| Муниципальное образование «ЛЕНСКИЙ РАЙОН» Республики Саха (Якутия) |  | - Саха Өрөспүүбүлүкэтин «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН» - муниципальнай тэриллиитэ |
| --- | --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | УУРААХ |
| --- | --- |
| г. Ленск | Ленскэй к |
| от «09» февраля 2020 года № 01-03-50/1 |  |

Об утверждении методических указаний

по разработке и реализации муниципальных программ

В целях методического обеспечения деятельности муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации муниципального образования «Ленский район» при разработке и корректировке муниципальных программ, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить методические указания по разработке и реализации муниципальных программ, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ответственным лицам за ведение программных мероприятий при подготовке муниципальных программ руководствоваться данными методическими указаниями.

- Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Ленский район».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по инвестиционной и экономической политике       Черепанова А.В.

| Глава | ## Ж.Ж. Абильманов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению главы от «09» февраля 2021 г. № 01-03-50/1 |
| --- | --- |

Методические указания

по разработке и реализации муниципальных программ

- 1. Общие положения

1.1. Переход на программно-целевой метод планирования бюджета состоит в смещении акцентов бюджетного процесса от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление результатами» путем повышения ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса и администраторов бюджетных средств.

  - Суть программно-целевого метода управления - это распределение бюджетных ресурсов между главными распорядителями средств муниципального бюджета и (или) реализуемыми ими муниципальными программами в прямой зависимости от достижения конкретных результатов (предоставления услуг) в соответствии с целями, задачами и приоритетами социально-экономического развития Ленского района и в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов.

  - Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с целями, задачами и приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО «Ленский район», с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), и утверждаются постановлением главы МО «Ленский район» на период не менее 5 лет.

  - По решению главы «Ленский район» для отдельных муниципальных программ могут быть определены иные сроки реализации, разрабатываемых в целях реализации муниципальных программ Республики Саха (Якутия) и федеральных целевых программ в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами и методическими указаниями Российской Федерации,  Республики Саха (Якутия).

  - Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ (далее – Методические указания) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

  - Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок).

  - Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, утверждаемый главой МО «Ленский район».

  - Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

- учета целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, определенных в стратегии социально-экономического развития МО «Ленский район» и в Комплексном плане социально-экономического развития;

- наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета МО «Ленский район»;

- установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации, отражающих выгоды от реализации муниципальной программы, и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы;

- интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных), финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых, инвестиционных) и организационных мер для достижения целей муниципальных программ,

- определения структурного подразделения администрации МО «Ленский район» либо иного главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский район», ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

- наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения цели (задач) муниципальной программы;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц за результаты реализации программы.

- 2. Требования к разработке муниципальной программы и ее структуре

2.1. Муниципальная программа состоит из подпрограмм, реализуемых в соответствующей сфере социально-экономического развития МО «Ленский район». Подпрограммы выделяются исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы и состоят из одного или нескольких основных мероприятий. Основные мероприятия детализируются по мероприятиям основного мероприятия.

2.2. В соответствии с Порядком муниципальная программа может включать обеспечивающую подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

2.3. Основные мероприятия муниципальной программы, включенные в состав муниципальной программы (подпрограммы и обеспечивающей подпрограммы), не могут быть включены в другую муниципальную программу (подпрограмму и обеспечивающую подпрограмму).

2.4. В соответствии с пунктом 5 Порядка разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы, а также иными участниками муниципальной программы (далее – иные участники).

  - Ответственным исполнителем является структурное подразделение администрации МО «Ленский район» или муниципальное учреждение, ответственное за формирование и реализацию муниципальной программы в целом.

  - Соисполнителями являются структурные подразделения администрации МО «Ленский район», муниципальные учреждения, или иные юридические лица, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм).

  - Участниками являются структурные подразделения администрации МО «Ленский район», муниципальные учреждения, ответственные за формирование и реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы.

  - Иными участниками муниципальной программы являются органы местного самоуправления или юридические лица (за исключением муниципальных (муниципальных) учреждений), общественные организации или объединения, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий основного мероприятия.

  - Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы. Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников и иных участников соответствующей подпрограммы в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

  - Одно основное мероприятие может быть реализовано одним и более участником муниципальной программы. При этом показатели цели основного мероприятия (задачи подпрограммы муниципальной программы) определяются в целом на основное мероприятие без разбивки по участникам муниципальной программы. Допускаются варианты, когда целевые показатели основного мероприятия определяются одним координирующим участником муниципальной программы при согласовании с иными участниками данного основного мероприятия, либо по отдельности каждым участником муниципальной программы в зависимости от их полномочий.

  - Одно мероприятие может быть реализовано только одним участником муниципальной программы.

  - В состав муниципальной программы могут входить проекты (портфели проектов) в виде подпрограмм и (или) основных мероприятий (мероприятий), направленных на достижение стратегических целей и задач, включая цели муниципальной программы.

- 3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы;

паспорта подпрограмм;

текстовую часть (состав разделов в соответствии с Порядком и методическими указаниями);

г)	приложения (состав приложений в соответствии с Порядком).

3.2. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно Приложению № 1 к Порядку.

3.3. В паспорте муниципальной программы в графе «наименование муниципальной программы» указывается наименование муниципальной программы согласно утвержденному перечню муниципальных программ.

В паспорте муниципальной программы в графе «ответственный исполнитель программы» указывается структурное подразделение администрации МО «Ленский район» или муниципальное учреждение, ответственное за реализацию муниципальной программы.

В паспорте муниципальной программы в графе «соисполнители программы» указывается перечень структурных подразделений администрации МО «Ленский район», муниципальных учреждений, или иных юридических лиц, ответственных за реализацию подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы. При этом в случае если соисполнителем является ответственный исполнитель, его наименование также заполняется в данной строке.

В паспорте муниципальной программы в графе «участники программы» указывается перечень структурных подразделений администрации МО «Ленский район», муниципальных учреждений, ответственных за реализацию основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальных программ. В случае если участником является ответственный исполнитель и (или) соисполнитель программы, его наименование также заполняется в данной строке.

В паспорте муниципальной программы в графе «иные участники программы» указывается перечень органов местного самоуправления или юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), общественных организаций или объединений, участвующих в реализации одного или нескольких мероприятий основного мероприятия.

В паспорте муниципальной программы в графе «подпрограммы программы» указывается перечень подпрограмм муниципальной программы, в том числе реализация которых завершена.

Цель программы указывается в соответствии с системой целей и задач Стратегии социально-экономического развития МО «Ленский район» до 2030 года и соответствует уровню цели с типом «Цель (Ц-X.X.)».

Задачи программы указываются в соответствии с системой целей и задач Стратегии социально-экономического развития МО «Ленский район» до 2030 года и должны максимально соответствовать уровню цели с типом «Задача (З-X.X.X.) и быть направлены на достижение цели муниципальной программы. Одна задача муниципальной программы реализуется посредством одной подпрограммы.

Целевые показатели (индикаторы) программы указываются количественно и (или) качественно выраженные характеристики достижения цели муниципальной программы в соответствии с приложением к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» (Приложение № 2 к Порядку) в разрезе по годам. Возможно табличное представление целевых показателей (индикаторов).

Срок реализации муниципальной программы указывается в соответствии с Порядком.

Объем финансового обеспечения программы включают в себя бюджетные ассигнования федерального бюджета (в том числе отражаются средства адресного финансирования из федерального бюджета), государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета МО «Ленский район», бюджетов поселений, внебюджетные источники финансирования (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).

Под средствами адресного финансирования из федерального бюджета понимаются средства федерального бюджета, направленные на целевое финансирование организаций, расположенных на территории района, имеющих различную организационно-правовую структуру, деятельность которых сопряжена с реализацией мероприятий муниципальной программы и (или) направлена на достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения программы соответствует приложению к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы».

В графе «ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» отражаются результаты динамики показателей, указанных в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» паспорта муниципальной программы в соответствии со значениями, установленными в приложении к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях». Динамика показателей приводится за последний год реализации муниципальной программы.

3.4. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно Приложению № 1 к Порядку и заполняется аналогично паспорту муниципальной программы.

При этом, Цель подпрограммы соответствует задаче (задачам) муниципальной программы, для решения которой выделена данная подпрограмма в составе муниципальной программы.

Задачи подпрограммы соответствуют целям основных мероприятий и должны быть направлены на достижение цели подпрограммы. Одна задача подпрограммы реализуется посредством одного основного мероприятия.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы указываются для цели подпрограммы в соответствии с приложением к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы и их значениях» (Приложение № 2 к Порядку). Для обеспечивающей подпрограммы данная строка не заполняется.

Срок реализации подпрограммы определяется исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы и не может быть больше периода, на который разрабатывается муниципальная программа.

Объем финансового обеспечения подпрограммы соответствует приложению к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы».

3.5. Паспорт обеспечивающей подпрограммы заполняется аналогичным образом и располагается первым в структуре паспортов подпрограмм муниципальной программы.

3.6. Текстовая часть муниципальной программы включает следующие разделы:

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Ленский район», основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков;

цель и задачи муниципальной программы;

общую характеристику участия муниципальных образований Ленского района в реализации муниципальной программы, если сфера реализации муниципальной программы полностью либо частично отнесена к предметам совместного ведения муниципальных образований Ленского района.

3.7. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Ленский район», основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы приводится на текущий год, предшествующий сроку реализации муниципальной программы, и должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Ленский район».

3.8. Цель и задачи муниципальной программы - должны быть представлены развернутые формулировки основной цели и задач муниципальной программы, направленных на достижение основной цели муниципальной программы.

Основная цель муниципальной программы должна отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и должна быть направлена на решение главной проблемы. При этом задачи должны быть направлены на решение проблем, обозначенных в предыдущем разделе.

Система целеполагания муниципальной программы формируется с учетом положений раздела IV настоящих Методических указаний.

3.9. Общая характеристика участия муниципальных образований Ленского района в соответствующей сфере реализации муниципальной программы должна содержать:

сведения о мероприятиях муниципальной программы, в осуществлении которых предусмотрено участие муниципальных образований Ленского района;

описание деятельности муниципальных образований района по проведению политики в сфере реализации муниципальной программы.

3.10. Муниципальными программами МО «Ленский район» может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам. Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой и отражаются в виде дополнительных приложений к муниципальной программе.

3.11. Приложения содержат:

  - перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации (по форме Приложения № 2 к Порядку);

  - информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы в разрезе всех источников финансирования (с детализацией до подпрограмм), а также по годам реализации муниципальной программы по форме Приложения № 3 к Порядку;

  - правила предоставления субсидий из районного бюджета бюджетам поселений в рамках муниципальной программы (в случае, если муниципальной программой предусмотрено предоставление таких субсидий), включающие в том числе условия предоставления и методику расчета указанных субсидий

  - План мероприятий по реализации муниципальной программы представляется по форме согласно Приложению № 4 Порядку.

  - При подготовке муниципальной программы также разрабатываются дополнительные и обосновывающие материалы в соответствии с разделом VI настоящих методических указаний.

  - План мероприятий по реализации муниципальной программы и дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе не входят в состав материалов, утверждаемых главой МО «Ленский район».

- 4.  Система целеполагания и инструменты реализации

- муниципальных программ

  - Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.

  - Цель муниципальной программы должна быть одна и соответствовать цели (целям) с типом «Цель (Ц-X.X)», указанной в системе целей и задач Стратегии социально-экономического МО «Ленский район» до 2030 года и отражать результаты реализации муниципальной программы в сфере реализации муниципальной программы.

  - Задачи муниципальной программы указываются в соответствии с системой целей и задач Стратегии социально-экономического развития МО «Ленский район» до 2030 года и должны максимально соответствовать уровню цели с типом «Задача (З-X.X.X.).

  - Задачи муниципальной программы выделяются исходя из масштабности и сложности решаемой в рамках муниципальной программы цели.

  - Задача муниципальной программы является целью подпрограммы.

  - В случае реализации муниципальной программы только одной подпрограммой цель подпрограммы идентична цели муниципальной программы.

  - Одна задача муниципальной программы реализуется посредством только одной подпрограммы.

  - Одна подпрограмма направлена на достижение только одной задачи муниципальной программы.

  - Одна задача подпрограммы направлена на достижение только одной задачи муниципальной программы (цели подпрограммы).

  - Задача подпрограммы является целью основного мероприятия.

  - В случае реализации подпрограммы одним основным мероприятием цель основного мероприятия идентична цели подпрограммы.

  - Одна задача подпрограммы реализуется посредством только одного основного мероприятия.

  - Одно основное мероприятие направлено на достижение только одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

  - Основное мероприятие детализируется на мероприятия.

  - Одно мероприятие включается только в одно основное мероприятие муниципальной программы.

  - При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения степени достижения цели и решения задач с помощью целевых показателей (индикаторов), позволяющих количественно оценить социально-экономический процесс (явление, объект).

  - Набор основных мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения цели и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного и правового регулирования.

Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение двух и более задач подпрограммы муниципальной программы.

Основное мероприятие (за исключением основных мероприятий, включаемых в обеспечивающую подпрограмму) должно включать в себя не менее двух мероприятий.

Основное мероприятие представляет собой группу конкретных мероприятий, имеющих общую целевую направленность. Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения в их наименованиях целевых статей расходов бюджетов. В качестве основных мероприятий не следует выделять позиции, обособляемые в виде отдельных направлений расходов классификации расходов бюджетов. Не допускаются идентичные (в том числе по содержанию) наименования основных мероприятий в рамках одной подпрограммы. Наименование основного мероприятия должно быть лаконичным и ясным, не должно содержать:

- указания на цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы), а также описание путей, средств и методов их достижения;

- наименований нормативных правовых актов;

- указаний на конкретные организации, предприятия, учреждения, территории (административно-территориальные единицы), объекты и их отличительные (специфические) характеристики;

- указаний на виды и формы муниципальной поддержки (субсидии юридическим лицам), формы межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).

При формировании набора мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения мероприятий.

Контрольные события обязательно выделяются по мероприятиям, являющимся проектами (портфелями проектов). По другим мероприятиям контрольные события устанавливаются на усмотрение ответственного исполнителя мероприятия с учетом положений пунктов 51 и 52 настоящих Методических указаний.

  - Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приводится по форме Приложения № 2 к Порядку.

  - Состав целевых показателей (индикаторов) цели муниципальной программы должен отражать результаты деятельности ответственного исполнителя, всех соисполнителей, участников и иных участников.

  - Состав целевых показателей (индикаторов) цели подпрограммы должны отражать результаты деятельности ответственного исполнителя подпрограммы (соисполнителя муниципальной программы), всех участников подпрограммы и иных участников подпрограммы.

  - Состав целевых показателей (индикаторов) цели основного мероприятия должен отражать результаты деятельности участника (участников) подпрограммы, иных участников подпрограммы.

  - Количество целевых показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задач муниципальной программы, задач подпрограмм муниципальной программы. На уровне муниципальной программы подлежат отражению показатели (индикаторы), направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, подпрограмм и задач (основных мероприятий) должны соответствовать целевым показателям (индикаторам), предусмотренным документами стратегического планирования и прогнозирования МО «Ленский район», перечню показателей для оценки эффективности деятельности МО «Ленский район» и иными важнейшими целевыми показателями (индикаторами), направленными на развитие отдельных сфер и решение социально-экономических задач.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития МО «Ленский район» на период от трех до шести лет (среднесрочный период) и от шести и более лет (долгосрочный период).

Целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

а) адекватность (показатель (индикатор) либо совокупность показателей (индикаторов), используемых для характеристики цели (задачи) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограмм), при этом из формулировки показателя (индикатора) не должна быть очевидна желаемая тенденция изменения его значений, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи);

б) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

в) объективность (не допускается использование показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел), используемые показатели (индикаторы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муниципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной программы;

г) сопоставимость (выбор показателей (индикаторов) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями (индикаторами), используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, основных мероприятий, а также с показателями, используемыми в международной практике);

д) однозначность (определение показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

е) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

ж) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы (подпрограммы);

з) своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Целевые показатели (индикаторы) должны рассчитываться:

- на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации (групп субъектов Российской Федерации);

- по методикам, утвержденным исполнительными органами муниципальной власти Республики Саха (Якутия), иными главными распорядителями средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), МО «Ленский район» и приведенными в дополнительных и обосновывающих материалах к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) должна включать единый подход к сбору и представлению информации о выполнении целевых показателей (индикаторов). Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных, что затрудняет своевременный и качественный контроль над ходом реализации муниципальной программы и за степенью достижения запланированных результатов.

Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического планирования.

Если целевой показатель (индикатор) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт (пункты) Федерального плана статистических работ, указать субъект официального статистического учета, обеспечивающий выполнение работ по формированию официальной статистической информации по данному целевому показателю (индикатору), а также реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя. Сведения о целевых показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках работ, включенных в Федеральный план статистических работ, представляется по форме Таблицы 2 Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.

Если целевой показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики или рассчитывается на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проекту муниципальной программы приводятся сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы по форме Таблицы 2а Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.

Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Недопустима корректировка наименований показателей (индикаторов), которая повлияет на смысловое значение или исключение показателей (индикаторов) в течение хода реализации муниципальных программ. Каждый индикатор должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках муниципальной программы.

- 5. Планирование реализации муниципальной программы

  - Проект плана мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - План мероприятий) составляется ежегодно на очередной финансовый год и плановый период и представляется в обязательно порядке в управление инвестиционной и экономической политики и в финансовое управление МО «Ленский район» одновременно с проектом муниципальной программы при ее разработке, а также при внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной программы (далее – План мероприятий) по форме Приложения № 4 к Порядку. План мероприятий является неотъемлемой частью муниципальной программы.

В случае принятия главой МО «Ленский район» решений, делающих невозможным реализацию мероприятий и наступление контрольных событий в установленный срок, допускается внесение изменений в план мероприятий.

При планировании необходимо учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения мероприятий и контрольных событий программы.

  - В Плане мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период отражаются:

- Информация по муниципальной программе: ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации, наименование ответственного исполнителя.

- Информация по подпрограммам муниципальной программы: ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации, наименование соисполнителя муниципальной программы.

- Информация по основным мероприятиям муниципальной программы в разрезе подпрограмм: значения целевых показателей основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, ресурсное обеспечение на реализацию основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации, наименование участника муниципальной программы.

- Информация по мероприятиям основных мероприятий муниципальной программы: значения показателей мероприятий (показателей непосредственного результата) на очередной финансовый год и плановый период, ресурсное обеспечение на реализацию мероприятия на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации, наименование участника муниципальной программы.

- Информация о проектах (портфелях проектов), реализуемых с применением принципов проектной деятельности, в виде подпрограмм и (или) основных мероприятий (мероприятий).

- Информация по контрольным событиям реализации мероприятия с указанием сроков их наступления в очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе для организационных мероприятий по привлечению внебюджетных средств, предоставлении налоговых льгот, реализации проектов с применением механизма государственно-частного партнерства, концессионных соглашений и т.д.

При этом, в план мероприятий при необходимости включаются контрольные события, которые характеризуют ход исполнения планов мер («дорожных карт»), направленных на совершенствование предпринимательского климата, поддержку экономического развития, реализацию мер муниципальной политики (структурных реформ), контрольные события, отражающие принятие ключевых с точки зрения достижения цели (целей) муниципальной программы нормативных правовых актов, и контрольные события, детализирующие реализацию мероприятия муниципальной программы по ключевым этапам или направлениям (например: целевые показатели муниципальных заданий, показатели закупочной деятельности, детализация объектов капитального строительства, сроки заключения Соглашений, обязательства по подписанным Соглашениям (договорам), в том числе целевые индикаторы (показатели), установленные Соглашениями и пр.).

Коды бюджетной классификации заполняются в части финансового обеспечения за счет средств бюджета МО «Ленский район».

  - Основными характеристиками контрольных событий являются:

- общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата мероприятия и решения соответствующих задач;

- нулевая длительность (определенная дата наступления);

- возможность однозначной оценки достижения (0% или 100% или «да»/«нет»);

- документальное подтверждение результата;

- наличие конкретного результата («дорожные карты», закупки, муниципальные задания и пр.).

Контрольные события программы обязательно выделяются по мероприятиям, которые реализуются в рамках проектов. По другим мероприятиям контрольные события устанавливаются на усмотрение ответственного исполнителя мероприятия.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются.

Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, привлечения внебюджетных средств, в качестве контрольных событий следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации мероприятий).

Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий программы следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.

Для мероприятий, направленных на обеспечение исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в качестве контрольных событий следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению государственного контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:

- проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);

- проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).

В качестве контрольного события может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких долгосрочных муниципальных контрактов.

- 6. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с муниципальной программой

6.1. Дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальным программам должны содержать текстовую часть, приложения.

6.2. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Ленский район» в т.ч.:

- Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, муниципальных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы должны определять тенденции и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы. При формировании прогноза развития сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития МО «Ленский район», стратегические документы в сфере реализации муниципальной программы и текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.

При описании прогноза ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

- Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых показателей (индикаторов), а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации. Описание социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы включает описание внешних (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и внутренних рисков (вероятных явлений, событий, процессов, зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

К основным рискам могут относиться следующие:

- макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, ростом муниципального и корпоративного долга, ускорением инфляции, и т.д.;

- природно-климатические риски, обусловленные зависимостью функционирования отрасли (в том числе инвестиционной привлекательности) от природно-климатических условий;

- социальные риски, обусловленные ростом безработицы; с неравномерным влиянием кризиса на различные социальные группы населения; с сокращением объема и качества бюджетных услуг в социальных секторах;

- законодательные риски, обусловленные недостаточным совершенством законодательной базы, а также недостаточной оценкой последствий регулирующего воздействия от законодательных инициатив и действий регуляторов, наличии побочных эффектов от принятых решений либо в несвоевременном принятии решений;

- управленческие (внутренние) риски, обусловленные неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель определяет шкалу риска, в которой указываются диапазоны уровня влияния риска на результаты реализации муниципальной программы: высокий, средний и низкий.

В случае влияния факторов риска, приводящих к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов и показателей с указанием конкретных показателей:

- до 5% планового уровня - оценивается как «низкий уровень»;

- от 5% до 10% планового уровня - оценивается как «средний уровень»;

- свыше 10% планового уровня - оценивается как «высокий уровень».

В составе мер по управлению рисками реализации муниципальной программы приводятся меры по предотвращению и минимизации рисков.

В рамках мер по предотвращению рисков предусматривается разработка комплекса мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации муниципальной программы.

В рамках мер по минимизации рисков предусматривается разработка комплекса мероприятий и способов снижения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации муниципальной программы, в том числе:

- основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

- мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

- 6.3. Информация о применении принципов проектного управления в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, которая должна содержать:

- краткий анализ действительного состояния, включая выявление основных проблем или зон развития государственного управления в соответствующей сфере, которые целесообразно разрешать и развивать с помощью механизмов проектного управления;

- основные направления, сферы социально-экономического развития, которые целесообразно реализовывать в качестве портфелей проектов (проектов) муниципальной программы.

6.4. Обоснование набора подпрограмм, в качестве которого следует использовать обоснование вклада подпрограммы в достижение цели муниципальной программы, а также представить перечень стратегических документов, действующих в сфере реализации муниципальной программы (с указанием их реквизитов: дата и номер соответствующего нормативного правового акта). При формировании набора подпрограмм муниципальной программы следует учитывать следующие критерии:

- целевая направленность - подпрограмма (за исключением обеспечивающей подпрограммы) должна быть направлена на достижение целей муниципальной программы, способствовать решению одной задачи муниципальной программы. Не допускается пересечение сфер реализации подпрограмм;

- масштаб - при формировании системы подпрограмм необходимо обеспечивать сопоставимость подпрограмм по объему финансового обеспечения и влиянию на достижение цели реализации муниципальной программы;

- управляемость - состав подпрограмм муниципальных программ формируется с учетом возможности оперативного управления их реализации соисполнителями муниципальных программ.

6.5. Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм включает:

- реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Районного Совета депутатов (номер и дата нормативного правового акта);

- состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

- влияние объемов финансового обеспечения на динамику целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

- предложения ответственного исполнителя о ресурсном обеспечении и значениях целевых индикаторов на реализацию муниципальной программы из средств бюджета МО «Ленский район».

6.6. Характеристика соответствующей сферы социально-экономического развития в муниципальных образованиях Ленского района, в том числе информация о прогнозных расходах муниципальных образований поселений в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы, а также перечень реализуемых ими мероприятий.

В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного самоуправления, в состав дополнительных и обосновывающих материалов включаются:

- сведения о разработке и реализации мер правового регулирования на муниципальном уровне;

- описание мер по координации деятельности муниципальных образований района для достижения целей и ожидаемых результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации муниципальных программ, цели и задачи которых соответствуют муниципальной программе.

6.7. В случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития МО «Ленский район» инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств государственного бюджета, - информация об указанных проектах.

6.8. Сведения о целевых группах (физические и юридические лица), на которые направлено действие муниципальной программы, и обоснование их выделения. Сведения отражаются по подпрограммам и основным мероприятиям, а также во взаимосвязи с целевыми показателями (индикаторами), которые характеризуют их влияние на целевые группы. К целевым группам могут относиться как отдельные категории граждан, получающих поддержку из бюджета МО «Ленский район» в зависимости от их социального и трудового статуса (например, ветераны труда, семьи с детьми, учащиеся, граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, работники муниципальных учреждений), так и юридические лица, которым предоставляются указанные средства (предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, производители сельскохозяйственной продукции и т.д.).

6.9. Сведения о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках работ, включенных в Федеральный план статистических работ (Таблица 1 Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

6.10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы (Таблица 2 Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

6.11. В случае необходимости - перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе муниципальных образований Республики Саха (Якутия) с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации (Таблица 3 Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям) в случае участия муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в реализации муниципальной программы.

6.12. В случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития приоритетных и стандартных проектов разрабатываются параметры реализации проектов, мероприятия которых реализуются в рамках муниципальной программы с учетом принципов проектной деятельности, в том числе сведения об их ресурсном обеспечении (Таблица 4 Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

6.13. В случае необходимости - Краткая схема логистики завоза грузов (Таблица 5 Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

6.14. В случае необходимости - Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках муниципальной программы (Таблица 6 Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

6.15. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств адресного финансирования из федерального бюджета, направленных на целевое финансирование организаций, расположенных на территории республики, имеющих различную организационно-правовую структуру, деятельность которых сопряжена с реализацией мероприятий муниципальной программы и (или) направлена на достижение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы. (Таблица 7 Приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

6.16. В случае отсутствия информации, отраженной в пунктах 6.1-6.15, указывается причина такого отсутствия.

6.17. Дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе представляются вместе с проектом муниципальной программы, а также проектом внесений изменений в муниципальную программу.

6.18. Ответственный исполнитель муниципальной программы заполняет приложения к проекту муниципальной программы в полном объеме, в случае невозможности представления каких-либо приложений необходимо отразить соответствующие обоснования в пояснительной записке.

6.19. Ответственный исполнитель вправе представлять иные дополнительные и обосновывающие материалы помимо указанных в данных Методических указаниях.

- 7. Разработка обеспечивающей подпрограммы

7.1. Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

7.2. Паспорт обеспечивающей подпрограммы разрабатывается по форме согласно Приложению № 1 Порядка.

7.3. В состав обеспечивающей подпрограммы могут включаться основные мероприятия, сформированные за счет расходов:

- на содержание аппарата ответственного исполнителя по согласованию учредителя;

- на содержание аппарата соисполнителя, не являющегося ответственным исполнителем иной муниципальной программы;

- на содержание аппарата участника, не являющегося ответственным исполнителем или соисполнителем иной муниципальной программы;

- на содержание муниципальных учреждений, которым переданы функции исполнительных органов власти, выступающих в качестве ответственных исполнителей (соисполнителей, участников);

- на содержание иных муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирование сферы реализации муниципальной программы, которые невозможно включить в какое-либо основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы;

- в части субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных переданных государственных полномочий в части выполнения функций исполнительного органа муниципальной власти, выступающего в роли ответственного исполнителя, соисполнителя, участника.

- Цели и задачи обеспечивающей подпрограммы не имеют целевых показателей (индикаторов).

7.4. Финансирование обеспечивающей подпрограммы формируется по следующим принципам:

- расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя включаются в обеспечивающую подпрограмму. В случае если ответственный исполнитель является ответственным исполнителем нескольких муниципальных программ, расходы на финансовое обеспечение его деятельности включаются в одну муниципальную программу, определенную по решению ответственного исполнителя;

- расходы на финансовое обеспечение соисполнителя или участника включаются в обеспечивающую подпрограмму муниципальной программы, цель которых соответствует основной сфере деятельности ответственного исполнителя.

- 8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

8.1. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.

8.2. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы, основных мероприятий) в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы, основных мероприятий) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

Для определения степени исполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы проводится сравнение фактически достигнутых значений показателей мероприятий (показателей непосредственного результата) с запланированными, а также сравнение фактических сроков контрольных событий мероприятий с запланированными.

8.3. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям следует представлять аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в связи с этим плановых значений целевых показателей (индикаторов) на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей (индикаторов) в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основных мероприятий) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- исполнения Плана мероприятий по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы и показателей мероприятий (показателей непосредственного результата).

- 9. Порядок рассмотрения Районным Советом депутатов МО «Ленский район» проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений, и размещения на официальном сайте

9.1. Муниципальные программы и предложения о внесении изменений в муниципальные программы до их утверждения администрацией МО «Ленский район» подлежат рассмотрению Районным Советом депутатов.

9.2. Ответственные исполнители обеспечивают рассмотрение Районным Советом депутатов МО «Ленский район» проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с решением Районного Совета депутатов МО «Ленский район» от 31.01.2019г. № 4-1 «Об утверждении Порядка рассмотрения Районным Советом депутатов муниципального образования «Ленский район» проектов муниципальных программ муниципального образования «Ленский район» и предложений о внесении изменений в муниципальные программы муниципального образования «Ленский район».

9.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте МО «Ленский район» lenskrayon.ru не позднее 10 дней со дня её утверждения.

Начальник управления

инвестиционной и экономической политики                                       Р.П. Никонова

Приложение № 1

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО «Ленский район»

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках

работ, включенных в Федеральный план статистических работ

| N п/п | Наименование показателя | Пункт Федерального плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- Таблица 2

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя <1> | Временные характеристики показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> | Ответственный за сбор данных по показателю <5> | Реквизиты обосновывающего акта <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Определение показателя (индикатора) должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД)).

<2> Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). В случае если формула расчета показателя опирается на другие базовые показатели в данной графе указываются все методы сбора информации, индекс формы отчетности по каждому показателю. При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Приводится наименование исполнительного органа муниципальной власти Республики Саха (Якутия), ответственного за сбор данных по показателю.

<6> Указываются реквизиты акта исполнительного органа муниципальной власти Республики Саха (Якутия) об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы.

- Таблица 3

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

в разрезе муниципальных образований Ленского района

| N п/п | - Муниципальное образование (группы муниципальных образований) | - Значения показателей и их обоснование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1-й год реализации муниципальной программы | - 2-й год реализации муниципальной программы | - 3-й год реализации муниципальной программы | … | год завершения действия программы |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | … | … |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1, единица измерения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное образование 1 |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2, единица измерения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное образование 1 |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| N | Показатель N, единица измерения |  |  |  |  |  |
| N.1 | Муниципальное образование 1 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| M | Показатель M, единица измерения |  |  |  |  |  |
| M.1 | Муниципальное образование 1 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Направления и параметры реализации

проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Наименование проекта | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия/мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | … | Последний год реализации муниципальной программы |  |
| Проект 1 | Подпрограмма1/Основное мероприятие 1/Мероприятие 1 | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Проект 2 | Подпрограмма2/Основное мероприятие 2/Мероприятие 2 | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

Краткая схема логистики завоза грузов

| Наименование проекта/вид грузов | Ед. изм. | Количество | Вид транспорта (речной, железнодорожный, автомобильный и воздушный) | Краткая схема логистики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект А |  |  |  |  |
| На этапе строительства |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| На этапе эксплуатации |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| 2. Проект Б |  |  |  |  |
| На этапе строительства |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| На этапе эксплуатации |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

- Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках муниципальной программы

| № | Наименование объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы | Проектная мощность объекта | Заказчик | Всего: | в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | год завершения действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица7

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств адресного финансирование из федерального бюджета <1>

| № | Наименование структурного элемента | Главный распорядитель средств федерального бюджета/наименование муниципальной программы РФ/ФЦП | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы | … | год завершения действия программы |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| …. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| …. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |

<1> Заполняется в случае отнесения к сфере реализации муниципальной программы мероприятий, осуществляемых за счет средств адресного финансирования из федерального бюджета.

Указываются реквизиты документа (дата и номер)