Отчет по реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе»

за 2023 год

Главными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является осуществление мер по защите и восстановлению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности, координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

На территории Ленского района РС (Я) в 2023 году реализовывалась муниципальная программа «Профилактика правонарушений, в Ленском районе», от 08.08.2019 г., в новой редакции от 20.03.2023 г. №01-03-143/3 с объемом финансирования на 2023 г. 3 033 719,38  руб.

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступало управление социального развития.

К концу отчетного периода израсходовано 2 371 157,97 руб. Финансирование программы в 2023 году выполнено на 78 %.

Анализ выполнения мероприятий

Реализация задачи «Организация и проведение профилактических мероприятий в муниципальных образованиях» комиссией обеспечивалось путем выполнения следующих мероприятий:

- на подготовку кадров из выпускников общеобразовательных учреждений прошедших обучение по программам С(К)ОШИ 8 вида и выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ в первом полугодии было израсходовано – 566 300,00 руб. (на базе ГПБОУ по РС(Я) «Ленский технологический техникум» по программе профессионального обучения по профессиям: «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» (муниципальный контракт №33 от 23.09.2022 г.)

Также на основании муниципального контракта №29 от 25.09.2023 г. на базе ГПБОУ по РС(Я) «Ленский технологический техникум» оказаны услуги по профессиональному обучению по профессиям: «Продавец, 3 разряда», «Повар 2(3) разряда», «Слесарь по ремонту автомобилей, 3 разряда», на эти цели к концу года планировалось израсходовать – 780 424,00 рублей, но из-за снижения количества учащихся всего за октябрь, ноябрь оплачено 293 697,97 руб., оплата за декабрь в размере 177 434,09 руб. будет произведена в 2024 году, в связи с чем в 2023 году неиспользованно – 486 726,03 руб.

- на реабилитацию и восстановление социального статуса несовершеннолетних из семей СОП, "группы риска» в условиях ГКУ РС (Я) ЛСРЦН было израсходовано – 405 910, 00 рублей;

- на оказание содействия в проведении диагностики несовершеннолетних, имеющих девиантное поведение израсходовано 103 860,00 рублей; до конца года планировалось израсходовать 79 230, 00 рублей (отправка несовершеннолетнего Б. в ЯРПНД г. Якутска по решению суда), несовершеннолетний из отделения сбежал.

- на организацию и проведение выездных заседаний комиссии в п. Витим, п. Пеледуй израсходовано – 49 500,00 рублей, из-за отсутствия кворума неиспользованно  223 080,00 рублей.

- на проведение мероприятий первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции, ПАВ израсходовано – 133 050,00 рублей;

- в текущем году были освоены денежные средства на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (оплата проезда до г. Якутска и обратно команде обучающихся школ района, занявшей первое место в районных соревнованиях) – 264 100,00 рублей;

- на организацию и проведения летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе лагеря «Виктория» г. Якутска. Из средств муниципальной программы для оплаты проезда по маршруту Ленск-Якутск-Ленск, было израсходовано 369 740,00 рублей;

- на поощрение членов комиссии было израсходовано 100 000,00 рублей;

- на приобретение буклетов для распространения среди несовершеннолетнего Ленского района – 50 000,00 руб.,

- на ежегодное обслуживание автоматизированной информационной программы АИС «Семья и дети» -35 000,00 руб.

### Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы R определяется исходя из значений критериев К1, Кфин, Кп, Кс, Ки и рассчитывается по формуле:

К1(Binх0,35) + Кфин(Binх0,25) + Кп х 0,2 +( Кс + Ки) х 0,1= R,

К1 х 0,35 + Кфин х 0,25 + Кп х 0,2 +( Кс + Ки) х 0,1

(1х0,35)+(0,8х0,25)+(1х0,2)+( (0,10+0,05)х1)= 0,35+0,20+0,20+0,15=0,90

где:

- 0,35 - весовой коэффициент критерия «Выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год» (К1). Выполнены 5 индикаторов из 5 запланированных;

- 0,25 - весовой коэффициент критерия «Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий в отчетном году» (Kфин). Освоение финансирования программы 78%;

- 0,0 - весовой коэффициент критерия «Качество планирования муниципальной программы» (Кп). Изменения в МП в части приведения в соответствие с бюджетом вносились несвоевременно.;

- 0,1 - весовой коэффициент критериев «Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы» (Кс) и «Информационная открытость муниципальной программы» (Ки) Отчеты о выполнении мероприятий МП сдаются в установленные сроки.

| Оценка эффективности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень эффективности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Средне- эффективная |  |

| Начальник УСР | ## Е.К. Федорова |
| --- | --- |

Шаронова О.Л.

4-65-94

lensk.kdn@mail.ru

Форма 1

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

финансирования по состоянию на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социального развития

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурных элементов программы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отноше-ние фактичес-ких расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактичес-кие расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа | Профилактика правонарушений в Ленском районе | Всего | 3 033 719,38 | 2 371 157,97 | 78,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 3 033 719,38 | 2 371 157,97 | 78,2 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1 | Ведомственный проект | "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений" | Всего | 3 033 719,38 | 2 371 157,97 | 78,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 3 033 719,38 | 2 371 157,97 | 78,2 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
|  | Мероприятия: | Организация и проведение профилактических мероприятий/ Информационное обеспечение профилактических мероприятий/ Организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения | Всего | 3 033 719,38 | 2 371 157,97 | 78,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 3 033 719,38 | 2 371 157,97 | 78,2 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1 | мероприятие | Организация и проведение профилактических мероприятий | Всего | 2 663 719,38 | 2 057 057,97 | 77,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 2 663 719,38 | 2 057 057,97 | 77,2 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1.1 | мероприятие | Содействие (проезд, проживание) в реабилитации и восстановлении социального статуса несовершеннолетних из семей СОП, "группы риска" в условиях ГКУ РС (Я) ЛСРЦН из отдаленных поселков | Всего | 200 000,00 | 405 910,00 | 203,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 200 000,00 | 405 910,00 | 203,0 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1.2 | мероприятие | Содействие в проведении диагностики несовершеннолетних в случаях отклоняющего поведения (аутоагрессия, употребление ПАВ). Оказания вторичной ПМПП детям из семей СОП, "группы риска" на базе республиканских учреждений | Всего | 100 000,00 | 103 860,00 | 104,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 100 000,00 | 103 860,00 | 104,0 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1.3 | мероприятие | Проведение мероприятий первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции, ПАВ (законные представители и несовершеннолетние) | Всего | 250 000,00 | 133 050,00 | 53,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 250 000,00 | 133 050,00 | 53,0 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1.4 | мероприятие | Организация и проведение летнего отдыха и оздоровления детей состоящих на различных видах учета служб системы профилактики | Всего | 584 395,38 | 369 740,00 | 63,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 584 395,38 | 369 740,00 | 63,3 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1.5 | мероприятие | Обучение выпускников 9-х классов коррекционной школы, коррекционных классов общеобразовательных школ, 9-11-х классов общеобразовательных школ из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения и СУВУЗТ | Всего | 1 346 724,00 | 859 997,97 | 63,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 1 346 724,00 | 859 997,97 | 63,9 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1.6 | мероприятие | Организация и проведение выездных заседаний районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 103 500,00 | 49 500,00 | 47,8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 103 500,00 | 49 500,00 | 47,8 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1.7 | мероприятие | Поощрение членов КДН и ЗП по итогам работы за год (премирование членов комиссии) | Всего | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 1.8 | мероприятие | Организация и проведение профилактических мероприятий (сопровождение АИС) | Всего | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 2 | мероприятие | Информационное обеспечение профилактических мероприятий (изготовление буклетов, листовок) | Всего | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |
| 3 | мероприятие | Организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения (участие в республиканском профильном сборе юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук») | Всего | 320 000,00 | 264 100,00 | 82,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 320 000,00 | 264 100,00 | 82,5 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 |

Форма 2

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей

муниципальной программы по состоянию на31.12.2023 г

Наименование муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социального развития

| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклоне-ние | Относительное отклонение, % | Обосно-вание отклоне-ний значений целевого показате-ля на конец отчетно-го периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | Значе-ние на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Ленском районе" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество преступлений совершенных несовершеннолетними | шт. | 30 | 11 | -19 |  |  |
| 1.2. | количество семей находящихся в социально опасном положении | чел. | 71 | 6 | 65 |  |  |
| 1.3. | Обучение выпускников 9-х классов коррекционной школы, коррекционных классов общеобразовательных школ, 9-11-х классов общеобразовательных школ из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы и СУВЗТ, не имеющих специальности | чел. | 24 | 33 | 9 | 138 |  |
| 1.4. | Количество оздоровленных детей из семей, состоящих на учете комиссии | чел. | 24 | 29 | 5 | 121 | выданы бесплатно состоящим на учете ПДН, ВШУ, из семей СОП |
| 1.5. | количество законных представителей прошедших мероприятия первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции | чел. | 9 | 9 | 0 | 100 |  |