Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства Ленского района» за 2023 года

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Ленского района» утверждена постановлением главы от 14 ноября 2019 года № 01-03-1051/19. (ред. от 14.03.2023 № 01-03-136/3).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация МО «Ленский район»; соисполнитель: управление инвестиционной и экономической политики администрации МО «Ленский район».

Соисполнители муниципальной программы:

НО «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района;

МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района»;

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2023 году был утвержден в размере 12 550 000,00 руб.

По итогам года профинансированы мероприятия на сумму 10 254 240,57 руб. Исполнение составило 81,7%.

Основное направление средств программы – на предоставление финансовой поддержки субъектам в форме грантов и субсидий на конкурсной основе. В течение года было объявлено 3 конкурса, по итогам которых поддержка была предоставлена:

- 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 8 773 708 руб. по мероприятию «Субсидирование части расходов СМП, занятых производством местной продукции» (субсидия предоставлялась на модернизацию (обновление) производственного оборудования, приобретение материалов);

- 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 389 250 руб. по мероприятию «Предоставление грантов начинающим СМП»;

- 3 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1 091 282,57 руб. предоставлены субсидии на оказание социально - значимых услуг.

Финансирование МП приведено в приложение №1.

Деятельность соисполнителей МП:

1. МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» в г. Ленске, осуществляющий имущественную, комплексную поддержку начинающих и действующих предпринимателей, потенциальных предпринимателей, молодежи, за отчетный период провел 5 конкурсов на право заключения договора аренды помещения в здании Бизнес - инкубатора.

Общая сумма выручки резидентов составила 3 977,0 тыс. руб., чистая прибыль – 1 550,0 тыс. руб.– 213,0 тыс. руб.

Помимо этого, МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» предполагает наличие дистанционных резидентов. Заявок на поддержку дистанционного формата не поступало.

В 2023 году, с целью популяризации и продвижения товаров и услуг предпринимателей МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» был запущен электронный каталог рекламирующий продукцию и услуги резидентов. Данный каталог обновляется 1 раз в квартал и распространяется посредством социальных сетей.

Стоит отметить, что МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» предоставляет в почасовую аренду комнату переговоров и конференц-зал для СМП.  Общая сумма от сдачи в аренду данных помещений в отчетный период составила – 110, 3 тыс. руб.

Всего за отчетный период было проведено 11 мероприятий. Общий охват участников составил – 161 человек.

17.02.2023г. на базе МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» состоялся круглый стол на тему «Поддержка бизнеса – 2023». На встречу пришли представители различных социальных категорий: действующие СМП, сотрудники по найму, пенсионеры, безработные, студенты. Общее количество участников составило - 26 человек. Большая часть вопросов участников были посвящены получению финансовой поддержки среди безработных граждан и сельхозпроизводителей.

Совместно с представителями инфраструктуры поддержки предпринимательства Ленского района было создано методическое пособие для населения, в котором отражена краткая и емкая информация о мерах поддержки для предпринимателей на 2023 год.

14.03.2023г. на базе МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» состоялся 1-ый этап деловой игры «Команда моей мечты», который проводился в рамках фестиваля «МУУС УСТАР». В режиме ВКС каждая из команд имела возможность представить свою бизнес-идею, защитить ее жизнеспособность на основе SWOT-анализа.  Общий командный результат был оценен независимыми экспертами.

По оценке экспертов, в финал вышли 20 из 43 команд со всей Республики. Из Ленского района финалистами стали две команды. Из каждой команды было отправлено по 2 участника для участия в финальном испытании в г. Якутск. На республиканском этапе команда Ленского района заняла 4 место.

В мае месяце состоялся круглый стол на тему «Развитие креативного предпринимательства», к которому посредством ВКС присоединилась директор департамента развития креативной экономики РС(Я) Светлана Софронова. Участники встречи узнали о перспективах и тенденциях развития креативного кластера в Якутии.

В рамках профориентационной работы состоялось 2 мероприятия для школьников и студентов Ленского района с общим охватом 37 человек.

В сентябре состоялся тренинг на тему «Исследование клиентов», участие приняли 7 субъектов малого предпринимательства.

Деловую игру для школьников «Формирование и оценка бизнес-идеи» провел тренер из г. Якутск, с вручением сертификатов 17 участникам.

Консультационные услуги по вопросам развития предпринимательства за отчетный период получили 17 человек. Основные темы обращений касались составления бизнес-планов, оказания имущественной и финансовой государственной поддержки.

Продолжается деятельность Некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района» (далее по тексту – Фонд) по оказанию финансовой поддержки предпринимателям. В течение 2023 года в Фонд поступило 19 заявлений от субъектов МСП на выделение займа, при этом количество поступивших заявок по сравнению с 2022 годом увеличилось на 4.

Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составил 28 200,0 тыс. руб. (средства рефинансирования фонда). Финансовая кредитная поддержка оказана 14 субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в следующих сферах:

- сельское хозяйство –  4 СМП общую на сумму 3 900,0 тыс. руб.;

- оказание услуг населению – 7 СМП на общую сумму 9 800,0 тыс. руб.;

- торгово-закупочной – 2 СМП на сумму 9 500,0 тыс. руб.,

- строительство – 1 СМП на 5 000,0 тыс. руб.

В разрезе поселений Ленского района получили микрозаймы:

- г. Ленск – 11 субъектов на общую сумму 23 700,0 тыс. руб.,

- с. Натора – 1 субъект на сумму 1 000,0 тыс. руб.,

- с. Нюя – 1 субъект на сумму 2 000,0 тыс. руб.,

- с. Беченча – 1 субъект на сумму 1 500,00 тыс. руб.

В 2023 году средний размер займа, привлечённого в Фонде, составил   2 014,0 тыс. руб.

В течение года проведено 5 заседаний Конкурсной комиссии по отбору бизнес – проектов. Заключено 14 договоров займа, 13 договоров поручительства и 1 договор залога.

Отчет об оценке эффективности реализации МП «Развитие предпринимательства Ленского района» в 2023 г

1. Оценка выполнения индикаторов.

В муниципальной программе запланировано достижение 13 целевых показателей (индикаторов), характеризующих состояние сферы предпринимательства. На момент подготовки отчета проанализированы 10 из 13 индикаторов, так как по трем индикаторам нет данных:

- Среднесписочная численность работников малых предприятий, статистический показатель отсутствует;

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитывается как сумма Среднесписочная численность работников малых предприятий, средних предприятий и ИП;

- Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых, рассчитывается с помощью предыдущего показателя.

Таким образом в отчетном году из 13 индикаторов на 100% и более исполнены 4 индикатора. Выполнение 30,8 %. После получения статданных, позволяющих просчитать отсутствующие показатели, процент выполнения изменится.

Не выполнены индикаторы:

- Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам;

- Количество субъектов МСП в сфере производства товаров и услуг, получивших финансовую поддержку из местного бюджета, в связи с отсутствием заявок на субсидии на образовательную поддержку, недостаточностью заявок на социально значимые услуги;

- Количество вовлеченных в субъекты СМП, не выполнен по причине отсутствия заявок на получение гранта начинающим СМП;

-  Число СМП, принявших участие в образовательных программах, не выполнен в связи с недостаточностью финансовых средств на образовательные услуги, оказываемые Бизнес-инкубатором Ленского района, отсутствием заявок от СМП на субсидии на подготовку, переподготовку, обучение работников СМП.;

- количество дистанционных резидентов плановое 5 СМП, фактически заявки не поступали в связи с непопулярностью данного вида поддержки.

Выполнение   индикаторов представлено в приложение №2.

2. Оценка выполнения ресурсного обеспечения программы.

Выполнение составило 81,7 %.

3. Оценка качества управления программой:

3.1. Необходимые изменения в программу и регистрация в ГАС «Управление» вносятся своевременно. Приведение программы в соответствие с бюджетом на 2023 год: в соответствии с Решением Районного Совета депутатов № 2-7 от 08.12.2022 программ изменения внесены постановлением главы от 14.03.2023 № 01-03-136/3; сведения введены в ГАСУ 16.03.2023г. В течение года финансирование муниципальной программы не менялось.

3.2. Отчет о реализации программы предоставляется в срок.

3.3. Информация о реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году размещалась на сайте Lenskrayon.ru 2 раза: 26.10.2023 г публикация о проведении трех грантовых конкурсов, 14.08.2023г публикация об имеющихся в муниципальной программе видах поддержки в форме субсидий и грантов.

Извещения о проведении конкурсов размещались на сайте 4 раза.

В соответствии с расчетом оценки эффективности (Приложение к Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ) муниципальная программа «Развитие предпринимательства Ленского района» за 2023 год признается средне-эффективной.

| Выполнение показателей (индикаторов) | Уровень исполнения расходов | Уровень качества управления программой | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,088 | 0,2 | 0,35 | 0,638 | Средне-эффективная |

Начальник управления инвестиционной

и экономической политики                                                      О.А. Кондратьева

Исп. Драт О.П.

(41137)30-126

Форма 1

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы" Развитие предпринимательства Ленского района"

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление инвестиционной и экономической политики

| № | Структурный элемент, мероприятие | Наименование муниципальной программы, структурных элементов программы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа | Развитие предпринимательства Ленского района | Всего | 12 550 000,00 | 10 254 240,57 | 81,71 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 12 550 000,00 | 10 254 240,57 | 81,71 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Ведомственный проект |  | Всего | 12 550 000,00 | 10 254 240,57 | 81,71 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ГБ РС (Я) | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 550 000,00 | 10 254 240,57 | 174,68 |
|  |  |  | БП | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 | Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции | Всего | 8 000 000,00 | 8 773 708,00 | 109,67 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 8 000 000,00 | 8 773 708,00 | 109,67 |
|  |  |  | БП |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Предоставление грантов вновь созданным субъектам малого предпринимательства,самозанятым гражданам на создание собственного дела | Всего | 1 200 000,00 | 389 250,00 | 32,44 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 200 000,00 | 389 250,00 | 32,44 |
|  |  |  | БП |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 | Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (конференции, семинары, круглые столы, совещания и др.) | Всего | 3 350 000,00 | 1 091 282,57 | 32,58 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 350 000,00 | 1091282,57 | 32,58 |
|  |  |  | БП |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - бизнес инкубаторов | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ГБ РС (Я) |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |

Форма 2

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023г.

Наименование муниципальной программы "Развитие предпринимательства Ленского района"

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление инвестиционной и экономической политики

| N | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Выполнение | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Ленском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1205 | 1 275 | 70 | 105,8 | По данным Единого реестра СМСП на 10.01.2024г в Ленском районе зарегистрировано 239 малых предприятий. По сведениям статистики 1036 индивидуальных предпринимателей |
| 2 | Число малых предприятий | ед. | 233 | 239 | 6 | 102,6 | Фактические данные по количеству МП взяты из Единого реестра СМСП на 10.01.2024г - 239 ед. |
| 3 | Оборот малых предприятий | млн.руб. | 4861,66 | 5959,9 | 1098,24 | 122,6 | В соответствии с прогнозной оценкой |
| 4 | Среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 820 |  | -820 | 0,0 | Данные статистики отсутствуют |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 1995 |  | -1995 | 0,0 | Показатель будет рассчитан после появления статистики среднесписочной численности раб. малых предприятий |
| 6 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых | % | 6 |  | -6 | 0,0 | Показатель будет рассчитан после появления статистики среднесписочной численности раб. малых предприятий |
| 7 | Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам. | млн.руб. | 211,39 | 172,69 | -38,7 | 81,7 |  |
| 8 | Количество созданных новых производств в Ленском районе | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Не актуальный показатель |
| 9 | Количество субъектов МСП в сфере производства товаров и услуг, получивших финансовую поддержку из местного бюджета | ед. | 12 | 8 | -4 | 66,7 | Фин.поддержку получили 5 СМП на модернизацию производ. оборудования, 3 СМП - на оказание социально значимых услуг. |
| 10 | Количество вовлеченных в субъекты СМП | ед. | 4 | 1 | -3 | 25,0 | Грант начинающим СМП получил 1 индивидуальный предприниматель,1 самозанятый |
| 11 | Создание рабочих мест в сфере местного производства товаров и услуг | ед. | 20 | 48 | 28 | 240,0 | В соответствии с ЕГРСМП зарегистрировалось 42 ИП и 6 юр.лиц ( в каждом создано min 1 рабочее место) |
| 12 | Число СМП, принявших участие в образовательных программах | ед. | 40 | 24 | -16 | 60,0 | В соответствии с отчетом МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» в 2023г в обучающих программах приняли участие 7 чел. В 2023 г учреждением проводилось меньше обучающих мероприятий |
| 13 | Количество дистанционных резидентов | ед. | 5 | 0 | -5 | 0,0 | В отчетном году заявки на дистанционный формат не поступали. |