Пояснительная записка

к отчету об исполнении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» утвержденная постановлением главы МО «Ленский район» от 6 марта 2020 года № 01-03-129/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ленском районе».

Ответственным исполнительным муниципальной программы выступает муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы составила 0,438, степень эффективности муниципальной программы низкоэффективная.

Из запланированных 19 индикаторов, выполнено 6, что составляет 31,58%. Из запланированных 281 656 355,64 рублей, фактически освоено 279 662 504,55 рублей, что составляет 99,29%. Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация в ГАС «Управление» осуществлялись несвоевременно. Отчетность о реализации муниципальной программы предоставлена своевременно и в полном объеме. Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы не проводилось.

- Пояснительная по достижению целевых показателей муниципальной программы

В 2023 году выполнение по целевым показателям муниципальной программы составило 6 пунктов из 19, что на 2 пункта больше по сравнению с 2022 годом (4 пункта из 19). Достижение целевых индикаторов отражено в отчете о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024 г.

Невыполнение по целевым показателям муниципальной программы составило 13 пунктов из 19:

- поголовье коров – 748 голов (92,35%). Неисполнение связано с выбраковкой низкопродуктивного поголовья в организованных хозяйствах. Данные акта инвентаризации скота и лошадей по МО «Ленский район» РС (Я) на 01.01.2024 года;

- поголовье лошадей – 1464 голов (89,82 %) и поголовье кобыл – 954 головы (98,15 %). Неисполнение связано с массовым забоем поголовья в IV квартале 2023 года, падежом лошадей, потравой волками. Данные акта инвентаризации скота и лошадей по МО «Ленский район» РС (Я) на 01.01.2024 года;

- поголовье свиней – 285 голов (35,45%) и поголовье свиноматок – 56 голов (29,17%). Неисполнение связано с массовым забоем в IV квартале 2023 года, отсутствием новых хозяйств в сфере развития свиноводства. Данные акта инвентаризации скота и лошадей по МО «Ленский район» РС (Я) на 01.01.2024 года;

- валовый надой молока – 2 407,89 (94,06 %). Неисполнение связано со снижением поголовья коров у организованных хозяйств в связи с вынужденным забоем. Данные оперативной информации за январь-декабрь 2023 года;

- производство мяса скота и птицы – 289,31 (51,18 %). Неисполнение связано с низким количеством забойного поголовья в 2023 году, в том числе низким количеством поголовья свиней. Данные оперативной информации за январь-декабрь 2023 года;

- производство яиц – 946,55 тыс.шт. (97,68 %). Неисполнение связано с низким количеством поголовья птиц в первом полугодии 2023 года и также низкой продуктивностью несушек в зимний период. Данные оперативной информации за январь-декабрь 2023 года;

- посевная площадь картофеля – 582,63 га (99,59 %). Неисполнение связано с нехваткой сельскохозяйственных угодий под посадку картофеля;

- производство картофеля – 6 897,10 тонн (86,21 %). Неисполнение связано с нехваткой сельскохозяйственных угодий под посадку картофеля.

- посевная площадь овощей открытого грунта – 86 га (99,54 %). Неисполнение связано с нехваткой сельскохозяйственных угодий под посев овощей открытого грунта.

- производство овощей – 2 681,84 тонн (73,48 %). Неисполнение связано с нехваткой сельскохозяйственных угодий под посев овощей открытого грунта;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий – 1 036,53 тонн (57,59%). Неисполнение связано с уменьшением количества предпринимателей, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий, также рост цен на муку способствовал уменьшению объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий;

Исполнение по целевым показателям муниципальной программы составило 6 пунктов из 19:

- поголовье крупного рогатого скота – 1 645 голов (104,11 %). Данные акта инвентаризации скота и лошадей по МО «Ленский район» РС (Я) на 01.01.2024 года;

- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) – 1 388,86 тонн (162,44 %). Показатель рассчитан как сумма произведенной молочной продукции за январь-декабрь 2023 года (данные оперативной информации за январь-декабрь 2023 года) в пересчете на базисную жирность молока. Пересчет молочной продукции на молоко базисной жирности произведен по коэффициентам пересчета, утвержденным в плане производственно-финансовой деятельности ООО «Батамайское» на 2023 год.

- посевная площадь кормовых культур – 348,50 га (142,24%). Данные оперативной информации за январь-декабрь 2023 года;

- заготовка силоса – 3 919,2 тонн (137,52 %). Данные оперативной информации за январь-декабрь 2023 года;

- заготовка сырого молока – 1 264,64 тонн (105,39 %). Данные оперативной информации за январь-декабрь 2023 года.

3. Пояснительная к отчету о расходах на реализацию муниципальной программы.

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» в 2023 году было доведено 281 656 355,64 рублей, в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 153 833 144,70 рублей, из бюджета МО «Ленский район» – 127 823 210,94 рублей.

За 2023 год исполнение составило 279 662 504,55 рублей, что составляет 99,29 % от доведенного плана, в том числе исполнение по государственному бюджету РС (Я) – 153 542 928,89 рублей (99,81 %), по бюджету МО «Ленский район» - 126 119 575,66 рублей (98,67%).

На реализацию ведомственного проекта за отчетный период было доведено 263 096 507,09 рублей, в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 137 963 706,72 рублей, из бюджета МО «Ленский район» – 125 132 800,37 рублей. По итогам конкурсных отборов субсидии были направлены в сумме 261 475 221,14 рублей, в том числе:

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан» субсидии в сумме 7 696 000,00 рублей были направлены 82 хозяйствам на общее поголовье коров в количестве 208 голов по ставке 37 000,00 рублей;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка базовых свиноводческих хозяйств)» субсидии в сумме 372 000,00 рублей были направлены 1 хозяйству на общее поголовье свиноматок в количестве 31 голова по ставке 12 000,00 рублей;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка табунного коневодства)» субсидии в сумме 5 530 422,8 рублей были направлены 13 хозяйствам на общее поголовье кобыл в количестве 449 голов по ставке 12 317,2 рублей;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка картофелеводства)» субсидии в сумме 4 839 536,25 рублей были направлены 20 хозяйствам на общую посевную площадь картофеля 207,75 гектар по ставке 23 295,00 рублей;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка овощеводства)» субсидии в сумме 1 287 854,05 рублей были направлены 9 хозяйствам на общую посевную площадь овощей открытого грунта 37,13 гектар по ставке 34 685,00 рублей;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка зерноводства)» субсидии в сумме 33 300,00 рублей были направлены 1 хозяйству на посевную площадь зерновых культур 3,33 гектар по ставке 10 000,00 рублей;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (стимулирование обеспечения производства и переработки сырого молока)» субсидии в сумме 79 080 000,00 рублей были направлены заготовительной организации на закуп 1318 тонн сырого молока по ставке 60 000,00 рублей;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (стимулирование заготовки картофеля)» субсидии в сумме 5 518 000,00 рублей были направлены заготовительной организации на закуп 551,8 тонн картофеля по ставке 10 000,00 рублей;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (стимулирование заготовки овощей открытого грунта)» субсидии в сумме 3 148 000,00 рублей были направлены заготовительной организации на закуп 314,8 тонн овощей открытого грунта по ставке 10 000,00 рублей;

  - по мероприятию «Поддержка скотоводства» субсидии в сумме 95 236 967,50 рублей были направлены на следующие направления:

10.1. на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по содержанию коров субсидии в сумме 18 537 000,00 рублей направлена 10 хозяйствам на общее поголовье коров в количестве 501 голова по ставке 37 000,00 рублей;

10.2. на приобретение 3 ед. оборудования для молочного скотоводства субсидия была направлена 1 хозяйству в сумме 1 873 400,00 рублей;

10.3. на софинансирование за счет средств бюджета МО «Ленский район» мероприятий	на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на производство молока, реализованного заготовительным организациям и на  финансовое обеспечение части затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовье крупного рогатого скота которых содержится в обслуживающем сельскохозяйственном потребительском кооперативе, членами которого являются данные личные подсобные хозяйства (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений денежные средства в сумме 13 180 000,00 рублей направлены заготовительной организации на закуп сырого молока в объеме 1318 тонн;

10.4. на приобретение 2 ед. сельскохозяйственной техники субсидия была направлена 2 хозяйствам в сумме 13 935 600,00 рублей;

10.5. на ремонт 2 телятников в местности Тихан общей мощностью на 350 голов молодняка КРС субсидия направлена 1 хозяйству в сумме 19 777 559,63 рублей;

10.6. на строительство летней фермы в с. Батамай на 300 голов коров субсидия направлена 1 хозяйству в сумме 2 534 375,51 рублей;

10.7. на приобретение и завоз концентрированных кормов и сена для сельскохозяйственных животных, в общем объеме 895,97 тонн субсидия направлена 1 хозяйству в сумме 24 240 386,20 рублей;

10.8. на приобретение 28 голов крупного рогатого скота субсидия направлена 1 хозяйству в сумме 1 158 646,16 рублей.

Неисполнение в сумме 1 609 522,59 рублей связано с остатком от проведенных мероприятий по приобретение и завоз концентрированных кормов и сена для сельскохозяйственных животных, на приобретение крупного рогатого скота, так как к расчету субсидии на возмещение затрат были приняты фактически понесенные затраты претендента на получение субсидии, а также к расчету субсидии на приобретение крупного рогатого скота было учтено фактически сохраненное приобретенное поголовье по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе.

  - по мероприятиям «Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (за счет средств ГБ)» и «Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (за счет средств МБ)» субсидии были направлены на следующие направления:

  - на строительство 14,2 км. изгороди субсидия направлена 4 хозяйствам в общей сумме 1 440 469,72 рублей;

  - на приобретение 52 тонн семян под посев кормовых культур субсидия направлена 3 хозяйствам в общей сумме 2 768 148,00 рублей;

  - на приобретение 9 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования субсидия направлена 3 хозяйствам в сумме 11 997 688,28 рублей;

  - на строительство 1 сенохранилища субсидия направлена 1 хозяйству в общей сумме 1 793 694,00 рублей.

  - по мероприятию «Поддержка табунного коневодства» субсидии в сумме 5 309 640,00 рублей были направлены на следующие направления:

12.1. на приобретение сельскохозяйственных животных (жеребят, кобыл, жеребцов-производителей) субсидия в сумме 490 000,00 рублей была направлена 1 хозяйству на приобретение 5 голов лошадей;

12.2. на приобретение 4 ед. сельскохозяйственной техники субсидия направлена 2 хозяйствам в общей сумме 5 064 640,00 рублей.

Неисполнение в сумме 11 760,00 рублей связано с остатком от проведенного мероприятия по приобретению сельскохозяйственной техники, в связи с изменением цен на сельскохозяйственную технику в течении 2023 года.

13. по мероприятию «Создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей» субсидия в сумме 2 680 984,04 рублей была направлена 1 хозяйству на транспортные расходы по доставке сена, приобретенного извне района. Неисполнение в сумме 3,36 рубля связано с изменением объема перевозимого сена, в связи с чем был изменен расчет ставки субсидии на 1 тонну сена.

14. по мероприятию «Развитие скороспелых отраслей животноводства и пчеловодства» субсидии в сумме 2 940 000,00 рублей были направлены на следующие направления:

14.1. на приобретение 154 ед. оборудования, машин и механизмов для птицеводства субсидия направлена 1 хозяйству в общей сумме 942 387,60 рублей;

14.2. на приобретение и завоз 64,3 тонн концентрированных кормов, зерновых культур на корм или производство кормов для птицеводства субсидия направлена 1 хозяйству в общей сумме 1 997 612,40 рублей.

15. по мероприятию «Развитие растениеводства» субсидии в сумме 29 802 516,50 рублей были направлены на следующие направления:

15.1. на приобретение 18 тонн минеральных удобрений субсидии выделены 5 хозяйствам в сумме 448 816,50 рублей;

15.2. на приобретение 5 ед. сельскохозяйственной техники для заготовки сена (навесная, прицепная, трактора не более 2 класса тяговой силы) субсидии направлены 5 хозяйствам в сумме 10 288 500,00 рублей;

15.3. на софинансирование за счет средств бюджета МО «Ленский район» мероприятия на финансовое обеспечение части затрат, направленных на закуп продукции (картофеля, овощей открытого грунта, зерна) денежные средства направлены заготовительной организации на закуп 551,8 тонн картофеля и 314,8 тонн овощей открытого грунта в общей сумме 19 065 200,00 рублей;

На реализацию комплексов процессных мероприятий за 2023 год было направлено 18 559 848,55 рублей, в том числе из бюджета РС (Я) – 15 869 437,98 рублей, из бюджета МО «Ленский район» – 2 690 410,57 рублей. Исполнение составило 18 187 283,41 рублей, в том числе из бюджета РС (Я) – 15 579 225,53 рублей, из бюджета МО «Ленский район» – 2 608 057,88 рублей. Неисполнение в сумме 372 565,14 рублей связано с подписанием акта о выполненных услугах 31 декабря 2023 года, и экономия по оплате услуг связи в 2023 году.

И.о. руководителя                               п/п                                                 И.К. Захаров