|  |  |  |  |  |  |  | Форма 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достигнутых значениях целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 31.12.2023 Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе" |  |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Комитет по молодежной и семейнйо политике МО "Ленский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный здоровый образ жизни, у которой основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 1 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 42 | 14 | 28 | 33 | изначально завышенная доля плана |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях | чел. | 3500 | 2319 | 1181 | 66 | Низкая активность, в том числе молодежи поселений, в связи с транспортной доступностью к месту проведения |
| 2.1.2. | Доля молодежи от 14-ти до 35-ти лет, принимающая участие в проектной деятельности, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 7 | 0,28 | 6,72 | 4,00 | Данный показатель отражает количество проектантов форума "Ленский берег" |
| 2.1.3. | Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МО "Ленский район" | Ед. | 22 | 14 | 8 | 64 | Заявительный характер |
|  | Охват молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением (индивидуальные занятия, консультации, профдиагностика и т.д.) | чел. | 1160 | 1728 | -568 | 149 | желание подростков провести индивидуальное консультирование (конфеденциальность) |
|  | Охват молодежи от 14 до 35 лет групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) | чел. | 2360 | 1725 | 635 | 73 | в связи |
| 2.2.1. | Количество молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район» и прибывших на предприятия и в организации Ленского района | Чел. | 12 | 2 | 10 | 17 | В связи с поступлением в ординатуру |
| 2.2.2. | Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МО "Ленский район" | Чел. | 65 | 26 | 39 | 40 | Студенты перевелись на бюджет |
|  | Мероприятие 3. Поддержка проектов молодых талантов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. | Чел. | 54 | 44 | 10 | 81,5 | Перенос на заочный формат, а так же не прохождение в финал, для очного участия |
| Основное мероприятие 2.5.Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Количество публикаций и иных материалов по направлениям работы МКУ КМСП, размещенных в СМИ и социальных сетях, в том числе на официальном сайте МО «Ленский район» | % | 295 | 301 | -6 | 102,0 | освещение для наседения информации о грантах, существующей поддержки для семей, так же освещение проведенных мероприятий. |
|  | Мероприятие 5. Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики по улучшению положения семей, детей и женщин, повышению ответственного родительства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество семей – активных участников семейных конкурсов и мероприятий | Ед. | 28 | 86 | -58 | 307,1 | большое количество семей принявших участие в конкурсе "Я отражение отца" 60 семей |
| 3.1.1. | Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня | Ед. | 12 | 14 | -2 | 116,7 | На награждение медалью "За любовь и верность" одобрили 4 семьи (квот нет, всегда не предсказуемый результат) |
| 3.1.2. | Количество рожениц, получивших меру социальной поддержки | Чел. | 351 | 221 | 130 | 63,0 | низкая рождаемость |
|  | Мероприятие 6. Мероприятия патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде | Чел. | 5000 | 5000 | 0 | 100,0 |  |
| 4.1.1. | Количество общественных молодежных объединений | Ед. | 12 | 24 | -12 | 200,0 | Повышение уровня гражданских активистов |
| 4.1.2. | Количество мероприятий, организованных общественными молодежными объединениями | ед. | 30 | 65 | -35 | 216,7 | Увеличение количества объединений |
|  | Мероприятие 7. Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 22 | 22,08 | -0,08 | 100,4 | В связи с работой приглашенных эксепртов по профилактике, не только в рамках форумов, с поределенным количеством участников, а так же работой на других площадках района |
| 5.1.2. | Количество проведенных профилактических мероприятий | ед. | 24 | 24 | 0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 8. Субсидии из местного бюджета на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами СО НКО, реализуемыми за счет средств бюджета МО «Ленский район» | чел. | 9400 | 3804 | 5596 | 40,5 | в связи с меньшим количеством проектных заявок |
|  | Количество проектов социально ориентированных организаций в Ленском районе, поддержанных в соответствии с Программой | ед. | 18 | 10 | 8 | 55,6 | при максимальной сумме на один проект - 600 тысюруб., с текущим объемом финансирования достичь планового значения индикатора невозможно |
|  | Мероприятие 9. Организация мероприятий в области развития гражданского общества |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в иных конкурсах на предоставление грантов и субсидий, в том числе конкурсах грантов Главы Республики Саха (Якутия) и Президента Российской Федерации | ед. | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |

Форма 1

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

финансирования по состоянию на 31.12.2023 год

Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе"

Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Комитет по молодежной и семейной политике МО "Ленский район"

| № п/п | Статус | Наименование муниципальная программы, структурных элементов программы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа | Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе | Всего | 39 185 216,50 | 36 911 046,24 | 94,20 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 330 000,00 | 330 000,00 |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 38 855 216,50 | 36 581 046,24 | 94,15 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 19 053 493,02 | 18 850 617,74 | 98,94 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 19 053 493,02 | 18 850 617,74 | 98,94 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Ведомственный проект | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики | Всего | 6 652 597,10 | 5 906 900,00 | 88,79 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 6 652 597,10 | 5 906 900,00 | 88,79 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1. | Ведомственный проект | Мероприятие 2. Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоустройство | Всего | 1 476 606,00 | 1 027 556,00 | 69,59 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 1 476 606,00 | 1 027 556,00 | 69,59 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2. | Ведомственный проект | Мероприятие 3. Поддержка проектов молодых талантов | Всего | 1 568 531,90 | 1 545 656,00 | 98,54 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 1 568 531,90 | 1 545 656,00 | 98,54 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3. | Ведомственный проект | Мероприятие 4. Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики | Всего | 196 909,16 | 101 000,00 | 51,29 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 196 909,16 | 101 000,00 | 51,29 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.4. | Ведомственный проект | Мероприятие 5. Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики по улучшению положения семей, детей и женщин, повышению ответственного родительства | Всего | 2 107 903,63 | 1 503 722,74 | 71,34 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 2 107 903,63 | 1 503 722,74 | 71,34 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5. | Ведомственный проект | Мероприятие 6. Мероприятия патриотической направленности | Всего | 1 264 405,69 | 1 263 890,01 | 99,96 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 934 405,69 | 933 890,01 | 99,94 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Ведомственный проект | Мероприятие 7. Формирование здорового образа жизни | Всего | 864 770,00 | 764 305,81 | 88,38 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 864 770,00 | 764 305,81 | 88,38 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1. | Ведомственный проект | Мероприятие 8. Субсидии из местного бюджета на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Ведомственный проект | Мероприятие 9. Организация мероприятий в области развития гражданского общества | Всего | 300 000,00 | 247 397,94 | 82,47 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО «Ленский район» | 300 000,00 | 247 397,94 | 82,47 |
|  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |