Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе»

за 2023 год.

В целях создания правовых, экономических и организационных механизмов осуществления государственной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию – осуществляются  мероприятия муниципальной программы «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе».

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы на 2023 год составила 39 185 216,50 рублей. В отчетном периоде на реализацию мероприятий программы затрачено 36 911 046,84 рублей – 94,2 %, в связи с уторговкой и заявительным характером мер.

По данным интернет-портала территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (sakha.gks.ru) на 1 января 2023 года доля молодежи от 14 до 35 лет по отношению к общей численности населения Ленского района составляет 35,85%.

На реализацию задачи №1 ведомственного проекта «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом» уточнённый план на 2023 год – 9 894 645,00 рублей, из них затрачено 8 581 113,00 рублей.

В целях развития трудового потенциала, обеспечения квалифицированными кадрами учреждений и организаций муниципальной бюджетной сферы на территории МО «Ленский район» реализуется программа единовременной материальной выплаты в размере 150 000,00 рублей привлеченным специалистам. В отчетном периоде «подъемные» получили 14 специалистов (2 413 796,00 руб. в т.ч. НДФЛ).

За год в области молодёжной политики были проведены следующие мероприятия, с общим охватом 2319 человек: Стратегическая сессия с председателем Молодежного парламента Республики Саха (Якутии); Районный конкур «Ленская краса»; Открытие местного первичного отделения РДДМ в Ленском районе; «Слет лучших» Российского движения детей и молодежи; Отборочный этап молодежного фестиваля «Мусс Устар 2023»; Акция «День донора»; Деловая игра «Один день у власти» ко Дню местного самоуправления; Районный конкурс трудовых бригад «Лучшая подростковая трудовая бригада 2023»; Выезды в Беченчинский и Нюйский наслеги с профориентационной игрой; Профориентационной форум «ПрофСтарт»; Районный конкурс «Лето добрых дел»; I слет педагогической общественности среди промышленных районов Республики Саха (Якутия); Молодежная площадка в рамках празднования районного Ысыаха; X съезд православной молодежи Ленского района; Открытый молодежный образовательный форум Западной Якутии «Ленский берег-2023»; Помощь волонтёрской организации «Ленский покров»; День Волонтера; работа киноклуба(просмотры фильмов различной тематики) и т.д.

Так же ведется информационная работа в социальных сетях Комитета, где число подписчиков с каждым годом растет:

| Группа в ВК «Молодежь Ленского района» | 4 509 чел. |
| --- | --- |
| Группа в WhatsApp «Молодежь Ленского района» | 114 чел. |
| Группа в Одноклассники.ру «Молодежь Ленского района» | 1 392 чел. |
| Итого: | 6 015 чел. |

В районе реализуют свою деятельность 14 добровольческих общественных объединений. Более 350 человек охвачены волонтерской работой. Десяти самым результативным волонтерам Ленского района выплачена единовременная премия в размере 10 000, 00 рублей. Общая затраченная сумма 114 940, 00 рублей.

По направлению «Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее их трудоустройство» затрачено 1 027 556,00 рублей на оплату обучения студентов. Проведена информационная кампания для старшеклассников по программе обучения квалифицированных кадров для МО «Ленский район» и ПАО «Сургутнефтегаз». В школах Ленского района прошли обзорные лекции для 9-11 классов и родителей выпускников (охват – 353 человека). Информация о возможности поступления была размещена во всех СМИ. Окончили обучение 2 студента. Которые уже трудоустроены в МБОУ «СОШ №4» и в ПАО «Сургутнефтегаз».

За счет МКУ «КМСП» обучается 26 студент.

За счет ПАО «Сургутнефтегаз» 14 студентов (из них 13 по приоритетным направлениям для Ленского района).

По направлению «Поддержка талантливой молодежи» были направлены делегаты от Ленского района (Общая затраченная сумма 1 397 246,00 рублей):

- 20 человек на конкурс MuusUstar в г. Якутск;

- 3 человека для участия в соревнованиях «Гордость страны» и «Единство России» в г. Москва;

- 1 человек для участия в финале республиканского кадрового конкурса «Якутия, вперед!» в г. Якутск;

- 1 человек для участия во Всероссийском форуме хореографов и балетмейстеров ансамблей танца России;

- 5 человек для участия в форуме «Ленский берег 2023» из п. Витим;

- 4 человека для участия в форуме «Ленский берег 2023» из п. Пеледуй;

- 1 человек для участия в XX молодежном патриотическом фестивале «Мирный поет о мире» в г. Мирный;

- 1 человек для участия в итоговых соревнованиях Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Москва;

- 2 человека для участия во Всероссийском физкультурном мероприятии Rassian Open DanseSport Championships 2023 в г. Москва;

- 1 человек для участия в республиканском творческом конкурсе «Медиахакатон» в г. Якутск;

- 5 человек для участия в VIII Республиканском патриотическом слете учащихся и молодежи регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» РС (Я) в г. Якутск.

Работа кабинета психолога

Специализированный кабинет психолога представляет собой одно из звеньев единой социальной помощи. Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи, проведения тренингов, профилактических мероприятий и психологического обследования подростков и молодежи Ленского района.

За 12 месяцев 2022 года специалистом было оказано 467 психологических услуг (индивидуальные консультации, тестирование, групповые занятия, тренинги), общее количество человек, получивших психологические услуги 3 453.

Индивидуальные консультации, психодиагностика:

Впервые за индивидуальной психологической помощью обратились 147 человек, специалистом было оказано 403 индивидуальной консультации;

- для проведения психодиагностического исследования оказано 11 услуг – охват 1325 человек.

Групповые занятия, тренинги и т.п:

Проведено 64 встречи – охват 1725 человек.

Наибольшее количество личных обращений – запросов направлены на

урегулирование внутрисемейных отношений между родителями (родственниками) и детей подростков, для выстраивания оптимальной модели семьи посредством психологического воздействия на личность как части семейной системы, обратились 36 человек (117 консультаций).

На втором месте по популярности запросы, направленные на коррекцию психоэмоционального состояния (панические атаки, аутоагрессия, высокая тревожность, суицидальные мысли и суицидальные попытки) –психологическую поддержку получили – 14 человек (39 консультаций).

А также за психологической помощью обратились 11 человек, члены семьи мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции, и 4 человека, которые непосредственно проходят службу в зоне СВО. Всего оказано 82 консультации.

Основной возрастной категорией являются подростки в возрасте с 14-17 лет, около 48%.

За отчетный период психологом была проделана следующая работа:

Приняла участие в мероприятиях, таких как: Районное методическое объединение психологов Ленского района, тема: «Оказание психолого-педагогической помощи семьям мобилизованных в период СВО; районный семинар КДН «Раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в группе риска, организация профилактической работы»; районное спортивное мероприятие «Весенние забавы»; деловая игра с представителем ИЛ ТУМЭН; районный конкурс красоты «Ленская краса 2023»; последний звонок, в честь окончания школы в МБОУ СОШ 8 вида.

Проведено:

Психодиагностическое исследование, направленное на выявление распостраненности и специфики буллинга в Ленском технологическом техникуме; родительские собрания в дошкольных учреждениях города и района , на тему: "Раннее половое воспитание, как профилактика сексуального насилия над детьми дошкольного возраста»; родительские собрания в  школах города на тему: "Профилактика самоповреждающего поведения детей и подростков "Сэлфхарм"; профилактически-просвятительская лекция со студентами ЛТТ  " «Болезни, передающиеся половым путем. Профилактика ЗППП. СПИД Ответственность за распространение заболеваний»; родительское собрание в с. Дорожный Ленского района на тему: "Защита и предотвращение ребенка от буллинга»; ряд тренинговых занятий с конкурсантками конкурса красоты «Ленская краса 2023»; тренинги с педагогами Ленского технологического техникума и работниками культуры поселений на тему: «Профилактика эмоционального выгорания"; профилактические занятия с элементами тренинга с подростками школ города и района на тему «Личные границы. Сексуальная безопасность»; онлайн участие в IV Форуме психологов Республики Саха (Якутия) «Психологическое здоровье: многообразие подходов».

Взаимодействие на межведомственном уровне:

-Районной (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО "Ленский район" (ведется коррекционная работа с несовершеннолетними и их родителями, состоящими на разных видах учета.)

- Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РС (Я) в г. Ленске.  Согласно ч.2 ст.425 УПК РФ: «В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно». Ч.4 ст. 425 УПК РФ указывает: «Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе».

- Федерального Государственного казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)». Проведены лекционные занятия, целью которых являлась подготовка специалистов-психологов ведомств и организаций для оказания экстренной и пролонгированной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших и пострадавших в результате ЧС;

- Ленской Центральной районной больницы, совместно с медицинским психологом женской консультации проводятся лекционные семинары.

На реализацию задачи №2 ведомственного проекта «Повышение ценностей семейного образа жизни» в 2023 году было заложено 2 107 903,63 рублей, фактически затрачено было 1 503722,74 рублей (72%).

В области семейной политики 2023 году были проведены следующие мероприятия: муниципальный этап XXIII Республиканских соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э – 2023»; направлены делегаты Ленского района на республиканский этап соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э -2023», в с. Туора-Кюель Таттинского улуса;  семейные соревнования «День семейной рыбалки»; районный конкурс «Семья в труде -залог успешного развития района»; торжественную выписку рожениц из родильного отделения ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» к Дню Матери РС(Я) и РФ; совместно с психологом женской консультации ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» проедено мероприятие «Мама рядом» с выпускницами школы беременных и беременными женщинами; совместно с МКУК «Ленская межпоселенческая центральная библиотечная система» проведены семейные конкурсы ко Дню семьи, любви и верности: «Сплотить семью сумеет мудрость книги»; семейный автоквест «Сила семьи» в Детской библиотеке с 15:30 до 17:00; конкурс чтецов «О семье стихами» в филиале библиотеки мкр. Северный; поселковый конкурс на лучшее генеалогическое древо своей семьи «Семейное древо» в п.Витим; Всероссийский проект «Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»; фотоконкурс «Я отражение отца» ко Дню отца.

Приняли участие в Республиканском конкурсе «Семья года» в номинации многодетная семья (семья Туркевич, п.Витим).

В рамках декады грудного вскармливания напечатаны буклеты для молодых мам в количестве (400 штук) - 4 372,00 рублей.  Так же для рожениц родильного отделения ГБУ РС(Я) 2Ленская ЦРБ» напечатаны буклеты на тему «Помощи в родах» (400 штук) - 4 372,00 рублей.

В честь Дня семьи, любви верности медалью «За любовь и верность» награждены 4 семьи из Ленского района (Бараковы Михаил Павлович и Раиса Михайловна; Никоновы Олег Иванович и Галина Ивановна; Пахомовы Николай Алексеевич и Галина Алексеевна; Пахомовы Николай Дмитриевич и Инна Гаврильевна).

Так же в честь Дня семьи, любви верности проведено награждение 10 многодетных семей Ленского района Почетным дипломом многодетной семьи с единовременной выплатой премии 10 000,00 рублей (114 940,00 рублей).

Оплачивается проезд беременным, имеющим направление на родоразрешение в родильное отделение ГБУ РС (Я) «ЛЦРБ» г. Ленска (оплачено 11 женщинам) – 57 850,00 рублей.  Выплачено единовременное вознаграждение за рождение 100-го и 200-го ребенка в Ленском районе (семья Петрушеных, семья Старновских) – 229 880,00 рублей.

Приобретены комплекты для новорожденных в родильном отделении ГБУ РС (Я) «ЛЦРБ» г. Ленска выдано 221 комплект.

Выданы сладкие новогодние подарки детям из семей мобилизованных граждан Ленского района (200 штук) – 174 000 рублей.

На реализацию задачи №3 ведомственного проекта «Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» на 2023 год заложено 880 684,79 рублей, так же  из них по состоянию на 31 декабря 2023 г. затрачено 880 169,11 рублей (99,9%).

Так же были привлечены дополнительные средства субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии» в размере 330 000,00 рублей.

В сфере патриотического воспитания за 12 месяцев 2023 года были проведены следующие акции и мероприятия с общим охватом 15 698 граждан Ленского района, из них молодежи 5 000 человек:

В сфере патриотического воспитания за 12 месяцев 2023 года были проведены следующие акции и мероприятия:

Районный смотр песни и строя (охват 194 учащихся школ района – участников мероприятия); Акция «Георгиевская ленточка» (охват 6500 чел. по Ленскому району); Акция «Свеча Памяти» (охват 300 чел.); Акция «Призывник» - вручение подарочных наборов призывникам, отбывающим в ряды ВС РФ (охват 134 человека); Акция «Бессмертный полк» (охват 6 500 чел.); Сборы по основам военной службы (охват 92 чел.); Раздача лент триколор ко Дню России (охват 1000 чел.); Акция ко Дню флага – охват 500 чел.; Конкурс видеороликов ко Дню героев отечества (охват 13 чел.); Торжественная линейка, посвященная Дню Победы в ВОВ совместно с ЛТТ (охват 250 чел.); Патриотическое мероприятие "Кинолекторий" в преддверии Дня победы (охват 80 чел.); Военно-спортивная игра «Снежный барс» (охват 60 чел.); Военно-спортивная игра «Зарница» (охват 75 чел.).

Проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам из бюджета муниципального образования «Ленский район» на реализацию проектов по содействию патриотическому воспитанию молодежи на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) по итогам которого определены 4 получателя грантов на общую сумму 557 331,00 рубля.

На реализацию задачи №4 ведомственного проекта «Формирование здорового образа жизни» в 2023 году запланировано 864 770,00 рублей, фактически затрачено 764 305,81 рублей (88,4%).

За отчетный период были проведены следующие профилактические мероприятия: в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России - 2023» и мероприятий, посвященных Дню правовых знаний в Республике Саха(Якутия), специалист Комитета по молодёжной и семейной политике провела 5 лекций "Вред вейпинга" для школьников и студентов города Ленска игру - аукцион, демонстрирующую последствия необдуманных поступков (охват 325 человек); веселые старты «Весенние забавы» (11 команд, 120 человек); танцевальный конкурс «Танцевальная битва» (8 команд,100 человек); в рамках Всемирного дня отказа от курения, провели рейдовое мероприятия по точкам продажам табачных и никотиносодержащей продукции. Было проверено 11 точек продаж, где было написано предписание 8 точкам. При повторном рейде все предписания были исправлены предпринимателями. Мониторинг идет до сих пор; состоялся забег «Дыши» посвященный всемирному дню отказа от курения (80 человек); молодежный велопробег Посвященный Дню России (30 человек); профилактическая лекция в ЛПУМГ «Газпром ТрансГазТомск» на тему: «Незаконный оборот наркотиков и его последствия» (охват 30 человек); велоквест «Природа и мы» (12 человек); состоялся VI Республиканский туристический слет молодежи «Мурбай 2023» (охват 250 человек); районная экстремальная гонка «Гонка сильнейших» (охват 40 человек); в рамках декады трезвости были проведены 5 профилактических лекций в школах, учреждениях, организациях (охват 300 человек); в раках акции «Дети России» были проведены лекции о незаконном потреблении наркотиков среди учащихся (охват 500 человек); в рамках Дня борьбы с диабетом, были проведены  лекции по правильному питанию (охват 50 человек); проведен мастер класс «Методика тренировок на гибкость» в школах г. Ленска (150 человек); лекция  в ЛТТ  «День против СПИДа» (охват 45 человек).

За 2023 год состоялось 4 заседания Антинаркотической комиссии, одно из которых совместно с районным штабом по проведению комплекса мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории МО «Ленский район». Рассмотрено 9 вопросов.

За 2023 год состоялось 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, рассмотрено 5 вопросов.

На реализацию задачи №5 ведомственного проекта «Формирование системы муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Ленском районе» в 2023 году запланировано 6 000 000,00 рублей, фактически затрачено 5 947 397,94 рублей

В сфере развития гражданского общества за 12 месяцев 2023 года организованы следующие мероприятия:

- конкурсы субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования «Ленский район»:

1) первый конкурс, дата приема заявок с 6 марта 2023 г. по 6 апреля 2023 г., по итогам которого 4 020 000,00 руб. распределены между 7 социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию их проектов:

| № | Наименование организации | Название проекта | Сумма субсидии, руб. | Количественные результаты проекта (охват проектом целевой аудитории или иной показатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» | «Память сильнее времени» | 600 000,00 | Планируемый охват 992 чел., из них: -ветераны тыла и труда, дети войны – 687 чел.; - студенты ЛТТ, учащиеся школ Ленского района – 305 чел. |
| 2 | Ленская улусная общественная организация Общественной организации Якутской Республиканской организации «ВОИ» | «Вместе мы сила» | 600 000,00 | Планируемый охват 200 чел., из них: - взрослые инвалиды с ОВЗ от 18 до 65 лет – 127 чел. - дети инвалиды с ОВЗ от 0 до 18 лет – 73 чел. |
| 3 | Автономная некоммерческая организация социальной поддержки и благотворительной помощи гражданам Ленского района «Помощь» | Пункт помощи гражданам, попавшим с трудную жизненную ситуацию | 600 000,00 | Планируемый охват 71 чел., из них: - люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, нуждающиеся во временном использовании ТСР – 60 чел.; - граждане без определенного места жительства – 11 чел. |
| 4 | Общественная организация реабилитации, абилитации и сопровождения детей с ОВЗ «Подорожник» Ленского района Республики Саха (Якутия) | «Шаг вперед» | 420 000,00 | Планируемый охват 248 чел., из них: - дети с легкой степенью умственной отсталостью – 70 чел.; - дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития – 18 чел.; - родители детей с ОВЗ – 140 чел.; - педагоги работающие с детьми ОВЗ – 20 чел. |
| 5 | Ленская районная общественная организация «Ленская федерация стрельбы из лука» Республики Саха (Якутия | «Развитие стрельбы из лука в поселениях Ленского района» | 600 000,00 | Планируемый охват 50 человек (по 10 человек в каждом из пяти поселений: Беченча, Чамча, Орто-Нахара, Нюя, Северная Нюя), из них: детей – 35 чел., взрослых – 15 чел. Из их числа будут сформированы команды в поселениях. |
| 6 | Общественная организация ТСК «Румба» | «Танец территория здоровья» | 600 000,00 | Планируемый охват 26 детей и подростков посещающих ТСК Румба, из них 8 парам (16 спортсменам) планируется организовать проезд на соревнования. Пошив костюмов для 3 чел. |
| 7 | Региональная общественная организация по развитию социальной среды «Возрождение» Республики Саха (Якутия) | «В добрый путь!» | 600 000,00 | Планируемый охват 560 чел., из них: - учащиеся общеобразовательных школ, участники мультпроекта и участники театра (7-16 лет) - 45 чел.; - жители города Ленска от 18 лет – 15 чел.; - зрители спектакля - 500 чел.; Охват освещением каждого мероприятия: более 1000 человек. |
| ИТОГО |  |  | 4 020 000,00 | 2147 чел. |

2) второй конкурс, дата приема заявок с 12 сентября 2023 г. по 12 октября 2023 г., по итогам которого 1 680 000,00 руб. распределены между 3 социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию их проектов:

| № | Наименование организации | Название проекта | Сумма субсидии, руб. | Количественные результаты проекта (охват проектом целевой аудитории или иной показатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» | «Память нашу не стереть годами» | 600 000,00 | Планируемый охват 1037 чел., из них: -ветераны тыла и труда, дети войны – 671 чел.; - студенты ЛТТ, учащиеся школ Ленского района – 366 чел. |
| 2 | Ленская улусная общественная организация Общественной организации Якутской Республиканской организации «ВОИ» | «Вместе мы сила» | 600 000,00 | Планируемый охват 200 чел., из них: - взрослые инвалиды с ОВЗ от 18 до 65 лет – 127 чел. - дети инвалиды с ОВЗ от 0 до 18 лет – 73 чел. |
| 3 | Общественная организация пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Ленского района Республики Саха (Якутия)» | «Реставрация памятника-часовни пожарным Ленского района» | 480 000,00 | Планируемый охват 420 чел., из них: - сотрудники МЧС и ветераны – 70 чел. - школьники 350 чел. |
| ИТОГО |  |  | 1 680 000,00 | 1657 чел. |

- выезд специалистов отдела по работе с гражданскими инициативами 23 мая в с. Беченча, 24 мая в с. Дорожный, 25 мая в с. Нюя для проведения семинаров для сотрудников администраций, депутатов, организаций, активистов по темам: «Развитие ТОС в Ленском районе», «Поддержка СО НКО: Смыслы направления, практики», охват – 37 чел.;

- 28 июня 2023 года проведен семинар-практикум на тему «Ведение социальных сетей организации, информационная открытость организации, роль публикаций об организации в Интернете», «Отчетность по итогам реализации проектов за счет субсидий из бюджета Ленского района», «Последние изменения в конкурсной документации муниципального конкурса», охват – 5 СО НКО;

- с 1 по 15 февраля проведена декада консультационной работы для СО НКО и инициативных граждан, с 26 по 30 июня организована неделя консультационной поддержки для некоммерческих организаций по подготовке проектных заявок на грантовые конкурсы, по вопросам регистрации НКО и ТОС, ведению социальных сетей НКО и др., охват – 45 чел. (СО НКО и инициативные граждане);

- проект «Гражданские выходные в Ленском районе», целью которого является развитие гражданского общества проводились с 23 по 24 ноября 2023 года, участие в организации проекта приняли эксперты из Якутска – начальник Управления Министерства Юстиции РФ по РС(Я), начальник отдела по делам НКО Минюста, специалисты Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), эксперты АНО «Межмуниципальный ресурсный центр» РС(Я). Общий охват составил 61 чел. (46 участников, 5 экспертов, 8 организаторов, 2 волонтера) – 224 701,54 руб.

Также отделом по работе с гражданскими инициативами на постоянной основе проводится следующая работа: обзор и информирование населения и СО НКО о предстоящих грантовых конкурсах республиканского, российского и международного уровня; информационно-методическая работа с населением по вопросам регистрации СО НКО; консультирование СО НКО по вопросам ведения дел СО НКО и отчетности СО НКО в различные ведомства; консультирование СО НКО и физ. лиц по вопросам подготовки заявок на грантовые конкурсы различных уровней, в том числе, на муниципальный конкурс субсидий СО НКО .

Всего на территории МО «Ленский район» РС (Я) на 31.12.2023 г. по данным Министерства юстиций РФ зарегистрировано и осуществляют деятельность 58 некоммерческих организаций, включая профсоюзы и религиозные организации.

В течение 2023 года при информационно-методической поддержке МКУ «КМСП» зарегистрировано 8 СО НКО.

За 2023 год при поддержке МКУ «КМСП» на конкурс грантов Главы Республики Саха (Якутия) с Ленского района заявлено 5 проектов, на конкурс грантов Президента Российской Федерации заявлен 1 проект.

Работа в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)

В 2023 году Комитетом по молодежной и семейной политике велась непрерывная работа по освещению всех районных мер социальной защиты (поддержки) на портале Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Контроль хода загрузки сведений в ЕГИССО осуществлялся в постоянном режиме.

Каждый гражданин, относящийся к той или иной категории граждан, может найти себя в системе и просмотреть, какие меры и льготы ему предоставлялись и какие он имеет право получить, а также через социальный калькулятор узнать порядок действий и требуемый пакет документов для получения данных мер поддержки.

Отчет об оценке эффективности реализации

МП ««Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе»» в 2023 г.

1. Оценка выполнения индикаторов.

В муниципальной программе запланировано достижение 22 целевых показателей (индикаторов). В отчетном году из 22 индикаторов на 100 % исполнено 11 индикаторов.

Выполнение   индикаторов представлено в приложение №2.

2.  Оценка освоения финансовых средств.

Выполнение составило 94,20 %.

3. Оценка качества управления программой:

3.1. Необходимые изменения в программу и регистрация в ГАС «Управление» вносились своевременно.

3.2. Отчет о реализации программы предоставляется в срок.

3.3. Информация о реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году размещалась более 3 (Якутия, ТРК «Алмазный край», Ленский вестник, периодическое печатное издание «Бюллетень», на официальном сайте Ленского района, на официальных страницах МКУ «КМСП» в социальных сетях)

В соответствии с расчетом оценки эффективности (Приложение к Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ) муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе» за 2023 год признается эффективной.

| Выполнение показателей (индикаторов) | Уровень исполнения расходов | Уровень качества управления программой | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,175 | 0, 2 | 0,10 | 0,775 | Средне - эффективная |

Пояснение по выполнению индикаторов программы

1. Доля молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный здоровый образ жизни, у которой основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории Сборный показатель.

2. Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории вычисляется по совокупной сумме имеющихся в районе объединений, а именно патриотических, молодежных, волонтерских (на основе отчетности руководителей данных объединений и данных управления образования).

3. Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях.

Низкая активность, в том числе молодежи поселений, в связи с проблемой транспортировки и проживания.

4. Доля молодежи от 14-ти до 35-ти лет, принимающая участие в проектной деятельности, по отношению к общей численности данной возрастной категории. Данный показатель отражает количество проектантов форума «Ленский берег» Рассчитан согласно количества проектных заявок.

5.Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МО. Рассчитан по факту выплаты (заявительный характер).

6.   Охват молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением (индивидуальные занятия, консультации, профдиагностика и т.д.). Показатель рассчитан на основе отчета специалиста - психолога.

7. Охват молодежи от 14 до 35 лет групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) В соответствии с отчетом психолога МКУ «КМСП».

8. Количество молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район» и прибывших на предприятия и в организации Ленского района. Рассчитана по факту приезда в Ленский район, по письмам -оповещениям социальных учреждений Ленского района. Сложно прогнозируемый индикатор, т.к. за несколько лет учебы, студенты отчисляются (вернув денежные средства в бюджет района), переводятся на бюджет, расторгая с нами соглашения, либо поступают в магистратуру и ординатуру.

9. Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МО "Ленский район". Рассчитана исходя из действующих соглашений со студентами, отчетными документами студентов и платежными ведомостями бухгалтера.

10. Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. данные индикаторы основываются на распоряжениях председателя МКУ «КМСП», а так же авансовых отчетах и наградных делегатов.

11. Количество публикаций и иных материалов по направлениям работы МКУ КМСП, размещенных в СМИ и социальных сетях, в том числе на официальном сайте МО «Ленский район». Группа в МКУ «КМСП» в социальных сетях Вконтакте (http://vk.com/young_lensk), Одноклассники (https://ok.ru/lenskyoung), официальный сайт Ленского района https://lenskrayon.ru/.

12. Количество семей-активных участников семейных конкурсов и мероприятий. Рассчитывается согласно распоряжениям и протоколам проведения мероприятий.

13 Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня. В связи с награждением большего количества семей медалью «За любовь и верность» (тяжело спрогнозировать сколько семей одобрят в наградной комиссии РС(Я)). Копии удостоверений к наградам. Копии распорядительных документов к наградам

14. Количество рожениц, получивших меру социальной поддержки, Заявительный характер. Распоряжение председателя, выписки из книги родоразрешения ЛЦРБ.

15. Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде. В связи с объявлением СВО. Отчет главного специалиста по молодежной политике.

16. Количество общественных молодежных объединений. Повышение уровня гражданских активистов.

17. Количество мероприятий, организованных общественными молодежными объединениями. Годовые отчеты руководителей объединений.

18. Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории. В связи с работой приглашенных экспертов по профилактике, а также чтением лекций в образовательных учреждениях и организациях Ленского района.

19. Количество проведенных профилактических мероприятий. В связи с усилением профилактической работы, в том числе на межведомственном уровне. На основании отчета главного специалиста по формированию ЗОЖ.

20. Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами СО НКО, реализуемыми за счет средств бюджета МО «Ленский район» Отчеты СО НКО, представленные в МКУ «КМСП» по итогам реализации проектов.

21. Количество проектов социально ориентированных организаций в Ленском районе, поддержанных в соответствии с Программой. Внутренний учет: Реестр СО НКО – получателей поддержки. Протоколы заседаний комиссии по предоставлению субсидий СО НКО

22. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в иных конкурсах на предоставление грантов и субсидий, в том числе конкурсах грантов Главы Республики Саха (Якутия) и Президента Российской Федерации Источники данных: Сайт Фонда президентских грантов – президентскиегранты.рф  Сайт Грантов Главы РС (Я) https://grants.yakutia.click/  и иные сайты, на которых обеспечивается проведение конкурсов на предоставление грантов и субсидий.