**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы**

**"Социальная поддержка граждан Ленского района»**

**за 2023 год**

Основные направления развития системы социальной защиты населения сосредоточены на создании условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности различных категорий населения, в первую очередь, граждан пожилого возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, недееспособных граждан. Важным условием остается усиление адресности оказываемой поддержки и сохранение социальной стабильности в обществе.

В настоящее время социальная поддержка и социальное обслуживание граждан старшего возраста, многодетных малообеспеченных семей, инвалидов, включая детей–инвалидов, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворение их жизненных потребностей является одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Не случайно и главной целью стратегии социально-экономического развития Ленского района до 2030 года является обеспечение достойного уровня и высокого качества жизни населения Ленского района на основе формирования комфортной среды для жизнедеятельности. А это и оказание мер социальной поддержки, и улучшение условий и охраны труда.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ленского района»,** утвержденная постановлением главы МО «Ленский район» от 31.10.2019 г. №01-03-1006/9 (в ред. постановления от 20.03.2023 г. № 01-03-144/3), включает ведомственный проект и комплекс процессных мероприятий.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**: управление социального развития администрации муниципального образования «Ленский район»

**Соисполнитель муниципальной программы**: управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район»

**Участники Программы:** Государственное казенное учреждение РС (Я) «Ленское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)», отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Ленский район», предприятия, осуществляющие деятельность на территории Ленского района.

**Цель Программы:**

**-** Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

- Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

**Задачи Программы:**

- Повышение качества жизни граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан, многодетных малообеспеченных семей, повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;

- Реализация мер по обеспечению безопасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма.

Общий плановый объем финансирования на реализацию данной программы на 2023 год –**352 270 222,55** рублей, в том числе средства бюджета МО «Ленский район» составляют **10 861 232,55** рублей, внебюджетные источники (средства предприятий и организаций Ленского района на улучшение условий и охрану труда) – **341 408 990,00** рублей.

Фактическое исполнение финансирования составило **352 266 744,47** рублей (100 %), в том числе: средства бюджета МО «Ленский район» **10 857 754,47** рублей, внебюджетные источники **341 408 990,00 рублей.**

На реализацию комплекса процессных мероприятий – **9 449 814,55** рублей.

**Анализ выполнения мероприятий**

В рамках комплекса процессных мероприятий:

Мероприятие "Дополнительная пенсионная надбавка работникам муниципальной бюджетной сферы и работникам ГБУ РС(Я) "Ленская ЦРБ" запланировано в 2023 году 5 130 000,00 руб., дополнительно выделено 676 855,00 руб. освоение составляет 5 806 855,00 руб.

В рамках реализации данного мероприятия 431 человек получили ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 000 рублей.

Мероприятие "Социальная поддержка детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, являющихся выпускниками ДОУ, ОУ" запланировано в текущем году 84 000,00 руб. освоение составило 84 000,00 руб.

Выплачены средства в размере 4000 рублей **19** выпускникам детских садов и школ района.

Мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, недееспособных граждан"(оплата проезда на лечение, отдых студентам, законным представителям и детям) запланировано в 2023 году 1 353 138,00 освоение составило 1 353 138,00 руб.

- произведена компенсация денежных средств на проезд к месту отдыха и оздоровления **28** гражданину из категории несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных подопечных, приемных родителей,

- оплачен проезд к месту обучения и обратно к месту жительства **8** студентам.

Мероприятие "Оказание адресной материальной помощи (компенсация санаторно-курортного лечения, ремонт жилья, проезд (в том числе онкобольным из п. Витим, п. Пеледуй, п. Толон, п. Иняллы), лицам без определенного места жительства) запланировано в 2023 году 1 552 821,55 руб. освоение составляет 1 552 821,55 руб.

В рамках реализации данного мероприятия материальную помощь получили **38** человек. Из них:

компенсацию проезда онкобольным по маршруту: Толон-Ленск-Толон, Иннялы-Ленск-Иннялы, Пеледуй-Ленск-Пеледуй, Витим-Ленск-Витим – 1 человек;

компенсацию за ремонт жилого помещения – 2 человека;

компенсацию на обследование и лечение, приобретение лекарственных препаратов – 30 человек;

компенсацию на санаторно-курортное лечение – 3 человека;

компенсация проезда лицам без определенного места жительства – 1 человек;

компенсация за материальный ущерб от пожара или стихийного бедствия – 1 человек.

Мероприятие "Иные меры социальной поддержки (выплаты ветеранам, долгожителям) запланировано в 2023 году 653 000,00 руб. освоение составило 100 %.

105 долгожителей (граждане от 80 лет и старше), в юбилейный день рождения (80, 85, 90, 95 лет) получили поздравление и подарок на сумму 1 000 рублей каждому.

Все мероприятия носят заявительный характер. Кроме того, при обращении за какой-то из мер социальной поддержки заявитель должен представить необходимый пакет документов в соответствии с утвержденными порядками на получение каждой из мер социальной поддержки. Данный факт строго регламентирует категорию получателей, в связи с чем есть граждане, которые - при обращении за оказанием мер социальной поддержки из-за отсутствия подтверждающих документов - не смогли ее получить.

В целях информирования граждан о возможности получения мер социальной поддержки информационные сюжеты о реализации подпрограммы выходили на НВК «Саха» в 2023 году 1 раз: в марте.

В рамках ведомственного проекта реализовались:

Мероприятие «Организация жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан» запланировано в 2023 году 444 717,00 руб. освоение составило 100 %.

За отчетный период было выявлено 26 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей: из них 15 переданы под опеку (попечительство). 2 несовершеннолетних направлены в ГКУ РС(Я) «Нерюнгринский центр помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 8 несовершеннолетних детей направлены в Оймяконский детский дом. 1 ребенок возвращен родителю.

Мероприятие: «Оплата услуг психолога, услуг Роспотребнадзора – запланировано в 2023 году 194 000,00 руб. освоение составило 190 521,92 руб.

В целях реализации статей 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации в части подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, в 2023 году 8 граждан прошли обучение в «Школе приемных родителей» и получили Свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории Российской Федерации. Оплата психологу, работающему в «Школе приемных родителей», была произведена в рамках реализации указанного мероприятия. Кроме того, здесь же предусмотрены средства на проведение платных анализов в Роспотребнадзоре, которые необходимы при направлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Реализация мероприятий «Совершенствование системы управления охраной труда. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда».** В рамках мероприятия средства местного бюджета направляются на улучшение условий и охрану труда учреждений МО «Ленский район» и организацию районных мероприятий, а средства предприятий - на улучшение условий и охрану труда в подведомственных организациях.

Всего из бюджета муниципального образования «Ленский район» на 2023 год было предусмотрено финансирование ведомственного проекта в размере **1 343,641** тыс.руб., из которых израсходовано **772,701** тыс.руб. (57,5%). Из средств предприятий Ленского района (внебюджетные средства) в рамках проекта на улучшение условий и охрану труда запланировано **341 408,99** тыс.руб., данные средства были полностью освоены предприятиями Ленского района.

В рамках ведомственного проекта за счет местного бюджета в 2023 году.:

- приобретены неисключительные права использования базы данных «Система Охрана труда Плюс» (многопользовательский доступ) для специалистов по охране труда 10 учреждений МО «Ленский район». Муниципальный контракт №58 заключен с победителем запроса котировок цен ООО «Инфоколл» (г. Москва) на сумму 160,6 тыс.руб.;

- проведена специальная оценка условий труда в учреждениях МО «Ленский район» (всего 16 организаций с общим количеством 175 рабочих мест). Муниципальные контракты заключены с ООО «Технический центр» (г. Улан-Удэ) на общую сумму 212,8 тыс.руб.;

- с 17 по 22 мая 2023 г. организовано выездное обучение по охране труда в г. Ленск по четырем программам:

1) Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) - обучен 51 чел. из 18 учреждений;

2) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) - обучено 30 чел. из 14 бюджетных учреждений;

3) Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим - обучено 19 чел. из 10 бюджетных учреждений;

4) Обучение по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи - обучено 7 чел. из 7 бюджетных учреждений.

Всего обучено 57 человек из 19 бюджетных учреждений (согласно Постановлению Правительства РФ №2464 количество обязательных программ обучения зависит от должности работников). Муниципальный контракт заключен с победителем запроса котировок цен ООО «Деловой партнер охраны труда» (г. Томск) на общую сумму 220,393 тыс.руб.;

- на поощрение победителей и участников Республиканского конкурса – детских рисунков «Охрана труда глазами детей» на муниципальном уровне направлено 8,908 тыс.руб.

- кроме этого на организацию районного конкурса среди предприятий «Передовой опыт работы в области обеспечения безопасности труда» направлено 174,0 тыс руб. (согласно сметы на проведение районного конкурса, утв. распоряжением главы МО «Ленский район» от 26.04.2023 г. №01-04-858/3).

Муниципальные контракты на приобретение прав использования базы данных «Система Охрана труда Плюс», проведение специальной оценки условий труда в учреждениях МО «Ленский район», выездного обучения по охране труда заключены по итогам запросов котировок цен, таким образом, общая экономия в результате проведенных торгов составила **416,153** тыс.руб.

Кассовый план по ведомственному проекту (мероприятие «Совершенствование системы управления охраной труда. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда») за 2023 год составляет **1 343,641** тыс.руб. - в рамках бюджета МО «Ленский район», по внебюджетным источникам кассового плана нет. Исполнение составляет **772,701** тыс.руб. – 57,5 % от плана.

Общий плановый объем финансирования на реализацию данной программы на 2020 год за счет средств МО «Ленский район» составляет 10 339 204, 00 рубля.

Форма 1

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников**

**финансирования по состоянию на 01 января 2024 года**

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан Ленского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление социального развития

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, структурных элементов программы | Источник финансирования | Оценка расходов, рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| План на 2023 год | Фактические расходы на отчетную дату |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ленского района» | Всего | 352 270 222,55 | 352 266 744,47 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 10 861 232,55 | 10 857 754,47 | 99,97 |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 341 408 990,00 | 341 408 990,00 | 100 |
|  | Комплекс процессных мероприятий | Всего | 9 449 814,55 | 9 449 814,55 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 9 449 814,55 | 9 449 814,55 | 100 |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие "Дополнительная пенсионная надбавка работникам муниципальной бюджетной сферы и работникам ГБУ РС(Я) "Ленская ЦРБ" | Всего | 5 806 855,00 | 5 806 855,00 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 5 806 855,00 | 5 806 855,00 |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие "Социальная поддержка детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, являющихся выпускниками ДОУ,ОУ" | Всего | 84 000,00 | 84 000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 84 000,00 | 84 000,00 | 100 |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, недееспособных граждан"(оплата проезда на лечение, отдых студентам, законным представителям и детям) | Всего | 1 353 138,00 | 1 353 138,00 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 1 353 138,00 | 1 353 138,00 | 100 |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие "Оказание адресной материальной помощи(компенсация санаторно-курортного лечения, ремонт жилья, проезд (в том числе онкобольным из п. Витим, п. Пеледуй, п. Толон, п. Иняллы), лицам без определенного места жительства) | Всего | 1 552 821,55 | 1 552 821,55 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 1 552 821,55 | 1 552 821,55 | 100 |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие "Иные меры социальной поддержки (выплаты ветеранам, долгожителям) | Всего | 653 000,00 | 653 000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 653 000,00 | 653 000,00 | 100 |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект | Всего | 342 820 408,00 | 342 816 929,92 | 99,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 1 411 418,00 | 1 407 939,92 | 99,8 |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 341 408 990,00 | 341 408 990,0 | 100 |
|  | Мероприятие "Организация жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан" | Всего | 444 717,00 | 444 717,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 444 717,00 | 444 717,00 |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие "Оплата услуг психологов, Роспотребнадзора" | Всего | 194 000,00 | 190 521,92 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 194 000,00 | 190 521,92 |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие «Охрана труда в Ленском районе» | Всего | 342 181 691,00 | 342 181 691,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район» | 772 701,00 | 772 701,00 |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 341 408 990,00 | 341 408 990,00 |  |

Форма 2

**ОТЧЕТ**

**о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2024 года**

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан Ленского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление социального развития

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Выполнение,  % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | Муниципальная программа: «Социальная поддержка граждан Ленского района» | | | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий | | | | | |
|  | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих на это право: | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 2. | Ведомственный проект | | | | | |
| 2.1.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 2.1.2 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 79 | 79 | 100 | За отчетный период было выявлено 26 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей: из них 15 переданы под опеку (попечительство), 2 несовершеннолетних направлены в ГКУ РС(Я) «Нерюнгринский центр помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 8 несовершеннолетних детей направлены в Оймяконский детский дом, 1 ребенок возвращен родителю. |
| 2.2.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | х | 1,3 | 0,78 | 236,4 | В 2023 году произошло 75 несчастных случаев (77 пострадавших), связанных с производством. Показатель достигнут. |
| 2.2.2 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (% от общей численности работников) | % | 31,0 | 23 | 113,9 | По состоянию на 01.01.2024 г. численность работников, занятых на вредных и опасных условиях труда составила 10 799 чел.  Показатель достигнут. |
| 2.2.3 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест | % | 91,0 | 91,9 | 100,99 | По данным мониторинга в 2014-2023 гг. специальная оценка условий труда проведена на 25 270 рабочих местах (действующие материалы), при общем количестве рабочих мест – 27 501. Показатель достигнут. |

Форма 3

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана мероприятий**

**по реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник  расходов | Объем расходов,  в рублях. | | Целевые показатели основного мероприятия / показатели непосредственного результата реализации мероприятия | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан Ленского района | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление социального развития администрации муниципального образования «Ленский район»  Соисполнитель муниципальной программы: управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район»  Участники Программы: Государственное казенное учреждение РС (Я) «Ленское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)», отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Ленский район», предприятия, осуществляющие деятельность на территории Ленского района | Всего | 352 270 222,55 | 352 266 744,47 | 100 | 99,5 |
| Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) |  |  |
| Бюджет МО «Ленский район»  (далее - МБ) | 10 861 232,55 | 10 857 754,47 |
| Бюджет поселений (далее - БП) |  |  |
| Внебюджетные источники (далее - ВИ) | 341 408 990,00 | 341 408 990,00 |
|  | Комплекс процессных мероприятий | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие | "Дополнительная пенсионная надбавка работникам муниципальной бюджетной сферы и работникам ГБУ РС(Я) "Ленская ЦРБ" |  | Всего | 5 806 855,00 | 5 806 855,00 | 100 | 100 |
| ГБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 5 806 855,00 | 5 806 855,00 |
| БП |  |  |
| ВИ |  |  |
| 2 | Мероприятие | "Социальная поддержка детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, являющихся выпускниками ДОУ,ОУ". |  | Всего | 84 000,00 | 84 000,00 | 100 | 100 |
| ГБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 84 000,00 | 84 000,00 |
| БП |  |  |
| ВИ |  |  |
| 3 | Мероприятие | "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, недееспособных граждан"(оплата проезда на лечение, отдых студентам, законным представителям и детям) |  | Всего | 1 353 138,00 | 1 353 138,00 | 100 | 100 |
| ГБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 1 353 138,00 | 1 353 138,00 |
| БП |  |  |
| ВИ |  |  |
| 4 | Мероприятие | "Оказание адресной материальной помощи(компенсация санаторно-курортного лечения, ремонт жилья, проезд (в том числе онкобольным из п. Витим, п. Пеледуй, п. Толон, п. Иняллы), лицам без определенного места жительства) |  | Всего | 1 552 821,55 | 1 552 821,55 | 100 | 100 |
| ГБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 1 552 821,55 | 1 552 821,55 |
| БП |  |  |
| ВИ |  |  |
| 5 | Мероприятие | "Иные меры социальной поддержки (выплаты ветеранам, долгожителям) |  | Всего | 653 000,00 | 653 000,00 | 100 | 100 |
| ГБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 653 000,00 | 653 000,00 |
| БП |  |  |
| ВИ |  |  |
|  | Ведомственный проект | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие | "Организация жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан" |  | Всего | 444 717,00 | 444 717,00 | 79 | 100 |
| ГБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 444 717,00 | 444 717,00 |
| БП |  |  |
| ВИ |  |  |
| 2 | Мероприятие | "Оплата услуг психологов, Роспотребнадзора" |  | Всего | 194 000,00 | 190 521,92 | 100 | 98,2 |
| ГБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 194 000,00 | 190 521,92 |
| БП |  |  |
| ВИ |  |  |
| 3 | Мероприятие | Охрана труда в Ленском районе |  | Всего | 342 181 691,00 | 342 181 691,00 | 100 | 100 |
| ГБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| МБ | 772 701,00 | 772 701,00 |
| БП |  |  |
| ВИ | 341 408 990,00 | 341 408 990,00 |

**Начальник управления социального развития \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорова Е.К.**