Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» РС (Я)» за 2023 год

Ответственным исполнителем выступает – Администрация муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Соисполнители программы: Муниципальное казенное учреждение «Комитет имущественных отношений муниципального образования «Ленский район» РС (Я)

Плановое финансирование программы на 2023 г. составило 277 410 657,20 руб., из них местный бюджет – 276 862 744,66 рублей, государственный бюджет РС (Я) – 547 912,54 рублей.

Фактическое исполнение составило – 118 055 470,60 (42,56%), в т.ч. местный бюджет – 117 507 558,06 рублей, государственный бюджет РС (Я) – 547 912,54 рублей (дотация на увеличение ФОТ землеустроителей).

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложении 1 к отчету.

По итогам 2023 года обеспечено выполнение 5 из 7 плановых показателей, утвержденных муниципальной программой. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к отчету.

Обоснование отклонений значений по двум показателям, выполнение которых не достигнуто:

- Значение показателя «Количество проведенных инвентаризаций объектов муниципальной собственности, в течение года» составило 6, при плане 11. Значение планового показателя не достигнуто, в связи с тем, что МКУ «КИО МО «Ленский район» РС (Я) провели инвентаризации в составе комиссии МКУ «Централизованная бухгалтерия». (МУП "Ленский молокозавод" на основании распоряжения главы от 05.05.2023г. №01-04-929/3 "О проведении инвентаризации муниципального имущества", МКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида МО "Ленский район"  на основании распоряжения главы от 05.05.2023г.№01-04-934/3 "О проведении инвентаризации муниципального имущества", МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Звездочка" МО "Ленский район"  на основании распоряжения главы от 06.07.2023г.№01-04-1372/3 "О проведении инвентаризации муниципального имущества", на основании распоряжения главы от 26.06.23 №01-04-1289/3 "Объекты недвижимости закрепленные на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, хоз.ведения, за муниципальными предприятиями и учреждениями", на основании распоряжения главы от 23.10.23 №01-04-2097/3 "О проведении инвентаризации муниципального имущества", на основании распоряжения главы от 09.11.23 №01-04-2283/3 "О проведении инвентаризации имущества казны муниципального образования "Ленский район").

- Значение показателя «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений)» составило 1 472 017,21 рублей при плановом значении 1 800 000,00 рублей. Невыполнение плана связано с расторжением договоров аренды с рядом арендаторов (гр. Селиванов Т.А., гр. Розиков Н.Н., ООО «Технострой») и несвоевременной оплатой аренды арендаторами (ООО «Дальневосточная рециклинговая компания», гр. Шыхалиев Э.М., ИП Шеметов А.В., ИП Должков Я.А.).

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий муниципальной программы 2023 года

В рамках реализации ведомственного проекта в части управления недвижимостью осуществляется поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального имущества муниципального образования «Ленский район». По состоянию на 31.12.2023г. значится имущество общей балансовой стоимостью 3 317 807 998,92 рублей:

- Движимое имущество, в состав которого входят: производственный и хозяйственный инвентарь – 175 объектов, балансовой стоимостью 16 045 555,03 руб., автотранспорт – 13 объектов, балансовой стоимостью 15 354 161,80 руб., алкотестер –1 объект, балансовой стоимостью 94 900 руб.

- Недвижимое имущество – 413 объектов, балансовой стоимостью 2 563 548 116,12 руб. (в состав которого входят: жилой фонд, здания и сооружения, автодороги, газовые сети);

- Земельные участки – 200 объектов, кадастровой стоимостью 722 765 265,97 руб.

Состояние некоторых объектов муниципальной собственности муниципального образования «Ленский район» требует проведения капитального ремонта. Оптимизация муниципального сектора экономики муниципального образования «Ленский район» требует значительных затрат на восстановление объектов и не всегда целесообразно, в связи с чем объекты признаются аварийными и подлежащими сносу. В 2023 году проведены мероприятия по сносу объектов капитального строительства.

На текущий момент снесено и прекращено право муниципальной собственности муниципального образования «Ленский район» на 11 объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

Согласно реестру выданных разрешений, на установку рекламных конструкций, который ведется во исполнение п. 5 Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ленского района РС (Я), утвержденного решением Районного Совета депутатов МО «Ленский район» от 21.03.2019 № 6-3, по состоянию на 31.12.2023 в городе эксплуатируется 53 рекламные конструкции, из них:

- на зданиях – 21 шт.;

- на ограждениях, заборах – 3 шт.;

- отдельно стоящие – 29 шт.

За 2023 год всего выдано 4 разрешений на размещение рекламной конструкции (общая сумма государственной пошлины составила 20 000 рублей).

В 2023 году были проведены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, по итогам было заключено два договора.

Методом сплошной проверки выявлены:

3 – самовольно установленных рекламных конструкций;

1 – с истекшими сроками действия разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкции.

В рамках осуществления контроля за размещением самовольно установленных рекламных конструкций и рекламных конструкций установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, проведены следующие мероприятия:

направлено 7 предписаний о демонтаже рекламной конструкции, из них:

- демонтированы рекламораспространителями самостоятельно – 6 шт.;

- оформлены рекламораспространителями разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, после получения предписания, в соответствии с требованием законодательства – 1 шт.

По состоянию на 31.12.2023, во исполнение претензии о возмещении расходов по демонтажу рекламной конструкции, направленной в адрес рекламораспространителя и решения суда, в бюджет МО «Ленский район» возмещены расходы по демонтажу одной рекламной конструкции в размере 6 820,61 рублей (ИП Привиденцев Д.В., г. Ленск, ул.  Нюйская, д. 9).

В 2023 году в собственность муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 15 объектов недвижимого имущества.

По состоянию на 31.12.2023 действует 36 договоров аренды, общая площадь переданных в аренду помещений составляет 24 043,06 кв.м.

Осуществляется постоянный контроль соблюдения арендаторами условий договоров аренды муниципального имущества в части сроков и полноты поступлений арендной платы.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования «Ленский район» является имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП). Согласно статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ежегодно утверждается перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в аренду на льготных условиях.

Согласно графику, в 2023г. были проведены два заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ленский район».

В целях проведения   мониторинга   оказываемой   субъектам МСП помощи, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2015 № 1410 разработана   специальная автоматизированная информационная система. Информация об оказанной помощи и о результатах ее использования предоставляется в АИС Мониторинг МСП по мере изменений в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения.

По состоянию на 31.12.2023г. действует 9 договоров аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, общей площадью 5735,80 кв.м.

В рамках реализации ведомственного проекта в части управления земельными ресурсами муниципальным образованием «Ленский район» ведется работа по проведению комплексных кадастровых работ на территории Ленского района.

На 2023 год для проведения комплексных кадастровых работ были предусмотрены средства в размере 6 300 000,00 рублей, в соответствии со средним значением стоимости работ по заключенным договорам в 2022 г. в отношении населенных пунктов с. Беченча, с. Нюя Ленского района.

В 2023 году на основании представленных коммерческих предложений были проведены аукционы на выполнение комплексных кадастровых работ по исправлению реестровых ошибок сведений Единого государственного реестра недвижимости в отношении объектов капитального строительства и земельных участков в границах:

- с. Беченча (кадастровые кварталы 14:14:090001, 14:14:090002, 14:14:090004, 14:14:090005, 14:14:090003, 14:14:090006) на сумму 1 117 500,00 рублей и 111 816,00 рублей, по итогам проведенного аукциона на проведение комплексных кадастровых работ образовалась экономия в размере 1 108 500,00 рублей;

- с. Нюя (кадастровые кварталы 14:14:080001, 14:14:080002, 14:14:080003, 14:14:080004, 14:14:080005, 14:14:080006, 14:14:080007, 14:14:080010, 14:14:080011, 14:14:080012, 14:14:080013) на сумму 1 105 500,00 рублей, по итогам проведенного аукциона на проведение комплексных кадастровых работ образовалась экономия в размере 1 141 500,00 рублей;

Выполнены кадастровые работы в целях размещения объектов муниципального значения:

- по объединению земельных участков для строительства объекта «Детская школа искусств в г. Ленске» на сумму 25 000 рублей;

- кадастровые работы по образованию дополнительного земельного участка для размещения лыжной базы в г. Ленске на сумму 25 080 рублей;

- по образованию земельного участка под автодорогой до мкр. Чанчик в г. Ленске на сумму 175 861 рублей;

- по разделу земельного участка с кадастровым номером 14:14:060006:21, расположенного по адресу: с. Батамай, ул. Центральная, д.1, для размещения объектов коммунального хозяйства к проектируемому объекту «Общественный центр в с. Батамай» на сумму 19 000 рублей;

- по подготовке 4 (четырех) схем расположения дополнительных земельных участков для размещения объектов благоустройства к проектируемому объекту «Общественный центр в с. Батамай» на сумму 33 748 рублей;

5. по уточнению границ земельного участка сельскохозяйственного назначения муниципальной собственности с кадастровым номером 14:14:000000:58, пересекающего границы населенного пункта с. Иннялы, на сумму 130 000 рублей, по итогам проведенного аукциона образовалась экономия в размере 170 310 рублей;

6. по уточнению границ земельного участка для строительства объекта «Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района РС(Я)» на сумму 81 380 рублей;

7. по уточнению границ земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 14:14:050084:113 по адресу: г. Ленск, ул. Победы, дом 70 а, на сумму 65 317 рублей;

8. Определен земельный участок в целях строительства объекта «Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов г. Ленск» в районе 23 км Батамайской трассы. Заключен муниципальный контракт со сроком выполнения до 31.03.2024 г. на подготовку схемы расположения земельного участка из земель лесного фонда и вынос границ земельного участка в натуру для подготовки акта выбора лесного участка ГКУ РС(Я) «Ленское лесничество» на сумму 580 000 рублей.

Выполнены кадастровые работы в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды/купли-продажи земельного участка:

- по перераспределению земельных участков в целях образования ЗУ9 и ЗУ7 согласно утвержденному Проекту планировки и межевания кадастрового квартала 14:14:050078 по адресу: г. Ленск ул. Объездная, д. 12, на сумму 60 000 рублей;

- по разделу земельного участка с кадастровым номером 14:14:050018:74, расположенного по адресу: г. Ленск, ул. Аммосова, д. 15, на сумму 12 299 рублей;

- по образованию земельного участка, расположенного по адресу: РС(Я), Ленский район, СОТ Юность, земельный участок 679, на сумму 25 000 рублей;

- заключен муниципальный контракт на сумму 48 000 рублей на проведение работ по образованию земельных участков со сроком исполнения в 2024 году:

- РС(Я), Ленский район, СОТ Рассвет 1, земельный участок 593,

- РС(Я), Ленский район, СОТ Лена, земельный участок 686,

- РС(Я), Ленский район, с. Толон.

В 2023 году собственность МО «Ленский район» увеличилась на 14 земельных участков, общей площадью 1 536 156 кв.м. Из них: 1 земельный участок в составе дачных, садоводческих объедений, перешедший в связи с отказом от права частной собственности; 1 земельный участок, расположенный по адресу: г. Ленск, территория Лыжная база, земельный участок №2, с видом разрешенного использования - спорт, площадью 40837 кв.м.; 1 земельный участок, расположенный по адресу: п. Пеледуй, ул. Полярная, дом 21, для эксплуатации зданий общежития, спортзала, существующих строений и сооружений, площадью 7040 кв.м.; 11 земельных участков с целью сельскохозяйственного использования общей площадью 1 487 364 кв.м.

Организация и проведение муниципального земельного контроля

В 2022-2023 гг. действуют ограничения при проведении контрольно-надзорной деятельности органами местного самоуправления, установленные Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

За 2023 год проведено 18 внеплановых контрольных мероприятия в виде выездных обследований земельных участков, 1 мероприятие в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований по обращению Управления Росреестра РС(Я).

Контрольные мероприятия в виде выездных обследований проведены в соответствии с общениями граждан, АО «Сахаэнерго», а также планом работы муниципального образования «Ленский район» РС(Я) на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами при осуществлении муниципального земельного контроля на межселенной территории и в границах сельских поселений на 2023 год, утвержденным постановлением главы 08.02.2023 г. № 01-04-142/3.

По итогам контрольных мероприятий составлены акты, а также вынесены 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе 9 в отношении граждан, использующих земельные участки сельскохозяйственного назначения, 1 предостережение в отношении индивидуального предпринимателя, арендующего земельный участок производственного назначения в с. Хамра.

На 2024 год запланирован контроль за соблюдением обязательных требований земельного законодательства землепользователями, в отношении которых вынесены предостережения.

Сведения о выполнении плана мероприятий реализации муниципальной программы представлены в приложении 3 к отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы за 2023 год

- В рамках реализации мероприятия «Формирование муниципальной собственности на объекты капитального строительства»:

- строительство объекта: «Детская школа искусств в г. Ленск РС (Я)». Сумма расходов в 2023 году составила 52 641 387,33 руб. при плановом значении – 196 208 964,72 руб. отклонение (143 567 577,39 руб.). В 2022 году был заключен муниципальный контракт от 25.07.2022 №25 на сумму 280 298 521,03 руб. исполнено в 2022 году 84 089 556,31 руб., в 2023 году 52 641 387,33 руб., контракт переходящий на 2023 год, срок исполнения 20.08.2023 г., по состоянию на 31.12.2023 г. объект не сдан, в связи с нарушением сроков сдачи объекта строительства подрядчиком;

- по объекту: «Детская школа искусств в г. Ленск РС (Я)» заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО Якутскэнерго на сумму 2 408 482,74 исполнение составило 963 393,09 руб. Произведена предоплата 40% со дня заключения договора. Срок исполнения 24.07.2024 года.

- строительство объекта «Школа на 50 учащихся в с.Натора Ленского района РС (Я)». В течение 2023 года выполнение составило 196 515,61 рублей при плановом значении 6 313 545,25 руб. (отклонение 6 117 029,64 руб.). Контракт на строительство объекта в 2023 году не был заключен, в связи с выполнением работ по проведению инженерно-геологических изысканий оценке обеспечения несущей способности здания для дальнейшего продолжения строительно-монтажных работ. По состоянию на 13.03.2024 г. муниципальный контракт на проведение инженерно-геологических изысканий, оценке обеспечения несущей способности здания для дальнейшего продолжения строительно-монтажных работ не выполнен, нарушен срок исполнения контракта подрядчиком;

2. В рамках реализации мероприятия «Содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений» расходы составили 7 252 601,32 руб. при плановом значении 10 664 518,15 руб. Остаток неиспользованных средств составляет 3 411 916,83 руб., из них на сумму 3 121 003,19 руб. образовался остаток бюджетных ассигнований, в связи с расторжением муниципальных контрактов по коммунальным услугам объектов муниципальной собственности, которые были переданы в аренду.

Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу в 2023 г.

Внесены изменения:

- Постановлением и.о.главы МО «Ленский район» РС (Я) №01-03-172/3 от 30.03.2023 г. в целях приведения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью МО «Ленский район» РС (Я)», утвержденную постановлением и.о. главы от 08.11.2019 г. №01-03-1030/9, в соответствие с решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 08.12.2022 г. №1-7 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 02.12.2021 года № 5-8 «О бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 08.12.2022 г. №№2-7 «О бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановления главы от 07.03.2023 г. №01-03-125/3 «О внесении изменений в постановление главы от 29.12.2020 г. №01-03-732/0».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год (постановление главы МО «Ленский район» №01-03-731/0 от 29.12.2020 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ленский район» в редакции постановления МО «Ленский район» РС (Я) №01-03-412/1 от 20.07.2021 г.), оценка эффективности муниципальной программы составляет 0,500 и определяется как средне-эффективная (приложение 4 к отчету).

Для подтверждения данных по определению итоговой оценки информационной открытости по размещению публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы прилагается ссылка о размещении статьи в средствах массовой информации https://lenskrayon.ru/index.php/allnews/3496-v-lenske-vozobnovilos-stroitelstvo-detskoj-shkoly-iskusstv.

Председатель                                                                                     А.С. Пляскина