Пояснительная записка

к отчету об исполнении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 3 декабря 2020 года № 01-03-628/0 «Об утверждении муниципальной программы МО «Ленский район» «Комплексное развитие сельских территорий».

Ответственным исполнительным муниципальной программы выступает муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства». Оценка эффективности муниципальной программы составила 0,25, степень эффективности муниципальной программы – неэффективная.

- Пояснительная по достижению целевых показателей муниципальной программы

В 2023 году выполнение по целевым показателям муниципальной программы составило 0 пунктов из 3.

- В 2023 сохранение доли сельского населения МО "Ленский район" составило 12,14 % при плане 13%. Не исполнение на 0,86 % связано с низким уровнем жизни на сельской местности и отсутствием в селе высокооплачиваемой работы.

- Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан МО "Ленский район" в рамках муниципальной программы в 2023 году не проводилось. В 2023 году на территории Ленского района отсутствовали желающие принять участие в вышеуказанном мероприятии.

- Реализованные проекты комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (объекты капитального строительства) в 2023 году отсутствуют.

Информация о значениях целевых показателей муниципальной программы отражена в таблице 1.

3. Пояснительная к отчету о расходах на реализацию муниципальной программы.

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году было предусмотрено           1 037 312,96 рублей из бюджета МО «Ленский район» в соответствии с решением сессии районного совета депутатов от «31» августа 2023 года № 1-8.

За 2023 год исполнение составило 1 037 312,96 рублей, что составляет 100% в том числе:

- от доведенного плана на осуществление технического присоединения к электрическим сетям по объекту "Дом культуры в поселке Витим" в сумме 194 839,02 руб.;

- от доведенного плана на осуществление технического присоединения к электрическим сетям по объекту "Дом культуры с ДШИ в селе Беченча" в сумме 382 650,80 руб.;

- от доведенного плана на осуществление технического присоединения к электрическим сетям по объекту "Дом культуры в селе Чамча" в сумме 404 019,40 руб.;

- оплата неустойки и госпошлины по исполнительному листу суда в сумме 55 803,74.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 2.

Руководитель                                                                                          И.К. Захаров