|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению главы  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 год  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Ленский район»**

**за 2023 год**

В 2023 году реализовывалось 13 муниципальных программ. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена по 13 программам.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Ленский район» РС (Я) за 2023 год осуществлена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ленский район», утвержденного постановлением главы от 29 декабря 2020 года № 01-03-731/0 (внесение изменений постановлениями от 20.07.2021г № 01-03-412/1, от 12.04.2022г № 01-03-198/2, от 06.05.2024г № 01-03-270/4), на основании отчетности ответственных исполнителей муниципальных программ за 2023 год, сведений финансового управления о финансовом обеспечении и кассовых расходах муниципальных программ МО «Ленский район» за 2023 год.

В установленные сроки годовые отчеты представлены по 11 муниципальным программам.

С нарушением сроков представлены годовые отчеты по муниципальным программам: «Социальная поддержка граждан Ленского района», «Комплексное развитие сельских территорий».

В целом на реализацию программ в 2023 году за счет всех источников финансирования было предусмотрено4 055 431 357,83 руб. (106,4 % к уровню 2022 года), в том числе средства федерального бюджета 100 300 290,37 руб. (106,8 % к уровню 2022 года), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –1 492 672 973,89 руб. (108,7 % к уровню 2022 года), бюджета МО «Ленский район» – 2 121 049 103,57 руб. (105,9 % к уровню 2022 года), внебюджетных источников –341 408 990,00 руб. (100% к уровню 2022 года).

За отчетный период фактическое освоение средств из всех источников финансирования составило3 784 060 506,48руб. (106,4% к уровню 2022 года), в том числе из средств федерального бюджета – 99 206 293,00 руб. (107,5 % к уровню 2022 года), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 490 398 974,69руб. (108,9 % к уровню 2022 года), средства бюджета МО «Ленский район» - 1 853 046 248,79руб. (109,5 % к уровню 2022 года), внебюджетных источников 341 408 990,00 руб. (84,5 % к уровню 2022 года).

Финансирование мероприятий муниципальных программ за 2023 год представлено в приложении к сводному годовому докладу (Таблица № 1).

Программные расходы за счет бюджетных средств из всех уровней бюджета исполнены на 92,7 %. При плане 3 714 022 367,83руб. расходы исполнены в сумме 3 442 651 516,48руб.

Высокую оценку освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования получили муниципальные программы:

«Социальная поддержка граждан Ленского района» – 100 %;

«Развитие образования в Ленском районе» - 99,65%;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района РС (Я)» – 99,29 %;

«Развитие культуры Ленского района» - 99,22%;

«Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» - 98,48%;

Наиболее низкую оценку исполнения финансовых средств за 2023 год показали муниципальные программы:

1. «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»- исполнение в сумме 7 796 783,8 руб. (41,75%) при плане 18 677 135,25 руб.;
2. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» - исполнение в сумме 118 055 470,6 руб. (42,56%) при плане 277 410 657,2 рубля;
3. «Развитие транспортного комплекса МО «Ленский район» - исполнение в сумме 93 516 262,84 руб. (54,64%) при плане 171 142 845,02 руб.

Наибольший объем средств за счет всех источников финансирования в 2023 году был направлен на реализацию муниципальных программ:

1. «Развитие образования в Ленском районе» – 2 413 701 078,71 руб., фактическое исполнение составило 2 405 232 676,55 руб. или 99,65 %;

2. «Социальная поддержка граждан Ленского района» 352 270 222,55 руб., фактическое исполнение составило 352 266 744,47 руб. или 100%.

3. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» 281 656 355,64 руб., фактическое исполнение составило 279 662 504,55 руб. или 99,3 %;

3. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» 277 410 657,2руб., фактическое исполнение составило 118 055 470,6 руб. или 42,56 %;

4. «Развитие культуры в Ленском районе» 260 930 008,42 руб., фактическое исполнение составило 258 889 076,67 руб. или 99,22%.

Из 13 муниципальных программ Ленского района 4 программы финансировались только из средств бюджета МО «Ленский район»: «Развитие предпринимательства в Ленском районе», «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», «Профилактика правонарушений в Ленском районе», «Комплексное развитие сельских территорий».

Общая сумма финансирования муниципальных программ в 2023 году из бюджета МО «Ленский район» включает сумму финансирования муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Ленском районе», которая закончила свое действие в 2022 году. Неосвоенные в 2022 г. средства программы в сумме 10 930 452,68 руб. были законтрактованы, оплата произведена в 2023 г.

Реализация 8 муниципальных программ осуществлялась с участием федеральных средств, средств государственного бюджета РС (Я): «Развитие культуры Ленского района», «Развитие образования в Ленском районе», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)», «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе», «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе», «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район», «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район».

Реализация 1 программы, «Социальная поддержка граждан Ленского района», осуществлялась за счет средств бюджета МО «Ленский район» и внебюджетных источников (средства предприятий).

Муниципальные программы включают в себя 125 целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход их реализации.

По данным годовых отчетов у трех муниципальных программ индикаторы выполнены на 100%: "Развитие культуры Ленского района", "Социальная поддержка граждан Ленского района", "Профилактика правонарушений в Ленском районе"; от 70 % до 100% выполнены показатели у четырех муниципальных программ: "Развитие образования в Ленском районе", "Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе", "Управление муниципальной собственностью МО "Ленский район (Я)", "Развитие транспортного комплекса МО "Ленский район"; от 50 % до 70% выполнены показатели у трех муниципальных программ: "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе", «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района», "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе"; менее 50% выполнение показателей у трех муниципальных программ: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района РС (Я)", «Развитие предпринимательства в Ленском районе», «Комплексное развитие сельских территорий Ленского района» - 0 %.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в три этапа:

1. оценка выполнения запланированных показателей (индикаторов) и освоения средств муниципальной программы;

2. оценка качества управления муниципальной программой, включающее в себя Качество планирования, Своевременность и полноту представления отчетности о реализации МП, Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

3. оценка эффективности реализации программы в целом.

Степень эффективности реализации муниципальных программ распределяется на:

эффективную, если значение R больше или равно 0,8 и меньше или равно 1;

средне - эффективную, если значение R больше или равно 0,5 и меньше 0,8;

низкоэффективную, если значение R больше или равно 0,3 и меньше 0,5;

неэффективную, если значение R меньше 0,3.

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год из 13 муниципальных программ признаны эффективными – 3 программы, средне - эффективными – 7 программ, низко - эффективными – 2 программы, неэффективными – 1 программа.

Существенным недостатком ответственных исполнителей программ является несвоевременное внесение изменений в муниципальные программы, и регистрация изменений в ГАС «Управление», что приводит к снижению оценки «Качества управления программой», и как следствие снижение общей оценки эффективности.

В соответствии п. 44. Порядка разработки и реализации муниципальных программ в новой редакции, утвержденным постановлением главы от 07.03.2023 г № 01-03-125/3: основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:

а) приведение в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Ленский район» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом(решением) о бюджете не позднее 3-х месяцев после вступления в силу решения).

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу вводятся в ГАС «Управление» в течение 10 рабочих дней с даты утверждения постановления.

В отчетном году с нарушением данного пункта реализовывались все программы, кроме муниципальной программы «Развитие предпринимательства Ленского района», в которую вносить изменения не было необходимости (финансирование программы в течение отчетного года не менялось).

Годовые отчеты размещены на сайте муниципального образования «Ленский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: https://mr-lenskij.sakha.gov.ru/.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Ленский район» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Выполнение показателей (индикато-ров) | Уровень исполнения расходов | Уровень качества управле-ния програм-мой | Оценка эффектив-ности (в баллах) | Степень эффектив-ности |
| 1. | «Развитие образования в Ленском районе» | 0,350 | 99,65%/0,25 | 0,2 | 0,800 | Эффективная |
| 2. | «Развитие культуры Ленского района» | 0,350 | 99%/0,25 | 0,2 | 0,800 | Эффективная |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» | 0,350 | 98%/0,25 | 0,2 | 0,800 | Эффективная |
| 4. | «Социальная поддержка граждан Ленского района» | 0,350 | 117,72/0,25 | 0,15 | 0,750 | Средне-эффективная |
| 5. | «Профилактика правонарушений в Ленском районе» | 0,350 | 78%/0,2 | 0,15 | 0,700 | Средне-эффективная |
| 6. | «Обеспечение качественным жильем и повышения качества жилищно – коммунальных услуг в Ленском районе» | 0,263 | 94%/0,2 | 0,2 | 0,663 | Средне-эффективная |
| 7. | «Развитие предпринимательства Ленского района» | 0,088 | 81,7%/0,2 | 0,350 | 0,638 | Средне-эффективная |
| 8. | «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе» | 0,175 | 94,2/0,2 | 0,2 | 0,575 | Средне-эффективная |
| 9. | «Управление муниципальной собственностью МО «Ленский район» РС (Я)» | 0,350 | 43%/ 0 | 0,15 | 0,500 | Средне-эффективная |
| 10. | «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» | 0,350 | 55%/0,15 | 0 | 0,500 | Средне-эффективная |
| 11. | «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» | 0,263 | 42%/0 | 0,2 | 0,463 | Низко - эффективная |
| 12. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» | 0,088 | 99,29%/0,25 | 0,1 | 0,438 | Низко - эффективная |
| 13. | «Комплексное развитие сельских территорий Ленского района» | 0 | 100%/0,25 | 0 | 0,250 | неэффективная |

**1. Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе» утверждена постановлением и.о. главы от 05.07.2019 г. № 01-03-582/9 (ред. постановления от 31.03.2023 г. № 01-03-175/3).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Районное управление образования» МО «Ленский район».

Соисполнителями муниципальной программы выступают муниципальные образовательные организации муниципального образования «Ленский район».

Участники программы:

* Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры»;
* Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница»;
* Управление социального развития администрации муниципального образования «Ленский район»;
* Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике».

Цельпрограммы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Создание условий для развития дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования.

2. Создание условий для обеспечения качественного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

3. Совершенствование региональной системы оценки качества образования.

4. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

5. Обеспечение доступного дополнительного образования детей путем расширения перечня востребованных образовательных программ естественно - научной и технической направленности.

6. Увеличение охвата дополнительным образованием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

7. Создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.

8. Создание условий для реализации муниципальной программы, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, а также иные расходы обеспечивающего характера.

9. Развитие различных форм занятости детей в летний период.

10. Создание условий для организации летнего труда и отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и состоящих на различных видах учета.

Плановое финансирование программы на 2023 г. составило 2 413 701 078,71 руб., из них местный бюджет – 1 043 124 239,51 руб., государственный бюджет РС (Я) – 1 285 467 955,74 руб., федеральный бюджет – 85 108 883,46 руб.

Фактическое исполнение составило – 2 405 232 676,55 (99,65%), в т.ч. местный бюджет 1 037 478 012,08 руб., государственный бюджет РС (Я) – 1 283 545 455,59 руб., федеральный бюджет – 84 209 208,88 руб.

Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  программы** | **Источники  финансирования** | **Финансирование**  **(тыс. руб.)** | **Исполнение**  **(тыс. руб.)** | **Исполнение**  **%** |
| Развитие образования в Ленском районе | Федеральный бюджет | 85 108 883,46 | 84 209 208,88 | 98,94 |
| Бюджет РС (Я) | 1 285 467 955,74 | 1 283 545 455,59 | 99,85 |
| Бюджет МО «Ленский  район» | 1 043 124 239,51 | 1 037 478 012,08 | 99,46 |
| Всего: | 2 413 701 078,71 | 2 405 232 676,55 | 99,65 |

Всего в системе образования Ленского района 29 муниципальных образовательных учреждений:

- 17 общеобразовательных школ (13 средних общеобразовательных школ, из которых 3 средние школы с углубленным изучением предметов, 3 основные общеобразовательные школы, 1 специальная (коррекционная) образовательная школа 8 вида. Две школы имеют филиалы: начальная школа в с. Иннялы СОШ с. Толон, начальная школа с. Батамай ООШ с. Мурья, 5 национальных школ);

- 1 учреждение дополнительного образования (МКУ ДО «Сэргэ»);

- 11 детских садов.

Всего в районе 757 педагогических работников. Из них в школах – 475, в ДОУ – 250, в учреждении дополнительного образования – 32.

*«Дошкольное образование»*

Всего дошкольным образованием охвачен 1901 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет, из числа желающих охват составил 100%.

В системе дошкольного образования Ленского района функционирует 11 самостоятельных дошкольных учреждений, из них 9 дошкольных групп при СОШ, 2 группы кратковременного пребывания при СОШ: ГКП ООШ с. Мурья, ГКП НШ с. Иннялы.

В очереди на получение места в ДОУ на 31.12.2023 года находятся 493 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет.

В районе действует 6 Республиканских площадок реализации и внедрения инновационных проектов:

• Республиканская инновационная площадка «Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ» МКДОУ д/с «Теремок»;

• Республиканская сетевая инновационная площадка «Социальное партнерство детского сада и семьи в вопросах воспитания детей на основе российских ценностей и традиций» МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй, МКДОУ д/с «Солнышко»;

• Республиканская сетевая инновационная площадка «Формирование социальной грамотности в ДОО: начальный этап» МКДОУ д/с «Солнышко», МКДОУ д/с «Чебурашка»;

• Республиканская сетевая площадка республиканских КМЦ в рамках регионального проекта «Поддержка семей имеющих детей» МКДОУ ЦРР «детский сад «Сардаана» г. Ленск;

• Проект «Одаренный ребенок» и проект «Шахматы детям», МКДОУ - «детский сад «Теремок» г. Ленск;

• Муниципальная опорная площадка прохождения производственной практики студентов ЛТТ по ДО. Приказ РУО 473 от 17.05.2923 г. МКДОУ д/с «Чебурашка», МКДОУ д/с «Белочка», МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка», МКДОУ ЦРР д/с «Сардаана», МКДОУ ЦРР д/с «Сказка».

Все педагоги ДОУ регулярно повышают уровень своей квалификации. В 2022 - 2023 году заочной форме повысили квалификацию 187 педагогов, очной 19 педагогов. Наиболее актуальные направления курсов:

• «Педагогические компетенции инклюзивного образования. Организация системной педагогической работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС».

• «Ключевые компетенции воспитателя как основа успешного внедрения новой федеральной образовательной программы дошкольного образования 2023».

• "Обновление содержания ДО; переход на реализацию ФОП"

• «Формирование внутренней системы оценки качества образования в ДОО».

Активно проводятся мастер-классы и обучающие семинары. Распространяется опыт лучших педагогов на семинарах, конкурсах различного уровня:

С 13 по 16 февраля 2023 года прошел ежегодный конкурс «Воспитатель года». В этом состязании профессионального мастерства приняли участие 7 педагогов:

По итогам всех конкурсных мероприятий абсолютным победителем признана воспитатель МКДОУ ЦРР д/с «Колокольчик» п. Витим» - Карелина Елена Олеговна.

1-3 марта 2023 года на Республиканском фестивале дошкольных образовательных практик «Творчество – активность – деятельность» в г. Мирном 7 педагогов распространили опыт работы в различных секциях.

Районный смотр-конкурс «Интернет – портфолио педагога ДОУ» с 26 декабря 2022 г. по 23 января 2023 года. Победители конкурса:1 место - Коваленко Н. В., инструктор по физической культуре МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка», 2 место - Кривоногова О. В., инструктор по физической культуре МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй, 3 место - Тимощенко Е. С., воспитатель МКДОУ д/с «Теремок», 3 место - Светлолобова О. А., логопед МКДОУ ЦРР д/с «Колокольчик» п. Витим.

Районный конкурс педагогов «Калейдоскоп занятий» прошел с 1 по 30 ноября 2023 г. В конкурсе приняли участие 10 педагогов. Победители: 1 место – Коваленко Н. В., инструктор по физической культуре МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка», 2 место – Басалай Г. Р., воспитатель МКДОУ д/с «Чебурашка», 3 место – Гогенфельд О. Г., воспитатель МКДОУ ЦРР д/с «Сардаана».

7-8 июня 2023 года в г. Якутске прошел республиканский форум «Дошкольное образование: традиции и новые ориентиры», который проводил АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» совместно с Министерством образования и науки РС (Я). От Ленского района участие в форуме приняла делегация из 7 человек. Три педагога представили опыт работы в «Экспресс - сессии» по разным направлениям: Коптюхова О.В. представила опыт работы по теме «Метод проектов в организации сотрудничества детского сада с семьями воспитанников»; Аболонкова О.В. представила опыт работы по теме «Литературное творчество Ленских поэтов как средство развития речи и творческого потенциала у детей старшего дошкольного возраста». Пирожкова О.В. представила опыт работы по теме «Коррекция речевых нарушений посредством театрализованной деятельности».

В рамках Года педагога и наставника в 2022-2023 учебном году ДОУ Ленского района реализовывали программы наставничества:

- с 20.02. по 23.02.2023г. программа проводилась с целью повышения педагогической профессиональной компетенции воспитателей в ходе обмена опытом при специально организованном просмотре организованной образовательной деятельности. Открытые занятия показали педагоги семи детских садов района.

- Районные педагогические чтения «Наставничество как пространство для профессионального развития» прошли 30 марта 2023 г. В секции «Дошкольное образование» представили опыт 22 педагога. 14 педагогов очно, 8 дистанционно. Из них 6 педагогов получили сертификат участника, 16 педагогов сертификат о распространении опыта работы. Один опыт признан лучшим и награжден Грамотой и рекомедован для распространения на республиканский уровень (Аболонкова Светлана Дмитриевна, воспитатель, МКДОУ "ЦРР - д/с "Сказка").

Воспитанники дошкольных учреждений ежегодно принимают участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. В отчетном году прошло семь конкурсов в которых приняли участие порядка 200 детей, победителями стали более 40 учащихся ДОУ

*«Развитие общего образования»*

На начало 2023-2024 учебного года по итогам статистических данных формы ОО-1 в общеобразовательных учреждениях Ленского района обучаются 4604 детей.

|  |  |
| --- | --- |
| Название ОУ | Количество обучающихся |
| МБОУ СОШ №1 | 677 |
| МБОУ Школа №2 | 1093 |
| МБОУ СОШ №3 | 749 |
| МБОУ СОШ №4 | 573 |
| МБОУ СОШ №5 | 167 |
| МКОУ СОШ с. Беченча | 65 |
| МКОУ СОШ с. Чамча | 21 |
| МКОУ ОНСОШ | 20 |
| МБОУ СОШ п. Витим | 471 |
| МБОУ СОШ п. Пеледуй | 440 |
| МКОУ СОШ с. Нюя | 106 |
| МКОУ СОШ с. Натора | 51 |
| МКОУ СОШ с. Толон | 59 |
| МКОУ ООШ с. Турукта | 5 |
| МКОУ ООШ с. Дорожный | 14 |
| МКОУ ООШ с. Мурья | 8 |
| МКОУ СКОШИ | 85 |
| **ИТОГО** | **4604** |

Успеваемость за 2022-2023 год составила 97%, качество обучения 39%. Количество неуспевающих обучающихся в конце года – 118, что составляет 2,9%. Из 17 общеобразовательных учреждений района 100% успеваемость имеют 10 ОУ, что составляет 59%. В сравнении за все четверти:

Успеваемость и качество обучения в сравнении за 5 лет:

В 1 четверти успеваемость и качество снизились по сравнению с итоговым за 2022-2023 учебный год.

В 1 четверти 2023-2024 учебного года, среди городских ОУ, школы со 100% успеваемостью отсутствуют. Результаты обучающихся СОШ п. Пеледуй (успеваемость 97% и качество 34%) и Школы №2 (успеваемость 95% и качество 29%) являются выше районных показателей. Самая низкая успеваемость наблюдается в СП ВСОШ (структурном подразделении Школы №2) (76%) и ниже 90% в СОШ №1, СОШ №5.

Среди ОУ с обучающимися до 100 детей со 100% успеваемостью закончили обучающиеся ОНСОШ, СОШ с. Толон, СОШ с. Чамча. Качество выше районного уровня в ОНСОШ (45%), СОШ с. Беченча (34%), СОШ с. Натора (29%).

Среди основных ОУ со 100% успеваемостью закончили обучающиеся всех основных ОУ. Очень высокое качество в ООШ с. Дорожный (80%), выше районного уровня. Самое низкое качество (25%) в ООШ с. Мурья.

С отличием закончили 1 четверть 115 обучающихся (2,5%), 1084 – хорошисты (24%). С тройками в четверти закончили 2141 (47%) обучающихся. Количество неуспевающих обучающихся в 1 четверти – 348 (7,7% от всего количества обучающихся). Неуспевающие обучающиеся имеются в 11 (69%) общеобразовательных учреждениях, отсутствуют в 7 (44%).

Успеваемость за 1 четверть составила 92%, качество обучения 27%. Количество неуспевающих обучающихся – 350, что составляет 7,6%. Из 17 общеобразовательных учреждений района 100% успеваемость имеют 6 ОУ, что составляет 38%.

*Качество образования профильных классов*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОУ | | **2022-2023** **учебный год** | |
| Успеваемость | Качество |
| СОШ №1 (РНК классы) | 10  11 | 100%  100% | 65%  50% |
| Школа №2 (педагогический класс) | 10 | 96% | 17% |
| СОШ №3 | 10  11 | 100%  100% | 63%  53% |
| СОШ п. Витим | 10  11 | 82%  100% | 18%  64% |
| **Ленский район** |  | **97%** | **39%** |

Отмечается, что в 11 профильных классах успеваемость и качество обучающихся повышается и все показатели достигаются выше районного уровня.

«Роснефть-класс» действует на базе СОШ №1. На базе Школы №2 открыт педагогический класс, в 2023-2024 учебном году педагогический класс добавился в СОШ №4 и СОШ п. Витим.

*Итоги государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования:*

В 2023 году в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования участвовали 125 выпускников из 9 общеобразовательных учреждений. Выпускники отсутствовали в СОШ №5, СОШ с. Натора, СОШ с. Нюя, СОШ с. Толон. Участники с ОВЗ сдавали ЕГЭ в особых условиях – 2 участника (СОШ №1, СОШ №3) и один участник сдавал ГВЭ (СОШ с. Беченча).

В сравнении за 3 года итоги государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебные года | Количество выпускников | Количество получивших аттестаты | Количество высоких результатов (80 баллов и выше) |
| 2020-2021 | 217  (176 ЕГЭ, 41 ГВЭ) | 213 (98%) | 53 |
| 2021-2022 | 194  (191 ЕГЭ, 3 ГВЭ) | 189 (97%) | 34 (100 б) |
| 2022-2023 | 125  (124 ЕГЭ, 1 ГВЭ) | 125 (100%) | 32 |

По результатам государственной итоговой аттестации 2023 года, все выпускники 11 классов получили аттестаты, т.е. 100% сдали обязательные предметы.

В 2023 году было заявлено 11 выпускников на получение аттестата и медали «За особые успехи в учении», шесть выпускников не смогли подтвердить медали.

Количество медалистов 2023 года по ОУ:

|  | Количество выпускников | Количество  претендентов на медаль | Количество подтвердивших получение медали | Доля медалистов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ №1 | 24 | 3 | 2 | 67% |
| Школа №2 | 28 | 3 | 1 | 33% |
| СОШ №4 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| СОШ п. Витим | 14 | 2 | 2 | 100% |
| СОШ п. Пеледуй | 15 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | **11** | **5** | **45%** |

*Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования:*

В 2022-2023 учебном году в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (далее – ГИА-9) приняли участие обучающиеся 13 общеобразовательных учреждений Ленского района. В Орто-Нахаринской СОШ, СОШ с. Дорожный и СОШ с.Мурья отсутствовали выпускники 9 класса текущего года.

На участие в ГИА-9 подали заявление 436 выпускников текущего года. От выпускников прошлых лет поступило 4 заявления. Не допущены к аттестации 9человек, имеющих академическую задолженность (по 2 обучающихся из СОШ №1, №2, №3 и 3 – из СОШ №4).

Все выпускники текущего года приняли участие в итоговом собеседовании и успешно прошли это испытание. При проведении итогового собеседования в этом учебном году для сбора результатов использовался формат WEB. Данный сервис автоматически проверяет корректность внесенных данных и в случае выявления ошибок выдает сообщение о необходимости внесения изменений. Внесённые данные сохраняются автоматически, непосредственно после ввода или внесения изменений.

По итогам государственной итоговой аттестации в 2023 году 417 выпускников текущего года (98% от общего числа выпускников) получили аттестаты об основном общем образовании. Не получили аттестаты 8 человек, которые не преодолели минимальный порог.

Выпускники прошлых лет экзаменационные испытания не прошли, аттестаты не получили.

Выдано 12 аттестатов с отличием: 3 – в Школе № 2, 1 – в СОШ № 3, 6 – в СОШ № 4 и 2 – СОШ п. Пеледуй.

Свидетельства об основном общем образовании VIII вида получили 20 человек, из них 14 выпускников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида, 5 из школы п. Пеледуй и 1 из СОШ с.Нюя.

В 2023 году в 9 классе закончили обучение 427 обучающихся общеобразовательных школ, получили аттестаты 419 выпускников. На дальнейшее обучение в 10 классы поступили 174 человек из 419 выпускников 9 классов, в том числе 10 – выехали на обучение за пределы Ленского района. 227 выпускников продолжили обучение в различных средних профессиональных организациях: 126 – в СПО Республики Саха (Якутия), 101 – в СПО за пределами РС(Я).

*Работа с одаренными детьми*

Республиканский этап НПК «Шаг в будущее» проходил с 8 по 11 января 2023 г. Шесть обучающихся из Ленского района представили свои работы. Пять из них стали дипломантами 1-3 степени и получили направления на участие во Всероссийских этапах. Делегация Ленского района получила диплом победителя командного зачета в группе «Малые делегации» 1 степени.

В республиканском этапе конкурса «Я исследователь» приняли участие один воспитанник ДОО и семь обучающихся школ. Макаров Александр, воспитанник МКДОУ д/с «Золотой ключик» г. Ленска стал дипломантом I степени Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь».

20 июня 2023 год проведена торжественная церемония награждения победителей районного конкурса «Ученик года 2023», в котором приняли участие 68 обучающихся 1-11 классов.

Конкурс проводился в четырёх номинациях: «Умники и умницы», «Юные исследователи», «Восходящая звезда» и «Творческий коллектив года».

В номинации «Умники и умницы» грамотами, медалями «Ученик года-2023» и денежным поощрением в размере 15,0 тыс. руб. были награждены 10 обучающихся.

Среди них ученица 10 А класса школы № 4 города Ленска Акимова Ольга Александровна, победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в г. Казань.

Победителями номинации «Юные исследователи» стали 20 учащихся, успешно выступившие на научно-практических конференциях различного уровня. Они получили грамоту, медаль и денежное поощрение в размере 15,0 тыс. руб.

В номинации «Восходящая звезда» победителями стали 18 обучающихся, проявивших свои творческие способности в области культуры, народного фольклора, вокального исполнения и художественного творчества. Победителям номинации так же были вручены грамота, медаль «Ученик года» и денежное поощрение в размере 5 тыс. руб.

Коллективы, которые защищали честь района на республиканских конкурсах и фестивалях стали победителями в номинации «Творческий коллектив года». Они так же стали обладателями грамоты, медали и денежного поощрения в размере 5 тыс. руб.

Шесть выпускников, получивших аттестаты об общем образовании с отметками «отлично» по всем учебным предметам, изучаемым на уровне среднего общего образования, получили премию по 25, 0 тыс. руб.

Пять выпускников школ, получивших аттестаты с отличием и подтвердившие получение золотой медали «За особые успехи в обучении» результатами ЕГЭ, получили денежное поощрение в размере 50, 0 тыс. руб. Общая сумма денежного поощрения обучающихся по итогам конкурса «Ученик года 2023» составила 990, 0 тыс. руб.

*Воспитание и дополнительное образование*

В 2023 году в 17 образовательных учреждениях Ленского района и 1 учреждении дополнительного образование МКУ ДО «Сэргэ» реализовались 279 дополнительных общеобразовательных программ. Охват детей в образовательных учреждениях от 5 до 18 лет согласно АИС «Навигатор» ДО РС(Я) – 7126 с двойным учетом.

В МКУ ДО «Сэргэ» МО «Ленский район» работают 32 педагогических работника. Высшее образование имеют 23 (74%) работника. 1 педагог (3%) имеет высшую квалификационную категорию, 8 (25%) имеют первую квалификационную категорию, 14 (44%) соответствуют занимаемой должности.

На 26 декабря 2022 года в АИС «Навигатор» ДО РС(Я) по Ленскому району зарегистрированы 5125 детей без двойного учета, что составляет 84, 23% от общего количества детей от 5 до 18 лет по данным Сахастат РС(Я) (6817 детей по Ленскому району от 5 до 18 лет).

На конец 2023 года во всех образовательных учреждениях Ленского района реализуются различные виды и формы детских общественных объединений. Действуют следующие виды и формы детских движений с общим охватом 3365 детей, которые являются частью Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Ленском районе:

• Школьные медиацентры с охватом 224 детей;

• Школьные музеи-345 детей;

• Школьные театры-318 детей;

• Школьные спортивные клубы-697 детей;

• Туристические клубы-71 детей;

• Школьные киноклубы-454 детей;

• 20 первичных отделений «Движение первых»-603 детей;

• Военно-патриотические клубы-434 детей;

• Юнармия-64 детей;

• ФП Орлята России-1723 детей;

• ФП «Я, ты, он, она…»-98 детей;

• Волонтерские отряды-135;

• Отряды ЮИД-111;

• Центр детских инициатив - в 11 ОУ.

Во всех общеобразовательных учреждениях Ленского района работают 20 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На 0,5 ставки-10 человек, 0,25 ставки-10 человек, из них 2 мужчин, 18 женщин.

Десять советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Ленского района прошли очное обучение по модулю «Деятельность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», который прошел с 20-26 мая 2023 года на базе Всероссийского детского центра «Океан» г. Владивосток.

09 февраля 2023 года в рамках февральского совещания педагогических работников Ленского района состоялось совещание на тему «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО с участием эксперта регионального отделения "Навигаторы детства» Васильевой М.И. Кроме того, опытом поделились следующие советники с темами:

1. «Современные формы и технологии в педагогической системе школы. Вектор – патриотический», советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ СОШ № 2 г. Ленска, Корнилов А.А.

2. «Из опыта работы проведения практической части урока «Разговоры о важном», советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МКОУ СОШ с. Нюя, Авдеева О.В.

3. «Реализация федерального проекта «Орлята России» в МБОУ СОШ № 2 г. Ленска», советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ СОШ № 2 г. Ленска, Миллер А.А.

4. «Организация работы советника в вовлечении детей «группы риска», советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ СОШ п. Пеледуй, Лежанина В. В.

В течение года советники приняли участие в четырех обучающих семинарах, курсах повышения квалификации. Советники МБОУ СОШ № 1 г. Ленска заняли ГРАН ПРИ в региональном конкурсе «ЛЕТО В ЯКУТИИ» в номинации ТРУД КРУТ (видеоролики).

С января 2023 года по всей стране заработала новая всероссийская организация Российское движение детей и молодежи «Движение первых» взамен Российского движения школьников. Закон о создании в РФ молодежного движения был подписан президентом страны Владимиром Путиным 14 июля 2022 года.

Во всех общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и среднего профессионального образования Ленского района открыты первичные отделения Движения Первых (21 первичных отделений вместе с МКОУ С(К)ОШИ 8 вида г. Ленска, с общим охватом 874 человек).

Первая ступень общественной организации «Движение первых» – это «Орлята России», объединяющее учеников младших классов. В Ленском районе в проект вошли 12 образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 2 г. Ленска, МБОУ СОШ № 3 г. Ленска, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МБОУ СОШ п. Витим, МКОУ СОШ с. Нюя, МКОУ СОШ с. Натора, МКОУ СОШ с. Чамча, МКОУ Орто-Нахаринская СОШ, МКОУ ООШ с. Турукта, МКОУ ООШ с. Дорожный, МКОУ ООШ с. Мурья. Всего в программу вовлечено 1027 детей с 1 по 4 класс.

С 10 по 22 февраля 2023 года проведен муниципальный конкурс среди первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Ленском районе, где победила детская общественная организация «Гармония» и удостоилась чести представить район в I слете Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в рамках молодежного фестиваля «Муус Устар - 2023». Кроме того, в делегацию Ленского района вошла участница детской общественной организации «СОВА» из МБОУ СОШ № 4 с УИОП г. Ленска с патриотическим проектом «Молодая гвардия», реализуемым при школьном музее.

В республиканском конкурсе "Будущее детских инициатив" в рамках I слета Российского движения детей и молодежи "Движение первых" в номинации «Труд, профессия и свое дело» из 46 команд 2 место заняла команда ДОО «Гармония» МБОУ СОШ № 3 г. Ленска с проектом “1001 вопрос к взрослому”, руководитель Богданова Н.Н., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ СОШ № 3 с УИАЯ г. Ленска.

29 марта 2023 года в целях пропаганды Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Ленском районе, реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание детей и молодежи РФ», среди учащихся 7-11 классов организована приключенческая игра «Форт Боярд» по 12 направлениям РДДМ «Движение первых». Всего приняло участие 38 обучающихся первичных отделений РДДМ «Движение первых».

С августа по сентябрь 2023 года прошел муниципальный конкурс Центров детских инициатив в образовательных учреждениях Ленского района. В конкурсе приняли участие 5 школ: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МБОУ СОШ п. Витим в номинации "Лучший центр детских инициатив", 1 место- МБОУ СОШ п. Витим, 2 место- МОУ СОШ №2 г. Ленска, 3 место- МБОУ СОШ № 4 г. Ленска.

ВПК «СОКОЛ» местного отделения «Юнармия» с 20-22.09.2023 года в г. Якутске в РСП «Авангард» принял участие в республиканском патриотическом слете учащихся и молодежи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», где заняли места 1, 2 место по гиревому спорту в личном зачете.

*Методическая работа*

Всего в районе 757 педагогических работников. Из них в школах – 475, в ДОУ – 250, в учреждении дополнительного образования – 32.

С целью развития их профессиональной компетентности педагогических работников, формирования устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, принято и утверждено приказом от 05.10.2021 года № 588 Положение «Об организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Ленского района».

Всего в отчетном периоде курсовую подготовку прошли 304 (57%) педагогических работника образовательных организаций района.

Прошло 6 мероприятий в форме семинаров, турниров, форумов с участием более 130 педагогов.

Наиболее значимое мероприятие: районный конкурс педагогического мастерства «Педагог года-2023».

Конкурс проходит по двум направлениям «Воспитатель года» и «Учитель года». В конкурсе приняли участие 7 воспитателей из дошкольных учреждений и 7 учителей из школ Ленского района.

По итогам всех конкурсных мероприятий абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года» стала Карелина Елена Олеговна, воспитатель детского сада «Колокольчик» п. Витим. Абсолютным победителем конкурса «Учитель года» стала Журба Галина Николаевна, учитель информатики школы № 3 г. Ленска.

Абсолютные победители в номинации «Учитель года» и «Воспитатель года» получили денежное вознаграждение в размере сто тысяч рублей. Победители в номинациях получили по 10 тысяч рублей.

В республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2023» приняла участие Галина Николаевна Журба, учитель информатики МБОУ СОШ №3. Галина Николаевна вышла на второй этап республиканского конкурса «Учитель года», в числе 17 лауреатов и награждена нагрудным знаком «Методист Якутии» и признание от учителей победителей прошлого года.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Мероприятия проводились в соответствии с планом, утвержденным распоряжением главы МО «Ленский район» от 29 декабря 2022 г. № 01-04-2827/2.

Организаторами и проводниками работы с молодыми педагогами, развития наставничества являются школьные методические службы (методические советы школ, школьные и межшкольные методические объединения, рабочие и проблемные группы), а также муниципальные методические службы (муниципальные методические советы, советы развития образования, муниципальные методические объединения).

На муниципальном уровне проводятся мероприятия для молодых педагогов, руководителей образовательных организаций (директоров, заместителей директоров). Участники школ работают в сопровождении наставников, которые проводят консультации, мастер-классы, участвуют в неформальном общении.

В целях развития профессиональных компетенций и повышения управленческой деятельности руководителей образовательных организаций МО «Ленский район» утверждено Положение о наставничестве руководителей образовательных организаций МО «Ленский район» от 25 мая 2022 г. № 394.

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 26.04.2022 г. № 01-03/85 «О внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях Республики Саха (Якутия), Приказом МКУ РУО от 27 мая 2022 года № 400 в районе назначены муниципальные координаторы внедрения целевой модели наставничества, которые осуществляют координацию деятельности наставников в ОУ. В районе создан муниципальный банк данных наставников педагогических работников и руководителей ОУ.

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 г. № р - 145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися), утверждён приказ МКУ «Районное управление образования» от 27 мая 2022 г. № 407 «Об организации наставничества в образовательных организациях МО «Ленский район», разработано и утверждено Типовое положение о наставничестве, разработана Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в образовательные организации МО «Ленский район» и утверждена Типовая программа наставничества.

В рамках реализации программы наставничества создан муниципальный банк данных молодых специалистов, которым оказывается сопровождение руководителями районных методических объединений. Муниципальные методические службы (Районные методические объединения) работают в тесном контакте с Ассоциацией молодых педагогов. На данный момент в ассоциации состоит 44 молодых педагога: учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования «Сэргэ».

В рамках ассоциации молодых педагогов в районе создана система наставничества «Молодые – молодым», где наставники - это молодые педагоги в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы 7+ лет, осуществляют сопровождение начинающих педагогов со стажем до 3 лет.

В 2022-2023 учебном году прибыли 10 молодых специалистов (СОШ 1-1, СОШ №4-1, СОШ №5-1, СКОШИ-1, СОШ п. Пеледуй-2, СОШ с. Чамча-1 СОШ с. Натора-1, д/с «Теремок»-2).

В марте команда из 6 молодых педагогов приняла участие в деловой игре МУУС УСТАР «Педагог будущего поколения Якутии» в г. Якутске.

На базе детской оздоровительной базы «Алмаз» прошел слет педагогической общественности, посвященный Году педагога и наставника. Участие в нем приняли более 100 работников образовательных учреждений.

На базе МБОУ «СОШ №1 г. Ленска» 15 февраля 2023 г., прошел практико-ориентированный семинар «Повышение профессионального мастерства молодого учителя» для молодых педагогов Ленского района. Целью обучающего семинара было повышение профессиональной компетентности педагога.

Участие приняли 19 молодых педагогов со школ города, с Орто-Нахаринской школы, Пеледуйской, Беченчинской средних школ. Принимали участие учителя – предметники, педагоги-психологи и социальные педагоги.

17 марта ассоциация молодых педагогов посетила школу с. Орто -Нахара. Педагогический десант проводился с целью повышения профессиональной компетентности педагогов, создания коммуникаций между педагогами разных образовательных организаций.

С 10 по 14 апреля 2023г. прошел районный конкурс профессионального мастерства «Вектор наставничества» среди педагогов дошкольных образовательных организаций Ленского района. По итогам всех конкурсных испытаний победителями стали педагог и наставник из ДОУ «Теремок» Григорьева Екатерина Романовна и Павлова Ирина Валентиновна.

11 мая в ДК «Юность» МБУ ДО «Сэргэ» в рамках реализации плана Года педагога и наставника состоялся тренинг для 36 молодых педагогов учреждений образования района с целью поближе познакомить молодых людей друг с другом, помочь преодолеть психологические барьеры в общении и раскрыть себя с разных сторон, дать возможность установить личные и профессиональные контакты.

Ведущая – Ульянова Екатерина Владиславовна, начальник отдела ППМСС МКУ РУО, психолог.

Более 100 000 человек заявились на участие в конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В дистанционном этапе участвовали 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. В число победителей Регионального этапа вошла Журба Галина Николаевна, учитель информатики Школы № 3 г. Ленска, она вошла в полуфинал конкурса, который проходил 11-12 октября в г. Якутске.

Премия Главы республики была вручена 36 лучшим педагогам-наставникам впервые. Эта премия была учреждена Айсеном Сергеевичем Николаевым в честь Года педагога и наставника России, объявленного Президентом.

Из Ленского района удостоилась звания лучший педагог-наставник Арбатская Валентина Александровна.

Победителями конкурсного отбора на получение специальных премий в сфере образования Республики Саха (Якутия) от акционерной организации «РНГ» из Ленского района стали Николаева И.Д., воспитатель МКДОУ д/с «Золотой ключик» и Дробышева С.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО «Сэргэ».

*Летний труд и отдых*

Летняя оздоровительная кампания 2023 года в Ленском районе проведена во исполнение постановления и.о. главы муниципального образования «Ленский район» от 30 мая 2023 года № 01-03-330/3 «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и их оздоровления на 2023 год», согласно постановлениям Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.04.2021 года № 106 «Об организации отдыха детей и их оздоровления», от 15.09.2021 года №353 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года».

Организация летнего труда и отдыха детей в Ленском районе финансировалась за счет государственного и местного бюджета:

- субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 6 262 605 руб. (в том числе на организацию отдыха детей 4 500 323 руб., на организацию отдыха детей военнослужащих СВО 1 762 282 руб.);

- 13 278 621 руб. из средств местного бюджета.

Помимо этого, были выделены финансовые средства из местного бюджета на организацию детской оздоровительной базы «Алмаз» МО «Ленский район» в сумме 57 511 961,51 руб., из них на МКУ ДО «Сэргэ» - 45 414 799,84 руб, на МБУ «Гранит» - 12 097 161,67 руб. (АППГ – 67 922 267 руб.).

По данным на 17 октября 2023 года освоение средств субсидии, выделенной на организацию отдыха детей, составило 100%, а освоение субсидии, выделенной на организацию отдыха детей военнослужащих СВО, составило 22%. Связано это с тем, что из 107 детей данной категории только 16 детей отдохнули в лагерях дневного пребывания при ОУ и не было желающих выехать за пределы района в оздоровительные лагеря Республики Саха (Якутия) с возмещением проезда. Освоение средств, выделенных из бюджета МО «Ленский район» РС (Я) на организацию отдыха детей, составило 90,3%.

Общая численность детей в Ленском районе в 2022-2023 учебном году составляла 4668. Летним трудом и отдыхом было охвачено 4435 (95%) детей (АППГ 4532 (95%)).

Организация летнего труда и отдыха обучающихся осуществлялась через различные формы: оздоровительные лагеря дневного пребывания, загородный стационарный лагерь, экологические и краеведческие экспедиции (многодневные походы), профильные школы, трудовые бригады, пришкольные практики, программа «Дворовый вожатый», выезд детей в лагеря за пределы республики, семейная форма занятости, в том числе и выезд с родителями. Всего в летний период 2023 года функционировали 1 загородный лагерь, отработавший 3 сезона, 11 лагерей с дневным пребыванием детей, 16 профильных школ различной направленности, 3 экспедиции (многодневных походов), 7 трудовых бригад. Также в 3 школах трудоустроились 30 несовершеннолетних по программе «Дворовый вожатый», которые, в свою очередь, летней занятостью охватили 750 неорганизованных детей. Ежегодно, помимо вышеуказанных видов, образовательные учреждения организуют работу на пришкольных участках.

В организации летней занятости детей Ленского района было задействовано 17 общеобразовательных организаций и учреждение дополнительного образования «Сэргэ» со структурными подразделениями «Станция юных натуралистов г. Ленска» и загородным стационарным лагерем «Алмаз». Несовершеннолетние 14-17 лет, трудоустроенные в трудовых бригадах, лагерях, организованных на базе образовательных учреждений, ежегодно получают доплату к заработной плате от филиала «Центр занятости населения Ленского района» ГКУ РС (Я) «ЦЗН РС (Я)». В этом году данная доплата составляла 5915 рублей, которую получили 205 несовершеннолетних.

Администрацией МО «Ленский район» было выделено 60 бесплатных путевок в ДОБ «Алмаз» обучающимся, имеющим особые успехи в учебе, в исследовательской деятельности и спорте, творческой деятельности и 24 бесплатных путевки для обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, также МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» - 15 путевок, МКУ «Ленское районное управление культуры» - 15 путевок, МКУ ДО «Сэргэ» - 20 путевок и 55 путевок для детей участников СВО.

Общее количество детей, состоящих на различных видах профилактического учета, детей из малоимущих семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по данным на 2023 год управления социальной защиты и Р(М)КДН, составило 667 несовершеннолетних. Из них был организован летней занятостью 647 детей (97%) (АППГ – 97%).

На профилактическом учете в летний период состояли 41 несовершеннолетний. Летней занятостью охвачено 100% (АППГ-100%) несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, такими видами занятости, как трудоустройство, оздоровительные лагеря, программы дополнительного образования, семейная форма занятости, участие в различных акциях, тренинговые группы и другие.

В летний период 2023 года ДОБ «Алмаз» работал в закрытом режиме с соблюдением всех санитарных требований. В этом году, как и прежде, в лагере работал педагогический отряд «Стрекоза» из г. Новосибирска. В состав педагогического отряда вошли студенты Новосибирского педагогического университета в количестве 18 человек: старший вожатый, методист, 12 вожатых на отряды, фото-видео оператор, хореограф, художник-оформитель и диджей. Педагогическим университетом была разработана программа педагогической деятельности лагеря «Я и Родина», целью которой являлась создание условий для формирования у детей и подростков гражданственности и патриотизма, развития духовно-нравственных качеств и разносторонних способностей. Важным направлением деятельности в рамках программы являлась подготовка и проведение юбилея – 65-летия детского оздоровительного лагеря «Алмаз». Этому событию была посвящена вторая смена, в рамках которой дети познакомились как с историей лагеря, так и с историей пионерской организации в целом.

Помимо развлекательных мероприятий, ежедневно дети посещали бассейн, спортивные площадки, работала секция по футболу, большой теннис, волейбол пляжный и традиционный, баскетбол, а также различные кружки: прикладное искусство, световое шоу, хореография, робототехника. К 65-летию Алмаза открылся новый аттракцион «Трубный троллей».

В медицинском корпусе проводилась физиотерапия, массаж ручной и массажное кресло, кислородные коктейли, фиточаи. Так же в этом году начала свою работу соляная комната, где в тихой и спокойной обстановке дети проходили лечение хронических заболеваний органов дыхания.

За летний период лагерь отработал 3 смены по 21 дню, охватив 630 детей .

*Питание обучающихся.*

По данным на декабрь 2023 года питанием охвачены 3790 несовершеннолетних, что составляет 83%. Из них бесплатным питанием охвачены 3012 детей, 778 детей питаются за счет родителей.

Питание в образовательных учреждениях организуется на основании постановления главы МО «Ленский район» от 1 сентября 2021 года №01-03-548/1 «Об утверждении положения о порядке обеспечения горячим питанием школьников».

Питание обучающихся начальных классов осуществляется за счёт федерального и местного бюджета. Всего в Ленском районе 1939 обучающихся начальных классов.

Для обучающиеся 5-11 классов бесплатное горячее питание предоставляется детям, относящимся к льготной категории:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети-инвалиды;

- дети с ОВЗ;

- дети из малоимущих семей;

- дети из многодетных семей;

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);

- учащиеся 5-11 классов из числа детей участников специальной военной операции.

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2023 года №80 «О мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в период проведения специальной военной операции» постановлением и.о. главы от 09.11.2023 №01-03-659/3 «О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы от 01.09.2021 года №01-03-548/1» внесены изменения в постановление от 01.09.2021 №01-03-548/1 в части уточнения категории участников специальной военной операции.

Питание льготников осуществляется за счет местного бюджета. На данный момент 1135 детей 5-11 классов относятся к данной категории.

В соответствии с постановлением главы МО «Ленский район» от 01.09.2021 года №01-03-548/1 «Об утверждении положения о порядке обеспечения горячим питанием школьников» с изменениями от 22.06.2023 года (постановление и.о. главы от 22.06.2023 года №01-03-376/3 «О внесении изменений в постановление от 01.09.2021 года №01-03-548/1») дети, имеющие статус обучающиеся с ОВЗ и получающие образование на дому, обеспечиваются сухим пайком либо денежной компенсацией за счет местного бюджета. На декабрь 2023 года таких детей в Ленском районе 42 ребенка, из них обучающихся МКОУ СКОШИ 8 вида – 20 детей.

По распоряжению и.о. главы МО «Ленский район» от 02.03.2023 года №01-04-312/3 «О школьном меню» стоимость питания в ОУ установлена в размере до 200 рублей на одного ребенка в день (в сельских и коррекционной школах). В городских и поселковых ОУ, по итогам проведения торгов, сумма питания на одного ребенка в день составляет до 280 рублей.

В Ленском районе 7 школ на «аутсорсинге», поставщиком услуг питания является комбинат питания при МУП «Молокозавод» МО «Ленский район», в п. Пеледуй и п. Витим соответственно ИП «Хитров» и ИП «Светлолобова».

Обучающиеся 5-11 классов, не относящиеся к «льготной категории» получают питание на платной основе: 50% за счет средств родителей (законных представителей), 50% компенсация за счет муниципального бюджета.

Все проведенные мероприятия являются частью постоянной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в Ленском районе

Таблица 1.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| Удельный вес выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | 100 | 102 |
| Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» | % | 0 | 0 | 100 |
| «Отношение численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 60 | 77 | 116,6 |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, охваченных мониторингом качества образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, обеспеченных возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | % | 75 | 81,25 | 108,3 |
| Количество сельских общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | % | 40 | 54,5 | 136,2 |
| Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием от общего числа обучающихся | % | 80 | 84 | 105 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных дополнительным образованием | % | 95 | 95 | 100 |
| Доля детей, проживающих на территории Ленского района, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественно - научной и технической направленностей | % | 25 | 32 | 128 |
| Доля участников открытых Онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКториЯ», «Уроки настоящего», направленных на раннее самоопределение (% от общего числа детей 8-11 классов) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее» нарастающим итогом (% от общего количества детей 6-11 классов) | % | 50 | 100 | 200 |
| Удельный вес детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время от общего количества обучающихся | % | 95 | 95 | 100 |
| Удельный вес детей и подростков школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего количества обучающихся в каникулярное время | % | 95 | 97 | 102,1 |
| Снижение количества правонарушений и преступлений несовершеннолетних в каникулярный период | % | На 50% | На 0% | 0 |

Из 15 запланированных на 2023 год целевых показателей (индикаторов) выполнено 14 (93,3%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год программа признана эффективной (R=0,800).

*Общие рекомендации и предложения*:

1. Своевременно приводить муниципальную программу в соответствие с бюджетом МО «Ленский район».

**2. Муниципальная программа «Управление муниципальной**

**собственностью муниципального образования «Ленский район РС (Я)»**

Программа утверждена постановлением и. о. главы от 08.11.2019 г. № 01-03-1030/9 (ред. от 30.03.2023 г. № 01-03-172/3).

Ответственным исполнителем выступает – МКУ «Комитет имущественных отношений МО «Ленский район» РС (Я)».

Участники программы: администрация МО «Ленский район» РС (Я), МКУДО «Детская школа искусств г. Ленска».

Цель программы – формирование устойчивой экономической базы и эффективной системы управления муниципальной собственностью, повышение инвестиционной привлекательности района.

Достижение цели требует решения следующих задач:

1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального района. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории МО «Ленский район» за счет использования имущественного потенциала МО «Ленский район».

2. Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района.

3. Обеспечение непрерывного функционирования деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений» МО «Ленский район» РС (Я).

Плановое финансирование программы на 2023 г. составило 277 410 657,2 руб., из них местный бюджет – 276 862 744,66 руб., государственный бюджет РС (Я) – 547 912,54 руб.

Фактическое исполнение составило – 118 055 470,6 (42,56%), в т. ч. местный бюджет – 117 507 558,06 руб., государственный бюджет РС (Я) – 547 912,54 руб. (дотация на увеличение ФОТ землеустроителей).

Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| «Управление муниципальной  собственностью муниципального образования «Ленский район РС (Я)» | Государственный бюджет РС (Я) | 547 912,54 | 547 912,54 | 100 |
| Бюджет МО «Ленский  район» | 276 862 744,66 | 117 507 558,06 | 42,44 |
| Всего: | 277 410 657,2 | 118 055 470,6 | 42,56 |

**Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий муниципальной программы 2023 года**

В рамках реализации ведомственного проекта в части **управления недвижимостью** осуществляется поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального имущества муниципального образования «Ленский район». По состоянию на 31.12.2023г. значится имущество общей балансовой стоимостью 3 317 807 998,92 рублей:

- Движимое имущество, в состав которого входят: производственный и хозяйственный инвентарь – 175 объектов, балансовой стоимостью 16 045 555,03 руб., автотранспорт – 13 объектов, балансовой стоимостью 15 354 161,80 руб., алкотестер –1 объект, балансовой стоимостью 94 900 руб.

- Недвижимое имущество – 413 объектов, балансовой стоимостью 2 563 548 116,12 руб. (в состав которого входят: жилой фонд, здания и сооружения, автодороги, газовые сети);

- Земельные участки – 200 объектов, кадастровой стоимостью 722 765 265,97 руб.

Состояние некоторых объектов муниципальной собственности муниципального образования «Ленский район» требует проведения капитального ремонта. Оптимизация муниципального сектора экономики муниципального образования «Ленский район» требует значительных затрат на восстановление объектов и не всегда целесообразно, в связи с чем объекты признаются аварийными и подлежащими сносу. В 2023 году проведены мероприятия по сносу объектов капитального строительства.

На текущий момент снесено и прекращено право муниципальной собственности МО «Ленский район» на 11 объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

Согласно реестру выданных разрешений, на установку рекламных конструкций, который ведется во исполнение п. 5 Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ленского района РС (Я), утвержденного решением Районного Совета депутатов МО «Ленский район» от 21.03.2019 № 6-3, по состоянию на 31.12.2023 в городе эксплуатируется 53 рекламные конструкции, из них:

- на зданиях – 21 шт.;

- на ограждениях, заборах – 3 шт.;

- отдельно стоящие – 29 шт.

За 2023 год всего выдано 4 разрешения на размещение рекламной конструкции (общая сумма государственной пошлины составила 20 000 рублей).

В 2023 году были проведены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, по итогам было заключено два договора.

Методом сплошной проверки выявлены:

3 – самовольно установленных рекламных конструкций;

1 – с истекшими сроками действия разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкции.

В рамках осуществления контроля за размещением самовольно установленных рекламных конструкций и рекламных конструкций установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, [срок действия](https://pandia.ru/text/category/srok_dejstviya/) которого не истек, направлено 7 предписаний о демонтаже рекламной конструкции, из них:

- демонтированы рекламораспространителями самостоятельно – 6 шт.;

- оформлены рекламораспространителями разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, после получения предписания, в соответствии с требованием законодательства – 1 шт.

По состоянию на 31.12.2023, во исполнение претензии о возмещении расходов по демонтажу рекламной конструкции, направленной в адрес рекламораспространителя и решения суда, в бюджет МО «Ленский район» возмещены расходы по демонтажу одной рекламной конструкции в размере 6 820,61 рублей (ИП Привиденцев Д.В., г. Ленск, ул. Нюйская, д. 9).

В 2023 году в собственность муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 15 объектов недвижимого имущества.

По состоянию на 31.12.2023 действует 36 договоров аренды, общая площадь переданных в аренду помещений составляет 24 043,06 кв.м.

Осуществляется постоянный контроль соблюдения арендаторами условий договоров аренды муниципального имущества в части сроков и полноты поступлений арендной платы.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования «Ленский район» является имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП). Согласно статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ежегодно утверждается перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в аренду на льготных условиях.

Согласно графику, в 2023г. были проведены два заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ленский район».

Информация об оказанной помощи и о результатах ее использования предоставляется в АИС Мониторинг МСП по мере изменений в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения.

По состоянию на 31.12.2023г. действует 9 договоров аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, общей площадью 5735,80 кв.м.

В рамках реализации ведомственного проекта в части **управления земельными ресурсами** муниципальным образованием «Ленский район» ведется работа по проведению комплексных кадастровых работ на территории Ленского района.

На 2023 год для проведения комплексных кадастровых работ были предусмотрены средства в размере 6 300 000,00 рублей, в соответствии со средним значением стоимости работ по заключенным договорам в 2022 г. в отношении населенных пунктов с. Беченча, с. Нюя Ленского района.

В 2023 году на основании представленных коммерческих предложений были проведены аукционы на выполнение комплексных кадастровых работ по исправлению реестровых ошибок сведений Единого государственного реестра недвижимости в отношении объектов капитального строительства и земельных участков в границах:

1. с. Беченча (по 6 кадастровым кварталам) на сумму 1 117 500,00 рублей и 111 816,00 рублей, по итогам проведенного аукциона на проведение комплексных кадастровых работ образовалась экономия в размере 1 108 500,00 рублей;
2. с. Нюя (по 11 кадастровым кварталам) на сумму 1 105 500,00 рублей, по итогам проведенного аукциона на проведение комплексных кадастровых работ образовалась экономия в размере 1 141 500,00 рублей;

Выполнены кадастровые работы в целях размещения объектов муниципального значения:

1. по объединению земельных участков для строительства объекта «Детская школа искусств в г. Ленске» на сумму 25 000 рублей;
2. кадастровые работы по образованию дополнительного земельного участка для размещения лыжной базы в г. Ленске на сумму 25 080 рублей;
3. по образованию земельного участка под автодорогой до мкр. Чанчик в г. Ленске на сумму 175 861 рублей;
4. по разделу земельного участка с кадастровым номером 14:14:060006:21, расположенного по адресу: с. Батамай, ул. Центральная, д.1, для размещения объектов коммунального хозяйства к проектируемому объекту «Общественный центр в с. Батамай» на сумму 19 000 рублей;
5. по подготовке 4 (четырех) схем расположения дополнительных земельных участков для размещения объектов благоустройства к проектируемому объекту «Общественный центр в с. Батамай» на сумму 33 748 рублей;

5. по уточнению границ земельного участка сельскохозяйственного назначения муниципальной собственности с кадастровым номером 14:14:000000:58, пересекающего границы населенного пункта с. Иннялы, на сумму 130 000 рублей, по итогам проведенного аукциона образовалась экономия в размере 170 310 рублей;

6. по уточнению границ земельного участка для строительства объекта «Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района РС(Я)» на сумму 81 380 рублей;

7. по уточнению границ земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 14:14:050084:113 по адресу: г. Ленск, ул. Победы, дом 70 а, на сумму 65 317 рублей;

8. определен земельный участок в целях строительства объекта «Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов г. Ленск» в районе 23 км Батамайской трассы. Заключен муниципальный контракт со сроком выполнения до 31.03.2024 г. на подготовку схемы расположения земельного участка из земель лесного фонда и вынос границ земельного участка в натуру для подготовки акта выбора лесного участка ГКУ РС(Я) «Ленское лесничество» на сумму 580 000 рублей.

Выполнены кадастровые работы в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды/купли-продажи земельного участка по 1 кадастровому кварталу и 5 земельным участкам на общую сумму 145 299,0 руб.

В 2023 году собственность МО «Ленский район» увеличилась на 14 земельных участков, общей площадью 1 536 156 кв.м. Из них: 1 земельный участок в составе дачных, садоводческих объедений, перешедший в связи с отказом от права частной собственности; 1 земельный участок, расположенный по адресу: г. Ленск, территория Лыжная база, земельный участок №2, с видом разрешенного использования - спорт, площадью 40837 кв.м.; 1 земельный участок, расположенный по адресу: п. Пеледуй, ул. Полярная, дом 21, для эксплуатации зданий общежития, спортзала, существующих строений и сооружений, площадью 7040 кв.м.; 11 земельных участков с целью сельскохозяйственного использования общей площадью 1 487 364 кв.м.

*Организация и проведение муниципального земельного контроля*

В 2022-2023 гг. действуют ограничения при проведении контрольно-надзорной деятельности органами местного самоуправления, установленные Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

За 2023 год проведено 18 внеплановых контрольных мероприятия в виде выездных обследований земельных участков, 1 мероприятие в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований по обращению Управления Росреестра РС(Я).

Контрольные мероприятия в виде выездных обследований проведены в соответствии с общениями граждан, АО «Сахаэнерго», а также планом работы муниципального образования «Ленский район» РС(Я) на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами при осуществлении муниципального земельного контроля на межселенной территории и в границах сельских поселений на 2023 год, утвержденным постановлением главы 08.02.2023 г. № 01-04-142/3.

По итогам контрольных мероприятий составлены акты, а также вынесены 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе 9 в отношении граждан, использующих земельные участки сельскохозяйственного назначения, 1 предостережение в отношении индивидуального предпринимателя, арендующего земельный участок производственного назначения в с. Хамра.

На 2024 год запланирован контроль за соблюдением обязательных требований земельного законодательства землепользователями, в отношении которых вынесены предостережения.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы за 2023 год**

1. В рамках реализации мероприятия «Формирование муниципальной собственности на объекты капитального строительства»:

- строительство объекта: «Детская школа искусств в г. Ленск РС (Я)». Сумма расходов в 2023 году составила 52 641 387,33 руб. при плановом значении – 196 208 964,72 руб. отклонение (143 567 577,39 руб.). В 2022 году был заключен муниципальный контракт от 25.07.2022 №25 на сумму 280 298 521,03 руб. исполнено в 2022 году 84 089 556,31 руб., в 2023 году 52 641 387,33 руб., контракт переходящий на 2023 год, срок исполнения 20.08.2023 г., по состоянию на 31.12.2023 г. объект не сдан, в связи с нарушением сроков сдачи объекта строительства подрядчиком;

- по объекту: «Детская школа искусств в г. Ленск РС (Я)» заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО Якутскэнерго на сумму 2 408 482,74 исполнение составило 963 393,09 руб. Произведена предоплата 40% со дня заключения договора. Срок исполнения 24.07.2024 года.

- строительство объекта «Школа на 50 учащихся в с.Натора Ленского района РС (Я)». В течение 2023 года выполнение составило 196 515,61 рублей при плановом значении 6 313 545,25 руб. (отклонение 6 117 029,64 руб.). Контракт на строительство объекта в 2023 году не был заключен, в связи с выполнением работ по проведению инженерно-геологических изысканий оценке обеспечения несущей способности здания для дальнейшего продолжения строительно-монтажных работ. По состоянию на 13.03.2024 г. муниципальный контракт на проведение инженерно-геологических изысканий, оценке обеспечения несущей способности здания для дальнейшего продолжения строительно-монтажных работ не выполнен, нарушен срок исполнения контракта подрядчиком;

2. В рамках реализации мероприятия «Содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений» расходы составили 7 252 601,32 руб. при плановом значении 10 664 518,15 руб. Остаток неиспользованных средств составляет 3 411 916,83 руб., из них на сумму 3 121 003,19 руб. образовался остаток бюджетных ассигнований, в связи с расторжением муниципальных контрактов по коммунальным услугам объектов муниципальной собственности, которые были переданы в аренду.

Таблица 2.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду в течение года. | единиц | 7 | 28 | 400 |
| 2. | Количество проведенных инвентаризаций объектов муниципальной собственности, в течение года. | шт. | 11 | 6 | 55 |
| 3. | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (за исключением земельных участков). | руб. | 3 400 000,0 | 8 557 867,96 | 252 |
| 4. | Количество объектов муниципального имущества МО "Ленский район" в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | шт. | 15 | 24 | 160 |
| 5. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципального района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | руб. | 4 000 000,0 | 7 180 569,06 | 180 |
| 6 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района за исключением земельных участков муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений) | руб. | 1 800 000,0 | 1 472 017,21 | 82 |
| 7 | Площадь земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, физических и юридических лиц | Кв.м. | 18 052 248,00 | 10 045 601,00 | 156 |

Из 7 целевых показателей (индикаторов) выполнено 5 индикатора (71,4%).

Обоснование отклонений значений по трем показателям, выполнение которых не достигнуто:

1. Значение показателя «Количество проведенных инвентаризаций объектов муниципальной собственности, в течение года» составило 6, при плане 11. Значение планового показателя не достигнуто, в связи с тем, что МКУ «КИО МО «Ленский район» РС (Я) провели инвентаризации в составе комиссии МКУ «Централизованная бухгалтерия». (МУП "Ленский молокозавод" на основании распоряжения главы от 05.05.2023г. №01-04-929/3 "О проведении инвентаризации муниципального имущества", МКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида МО "Ленский район" на основании распоряжения главы от 05.05.2023г.№01-04-934/3 "О проведении инвентаризации муниципального имущества", МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Звездочка" МО "Ленский район" на основании распоряжения главы от 06.07.2023г.№01-04-1372/3 "О проведении инвентаризации муниципального имущества", на основании распоряжения главы от 26.06.23 №01-04-1289/3 "Объекты недвижимости закрепленные на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, хозяйственного ведения, за муниципальными предприятиями и учреждениями", на основании распоряжения главы от 23.10.23 №01-04-2097/3 "О проведении инвентаризации муниципального имущества", на основании распоряжения главы от 09.11.23 №01-04-2283/3 "О проведении инвентаризации имущества казны муниципального образования "Ленский район").
2. Значение показателя «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений)» составило 1 472 017,21 рублей при плановом значении 1 800 000,00 рублей. Невыполнение плана связано с расторжением договоров аренды с рядом арендаторов (гр. Селиванов Т.А., гр. Розиков Н.Н., ООО «Технострой») и несвоевременной оплатой аренды арендаторами (ООО «Дальневосточная рециклинговая компания», гр. Шыхалиев Э.М., ИП Шеметов А.В., ИП Должков Я.А.).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год программа признана средне-эффективной (R=0,500).

*Общие рекомендации и предложения:*

1. Осуществлять контроль освоения финансовых средств и достижением плановых показателей (индикаторов) программы.

**3. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»**

Программа утверждена постановлением главы от 28.03.2022 года № 01-03-116/2 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» (ред. от 22.03.2023 г. № 01-03-153/3).

Ответственным исполнителем является управление производственного развития администрации МО «Ленский район».

Соисполнители:

Управление производственного развития администрации МО «Ленский район», администрация МО «Город Ленск».

Участники программы: администрация МО «Город Ленск».

Цель программы – формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Создание благоприятных транспортных условий, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

2. Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта, включая приоритетное развитие субсидированного водного и воздушного транспорта.

В муниципальной программе реализуются: Ведомственный проект и Комплекс процессных мероприятий.

В 2023 году по уточненному плану на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 171 142 845,02 руб., в том числе из бюджета МО «Ленский район» - 135 018 540,59 руб., из бюджета РС (Я) (Дорожный фонд РС (Я)) – 36 124 304,43 руб. За отчетный год кассовое исполнение составило 93 516 262,84 руб. (32,1 %).

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| Развитие транспортного комплекса МО «Ленский район» | Бюджет МО «Ленский  район» | 135 018 540,59 | 57 391 958,41 | 42,5 |
| Бюджет РС (Я) РС (Я) | 36 124 304,43 | 36 124 304,43 | 100 |
| Всего: | 171 142 845,02 | 93 516 262,84 | 54,6 |

В рамках ведомственного проекта выполняются такие мероприятия как содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сумма средств, предусмотренных на реализацию данных мероприятий в 2023 году составляет – 151 420 925,02 руб.

За 2023г. расходы из бюджета района на содержание межселенных автомобильных дорог общего пользования составили 9 426 231,73 руб. при плановом значении 10 248 640,37 руб.

На ремонт автодорог было направлено 139 623 320,65 руб. в т.ч. средства, выделенные из дорожного фонда РС (Я) на ремонт автодороги Ленск-Дачи в сумме 36 124 304,43 руб.

За 2023 год освоено 65 101 911,11 руб.:

- Выполнены работы 2-го этапа ремонта автодороги Ленск-Дачи по долгосрочному переходящему контракту (срок выполнения работ 2022-24гг.), сумма выполненных работ второго этапа в 2023г. по контракту составила 20 490 573,94 рублей за счет местного бюджета и 36 124 304,43 рублей за счет средств, выделенных из дорожного фонда РС (Я);

- Выполнены муниципальные контракты на ремонт автодороги Ленск-Орто-Нахара на сумму 3 001 794,36 руб. и ремонт участка автодороги Ленск-Беченча на сумму 2 996 947,26 руб.;

- Выполнены работы первого этапа ремонта автодороги Ленск-Витим-Пеледуй (на участке Витим-Пеледуй) в сумме 2 488 291,12 руб. В планах работ в рамках данных мероприятий заключен переходящий на 2024 год муниципальный контракт стоимостью 69 437 842,97 руб.

Также в 2023 году заключен еще один переходящий на 2024 год муниципальный контракт на ремонт автодороги Ленск-Аэропорт, сумма ремонтных работ составляет 83 341 366,12 рублей.

С целью обеспечения транспортной доступностью в летний период был разработан и утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Ленский район» организациям речного транспорта, сумма субсидии за 2023 год составила 17 720 000,00 рублей, что позволило перевезти в направлении Ленск-Витим-Ленск 7 625 человек.

В отчетном году было профинансировано приобретение доступа в программу «КТГ –калькулятор» в размере 30 000,0 руб., оплачен налог на дебаркадер в сумме 1 920,0 руб.

Также для создания условий по предоставлению межселенных транспортных услуг и населению города Ленска по переданным полномочиям администрацией МО «Город Ленск» заключены муниципальные контракты с МБУ «Гранит», что позволило перевезти порядка 357 532 человека в направлении Ленск-Орто-Нахара, Ленск-Беченча, Ленск-Дорожный, Ленск-Мурья, Ленск-Северная Нюя, Ленск-Батамай, Ленск-Дачи и по маршрутам города Ленска.

Денежные средства в сумме 2 000 000,0 руб., запланированные на субсидирование авиарейсов в направлении Ленск – Витим- Ленск, не использованы по причине отсутствия необходимости выполнения рейсов.

В целом неисполнение контрактов по содержанию автодороги Ленск-Витим-Пеледуй (на участке Витим-Пеледуй) и ремонт автодороги Ленск-Аэропорт связано с отсутствием заявок при проведении закупок.

Таблица 3.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год | м² | 28 000 | 41 094 | 146,7 |
| 2. | Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт. | 20 | 26 | 130 |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий | чел. | 6500 | 7625 | 117,3 |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий (воздушный транспорт) | чел. | 150 | 100 | 66,7 |

Из 4 запланированных в муниципальной программе целевых показателей (индикаторов) выполнено 3 (75%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год программа признана средне - эффективной (R= 0,500).

*Общие рекомендации и предложения*:

1. Усилить контроль за освоением финансовых средств и достижением плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. При реализации муниципальной программы уделять внимание управлению программой: своевременно приводить в соответствие с решениями Районного Совета депутатов МО «Ленский район» о бюджете, своевременно предоставлять отчетность, информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

**4. Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района»**

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 12 августа 2019 года № 01-03-693/9 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района» (в ред. от 05.12.2023 г. № 01-03-708/3).

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» муниципального образования «Ленский район» РС (Я).

Соисполнителями муниципальной программы выступают Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия), Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленский историко – краеведческий музей» МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия), Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия), Муниципальная казенная организация дополнительного образования «Детская школа искусств г. Ленска» МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) с филиалами в п. Витим, п. Пеледуй, с. Беченча» и с. Орто – Нахара.

Цель программы: привлечение населения к участию в культурной жизни района, повышение привлекательности услуг культуры.

Задачи программы:

1. Техническое оснащение муниципальных музеев

2. Создание условий для поддержки и развития Центра православной культуры, национально-культурных общественных объединений

3. Осуществление руководящей, методической, нормативно-правовой, аналитической деятельности для поддержки развития культуры района.

4. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям и информации.

5. Развитие академического образования в области искусств за счет внедрения новых технологий и современных методик обучения.

В составе программы в 2023 году реализовывались структурные элементы: Региональные проекты, входящие в национальные проекты; Ведомственный проект; Комплексы процессных мероприятий.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было запланировано 260 930 008,42 руб., в том числе 246 990 022,42 руб. – средства бюджета МО «Ленский район», 11 030 786,00 руб. – средства государственного бюджета РС (Я), 2 909 200,00 руб. – средства федерального бюджета. Кассовое исполнение ресурсного обеспечения программы составило 258 889 076,67 руб., в том числе 244 997 970,41 руб. – средства бюджета МО «Ленский район», 10 981 906,26 руб. – средства государственного бюджета РС (Я), 2 909 200,00 руб. - средства федерального бюджета.

Таблица 4.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| Развитие культуры  Ленского района | Бюджет РФ | 2 909 200,00 | 2 909 200,00 | 100 |
| Бюджет РС (Я) | 11 030 786,00 | 10 981 906,26 | 99,56 |
| Бюджет МО «Ленский  район» | 246 990 022,42 | 244 997 970,41 | 99,56 |
| Всего: | 260 930 008,42 | 258 889 076,67 | 99,22 |

Главными ориентирами в деятельности учреждений культуры были федеральные проекты «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди». Исполнение данных проектов способствовало обеспечению качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли «Культура» и создавало условия для реализации творческого потенциала нации, а также на исполнение планов мероприятий по Году педагога и наставника в Российской Федерации и Ленском районе, Году труда в Республике Саха (Якутия).

В работу Отдела православной культуры внедрены новые формы работы с населением. В 2023 году, при грантовой поддержке муниципального образования «Ленский район» открылась мультипликационная студия «Горлица». Расширяется деятельность теневого театра «АстЭри», кружка декоративно-прикладного искусства «Добрые руки», «Звонарики», «Шерстяная акварель», театральной студии "Воскресенье", Православного военно-патриотического клуба «Витязи». Студия мультипликации «Горлица» и теневой театр «Астэри» в 2023 году становились дипломантами и лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов.

За отчетный период отделом православной культуры проведено 116 мероприятий, с охватом 3344 человека, включая районные конкурсы, культурно-массовые мероприятия, съезд православной молодёжи, показы театральных постановок теневого и семейного театров. Мероприятия активно освещаются в информационных источниках, на официальных сайтах, всего 199 публикаций, 13 099 просмотров.

Количество национально-культурных общественных объединений увеличилось на 2 ед.: появилось общественное объединение «Молодёжь Саха», открылось Детское отделение «Ассамблеи народов РС (Я)» по Ленскому району. Ансамбль казачьей песни «Любо» в 2023 в г.Якутске на Республиканском фестивале казачьей и ямщицкой песни в составе семи человек становятся лауреатами и дипломантами II Республиканского этнофеста «Моя Якутия».

Историко-краеведческий музей продолжил работу по формированию фонда аудиовизуального наследования. Всего на конец отчетного периода основной фонд составил 3526 музейных предмета. Принято в основной фонд за 2023 год 454 музейных предмета. На постоянных экспозициях всего было представлено 588 предметов основного фонда музея, на выставках было представлено 267 предметов основного фонда. Составлено 202 научных паспорта.

В 2023 году сотрудниками музея проведено 445 мероприятий с общим охватом 13 517 человек, включая посещения по Национальному проекту «Культура».

Сотрудниками музея подготовлена 131 публикация, в число которых входит написание научных статей, заметок и афиш о проводимых мероприятиях, предметах основного фонда, подготовка видеороликов, статьи в районной газете «Ленский вестник».

В 2023 году музею были выделены федеральные средства по национальному проекту «Культура» в разделе: «Техоснащение музеев и внедрения инновационных технологий», специалисты музея приняли участие в молодёжном форуме «Ленский берег» с фотопроектом «Малый город - большая история».

Проводилась работа по сбору материалов об истории района в районном архиве и библиотеке и их изучение по темам: «Торговля в Ленском районе», нагрудное женское украшение, участники Сталинградской битвы и Ленинградской блокады, долгожители Ленского района, «Урочища нижнего течения р. Нюя», «Плетение из конского волоса», «Государственные, политические и хозяйственные деятели Якутии».

В рамках Года педагога и наставника проведён сбор материала и выпуск статей об известных семьях, педагогах.

Работники музея приняли участие в республиканском круглом столе «Страница истории русской, тебя позабыть нам нельзя», посвящённом 280- летию со дня основания Иркутско- якутского почтового ямщицкого тракта, в республиканской фотовыставке «Якутская лошадь: история, традиции, снаряжение верхового коня», в рамках Ысыаха Олонхо (Музей им. Ем. Ярославского). Стали призёрами II Республиканского этнофестиваля «Моя Якутия», ХIV Республиканского фестивале-конкурсе казачьих и ямщицких песен, в I межрегиональной выставке - конкурсе «Весёлый кролик- 2023», Бурятия, с. Бичур. Презентовали проект «Вышитая карта Якутии. Ленский район» в г. Якутске.

Библиотечно – информационное обслуживание населения Ленского района осуществляло МКУК «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального образования «Ленский район», в структуру которой входит 21 филиал. Центральная районная библиотека, являющаяся методическим и координационным центром для всех библиотек системы, Детская модельная библиотека-филиал №1 - координационный и методический центр по обслуживанию читателей-детей, 2 поселковые библиотеки, 16 сельских библиотек - филиалов, из них три - модельные (Нюйская, Орто-Нахаринская, Беченчинская библиотеки) и 77 пунктов внестационарного обслуживания. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 54,7 %.

Годовой план работы предусматривал осуществление комплекса мероприятий по предоставлению качественных библиотечно-информационных услуг населению и модернизацию библиотечного дела района в целом во взаимосвязи с тенденциями развития в политической, социальной и экономической жизни района.

Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек в отчетном году составило 17727 человек, число читателей - детей составило 4392, число читателей – молодежи составило 2125. Количество посещений на конец отчетного года составило175246, из них 58015 – посещение культурно-массовых мероприятий, (33% об общего числа посещения библиотек).

В 2023 году Ленской централизованной библиотечной системой было проведено 3428 мероприятий, из них 2175 стационарно, 1150 выездных, 103 мероприятия проведено для лиц с ОВЗ.

Выдано пользователям 360963 экземпляров книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 10307 справок.

В течение года работала бесплатная электронная выдача художественной литературы из коллекции сервиса «ЛитРес: библиотека», услугами которой в 2023 году воспользовались 249 читателей, число посещений 17982, выдано 6283 книги.

Все библиотеки МКУК «ЛМЦБС» имеют доступ к сети Интернет, активно освещают свою деятельность в социальных сетях. За 2023 год было сделано 133 публикации. Подписаны более 700 подписчиков. За 2023 год сайт https://читающий-ленск.рф/ набрал 1881 посещение. В районной газете «Ленский вестник» вышли 18 статей.

Услугами Сектора электронных услуг воспользовались 1379 пользователей, из них старше 50 лет – 827 человек (644 пенсионера), число посещений - 2326, документо-выдача - 5932, индивидуальных консультаций 1183.

В январе 2023 года завершен 1 выпуск проекта «Живая книга», посвященный воспоминаниям очевидцев наводнения 1966 года в Ленск. Над ним библиотекари работали более 2 лет, на Ютуб канале библиотеки появился первый выпуск краеведческого проекта «Аптаах холбуйачаан» (Волшебная шкатулка).

Электронная библиотека продолжает пополняться новыми цифровыми контентами: краеведческий проект «Почетные граждане Ленского района», краеведческий конкурс "Тропинкам родного края", на сайте электронная коллекция газеты «Социалистический труд» с 1941 - по 1957 гг, библиографические указатели: «Ленский район: события и факты», «Витимская летопись», «Кинофикация Ленского района на страницах периодических изданий» и др., уникальный видеоконтент «История наводнения 1966 года в Ленске».

Централизованная библиотечная система в 2023 году вошла в десятку номинантов I Республиканского конкурса «Самый читающий район», который проводился с целью стимулирования деятельности по поддержке и развитию чтения в Якутии, выявления актуальных практик и наиболее значительных достижений библиотек по продвижению книги и чтения.

Центральная библиотека приняла участие в Конкурсе проектов, направленных на цифровизацию, сохранение языкового, литературного и культурного наследия народов РС (Я) «Родной язык - достояние народов». Получен сертификат за участие.

Читательницы библиотеки с. Толон заняли I место в номинации – «По страницам Красной книги РС(Я)» и мкр.Северный в номинации – «Лучшая Экокнига» экологического республиканского конкурса для учащихся 5-11 классов «Буктрейлер», организованный ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» при поддержке Минэкологии Якутии.

На высоком уровне прошел VII районный фестиваль художественного чтения «Живое слово», участниками которого стали более 1000 человек. Работали книжные выставки «Книги-юбиляры - 2023» и «Писатели-юбиляры», проведены часы поэзии, встречи с местными писателями, беседы, викторины. Все библиотеки прияли участие в акция «СилаКниги» «Читаем все», которая была посвящена Году труда в РС(Я). 26 мая 2023 года прошла Всероссийская акция «Бегущая книга», посвященная Общероссийскому дню библиотек. Неделя детской и юношеской книги помогла охватить более широкий круг аудитории- 934 человека.

В Центральной библиотеке прошел вечер памяти, посвящённый 95-летию писателя Александра Яганова, своё 26-летие праздновало литературное объединение Ленского района «Фламинго», состоялась презентация аудиокниги Ленской поэтессы, прозаика, автора песен Ольги Кудрявцевой «Навстречу любви» из серии «Вселенская любовь».

В Детской школе искусств, чья деятельность направлена на воспитание развитой личности музыканта – любителя и музыканта с предпрофессиональной подготовкой, на начало 2023 года (январь) контингент учащихся составлял 534 человека. На платном отделении в ДШИ г.Ленска обучалось 42 человека. На конец финансового года (2023) контингент составил 518 учащихся и платное отделение – 40 учащихся.

По итогам 2022-2023 учебного года из ДШИ района поступили в учебные заведения культуры и искусства в СУЗы – 6 человек, в ВУЗы – 4 человека (10 выпускников).

За период 2023 год воспитанники школы приняли участие в конкурсах различного уровня: республиканского, районного, всероссийского, международного, городских и зональных, а также прошли школьные конкурсы. Подготовлено лауреатов по всем конкурам – 1173, дипломантов-106. Увеличилось число победителей по сравнению с прошлым 2022 годом, в котором было подготовлено лауреатов – 1018, дипломантов – 77.

В ДШИ г. Ленска проведено 7 районных конкурсов. В 2023 году прошло 207 мероприятий с общим охватом 8 719 человек. Все филиалы ДШИ принимали активное участие в поселковых, сельских, городских и районных культурно-массовых мероприятиях. Надо отметить повышение уровня работ учащихся в проводимых конкурсах во всех направлениях.

Таблица 4.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования индикатора | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 55 | 116 | 211 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 2600 | 3344 | 128,6 |
| 3 | Количество национально-культурных общественных объединений (общин) | шт. | 9 | 11 | 122,2 |
| 4 | Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 15 | 33 | 220 |
| 5 | Количество читателей библиотек | чел. | 17700 | 17727 | 100,2 |
| 6 | Книговыдача | шт. | 337500 | 360963 | 107,1 |
| 7 | Доля населения, зарегистрированного в МКУК "ЛМЦБС" от общего числа населения | % | 50 | 54,7 | 109,4 |
| 8 | Количество посещений библиотек | чел. | 145500 | 173365 | 108,7 |
| 9 | Количество посещений музея | чел. | 14500 | 14512 | 100,1 |
| 10 | Количество публикаций научными сотрудниками в средствах массовой информации | шт. | 7 | 7 | 134,6 |
| 11 | Количество паспортов, заведенных на предметы основного фонда | шт. | 150 | 202 | 255,4 |
| 12 | Количество выпускников, поступивших в учебные заведения культуры и искусства | чел. | 7 | 9 | 128,5 |
| 13 | Количество подготовленных лауреатов и дипломантов различных конкурсов: районных, республиканских, всероссийских и международных | чел. | лауреаты  250/25  дипломанты  250/35 | лауреаты  1173  дипломанты  106 | 255,8 |

Из 13 запланированных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнены 13 (100%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год программа признана

эффективной (R= 0,800).

*Общие рекомендации и предложения:*

1. При реализации муниципальной программы уделять внимание управлению программой: своевременно приводить в соответствие с решениями Районного Совета депутатов МО «Ленский район» о бюджете, своевременно предоставлять отчетность, информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

**5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» утверждена постановлением главы от 11.10.2019 года № 01-03-912/9 (ред. от 22.03.2023 г № 01-03-912/3).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Цель программы: Формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья и повышение двигательной активности населения путем регулярных занятий спортом.

Достижение цели осуществлялось реализацией следующих задач:

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

2. Подготовка и участие в республиканских, российских соревнованиях.

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта.

4. Обеспечение деятельности учреждения

Общий объем финансирования за 2023 год составил: 158 271 937,49 руб.; из них 4 554 899,91 руб. из государственного бюджета РС (Я); 153 717 037,58 руб. из бюджета МО «Ленский район».

Освоено 155 859 992,86 руб., в том числе 4 554 899,91 руб. – средства государственного бюджета РС (Я); 151 305 092,95 руб. – средства бюджета МО «Ленский район».

На *обеспечение деятельности учреждения* затрачено 140 226 217,46 руб., в том числе 4 554 899,91 руб. –средства государственного бюджета РС (Я).

На развитие *организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий* затрачено 2 271 293,81 руб. (100%).

На подготовку и участие в республиканских, российских соревнованиях затрачено 13 129 181,49 руб. руб. (99,59%).

На развитие адаптивной физкультуры – 233 300,1 руб. (100%).

Таблица 5.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| «Развитие физической культуры  и спорта в Ленском районе» | Государственный бюджет РС (Я) | 4 554 899,91 | 4 554 899,91 | 100 |
| Бюджет МО «Ленский  район» | 153 717 037,58 | 151 305 092,95 | 98,43 |
| Всего: | 158 271 937,49 | 155 859 992,86 | 98,48 |

По направлению *организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий* МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» было организовано и проведено136 районных и городских мероприятий по физической культуре и спорту, в которых приняли участие 7 017 человек.

Направленность мероприятий включала как мероприятия для работников предприятий и учреждений района, школьников, так и мероприятия для профессиональных спортсменов района.

Ежегодно в Ленском районе проводится 5 спартакиад среди населения. Одной из крупных спартакиад является Спартакиада среди трудовых коллективов и поселений Ленского района. Она проводится по 19 видам спорта с охватом около 600 жителей района.

Также одной из основных спартакиад является женская спартакиада и спартакиады среди работников образования Ленского района.

В 2023 году были возобновлены спартакиада по адаптивной физической культуре и спорту и спартакиада Ленского отделения «Ассамблеи народов РС(Я)» «Сила в единстве».

Была организована сдача норм ВФСК «ГТО», приняли участие в сдаче нормативов 571 человек, выполнили нормативы 263 человека.

В населенных пунктах Ленского района п. Пеледуй, п. Витим, в селах Дорожный, Орто-Нахара и Чамча, Беченча работают штатные сотрудники комитета, осуществляющие деятельность по развитию физической культуры и спорта среди населения наслегов. Общее количество проведенных мероприятий в наслегах Ленского района – 136 мероприятий с общим охватом – 3190 человек.

Наиболее массовые мероприятия в отчетном году:

- 03 февраля 2023 года, в с/з Виктория, прошло лично-командное первенство Ленского района по дзюдо. Приняли участие 109 спортсменов, 2 команды из Айхала, команда с Удачного, Мирного и Ленска. В командном первенстве места распределились следующим образом: 1 место – г. Ленск, 2 место – г. Мирный и 3 место - п. Айхал;

- С 16 по 18 марта прошло лично-командное Первенство Ленского района среди школьников по лыжным гонкам. Приняли участие 5 команд: СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 5, с. Беченча. Всего в соревнованиях приняли участие 150 школьников по 4 возрастным группам. 1 место заняла команда с. Беченча, 2 место – СОШ № 1, 3 место – СОШ № 3;

- С 21 по 23 апреля 2023 года прошли соревнования по волейболу в зачет XI спартакиады трудовых коллективов и поселений Ленского района, всего участие приняли 12 команд: Транснефть - 1 место, ЛПУМГ - 2 место и Система образования Ленского района - 3 место;

- С 05 по 07 мая в спортзале «Олимп» прошел учебно-тренировочный семинар и квалификационный экзамен на пояс под руководством заслуженного тренера России Исаева Романа Борисовича (5 Дан, г. Кемерово) с участием 94 спортсменов;

- 09 мая прошла Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы в ВОВ, приняло участие 15 команд, всего 180 человек, из них 5 школьных. Места распределились следующим образом: 1 место – МКУ «КФКиС», 2 место – ЛПУМГ, 3 место – ЛТТ, 4 место – Система образования, 5 место – Транснефть, 6 место – МЧС, 7 место – Город Ленск, 8 место – АДТ, 9 место – ЛПТЭС, 10 место – Сахатранснефтегаз. Среди школьных команд 1 место – СОШ 3, 2 место – СОШ 4, 3 место – СОШ 2;

- С 16 по 18 мая на стадионе «Алмаз» прошло первенство Ленского района по легкой атлетике среди школьников. Приняло участие 405 человек из 5 школьных команд, СКОШИ, с. Беченча, п. Дорожный и ЛТТ. 1 место - СОШ 3, 2 место - СОШ 2, 3 место – СОШ 1;

- С 20 по 21 мая прошло Открытое первенство Ленского района по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, среди младших юношей и девушек до 15 лет. Приняло участие 92 спортсмена с г. Ленска и п. Витим. Были разыграны медали в 23 весовых категориях;

- С 24 по 27 мая прошел летний Фестиваль ГТО. Приняло участие 250 детей и 30 взрослых.

Важная часть деятельности учреждения – организация участия спортсменов Ленского района республиканских, российских соревнованиях. В отчетном году 417 спортсменов района приняли участие в 91 выездном спортивном мероприятии. 193 спортсмена стали призерами межмуниципальных, республиканских, региональных и всероссийских соревнований.

Получили спортивные разряды 165 спортсменов.

Спортсмены Ленского района приняли участие в 13 Всероссийских и международных соревнованиях, первенстве ДФО, в том числе:

- С 03 по 06 февраля спортсмены Ленского района приняли участие в Открытом Первенстве Кемеровской области по киокусинкай «Катана Кузбасса». Результаты: Дерменжи Елизавета 1 место, юниорки 16-17 лет до 60 кг; Семчук Диана 1 место, девушки 12-13 лет до 40 кг; Маркин Данил 2 место, юноши 14-15 лет до 45 кг.; Долбараева Виктория 2 место, девушки 14-15 лет до 50 кг.; Тарлецкий Герман 3 место, юноши 12-13 лет до 45 кг;

- С 03 по 07 марта 2023 года в г. Москва прошел Открытый турнир по дзюдо «Сакура» среди юношей и девушек 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014-2015 г.р. В группе 2012-2013 г.р. Сластин Максим стал бронзовым призёром; в группе 2010-2011 г.р. Болгов Александр стал победителем, Саенко Мария стала серебряным призёром, Кинцель Матрона стала бронзовым призёром;

- С 10 по 12 марта в г. Москва прошло Первенство России по киокусинкай среди юношей и девушек 12-13 лет. Воспитанница тренера Долбараева О.А. Семчук Диана стала победительницей в весовой категории до 40 кг;

- С 07 по 08 июня в г. Смоленске проходил открытый чемпионат России по вольной борьбе среди мастеров ковра. Шкулев Максим в весовой категории до 88 кг. стал чемпионом России среди ветеранов и завоевал путевку на чемпионат мира в Грецию;

- 13-15 сентября в г. Якутск проходил Всероссийский турнир по самбо "Памяти Героя России А. Рыжикова и сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга" (отбор на игры Дети Азии).

В турнире с участием самбистов из всей Республики и сборной Монголии, наши спортсмены показали результаты:

Шмельков Тимур - 2 место; Мадюдя Глеб - 3 место; Вербин Дмитрий - 3 место; Айдашева Айдиля - 3 место; Сивова Евангелина - 3 место;

- С 04 по 09 декабря в г. Новосибирск прошел открытый областной турнир по боксу среди юношей "Кубок справедливости" с участием 198 спортсменов со всей Сибири. С Ленского района приняли участие: 2010-2011г.р - Исаков Акмаль, Артемьев Александр, 2012-2013г.р - Хуснуллин Дамир, Зверев Артем, 2014г.р - Мартыненко Максим. Впервые участвуя в соревнованиях такого уровня, наши бойцы показали достойный результат: Мартыненко Максим – 1 место, Артемьев Александр – 1 место;

- С 24 по 25 ноября 2023 года, в городе Хабаровск прошло открытое Первенство Дальневосточного Федерального округа по киоркусинкай, в котором приняло участие более 140 спортсменов со всего Дальнего Востока. С Ленска приняло участие 5 спортсменов: Дерменжи Елизавета заняла - 2 место, Долбараева Виктория - 2 место, Семчук Диана - 2 место, Грудинина Виктория - 1 место.

Значительный перечень составляет участие спортсменов Ленского района в Республиканских соревнованиях: в более 40 мероприятиях приняли участи порядка 300 спортсменов.

На конец 2023 года в Ленском районе официально зарегистрировано: 6 федераций по видам спорта (киокусинкай, стрельбы из лука, бокса, вольной борьбы, шахмат и шашек, хоккея); хоккейный клуб «Северный легион»; танцевально-спортивные клубы «Румба» и «Ручеек». Со всеми федерациями и другими организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, осуществляется тесное взаимодействие в плане совместного проведения мероприятий и участия в выездных соревнованиях.

Продолжается работа по развитию адаптивной физической культуры и спорту. В 2023 году в данном направлении занимается 37 человек.

У комитета есть свой официальный сайт «sportkomitetlensk.ru», Телеграмм-канал https://t.me/SportkomitetLensk, и группа-VK https://vk.com/public217533495, где размещается вся информация о проведенных мероприятиях и работе комитета по физической культуре и спорта Ленского района.

Многие мероприятия освещаются в местных СМИ: ТРК «Алмазный край», РИО «Ленский вестник», НВК «Саха».

Среди проблем можно выделить следующие: Спортивная работа ведется не во всех учреждениях и предприятиях Ленского района. Штатные инструкторы по спорту работают в коллективах предприятий Ленское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Томск», ООО «Транснефть-Восток», ООО «ЛПТЭС». Эти предприятия активно участвуют во всех районных мероприятиях по физической культуре и спорту. Приобретается инвентарь и оборудование для обеспечения команд участниц районных мероприятий, а также наградная продукция, для награждения призеров соревнований, проводимых внутри коллективов. Однако во многих учреждениях, ранее активно участвующих в спортивной жизни района, перестала проводиться работа по физической культуре и спорту: ОМВД, Администрация района и города Ленска, Учреждения культуры, ЦРБ, Федеральные структуры: налоговая, прокуратура. Связано это в первую очередь с тем, что в данных учреждениях отсутствуют штатные единицы, отвечающие за физкультурно-спортивную работу.

В настоящее время есть потребность в тренерах по следующим видам спорта: волейбол, горные лыжи, сноуборд и вольная борьба. Для привлечения специалистов необходимо предусмотреть условия для проживания тренеров и возможность для увеличения заработной платы приглашенным специалистам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 5.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)  программы за 2023 г | | | | | | |
|  | | | |  | |  |  |
| № | | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Отчет | | % выполнения |
| 1 | | Количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях | ед. | 1200 | 1366 | | 113,8 |
| 2 | | Количество человек, выполнивших нормы ВФСК "ГТО" | чел. | 300 | 263 | | 87,8 |
| 3 | | Количество районных и городских мероприятий по физической культуре и спорту | Ед. | 90 | 136 | | 151 |
| 4 | | Количество спортсменов, участвующих в районных и городских мероприятиях по физической культуре и спорту | чел. | 7000 | 7017 | | 100,24 |
| 5 | | Количество призёров, межмуниципальных, республиканских, региональных и всероссийских соревнований | Чел. | 100 | 193 | | 193 |
| 6 | | Количество выездных спортивных мероприятий на соревнования межмуниципального, республиканского и всероссийского уровней | ед. | 90 | 91 | | 101,11 |
| 7 | | Количество спортсменов, участвующих в выездных спортивных мероприятиях на соревнованиях межмуниципального, республиканского и всероссийского уровней | чел. | 250 | 417 | | 166,8 |
| 8 | | Количество спортсменов, прошедших дополнительную подготовку к соревнованиям республиканского и всероссийского уровней | чел. | 70 | 178 | | 254,3 |
| 9 | | Количество спортсменов, получивших спортивные разряды в текущем году | чел. | 150 | 165 | | 110 |
| 10 | | Количество человек, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в МКУ «КФКС» | чел. | 35 | 37 | | 105,7 |

Из 10 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 9 (90%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год программа признается эффективной (R= 0,800).

*Общие рекомендации и предложения*:

1. Осуществлять контроль за освоением финансовых средств и достижением плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Систематизировать учет данных для расчета фактических показателей муниципальной программы.

3. При реализации муниципальной программы уделять внимание управлению программой: своевременно приводить в соответствие с решениями Районного Совета депутатов МО «Ленский район» о бюджете, своевременно предоставлять отчетность, информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

**6. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе»**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Ленского района» утверждена постановлением и. о. главы от 05.07.2019 г. № 01-03-584/9 (ред. от 21.03.2023 №01-03-149/3) включает ведомственный проект и комплекс процессных мероприятий.

Ответственный исполнитель - управление социального развития администрации МО «Ленский район»

Соисполнители: отдел архитектуры администрации муниципального образования «Ленский район».

Целью программы является повышение качества жизни населения уровня обеспеченности населения жильем, в том числе путем представления социальных выплат и увеличения объемов жилищного строительства.

Для достижения цели поставлены задачи:

1. Повышение доступности жилых помещений, качества жилищно – коммунальных услуг для граждан путем предоставления социальных выплат и жилых помещений.

2. Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий Ленского района.

3. Предоставление социальных выплат на повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

На реализацию мероприятий программыбыло выделено 54 634 416,03 рублей, в том числе из бюджета РФ – 12 282 206,91 руб., из государственного бюджета РС (Я) -783 970,57 руб., из бюджета МО «Ленский район» - 41 568 238,55 руб. Исполнение расходов составило 51 276 783,12 руб., в том числе средства бюджета РФ 12 087 884,12 руб., средства государственного бюджета РС (Я) – 771 567,07 руб., средства бюджета МО «Ленский район» - 38 417 331,93 руб. Освоение финансовых средств за счет всех источников составило 93,85 %.

Таблица 6.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе | Бюджет РФ | 12 282 206,91 | 12 087 884,12 | 98,4 |
| Бюджет РС (Я) | 783 970,57 | 771 567,07 | 98,4 |
| Бюджет МО «Ленский  район» | 41 568 238,55 | 35 421 556,53 | 85,2 |
| Всего: | 54 634 416,03 | 51 276 783,12 | 93,85 |

На реализацию Ведомственного проекта муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно – коммунальных услуг в Ленском районе» в 2023 году из бюджетов всех уровней выделены денежные средства в размере 51 634 416,03 руб., в том числе 12 282 206,91 руб. средства федерального бюджета, 783 970,57 руб. – средства государственного бюджета РС (Я), 38 568 238,55 руб. – из бюджета МО «Ленский район».

В рамках мероприятия **«***Обеспечение жильем молодых семей»* 30 молодых семей получили Свидетельства на право получения выплаты для улучшения жилищных условий. Исполнение финансирования составило 38 251 256,95 руб., в том числе средства бюджета РФ 12 087 884,12 руб., средства государственного бюджета РС (Я) – 771 567,07 руб., средства бюджета МО «Ленский район» - 25 391 805,76 руб. Освоение средств составило 98,9%.

Мероприятие: *«Софинансирование подключения к газовым сетям низкого давления или к электроотоплению индивидуальных жилых домов работников учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Ленский район»* при уточненном плане 199 463,97 руб., исполнение составило 100 %.

В рамках мероприятия *"Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы»*в 2023 году 16 работникам бюджетной сферы выделено из местного бюджета на приобретение или строительство жилья – 4 999 980,0 руб. по уточненному плану. Освоение по данному мероприятию составило 4 999 980,0,0 рублей (100 %).

На мероприятие: *«Приобретение квартир специализированного жилого фонда для отдельных категорий граждан»* в отчетном году финансирование из местного бюджета не выделялось в связи с отсутствием в г.Ленске необходимого количества предлагаемых к продаже жилых помещений на вторичном рынке.

В рамках комплекса процессных мероприятий на мероприятие **"***Улучшение жилищно-коммунальных услуг»* выделены денежные средства на проведение капитального ремонта жилых помещений в размере 3 000 000,0 руб., освоено 2 995 775,40 или 99,9 %.

Ведомственный проект муниципальной программы включает направление ***«Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий Ленского района».***

На его реализацию в 2023 г. было запланировано 7 568 794,58 руб.

По мероприятию *«Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований»* не исполнены следующие работы:

- по разработке проекта планировки и проекта межевания территории с. Беченча Ленского района Республики Саха (Якутия) – заключен муниципальный контракт №23 от 24.07.2023г. с ООО «Кадастровый инженер-Партнер» на сумму 498 200,00 руб. Контракт не исполнен, в настоящее время начата претензионная работа;

- инженерно - геодезических изысканий территории, расположенной по адресу: РС (Я), с. Беченча, с кадастровыми номерами 14:14:090006:23,14:14:090006:22 - заключен муниципальный контракт №43 от 27.11.2023г. с ИП Крайнов Павел Алексндрович на сумму 445 199,70 руб., срок исполнения контракта – 01.07.2024 г.;

- инженерно - геодезических изысканий территории, расположенной на территории мкр. Мархинский г. Ленск Ленского района Республики Саха (Якутия), в кадастровом квартале 14:14:050001 для размещения спортивно-оздоровительной базы отдыха - заключен муниципальный контракт №42 от 27.11.2023г. с ООО «Кадастровый инженер-Партнер» на сумму 227 779,29 руб., срок исполнения контракта – 01.07.2024 г.

По мероприятию «Разработка проектов развития общественной инфраструктуры в целях развития и освоения территорий» финансирование освоено на 100 %, выполнены работы:

- Разработка дизайн-проекта с укрупненно-сметным расчетом благоустройства общественной территории празднования Ысыах, расположенной по адресу: РС (Я), Ленский район, с. Беченча, с кадастровыми номерами 14:14:090006:23, 14:14:090006:22 - заключен муниципальный контракт № 3 от 24.04.2023г. с ООО «АНикС» на сумму 395 000,00 руб., срок исполнения 01.09.2023г. Контракт был исполнен с просрочкой и оплачен в 4 квартале 2023г.;

- Разработка дизайн-проекта с укрупненно-сметным расчетом благоустройства ул. Победы – ул. Таежная в г. Ленске (к ДШИ) - заключен и исполнен контракт № 19-06-25/3 от 15.03.2023г. с ООО «ПроектАр» на сумму 200 000,00 руб.;

- Разработка проектной документации общественного пространства (сквер в п. Пеледуй), заключен контракт № 17 от 30.05.2022г. с ООО «Дизайн-проект» на сумму 843 033,99 руб., срок исполнения 01.11.2022г. Контракт был исполнен с просрочкой и оплачен в 1 квартале 2023г.;

- Разработка проектной документации общественного пространства (сквер в с. Батамай), заключен контракт № 18 от 03.06.2022г. на сумму 445 227,19 руб., срок исполнения 01.10.2022г. Контракт был исполнен с просрочкой и оплачен в 1 квартале 2023г.;

- Разработка проектной документации общественного пространства (сквер в п. Витим), заключен контракт № 15 от 30.05.2022г. с ООО «Дизайн-проект» на сумму 681 657,38 руб., срок исполнения 01.11.2022г. Контракт был исполнен с просрочкой и оплачен в 3 квартале 2023г.

Таблица 6.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям, на улучшение жилищных условий | шт | 29 | 30 | 103,4 |
| 2. | Количество социальных выплат, предоставленных работникам муниципальной бюджетной сферы на повышение качества жилищно-коммунальных услуг | шт | 12 | 15 | 125 |
| 3. | Количество квартир, предоставленных льготным категориям граждан | шт | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Количество социальных выплат, предоставленных работникам муниципальной бюджетной сферы | Шт. | 16 | 12 | 75 |
| 4. | Количество разработанных документов территориального планирования | кол-во | 6 | 3 | 50 |
| 5. | Разработка проектов развития общественной инфраструктуры в целях развития и освоения территорий | кол-во | 5 | 5 | 100 |

Из 6 целевых индикаторов программы, намеченных на 2023 год, выполнено 4 (66,6%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год программа признается средне - эффективной (R= 0,663).

*Общие рекомендации и предложения*:

1. Осуществлять контроль за освоением средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
2. При реализации муниципальной программы уделять внимание управлению программой: своевременно приводить в соответствие с решениями Районного Совета депутатов МО «Ленский район» о бюджете, своевременно предоставлять отчетность, информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

**7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 26 марта 2020 года № 01-03-129/0 (ред. от 04.04.2023 г. № 01-03-186/3).

Ответственным исполнительным муниципальной программы выступает муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства».

Цель программы - насыщение внутреннего рынка собственной высококачественной сельскохозяйственной продукцией, обеспечение занятости и роста доходов сельского населения.

Для достижения цели программы определены следующие задачи:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций

2. Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

3. Сохранение посевной площади картофеля.

4. Сохранение посевной площади овощей открытого грунта.

5. Поддержка производства хлеба и хлебобулочных изделий.

6. Увеличение объемов заготовки продукции животноводства.

7. Увеличение посевных площадей кормовых культур и увеличение объемов производства сочных кормов.

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» в 2023 году было доведено 281 656 355,64 руб., в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 153 833 144,7 руб., из бюджета МО «Ленский район» – 127 823 210,94 руб.

За отчетный год исполнение составило 279 662 504,55 руб. или 99,29 % от доведенного плана, в том числе исполнение средств государственного бюджета РС (Я)- 153 542 928,89 руб. (99,81%), средств бюджета МО «Ленский район» - 126 119 575,66 руб. (98,67%).

Таблица 7.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия) | Бюджет РС (Я) | 153 833 144,7 | 153 542 928,89 | 99,81 |
| Бюджет МО «Ленский  район» | 127 823 210,94 | 126 119 575,66 | 98,67 |
| Всего: | 281 656 355,64 | 279 662 504,55 | 99,29 |

На реализацию к**омплекса процессных мероприятий** за 2023 год было направлено 18 559 848,55 руб., в том числе из бюджета РС (Я) – 15 869 437,98 руб., из бюджета МО «Ленский район» – 2 690 410,57 руб. Исполнение составило 18 187 283,41 руб., в том числе из бюджета РС (Я) – 15 579 225,53 руб., из бюджета МО «Ленский район» – 2 608 057,88 руб. Неисполнение в сумме 372 565,14 руб. связано с подписанием акта о выполненных услугах 31 декабря 2023 года, и экономия по оплате услуг связи в 2023 году.

На реализацию **ведомственного проекта** за отчетный период было доведено 263 096 507,09 руб., в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 137 963 706,72 руб., из бюджета МО «Ленский район» – 125 132 800,37 руб. По итогам конкурсных отборов субсидии были направлены в сумме 261 475 221,14 руб., в том числе:

1. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан» субсидии в сумме 7 696 000,00 руб. были направлены 82 хозяйствам на общее поголовье коров в количестве 208 голов по ставке 37 000,00 руб.;

2. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка базовых свиноводческих хозяйств)» субсидии в сумме 372 000,00 руб. были направлены 1 хозяйству на общее поголовье свиноматок в количестве 31 голова по ставке 12 000,00 руб.;

3. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка табунного коневодства)» субсидии в сумме 5 530 422,8 руб. были направлены 13 хозяйствам на общее поголовье кобыл в количестве 449 голов по ставке 12 317,2 руб.;

4. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка картофелеводства)» субсидии в сумме 4 839 536,25 руб. были направлены 20 хозяйствам на общую посевную площадь картофеля 207,75 гектар по ставке 23 295,00 руб.;

5. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка овощеводства)» субсидии в сумме 1 287 854,05 руб. были направлены 9 хозяйствам на общую посевную площадь овощей открытого грунта 37,13 гектар по ставке 34 685,00 руб.;

6. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка зерноводства)» субсидии в сумме 33 300,00 руб. были направлены 1 хозяйству на посевную площадь зерновых культур 3,33 гектар по ставке 10 000,00 руб.;

7. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (стимулирование обеспечения производства и переработки сырого молока)» субсидии в сумме 79 080 000,00 руб. были направлены заготовительной организации на закуп 1318 тонн сырого молока по ставке 60 000,00 руб.;

8. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (стимулирование заготовки картофеля)» субсидии в сумме 5 518 000,00 руб. были направлены заготовительной организации на закуп 551,8 тонн картофеля по ставке 10 000,00 руб.;

9. по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (стимулирование заготовки овощей открытого грунта)» субсидии в сумме 3 148 000,00 руб. были направлены заготовительной организации на закуп 314,8 тонн овощей открытого грунта по ставке 10 000,00 руб.;

10. по мероприятию «Поддержка скотоводства» субсидии в сумме 95 236 967,50 руб. были направлены:

10.1. на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по содержанию коров 10 хозяйствам в сумме 18 537 000,00 руб. на общее поголовье коров в количестве 501 голова по ставке 37 000,00 руб.;

10.2. на приобретение 3 ед. оборудования для молочного скотоводства 1 хозяйству в сумме 1 873 400,00 руб.;

10.3. на софинансирование за счет средств бюджета МО «Ленский район» мероприятий на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на производство молока, реализованного заготовительным организациям и на финансовое обеспечение части затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовье крупного рогатого скота которых содержится в обслуживающем сельскохозяйственном потребительском кооперативе, членами которого являются данные личные подсобные хозяйства (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений денежные средства в сумме 13 180 000,00 руб. направлены заготовительной организации на закуп сырого молока в объеме 1318 тонн;

10.4. на приобретение 2 ед. сельскохозяйственной техники 2 хозяйствам в сумме 13 935 600,00 руб.;

10.5. на ремонт 2 телятников в местности Тихан общей мощностью на 350 голов молодняка КРС 1 хозяйству в сумме 19 777 559,63 руб.;

10.6. на строительство летней фермы в с. Батамай на 300 голов коров субсидия направлена 1 хозяйству в сумме 2 534 375,51 рублей;

10.7. на приобретение и завоз концентрированных кормов и сена для сельскохозяйственных животных, в общем объеме 895,97 тонн 1 хозяйству в сумме 24 240 386,20 руб.;

10.8. на приобретение 28 голов крупного рогатого скота 1 хозяйству в сумме 1 158 646,16 руб.

Неисполнение в сумме 1 609 522,59 руб. связано с остатком от проведенных мероприятий по приобретение и завоз концентрированных кормов и сена для сельскохозяйственных животных, на приобретение крупного рогатого скота, так как к расчету субсидии на возмещение затрат были приняты фактически понесенные затраты претендента на получение субсидии, а также к расчету субсидии на приобретение крупного рогатого скота было учтено фактически сохраненное приобретенное поголовье по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе.

11. по мероприятиям «Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (за счет средств ГБ)» и «Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (за счет средств МБ)» субсидии были направлены:

11.1. на строительство 14,2 км. изгороди 4 хозяйствам в общей сумме 1 440 469,72 руб.;

11.2. на приобретение 52 тонн семян под посев кормовых культур 3 хозяйствам в общей сумме 2 768 148,00 руб.;

11.3. на приобретение 9 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования 3 хозяйствам в сумме 11 997 688,28 руб.;

11.4. на строительство 1 сенохранилища 1 хозяйству в общей сумме 1 793 694,00 руб.

12. по мероприятию «Поддержка табунного коневодства» субсидии в сумме 5 309 640,00 руб. были направлены:

12.1. на приобретение сельскохозяйственных животных (жеребят, кобыл, жеребцов-производителей) в сумме 490 000,00 руб. 1 хозяйству на приобретение 5 голов лошадей;

12.2. на приобретение 4 ед. сельскохозяйственной техники 2 хозяйствам в общей сумме 5 064 640,00 руб.

Неисполнение в сумме 11 760,00 руб. образовалось в связи с изменением цен на сельскохозяйственную технику в течении 2023 года.

13. по мероприятию «Создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей» субсидия в сумме 2 680 984,04 руб. была направлена 1 хозяйству на транспортные расходы по доставке сена, приобретенного извне района. Неисполнение в сумме 3,36 руб. связано с изменением объема перевозимого сена, в связи с чем был изменен расчет ставки субсидии на 1 тонну сена.

14. по мероприятию «Развитие скороспелых отраслей животноводства и пчеловодства» субсидии в сумме 2 940 000,00 руб. были направлены:

14.1. на приобретение 154 ед. оборудования, машин и механизмов для птицеводства 1 хозяйству в общей сумме 942 387,60 руб.;

14.2. на приобретение и завоз 64,3 тонн концентрированных кормов, зерновых культур на корм или производство кормов для птицеводства 1 хозяйству в общей сумме 1 997 612,40 руб.

15. по мероприятию «Развитие растениеводства» субсидии в сумме 29 802 516,50 руб. были направлены:

15.1. на приобретение 18 тонн минеральных удобрений 5 хозяйствам в сумме 448 816,50 руб.;

15.2. на приобретение 5 ед. сельскохозяйственной техники для заготовки сена (навесная, прицепная, трактора не более 2 класса тяговой силы) 5 хозяйствам в сумме 10 288 500,00 руб.;

15.3. на софинансирование за счет средств бюджета МО «Ленский район» мероприятия на финансовое обеспечение части затрат, направленных на закуп продукции (картофеля, овощей открытого грунта, зерна) на закуп 551,8 тонн картофеля и 314,8 тонн овощей открытого грунта в общей сумме 19 065 200,00 руб.;

Таблица 7.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 203год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота | голов | 1580 | 1645 | 104,11 |
| 2 | в т.ч. коров | голов | 810 | 748 | 92,35 |
| 3 | Поголовье лошадей | голов | 1630 | 1464 | 89,82 |
| 4 | Поголовье кобыл | голов | 972 | 954 | 98,15 |
| 5 | Поголовье свиней | голов | 804 | 285 | 35,45 |
| 6 | Поголовье свиноматок | голов | 192 | 56 | 29,17 |
| 7 | Поголовье птицы | голов | 3627 | 4726 | 130,3 |
| 8 | Производство молока | тонн | 2560 | 2461,7 | 96,2 |
| 9 | Производство скота и птицы (в живом весе) | тонн | 565,29 | 291,89 | 51,6 |
| 10 | Производство яиц | тыс шт. | 969 | 947,5 | 97,8 |
| 11 | Посевная площадь картофеля | га | 585 | 582,63 | 99,59 |
| 12 | Производство картофеля | тонн | 8000 | 6897,1 | 86,21 |
| 13 | Посевная площадь овощей открытого грунта | га | 86,4 | 86 | 99,54 |
| 14 | Производство овощей | тонн | 3650 | 2681,84 | 73,48 |
| 15 | Хлеб и х/булочные изделия | тонн | 1800 | 1017,5 | 56,53 |
| 16 | Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тонн | 855 | 1388,86 | 162,4 |
| 17 | Посевная площадь кормовых культур | га | 245 | 348,5 | 142,24 |
| 18 | Заготовка силоса | тонн | 2850 | 3919,2 | 137,52 |
| 19 | Заготовка сырого молока | тонн | 1200 | 1265,28 | 105,44 |

Выполнение по целевым показателям муниципальной программы составило 6 пунктов из 19 (31,6%).

Причины невыполнения целевых показателей муниципальной программы:

• поголовье коров – 748 голов (92,35%). Неисполнение связано с выбраковкой низкопродуктивного поголовья в организованных хозяйствах. Данные акта инвентаризации скота и лошадей по МО «Ленский район» РС (Я) на 01.01.2024 года;

• поголовье лошадей – 1464 голов (89,82 %) и поголовье кобыл – 954 головы (98,15 %). Неисполнение связано с массовым забоем поголовья в IV квартале 2023 года, падежом лошадей, потравой волками. Данные акта инвентаризации скота и лошадей по МО «Ленский район» РС (Я) на 01.01.2024 года;

• поголовье свиней – 285 голов (35,45%) и поголовье свиноматок – 56 голов (29,17%). Неисполнение связано с массовым забоем в IV квартале 2023 года, отсутствием новых хозяйств в сфере развития свиноводства. Данные акта инвентаризации скота и лошадей по МО «Ленский район» РС (Я) на 01.01.2024 года;

• производство молока – 2 461,7 (96,16 %). Неисполнение связано со снижением поголовья коров у организованных хозяйств в связи с вынужденным забоем. Данные статистики за январь-декабрь 2023 года;

• производство мяса скота и птицы – 291,89 (51,63 %). Неисполнение связано с низким количеством забойного поголовья в 2023 году, в том числе низким количеством поголовья свиней. Данные статистики за январь-декабрь 2023 года;

• производство яиц – 947,5 тыс.шт. (97,8 %). Неисполнение связано с низким количеством поголовья птиц в первом полугодии 2023 года и также низкой продуктивностью несушек в зимний период. Данные статистики за январь-декабрь 2023 года;

• посевная площадь картофеля – 582,63 га (99,59 %). Неисполнение связано с нехваткой сельскохозяйственных угодий под посадку картофеля;

• производство картофеля – 6 897,10 тонн (86,21 %). Неисполнение связано с нехваткой сельскохозяйственных угодий под посадку картофеля.

• посевная площадь овощей открытого грунта – 86 га (99,54 %). Неисполнение связано с нехваткой сельскохозяйственных угодий под посев овощей открытого грунта.

• производство овощей – 2 681,84 тонн (73,48 %). Неисполнение связано с нехваткой сельскохозяйственных угодий под посев овощей открытого грунта;

• производство хлеба и хлебобулочных изделий – 1 017,5 тонн (56,5%). Неисполнение связано с уменьшением количества предпринимателей, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий, также рост цен на муку способствовал уменьшению объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год программа признается низко - эффективной (R=0,438).

*Общие рекомендации и предложения*:

1. Проводить системную работу по повышению эффективности и достижению плановых показателей, влияющих на качество и эффективность исполнения муниципальной программы.

**8. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе»**

Программа утверждена постановлением и. о. главы МО «Ленский район» от 26.06.2019 №01-03-658/9- (ред. от 21.03.2023 № 01-03-155/3).

Ответственным исполнителем является МКУ «Комитет по молодежной и семейной политике муниципального образования «Ленский район» РС (Я)».

Цель программы - создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом;

2. Повышение ценностей семейного образа жизни;

3. Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

4. Формирование здорового образа жизни

5. Формирование системы муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Ленском районе;

6. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы на 2023 год составила 39 185 216,5 руб. из средств бюджета МО «Ленский район», в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы затрачено 36 911 046,84 руб.

Таблица 8.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе | Бюджет МО «Ленский  район» | 39 185 216,5 | 36 911 046,84 | 94,2 |
| Всего: | 39 185 216,5 | 36 911 046,84 | 94,2 |

На реализацию задачи №1 ведомственного проекта «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом» уточнённый план на 2023 год – 9 894 645,00 руб., из них затрачено 8 581 113,00 руб.

В целях развития трудового потенциала, обеспечения квалифицированными кадрами учреждений и организаций муниципальной бюджетной сферы на территории МО «Ленский район» реализуется программа единовременной материальной выплаты в размере 150 000,00 руб. привлеченным специалистам. В отчетном периоде «подъемные» получили 14 специалистов (2 413 796,00 руб. в т.ч. НДФЛ).

За год в области молодёжной политики были проведены следующие мероприятия, с общим охватом 2319 человек: стратегическая сессия с председателем Молодежного парламента Республики Саха (Якутии); районный конкур «Ленская краса»; «Слет лучших» Российского движения детей и молодежи; отборочный этап молодежного фестиваля «Мусс Устар 2023»; акция «День донора»; деловая игра «Один день у власти» ко Дню местного самоуправления; районный конкурс трудовых бригад «Лучшая подростковая трудовая бригада 2023»; выезды в Беченчинский и Нюйский наслеги с профориентационной игрой; профориентационной форум «ПрофСтарт»; Районный конкурс «Лето добрых дел»; I слет педагогической общественности среди промышленных районов Республики Саха (Якутия); молодежная площадка в рамках празднования районного Ысыаха; X съезд православной молодежи Ленского района; открытый молодежный образовательный форум Западной Якутии «Ленский берег-2023»; помощь волонтёрской организации «Ленский покров»; День Волонтера; работа киноклуба(просмотры фильмов различной тематики) и т.д.

Так же ведется информационная работа в социальных сетях Комитета, где число подписчиков выросло до 6 015 чел.:

Группа в ВК «Молодежь Ленского района» 4 509 чел.

Группа в WhatsApp «Молодежь Ленского района» 114 чел.

Группа в Одноклассники.ру «Молодежь Ленского района» 1 392 чел.

В районе реализуют свою деятельность 14 добровольческих общественных объединений. Более 350 человек охвачены волонтерской работой. Десяти самым результативным волонтерам Ленского района выплачена единовременная премия в размере 10 000, 00 руб. Общая затраченная сумма 114 940, 00 руб.

По направлению «Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее их трудоустройство» затрачено 1 027 556,00 руб. на оплату обучения студентов. Проведена информационная кампания для старшеклассников по программе обучения квалифицированных кадров для МО «Ленский район» и ПАО «Сургутнефтегаз». В школах Ленского района прошли обзорные лекции для 9-11 классов и родителей выпускников (охват – 353 человека). Информация о возможности поступления была размещена во всех СМИ. Окончили обучение 2 студента. Которые уже трудоустроены в МБОУ «СОШ № 4» и в ПАО «Сургутнефтегаз».

За счет МКУ «КМСП» обучается 26 студентов.

За счет ПАО «Сургутнефтегаз» 14 студентов (из них 13 по приоритетным направлениям для Ленского района).

По направлению *«Поддержка талантливой молодежи»* были направлены делегаты от Ленского района (общая затраченная сумма 1 397 246,00 рублей):

- 20 человек на конкурс MuusUstar в г. Якутск;

- 3 человека для участия в соревнованиях «Гордость страны» и «Единство России» в г. Москва;

- 1 человек для участия в финале республиканского кадрового конкурса «Якутия, вперед!» в г. Якутск;

- 1 человек для участия во Всероссийском форуме хореографов и балетмейстеров ансамблей танца России;

- 1 человек для участия в XX молодежном патриотическом фестивале «Мирный поет о мире» в г. Мирный;

- 1 человек для участия в итоговых соревнованиях Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Москва;

- 2 человека для участия во Всероссийском физкультурном мероприятии Rassian Open DanseSport Championships 2023 в г. Москва;

- 1 человек для участия в республиканском творческом конкурсе «Медиахакатон» в г. Якутск;

- 5 человек для участия в VIII Республиканском патриотическом слете учащихся и молодежи регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» РС (Я) в г. Якутск.

Кроме того, оплачено участие в форуме «Ленский берег 2023» 5 человек из п. Витим, 4 человека из п. Пеледуй.

*Специализированный кабинет психолога*, предназначенный для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи, проведения тренингов, профилактических мероприятий и психологического обследования подростков и молодежи Ленского района, оказал 467 психологических услуг с охватом 3 453 человек.

Индивидуальные консультации, психодиагностика:

Индивидуальная психологическая помощь была оказана впервые обратившимся 147 гражданам, специалистом было оказано 403 индивидуальной консультации;

- для проведения психодиагностического исследования оказано 11 услуг – охват 1325 человек.

Групповые занятия, тренинги и т.п:

Проведены 64 встречи – охват 1725 человек.

Наибольшее количество личных обращений – запросов направлены на урегулирование внутрисемейных отношений между родителями (родственниками) и детей подростков, для выстраивания оптимальной модели семьи посредством психологического воздействия на личность как части семейной системы, обратились 36 человек (117 консультаций).

На втором месте по популярности запросы, направленные на коррекцию психоэмоционального состояния (панические атаки, аутоагрессия, высокая тревожность, суицидальные мысли и суицидальные попытки) –психологическую поддержку получили – 14 человек (39 консультаций).

Также за психологической помощью обратились 11 человек, члены семей мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции, и 4 человека, которые непосредственно проходят службу в зоне СВО. Всего оказано 82 консультации.

Основной возрастной категорией обратившихся являются подростки в возрасте с 14-17 лет, около 48%.

За отчетный период психолог приняла участие в мероприятиях: районное методическое объединение психологов Ленского района, тема: «Оказание психолого-педагогической помощи семьям мобилизованных в период СВО; районный семинар КДН «Раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в группе риска, организация профилактической работы»; районное спортивное мероприятие «Весенние забавы»; деловая игра с представителем ИЛ ТУМЭН; районный конкурс красоты «Ленская краса 2023»; последний звонок, в честь окончания школы в МБОУ СОШ 8 вида.

Специалистом проведено: психодиагностическое исследование, направленное на выявление распространенности и специфики буллинга в Ленском технологическом техникуме; родительские собрания в дошкольных учреждениях города и района , на тему: "Раннее половое воспитание, как профилактика сексуального насилия над детьми дошкольного возраста»; родительские собрания в школах города на тему: "Профилактика самоповреждающего поведения детей и подростков "Сэлфхарм"; профилактически-просветительская лекция со студентами ЛТТ " «Болезни, передающиеся половым путем. Профилактика ЗППП. СПИД Ответственность за распространение заболеваний»; родительское собрание в с. Дорожный Ленского района на тему: "Защита и предотвращение ребенка от буллинга»; ряд тренинговых занятий с конкурсантками конкурса красоты «Ленская краса 2023» и другое.

Взаимодействие на межведомственном уровне:

-Районной (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО "Ленский район" (ведется коррекционная работа с несовершеннолетними и их родителями, состоящими на разных видах учета.)

- Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РС (Я) в г. Ленске. Согласно ч.2 ст.425 УПК РФ: «В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно». Ч.4 ст. 425 УПК РФ указывает: «Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе».

- Федерального Государственного казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)». Проведены лекционные занятия, целью которых являлась подготовка специалистов-психологов ведомств и организаций для оказания экстренной и пролонгированной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших и пострадавших в результате ЧС;

- Ленской Центральной районной больницы, совместно с медицинским психологом женской консультации проводятся лекционные семинары.

На реализацию задачи № 2 ведомственного проекта «*Повышение ценностей семейного образа жизни»* в 2023 году было заложено 2 107 903,63 руб., фактически затрачено 1 503722,74 руб. (72%).

В области семейной политики 2023 году были проведены следующие мероприятия: муниципальный этап XXIII Республиканских соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э – 2023»; направлены делегаты Ленского района на республиканский этап соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э -2023», в с. Туора-Кюель Таттинского улуса; семейные соревнования «День семейной рыбалки»; районный конкурс «Семья в труде -залог успешного развития района»; торжественную выписку рожениц из родильного отделения ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» к Дню Матери РС(Я) и РФ; совместно с психологом женской консультации ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» проедено мероприятие «Мама рядом» с выпускницами школы беременных и беременными женщинами; совместно с МКУК «Ленская межпоселенческая центральная библиотечная система» проведены семейные конкурсы ко Дню семьи, любви и верности: «Сплотить семью сумеет мудрость книги»; семейный автоквест «Сила семьи» в Детской библиотеке с 15:30 до 17:00; конкурс чтецов «О семье стихами» в филиале библиотеки мкр. Северный; поселковый конкурс на лучшее генеалогическое древо своей семьи «Семейное древо» в п.Витим; Всероссийский проект «Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»; фотоконкурс «Я отражение отца» ко Дню отца.

Приняли участие в Республиканском конкурсе «Семья года» в номинации многодетная семья (семья Туркевич, п.Витим).

В рамках декады грудного вскармливания напечатаны буклеты для молодых мам в количестве (400 штук) - 4 372,00 руб. Так же для рожениц родильного отделения ГБУ РС(Я) 2Ленская ЦРБ» напечатаны буклеты на тему «Помощи в родах» (400 штук) - 4 372,00 руб.

В честь Дня семьи, любви верности медалью «За любовь и верность» награждены 4 семьи из Ленского района (Бараковы Михаил Павлович и Раиса Михайловна; Никоновы Олег Иванович и Галина Ивановна; Пахомовы Николай Алексеевич и Галина Алексеевна; Пахомовы Николай Дмитриевич и Инна Гаврильевна).

Так же в честь Дня семьи, любви верности проведено награждение 10 многодетных семей Ленского района Почетным дипломом многодетной семьи с единовременной выплатой премии 10 000,00 руб. (114 940,00 руб.).

Оплачивается проезд беременным, имеющим направление на родоразрешение в родильное отделение ГБУ РС (Я) «ЛЦРБ» г. Ленска (оплачено 11 женщинам) – 57 850,00 руб. Выплачено единовременное вознаграждение за рождение 100-го и 200-го ребенка в Ленском районе (семья Петрушеных, семья Старновских) – 229 880,00 руб.

Приобретены комплекты для новорожденных в родильном отделении ГБУ РС (Я) «ЛЦРБ» г. Ленска выдано 221 комплект.

Выданы сладкие новогодние подарки детям из семей мобилизованных граждан Ленского района (200 штук) – 174 000 руб.

На реализацию задачи №3 ведомственного проекта *«Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию*» на 2023 год заложено 880 684,79 руб., из них по состоянию на 31 декабря 2023 г. затрачено 880 169,11 руб. (99,9%).

Так же были привлечены дополнительные средства субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии» в размере 330 000,00 руб.

В сфере патриотического воспитания за 12 месяцев 2023 года были проведены следующие акции и мероприятия с общим охватом 15 698 граждан Ленского района, из них молодежи 5 000 человек, в том числе: районный смотр песни и строя (охват 194 учащихся школ района – участников мероприятия); акция «Георгиевская ленточка» (охват 6500 чел. по Ленскому району); акция «Свеча Памяти» (охват 300 чел.); акция «Призывник» - вручение подарочных наборов призывникам, отбывающим в ряды ВС РФ (охват 134 человека); акция «Бессмертный полк» (охват 6 500 чел.); сборы по основам военной службы (охват 92 чел.); раздача лент триколор ко Дню России (охват 1000 чел.); акция ко Дню флага – охват 500 чел.; конкурс видеороликов ко Дню героев отечества (охват 13 чел.); торжественная линейка, посвященная Дню Победы в ВОВ совместно с ЛТТ (охват 250 чел.); патриотическое мероприятие "Кинолекторий" в преддверии Дня победы (охват 80 чел.); военно-спортивная игра «Снежный барс» (охват 60 чел.); военно-спортивная игра «Зарница» (охват 75 чел.).

Проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам из бюджета муниципального образования «Ленский район» на реализацию проектов по содействию патриотическому воспитанию молодежи на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) по итогам которого определены 4 получателя грантов на общую сумму 557 331,00 руб.

На реализацию задачи № 4 ведомственного проекта «*Формирование здорового образа жизни»* в 2023 году запланировано 864 770,00 руб., фактически затрачено 764 305,81 руб. (88,4%).

За отчетный период были проведены следующие профилактические мероприятия: в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России - 2023» и мероприятий, посвященных Дню правовых знаний в Республике Саха(Якутия), специалист Комитета по молодёжной и семейной политике провела 5 лекций "Вред вейпинга" для школьников и студентов города Ленска игру - аукцион, демонстрирующую последствия необдуманных поступков (охват 325 человек); веселые старты «Весенние забавы» (11 команд, 120 человек); танцевальный конкурс «Танцевальная битва» (8 команд,100 человек); в рамках Всемирного дня отказа от курения, провели рейдовое мероприятия по точкам продажам табачных и никотиносодержащей продукции. Было проверено 11 точек продаж, составлено предписание 8 точкам. При повторном рейде все предписания были исправлены предпринимателями. Состоялся забег «Дыши» посвященный всемирному дню отказа от курения (80 человек); молодежный велопробег Посвященный Дню России (30 человек); профилактическая лекция в ЛПУМГ «Газпром ТрансГазТомск» на тему: «Незаконный оборот наркотиков и его последствия» (охват 30 человек); велоквест «Природа и мы» (12 человек); состоялся VI Республиканский туристический слет молодежи «Мурбай 2023» (охват 250 человек); районная экстремальная гонка «Гонка сильнейших» (охват 40 человек); в рамках декады трезвости были проведены 5 профилактических лекций в школах, учреждениях, организациях (охват 300 человек); в раках акции «Дети России» были проведены лекции о незаконном потреблении наркотиков среди учащихся (охват 500 человек); в рамках Дня борьбы с диабетом, были проведены лекции по правильному питанию (охват 50 человек); проведен мастер класс «Методика тренировок на гибкость» в школах г. Ленска (150 человек); лекция в ЛТТ «День против СПИДа» (охват 45 человек).

За 2023 год состоялось 4 заседания Антинаркотической комиссии, одно из которых совместно с районным штабом по проведению комплекса мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории МО «Ленский район». Рассмотрено 9 вопросов.

За 2023 год состоялось 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, рассмотрено 5 вопросов.

На реализацию задачи №5 ведомственного проекта *«Формирование системы муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Ленском районе»* в 2023 году запланировано 6 000 000,00 руб., фактически затрачено 5 947 397,94 руб.

В данном направлении организованы следующие мероприятия:

- конкурсы субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования «Ленский район»:

1) первый конкурс, дата приема заявок с 6 марта 2023 г. по 6 апреля 2023 г., по итогам которого 4 020 000,00 руб. распределены между 7 социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию их проектов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Название проекта** | **Сумма субсидии, руб.** | **Количественные результаты проекта (охват проектом целевой аудитории или иной показатель)** |
| 1 | Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» | «Память сильнее времени» | 600 000,00 | Планируемый охват 992 чел., из них:  -ветераны тыла и труда, дети войны – 687 чел.;  - студенты ЛТТ, учащиеся школ Ленского района – 305 чел. |
| 2 | Ленская улусная общественная организация Общественной организации Якутской Республиканской организации «ВОИ» | «Вместе мы сила» | 600 000,00 | Планируемый охват 200 чел., из них:  - взрослые инвалиды с ОВЗ от 18 до 65 лет – 127 чел.  - дети инвалиды с ОВЗ от 0 до 18 лет – 73 чел. |
| 3 | Автономная некоммерческая организация социальной поддержки и благотворительной помощи гражданам Ленского района «Помощь» | Пункт помощи гражданам, попавшим с трудную жизненную ситуацию | 600 000,00 | Планируемый охват 71 чел., из них:  - люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, нуждающиеся во временном использовании ТСР – 60 чел.;  - граждане без определенного места жительства – 11 чел. |
| 4 | Общественная организация реабилитации, абилитации и сопровождения детей с ОВЗ «Подорожник» Ленского района Республики Саха (Якутия) | «Шаг вперед» | 420 000,00 | Планируемый охват 248 чел., из них:  - дети с легкой степенью умственной отсталостью – 70 чел.;  - дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития – 18 чел.;  - родители детей с ОВЗ – 140 чел.;  - педагоги работающие с детьми ОВЗ – 20 чел. |
| 5 | Ленская районная общественная организация «Ленская федерация стрельбы из лука» Республики Саха (Якутия | «Развитие стрельбы из лука в поселениях Ленского района» | 600 000,00 | Планируемый охват 50 человек (по 10 человек в каждом из пяти поселений: Беченча, Чамча, Орто-Нахара, Нюя, Северная Нюя), из них: детей – 35 чел., взрослых – 15 чел. Из их числа будут сформированы команды в поселениях. |
| 6 | Общественная организация ТСК «Румба» | «Танец территория здоровья» | 600 000,00 | Планируемый охват 26 детей и подростков посещающих ТСК Румба, из них 8 парам (16 спортсменам) планируется организовать проезд на соревнования.  Пошив костюмов для 3 чел. |
| 7 | Региональная общественная организация по развитию социальной среды «Возрождение» Республики Саха (Якутия) | «В добрый путь!» | 600 000,00 | Планируемый охват 560 чел., из них:  - учащиеся общеобразовательных школ, участники мультпроекта и участники театра (7-16 лет) - 45 чел.;  - жители города Ленска от 18 лет – 15 чел.;  - зрители спектакля - 500 чел.;  Охват освещением каждого мероприятия: более 1000 человек. |
| **ИТОГО** | | | 4 020 000,00 | 2147 чел. |

2) второй конкурс, дата приема заявок с 12 сентября 2023 г. по 12 октября 2023 г., по итогам которого 1 680 000,00 руб. распределены между 3 социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию их проектов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Название проекта** | **Сумма субсидии, руб.** | **Количественные результаты проекта (охват проектом целевой аудитории или иной показатель)** |
| 1 | Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» | «Память нашу не стереть годами» | 600 000,00 | Планируемый охват 1037 чел., из них:  -ветераны тыла и труда, дети войны – 671 чел.;  - студенты ЛТТ, учащиеся школ Ленского района – 366 чел. |
| 2 | Ленская улусная общественная организация Общественной организации Якутской Республиканской организации «ВОИ» | «Вместе мы сила» | 600 000,00 | Планируемый охват 200 чел., из них:  - взрослые инвалиды с ОВЗ от 18 до 65 лет – 127 чел.  - дети инвалиды с ОВЗ от 0 до 18 лет – 73 чел. |
| 3 | Общественная организация пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Ленского района Республики Саха (Якутия)» | «Реставрация памятника-часовни пожарным Ленского района» | 480 000,00 | Планируемый охват 420 чел., из них:  - сотрудники МЧС и ветераны – 70 чел.  - школьники 350 чел. |
| **ИТОГО** | | | 1 680 000,00 | 1657 чел. |

- выезд специалистов отдела по работе с гражданскими инициативами 23 мая в с. Беченча, 24 мая в с. Дорожный, 25 мая в с. Нюя для проведения семинаров для сотрудников администраций, депутатов, организаций, активистов по темам: «Развитие ТОС в Ленском районе», «Поддержка СО НКО: Смыслы направления, практики», охват – 37 чел.;

- 28 июня 2023 года проведен семинар-практикум на тему «Ведение социальных сетей организации, информационная открытость организации, роль публикаций об организации в Интернете», «Отчетность по итогам реализации проектов за счет субсидий из бюджета Ленского района», «Последние изменения в конкурсной документации муниципального конкурса», охват – 5 СО НКО;

- с 1 по 15 февраля проведена декада консультационной работы для СО НКО и инициативных граждан, с 26 по 30 июня организована неделя консультационной поддержки для некоммерческих организаций по подготовке проектных заявок на грантовые конкурсы, по вопросам регистрации НКО и ТОС, ведению социальных сетей НКО и др., охват – 45 чел. (СО НКО и инициативные граждане);

- проект «Гражданские выходные в Ленском районе», целью которого является развитие гражданского общества проводились с 23 по 24 ноября 2023 года, участие в организации проекта приняли эксперты из Якутска – начальник Управления Министерства Юстиции РФ по РС(Я), начальник отдела по делам НКО Минюста, специалисты Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), эксперты АНО «Межмуниципальный ресурсный центр» РС(Я). Общий охват составил 61 чел. (46 участников, 5 экспертов, 8 организаторов, 2 волонтера) – 224 701,54 руб.

Также отделом по работе с гражданскими инициативами на постоянной основе проводится следующая работа: обзор и информирование населения и СО НКО о предстоящих грантовых конкурсах республиканского, российского и международного уровня; информационно-методическая работа с населением по вопросам регистрации СО НКО; консультирование СО НКО по вопросам ведения дел СО НКО и отчетности СО НКО в различные ведомства; консультирование СО НКО и физ. лиц по вопросам подготовки заявок на грантовые конкурсы различных уровней, в том числе, на муниципальный конкурс субсидий СО НКО .

Всего на территории МО «Ленский район» РС (Я) на 31.12.2023 г. по данным Министерства юстиции РФ зарегистрировано и осуществляют деятельность 58 некоммерческих организаций, включая профсоюзы и религиозные организации.

В течение 2023 года при информационно-методической поддержке МКУ «КМСП» зарегистрировано 8 СО НКО.

За 2023 год при поддержке МКУ «КМСП» на конкурс грантов Главы Республики Саха (Якутия) с Ленского района заявлено 5 проектов, на конкурс грантов Президента Российской Федерации заявлен 1 проект.

В 2023 году Комитетом по молодежной и семейной политике велась непрерывная работа по освещению всех районных мер социальной защиты (поддержки) на портале Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Контроль хода загрузки сведений в ЕГИССО осуществлялся в постоянном режиме.

Таблица 8.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | %, исполнения |
| 1 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный здоровый образ жизни, у которой основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 42 | 14 | 33 |
| 3 | Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях | чел. | 3500 | 2342 | 66,9 |
| 4 | Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МО «Ленский район» | ед. | 22 | 12 | 54,5 |
| 5 | Доля молодежи от 14-ти до 35-ти лет, принимающая участие в проектной деятельности, по отношению к общей численности данной возрастной категории | ед. | 7 | 0,28 | 4 |
| 6 | Количество молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район» и прибывших на предприятия и в организации Ленского района | чел. | 12 | 2 | 16,7 |
| 7 | Охват молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением (индивидуальные занятия, консультации, профдиагностика и т.д.) | чел. | 1160 | 1728 | 149 |
| 8 | Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МО «Ленский район» | Чел. | 65 | 28 | 43 |
| 9 | Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. | Чел. | 54 | 37 | 68,5 |
| 10 | Охват молодежи от 14 до 35 лет групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) | Чел. | 2360 | 1725 | 99,8 |
| 11 | Количество публикаций и иных материалов по направлениям работы МКУ КМСП, размещенных в СМИ и соц.сетях, в том числе на официальном сайте МО «Ленский район» | Ед. | 295 | 301 | 102 |
| 12 | Количество семей – активных участников семейных конкурсов и мероприятий | Ед. | 28 | 87 | 310,7 |
| 13 | Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня | Ед. | 12 | 14 | 116,7 |
| 14 | Количество рожениц, получивших меру социальной поддержки | Чел. | 351 | 221 | 63 |
| 15 | Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде | Чел. | 5000 | 5000 | 100 |
| 16 | Количество общественных молодежных объединений | Ед. | 12 | 14 | 116,6 |
| 17 | Количество мероприятий, организованных общественными молодежными объединениями | Ед. | 30 | 65 | 216,6 |
| 18 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 22 | 22,08 | 100,4 |
| 19 | Количество проведенных профилактических мероприятий | Ед. | 24 | 24 | 100 |
| 20 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами СО НКО, реализуемыми за счет бюджета МО «Ленский район» | Чел. | 9400 | 4194 | 44,6 |
| 21 | Количество проектов социально ориентированных организаций в Ленском районе, поддержанных в соответствии с программой | Ед. | 18 | 10 | 55,6 |
| 22 | Количество социально ориентированных организаций, принявших участие в иных конкурсах на предоставление грантов и субсидий, в том числе конкурсных грантов Главы РС (Я) и Президента РФ | Ед. | 5 | 5 | 100 |

Из 22 целевых показателей (индикаторов) 11 выполнены (50%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год программа признается средне - эффективной (R=0,575).

*Общие рекомендации и предложения:*

1. Осуществлять контроль за освоением средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

2. Своевременно приводить программу в соответствие с бюджетом МО «Ленский район».

**9. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан**

**Ленского района»**

Программа утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 31.10.2019 г. №01-03-1006/9 (ред. от 20.03.2023 г № 01-03-144/3).

Ответственным исполнителем является управление социального развития администрации МО «Ленский район».

Участники программы:

* ГКУ РС (Я) «Ленское Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;
* Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Ленский район»;
* Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район»;
* Предприятия, осуществляющие деятельность на территории Ленского района.

Цель: Создание условий для роста благосостояния граждан- получателей мер социальной поддержки и создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

* Повышение качества жизни граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей, в том числе детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан, многодетных малообеспеченных семей - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;
* Реализация мер по обеспечению безопасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма.

Общий плановый объем финансирования на реализацию данной программы на 2023 год –352 270 222,55 руб., в том числе средства бюджета МО «Ленский район» составляют 10 861 232,55 руб., внебюджетные источники (средства предприятий и организаций Ленского района на улучшение условий и охрану труда) – 341 408 990,00 руб.

Фактическое исполнение финансирования составило 352 266 744,47 руб. (100 %), в том числе: средства бюджета МО «Ленский район» 10 857 754,47 руб., внебюджетные источники 341 408 990,00 руб.

Таблица 9.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| Социальная поддержка  граждан Ленского района | Бюджет МО «Ленский  район» | 10 861 232,55 | 10 857 754,47 | 99,9 |
| Внебюджетные источники | 341 408 990,00 | 341 408 990,00 | 100 |
| Всего: | 352 270 222,55 | 352 266 744,47 | 100 |

В рамках комплекса процессных мероприятий:

Мероприятие "Дополнительная пенсионная надбавка работникам муниципальной бюджетной сферы и работникам ГБУ РС(Я) "Ленская ЦРБ" запланировано в 2023 году 5 806 855,00 руб., освоение составляет 100%.

В рамках реализации данного мероприятия 431 человек получили ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 000 руб.

Мероприятие "Социальная поддержка детей – сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; приемных родителей, являющихся выпускниками ДОУ, ОУ запланировано в текущем году 84 000,00 руб. освоение составило 100%.

Выплачены средства в размере 4000 руб. 19 выпускникам детских садов и школ района.

В рамках Мероприятия "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, недееспособных граждан"(оплата проезда на лечение, отдых студентам, законным представителям и детям) произведена компенсация денежных средств на проезд к месту отдыха и оздоровления 28 гражданину из категории несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных подопечных, приемных родителей; оплачен проезд к месту обучения и обратно к месту жительства 8 студентам. Затраченная сумма составила 1 353 138,00 руб. (100% от запланированного финансирования).

Мероприятие "Оказание адресной материальной помощи (компенсация санаторно-курортного лечения, ремонт жилья, проезд (в том числе онкобольным из п. Витим, п. Пеледуй, п. Толон, п. Иняллы), лицам без определенного места жительства).

В рамках реализации данного мероприятия материальную помощь получили 38 человек на общую сумму 1 552 821,55 руб. Освоение -100%), в том числе:

компенсацию проезда онкобольным по маршруту: Толон-Ленск-Толон, Иннялы-Ленск-Иннялы, Пеледуй-Ленск-Пеледуй, Витим-Ленск-Витим – 1 человек;

компенсацию за ремонт жилого помещения – 2 человека;

компенсацию на обследование и лечение, приобретение лекарственных препаратов – 30 человек;

компенсацию на санаторно-курортное лечение – 3 человека;

компенсация проезда лицам без определенного места жительства – 1 человек;

компенсация за материальный ущерб от пожара или стихийного бедствия – 1 человек.

На Мероприятие "Иные меры социальной поддержки (выплаты ветеранам, долгожителям) запланировано в 2023 году 653 000,00 руб., освоено 100 %, в том числе:

105 долгожителей (граждане от 80 лет и старше), в юбилейный день рождения (80, 85, 90, 95 лет) получили поздравление и подарок на сумму 1 000 рублей каждому.

Все мероприятия носят заявительный характер. Кроме того, при обращении за какой-то из мер социальной поддержки заявитель должен представить необходимый пакет документов в соответствии с утвержденными порядками на получение каждой из мер социальной поддержки. Данный факт строго регламентирует категорию получателей, в связи с чем есть граждане, которые - при обращении за оказанием мер социальной поддержки из-за отсутствия подтверждающих документов - не смогли ее получить.

В целях информирования граждан о возможности получения мер социальной поддержки информационные сюжеты о реализации подпрограммы выходили на НВК «Саха» в 2023 году 1 раз: в марте.

В рамках ведомственного проекта реализовались:

Мероприятие «Организация жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан», на которое было запланировано 444 717,00 руб. освоение составило 100 %.

За отчетный период было выявлено 26 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей: из них 15 переданы под опеку (попечительство). 2 несовершеннолетних направлены в ГКУ РС(Я) «Нерюнгринский центр помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 8 несовершеннолетних детей направлены в Оймяконский детский дом. 1 ребенок возвращен родителю.

По Мероприятию «Оплата услуг психолога, услуг Роспотребнадзора из запланированных 194 000,00 руб. освоено 190 521,92 руб.

В целях реализации статей 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации в части подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, в 2023 году 8 граждан прошли обучение в «Школе приемных родителей» и получили Свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории Российской Федерации. Оплата психологу, работающему в «Школе приемных родителей», была произведена в рамках реализации указанного мероприятия. Кроме того, здесь же предусмотрены средства на проведение платных анализов в Роспотребнадзоре, которые необходимы при направлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация мероприятий направления **«Совершенствование системы управления охраной труда. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда»**.

Из бюджета муниципального образования «Ленский район» на отчетный год было предусмотрено финансирование данного направления в размере 1 343 641, 0 руб., из которых израсходовано 772 701,0 руб. (57,5%). Из средств предприятий Ленского района (внебюджетные средства) в рамках проекта на улучшение условий и охрану труда запланировано 341 408 990,0 руб., данные средства были полностью освоены предприятиями Ленского района.

Сферы направления средств:

- приобретение неисключительных прав использования базы данных «Система Охрана труда Плюс» (многопользовательский доступ) для специалистов по охране труда 10 учреждений МО «Ленский район». Муниципальный контракт №58 заключен с победителем запроса котировок цен ООО «Инфоколл» (г. Москва) на сумму 160,6 тыс.руб.;

- проведена специальная оценка условий труда в 16 учреждениях МО «Ленский район» с общим количеством рабочих мест - 175. Муниципальные контракты заключены с ООО «Технический центр» (г. Улан-Удэ) на общую сумму 212,8 тыс.руб.;

- с 17 по 22 мая 2023 г. организовано выездное обучение по охране труда в г. Ленск по четырем программам:

1) Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) - обучен 51 чел. из 18 учреждений;

2) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) - обучено 30 чел. из 14 бюджетных учреждений;

3) Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим - обучено 19 чел. из 10 бюджетных учреждений;

4) Обучение по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи - обучено 7 чел. из 7 бюджетных учреждений.

Всего обучено 57 человек из 19 бюджетных учреждений (согласно Постановлению Правительства РФ № 2464, количество обязательных программ обучения зависит от должности работников). Муниципальный контракт заключен с победителем запроса котировок цен ООО «Деловой партнер охраны труда» (г. Томск) на общую сумму 220,393 тыс.руб.;

- на поощрение победителей и участников Республиканского конкурса – детских рисунков «Охрана труда глазами детей» на муниципальном уровне направлено 8,908 тыс.руб.

- на организацию районного конкурса среди предприятий «Передовой опыт работы в области обеспечения безопасности труда» направлено 174,0 тыс. руб. (согласно сметы на проведение районного конкурса, утвержденной распоряжением главы МО «Ленский район» от 26.04.2023 г. №01-04-858/3).

Муниципальные контракты на приобретение прав использования базы данных «Система Охрана труда Плюс», проведение специальной оценки условий труда в учреждениях МО «Ленский район», выездного обучения по охране труда заключены по итогам запросов котировок цен, таким образом, общая экономия в результате проведенных торгов составила 416,153 тыс.руб.

Таблица 9.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % Выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма № 1 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 79 | 79 | 100 |
|  | Подпрограмма № 2 «Охрана труда в Ленском районе» | | | | |
| 2.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих\* | х. | 1,3 | 0,78\* | 236,4 |
| 2.2. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (% от общей численности работников)\* | % | 31 | 23\* | 113,9 |
| 2.3. | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников | % | 91 | 91,9 | 100,9 |

\* - показатель, ориентированный на снижение

Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) программы выполнены 5 (100%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год муниципальная программа признается средне - эффективной (R=0, 750).

*Общие рекомендации и предложения:*

1. Осуществлять контроль за освоением средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
2. Вносить изменения в муниципальную программу в установленные сроки.

**10. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства**

**в Ленском районе»**

Программа утверждена постановлением главы от 14 ноября 2019 года № 01-03-1051/19 (ред. от 14.03.2023 года № 01-03-136/3).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление инвестиционной и экономической политики администрации МО «Ленский район».

Соисполнители муниципальной программы:

* НО «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района;
* МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района».

Цель программы: Развитие малого и среднего предпринимательства как источника повышения качества жизни населения, формирования среднего класса, создания местного производства.

В 2023 году в структуру муниципальной программы включен ведомственный проект. Задачи программы:

1. Формирование благоприятной деловой среды для субъектов малого предпринимательства на основе повышения доступности ресурсов и качества муниципальных услуг.

2. Популяризация предпринимательства и формирование кадрового потенциала.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2022 году был утвержден в размере 12 550 000,0 руб. По итогам года финансирование освоено на 81,7% в сумме 10 254 240,57 руб.

Таблица 10.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| Развитие  предпринимательства Ленского района | Бюджет МО «Ленский  район» | 12 550 000,00 | 10 254 240,57 | 81,7 |
| Всего: | 12 550 000,00 | 10 254 240,57 | 81,7 |

Основное направление средств программы – на предоставление финансовой поддержки субъектам в форме грантов и субсидий на конкурсной основе. В течение года было объявлено 3 конкурса, по итогам которых поддержка была предоставлена:

- 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 8 773 708 руб. по мероприятию «Субсидирование части расходов СМП, занятых производством местной продукции» (субсидия предоставлялась на модернизацию (обновление) производственного оборудования, приобретение материалов);

- 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 389 250 руб. по мероприятию «Предоставление грантов начинающим СМП»;

- 3 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1 091 282,57 руб. предоставлены субсидии на оказание социально - значимых услуг.

Деятельность соисполнителей МП:

1. МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» в г. Ленске, осуществляющий имущественную, комплексную поддержку начинающих и действующих предпринимателей, потенциальных предпринимателей, молодежи, за отчетный период провел 5 конкурсов на право заключения договора аренды помещения в здании Бизнес - инкубатора.

Общая сумма выручки резидентов составила 3 977,0 тыс. руб., чистая прибыль – 1 550,0 тыс. руб.– 213,0 тыс. руб.

Помимо этого, МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» предполагает наличие дистанционных резидентов. Заявок на поддержку дистанционного формата не поступало.

В 2023 году, с целью популяризации и продвижения товаров и услуг предпринимателей МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» был запущен электронный каталог рекламирующий продукцию и услуги резидентов. Данный каталог обновляется 1 раз в квартал и распространяется посредством социальных сетей. Создано методическое пособие для населения, в котором отражена краткая и емкая информация о мерах поддержки для предпринимателей на 2023 год.

Стоит отметить, что МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» предоставляет в почасовую аренду комнату переговоров и конференц-зал для СМП. Общая сумма от сдачи в аренду данных помещений в отчетный период составила – 110, 3 тыс. руб.

Всего за отчетный период было проведено 11 мероприятий. Общий охват участников составил – 161 человек, в том числе:

- круглый стол на тему «Поддержка бизнеса – 2023» с участием 26 человек;

- 1-ый этап деловой игры «Команда моей мечты», который проводился в рамках фестиваля «МУУС УСТАР». По оценке экспертов, в финал вышли 20 из 43 команд со всей Республики. Из Ленского района финалистами стали две команды. Из каждой команды было отправлено по 2 участника для участия в финальном испытании в г. Якутск. На республиканском этапе команда Ленского района заняла 4 место;

- круглый стол на тему «Развитие креативного предпринимательства», к которому посредством ВКС присоединилась директор департамента развития креативной экономики РС(Я) Светлана Софронова;

- 2 профориентационных мероприятия для школьников и студентов Ленского района с общим охватом 37 человек;

- тренинг на тему «Исследование клиентов», участие приняли 7 субъектов малого предпринимательства;

- деловая игра для школьников «Формирование и оценка бизнес-идеи» с участием тренера из г. Якутск, с вручением сертификатов 17 участникам.

Консультационные услуги по вопросам развития предпринимательства за отчетный период получили 17 человек. Основные темы обращений касались составления бизнес-планов, оказания имущественной и финансовой государственной поддержки.

2. Продолжается деятельность Некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района» (далее по тексту – Фонд) по оказанию финансовой поддержки предпринимателям. В течение 2023 года в Фонд поступило 19 заявлений от субъектов МСП на выделение займа, при этом количество поступивших заявок по сравнению с 2022 годом увеличилось на 4.

Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составил 28 200,0 тыс. руб. (средства рефинансирования фонда). Финансовая кредитная поддержка оказана 14 субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в следующих сферах:

* сельское хозяйство – 4 СМП общую на сумму 3 900,0 тыс. руб.;
* оказание услуг населению – 7 СМП на общую сумму 9 800,0 тыс. руб.;
* торгово-закупочной – 2 СМП на сумму 9 500,0 тыс. руб.,
* строительство – 1 СМП на 5 000,0 тыс. руб.

В разрезе поселений Ленского района получили микрозаймы:

* г. Ленск – 11 субъектов на общую сумму 23 700,0 тыс. руб.,
* с. Натора – 1 субъект на сумму 1 000,0 тыс. руб.,
* с. Нюя – 1 субъект на сумму 2 000,0 тыс. руб.,
* с. Беченча – 1 субъект на сумму 1 500,00 тыс. руб.

В 2023 году средний размер займа, привлечённого в Фонде, составил 2 014,0 тыс. руб.

В течение года проведено 5 заседаний Конкурсной комиссии по отбору бизнес – проектов. Заключено 14 договоров займа, 13 договоров поручительства и 1 договор залога.

Таблица 10.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | %, исполнения |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1205 | 1275 | 105,8 |
| 2 | Число малых предприятий | ед. | 233 | 239 | 102,6 |
| 3 | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 4861,66 | 5959,9 | 122,6 |
| 4 | Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) | ед. | 820 | Нет данных |  |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Чел. | 1995 | нет данных |  |
| 6 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых | % | 6 | Нет данных |  |
| 7 | Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам | млн. руб. | 211,39 | 172,69 | 81,7 |
| 8 | Количество вовлеченных в субъекты СМП | ед. | 4 | 1 | 25 |
| 9 | Количество субъектов МСП в сфере производства товаров и услуг, получивших финансовую поддержку из местного бюджета | ед. | 12 | 8 | 66,7 |
| 10 | Количество новых рабочих мест | ед. | 20 | 48 | 240 |
| 11 | Число СМП, принявших участие в образовательных программах | ед. | 40 | 24 | 35 |
| 12 | Количество дистанционных резидентов | ед. | 5 | 0 | 0 |

Не выполнены индикаторы:

- Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам;

- Количество субъектов МСП в сфере производства товаров и услуг, получивших финансовую поддержку из местного бюджета, в связи с отсутствием заявок на субсидии на образовательную поддержку, недостаточностью заявок на социально значимые услуги;

- Количество вовлеченных в субъекты СМП, не выполнен по причине отсутствия заявок на получение гранта начинающим СМП;

- Число СМП, принявших участие в образовательных программах, не выполнен в связи с недостаточностью финансовых средств на образовательные услуги, оказываемые Бизнес-инкубатором Ленского района, отсутствием заявок от СМП на субсидии на подготовку, переподготовку, обучение работников СМП.;

- количество дистанционных резидентов плановое 5 СМП, фактически заявки не поступали в связи с непопулярностью данного вида поддержки.

Из 12 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 3 33,3%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год муниципальная программа признается средне - эффективной (R=0,638).

*Общие рекомендации и предложения:*

1. Осуществлять организационную работу по популяризации мероприятий муниципальной программы.

**11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений**

**в Ленском районе»**

Программа утверждена постановлением главы от 08 августа 2019 года № 01-03-684/9 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе» (ред. от 20.03.2023 № 01-03-143/4).

Ответственным исполнителем является управление социального развития муниципального образования «Ленский район».

Цельпрограммы – снижение уровня преступности и правонарушений посредством создания условий для повышения эффективности работы в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними.

Для достижения цели намечено решение задачи:

Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению правовых последствий совершения правонарушений, реабилитация несовершеннолетних и их законных представителей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в конфликте с законом, а также защита законных прав и интересов несовершеннолетних.

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе» на 2023 год составляла 3 033 719,38 руб. из бюджета МО «Ленский район». Исполнение составило 78 %.

Таблица 11.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | Финансирование  (руб.) | Исполнение  (руб.) | Исполнение  % |
| Профилактика правонарушений  в Ленском районе | Бюджет МО «Ленский  район» | 3 033 719,38 | 2 371 157,97 | 78 |
| Всего: | 3 033 719,38 | 2 371 157,97 | 78 |

Реализация направления «Организация и проведение профилактических мероприятий в муниципальных образованиях» комиссией обеспечивалась путем выполнения следующих мероприятий:

- на подготовку кадров из выпускников общеобразовательных учреждений прошедших обучение по программам С(К)ОШИ 8 вида и выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ в первом полугодии было израсходовано – 566 300,00 руб. (на базе ГПБОУ по РС(Я) «Ленский технологический техникум» по программе профессионального обучения по профессиям: «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» (муниципальный контракт №33 от 23.09.2022 г.)

Также на основании муниципального контракта №29 от 25.09.2023 г. на базе ГПБОУ по РС(Я) «Ленский технологический техникум» оказаны услуги по профессиональному обучению по профессиям: «Продавец, 3 разряда», «Повар 2(3) разряда», «Слесарь по ремонту автомобилей, 3 разряда», на эти цели к концу года планировалось израсходовать – 780 424,00 руб., но из-за снижения количества учащихся всего за октябрь, ноябрь оплачено 293 697,97 руб., оплата за декабрь в размере 177 434,09 руб. будет произведена в 2024 году, в связи с чем в 2023 году не использовано – 486 726,03 руб.

- на реабилитацию и восстановление социального статуса несовершеннолетних из семей СОП, "группы риска» в условиях ГКУ РС (Я) ЛСРЦН было израсходовано – 405 910, 00 руб.;

- на оказание содействия в проведении диагностики несовершеннолетних, имеющих девиантное поведение израсходовано 103 860,00 руб.; до конца года планировалось израсходовать 79 230, 00 руб. (отправка несовершеннолетнего Б. в ЯРПНД г. Якутска по решению суда), несовершеннолетний из отделения сбежал.

- на организацию и проведение выездных заседаний комиссии в п. Витим, п. Пеледуй израсходовано – 49 500,00 руб., из-за отсутствия кворума не использовано 223 080,00 руб.

- на проведение мероприятий первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции, ПАВ израсходовано – 133 050,00 руб.;

- в текущем году были освоены денежные средства на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (оплата проезда до г. Якутска и обратно команде обучающихся школ района, занявшей первое место в районных соревнованиях) – 264 100,00 руб.;

- на организацию и проведения летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе лагеря «Виктория» г. Якутска. Из средств муниципальной программы для оплаты проезда по маршруту Ленск-Якутск-Ленск, было израсходовано 369 740,00 руб.;

- на поощрение членов комиссии было израсходовано 100 000,00 руб.;

- на приобретение буклетов для распространения среди несовершеннолетнего Ленского района – 50 000,00 руб.,

- на ежегодное обслуживание автоматизированной информационной программы АИС «Семья и дети» -35 000,00 руб.

Таблица 11.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними | шт. | 30 | 11 | 272\* |
| 2. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | чел. | 71 | 6 | 1183\* |
| 3. | Количество выпускников 9-х классов коррекционной школы, коррекционных классов общеобразовательных школ, 9-11-х классов общеобразовательных школ из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы и СУВЗТ, не имеющих специальности | чел. | 24 | 33 | 138 |
| 4. | Количество оздоровленных детей из семей, состоящих на учете комиссии | чел. | 24 | 29 | 121 |
| 5. | Количество законных представителей прошедших мероприятия первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции | чел. | 9 | 9 | 100 |

\*- показатель, ориентированный на снижение

Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 5 (100 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год муниципальная программа признается средне - эффективной (R=0,700).

*Общие рекомендации и предложения:*

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу.

**12. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»**

Программа утверждена постановлением главы от 02.10.2019 № 01-03-888/9 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» (ред. от 20.03.2023 года № 01-03-146/3).

Ответственным исполнителем является МКУ «Комитет имущественных отношений» МО «Ленский район» РС (Я)».

Соисполнители программы – Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

Участники программы: Муниципальные образования Ленского района.

Цель программы – сохранение природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения на территории МО «Ленский район».

Цель достигается реализацией следующих задач:

1. Обеспечение экологической безопасности и устранение накопленного ущерба природной среды на территории МО «Ленский район».

2. Поддержание стабильной системы особо охраняемых природных территорий местного значения.

3. Повышение уровня экологического образования населения Ленского района.

Исполнение финансирования Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» составило 7 796 783,0 руб. (41,75%) при плановом значении 18 677 135,25 руб.

Таблица 15.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | План  (руб.) | Факт  (руб.) | Исполнение  % |
| Охрана окружающей среды  и природных ресурсов в Ленском районе» | Бюджет МО «Ленский  район» | 18 677 135,25 | 7 796 783,0 | 41,75 |
| Всего: | 18 677 135,25 | 7 796 783,0 | 41,75 |

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий муниципальной программы 2023 года:

1. С целью реализации мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок» проведен аукцион по ликвидации несанкционированных свалок на межселенной территории Ленского района, по результатам которого заключен муниципальный контракт №0116300005623000355 от 21.08.2023 с ООО "Профи" на сумму 1 221 784.40 руб.

Ликвидировано 3 свалки общим объемом 310 куб.м.:

1 свалка - район дачных участков г. Ленска, от лагеря «Алмаз» по грунтовой дороге поворот налево, (длиной 250 м вдоль дороги, по 10 м по обе стороны дороги);

2 свалка - по Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 0,96 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, на левой обочине дороги;

3 свалка - по Пеледуйской трассе, в северо-западном направлении, на расстоянии 1,4 км от ЛПУМГ №1 в г. Ленске, по правой стороне трассы, поворот на право, на грунтовую дорогу. Вдоль грунтовой дороги на протяжении 1,06 км;

- заключен договор №181/ЮР/2023 от 10.08.2023 с ООО "Профи" на вывоз отходов, собранных во время проведения субботника на сумму 7 284,50 руб. Ликвидирована 1 свалка объемом 10 куб.м.

- заключен договор №181/ЮР/2023 от 22.09.2023 с ООО «Профи» на вывоз отходов, собранных во время проведения субботника на сумму 10 198,30 руб. Ликвидирована 1 свалки объемом 14 куб.м.

- путём межбюджетных трансфертов направлены денежные средства в размере 6 244 218,60 руб. из них: 5 725 114,20 руб. в МО «Город Ленск»; 519 104,40 руб. в МО «Поселок Пеледуй» на ликвидацию несанкционированных свалок на территории поселений.

2. С целью реализации мероприятия «Утилизация и обезвреживание опасных отходов» заключен контракт № 58 от 25.12.2023 г. на оказание услуг по сбору, транспортировке отходов 3 и 4 класса опасности с ИП Бедратый С.П. на сумму 50 848,00 руб.

На утилизацию сданы отходы производства (отработанная оргтехника, картриджы), собранные от муниципальных учреждений района в количестве 128 единиц.

3. С целью реализации мероприятия «Изготовление и выпуск рекламно-информационных материалов (буклеты, плакаты, баннеры)» заключен:

- договор №55 от 21.12.2023 с ИП Дюков Г.А. на изготовление печатной продукции (календари, баннеры) на сумму 39 900,00 руб.;

4. С целью реализации мероприятия «Организация и проведение акций и конкурсов» заключены:

- контракт №19 от 20.06.2023 с ИП Морозенко М.В. на приобретение подарочных сертификатов для проведения вело-квеста на сумму 12 000,00 руб.;

- контракт №20 от 14.07.2023 с ИП Морозенко М.В. на приобретение подарочных сертификатов для проведения конкурса «Эко-взгляд» на сумму 18 000,00 руб.;

- контракт №47 от 20.11.2023 с ИП Морозенко М.В. на приобретение подарочных сертификатов для проведения конкурсов на сумму 144 000,00 руб.;

- контракт № 44 от 14.11.2023 с Погудиным Н.И. на изготовление статуэток для вручения на закрытии акции «Природа и мы» на сумму 33 000,00 руб.;

- контракт №49 от 23.11.2023 с ООО «Дизайн-Сервис» на приобретение букетов цветов для вручения на закрытии акции «Природа и мы» на сумму 12 950,00 руб.;

- договор №46 от 14.11.2023 с ИП Дюков Г.А. на изготовление благодарственных писем для вручения на закрытии акции «Природа и мы» на сумму 2 600,00 руб;

- в СМИ опубликована статья «День реки Лены» в газете «Ленский вестник» №26(10727) от 8 июля 2023 г.

Таблица 15.2 Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в общем количестве выявленных несанкционированных мест размещения отходов | % | 31 | 38,46 | 124,06 |
| 2. | Количество рейдовых мероприятий по выявлению нарушений природоохранного законодательства РФ и РС (Я) на ООПТ местного значения. | единиц | 14 | 9 | 64,29 |
| 3. | Охват населения Ленского района экологической акцией "Природа и мы" | % | 32 | 63,05 | 197,03 |

Из 3 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 2 (66,7%).

Не выполнен показатель «Количество рейдовых мероприятий по выявлению нарушений природоохранного законодательства РФ и РС (Я) на ООПТ местного значения», фактическое значение 9 единиц (64,29%), при плане 14. Невыполнение показателя произошло за счет снижения количества рейдовых мероприятий в соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которое устанавливает ограничения на проведение в 2022-2024 г.г. контрольных (надзорных) мероприятий.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год муниципальная программа признается низко - эффективной (R=0,463).

*Общие рекомендации и предложения:*

1. Осуществлять текущий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, за использованием финансовых средств, выделенных на ее реализацию.

**13. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Ленском районе»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 3 декабря 2020 года № 01-03-628/0 «Об утверждении муниципальной программы МО «Ленский район» «Комплексное развитие сельских территорий» (ред. от 15.01.2021 № 01-03-7/1).

Ответственным исполнительным муниципальной программы выступает муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства».

Цель программы – сохранение доли сельского населения МО «Ленский район» на уровне не менее 13% к 2025 году.

Цель достигается реализацией следующих задач:

1. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем;

2. Обеспечение комплексного освоения и развития территории.

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году было предусмотрено 1 037 312,96 руб. из бюджета МО «Ленский район».

Исполнение составило 1 037 312,96 руб. (100 % от доведенного плана).

Таблица 15.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Источники  финансирования | План  (руб.) | Факт  (руб.) | Исполнение  % |
| «Комплексное развитие сельских территорий в Ленском районе» | Бюджет МО «Ленский  район» | 1 037 312,96 | 1 037 312,96 | 100 |
| Всего: | 1 037 312,96 | 1 037 312,96 | 100 |

За счет средств программы осуществлено:

- техническое присоединение к электрическим сетям по объекту "Дом культуры в поселке Витим" в сумме 194 839,02 руб.;

- техническое присоединение к электрическим сетям по объекту "Дом культуры с ДШИ в селе Беченча" в сумме 382 650,80 руб.;

- техническое присоединение к электрическим сетям по объекту "Дом культуры в селе Чамча" в сумме 404 019,40 руб.;

- оплачена неустойка и госпошлина по исполнительному листу суда в сумме 55 803,74 руб.

Таблица 15.2 Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Сохранение доли сельского населения МО "Ленский район" | % | 13 | 12,4 | 95,4 |
| 2. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан МО "Ленский район" | кв.м. | 33 | 0,00 | 0 |
| 3. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (объекты капитального строительства) | ед. | 1 | 0,00 | 0 |

Из 3 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 0 (0%).

1. В 2023 сохранение доли сельского населения МО "Ленский район" составило 12,4 % при плане 13%. Не исполнение связано с низким уровнем жизни на сельской местности и отсутствием в селе высокооплачиваемой работы.
2. Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан МО "Ленский район" в рамках муниципальной программы в 2023 году не проводился, в связи с отсутствием претендентов от Ленского района на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.
3. Проекты развития сельских территорий не участвовали в конкурсных отборах

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год муниципальная программа признается неэффективной (R=0,250).

*Общие рекомендации и предложения:*

1. Внести изменения в муниципальную программу в части дополнения актуальными мероприятиями.

2. Проведение работы по участию проектов программы в конкурсных отборах на республиканском и федеральном уровнях.

**Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ленском районе»**

Реализация муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Ленском районе» закончилась в 2022 году, неосвоенные в 2022 г. средства в сумме 10 930 452,68 руб. были законтрактованы, оплата и приобретение оборудования произведены в 2023 г. В различные отделения больницы приобретено медицинское оборудование, в том числе в больницу п. Пеледуй в новое здание «Бриз» мебель медицинская на сумму 2 737 710,71 руб.

Начальник управления

инвестиционной и экономической политики О.А. Кондратьева