|  | Приложение к постановлению и.о. главы от «_31_» _мая__2023 год № ____01-03-333/3______ |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Ленский район»

за 2022 год

В 2022 году реализовывалось 15 муниципальных программ. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена по 15 программам.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Ленский район» РС (Я) за 2022 год осуществлена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ленский район», утвержденного постановлением главы от 29 декабря 2020 года № 01-03-731/0 (внесение изменений постановлением от 20.07.2021г № 01-03-412/1), на основании отчетности ответственных исполнителей муниципальных программ за 2022 год, сведений финансового управления о финансовом обеспечении и кассовых расходах муниципальных программ МО «Ленский район».

В установленные сроки годовые отчеты представлены по 15 муниципальным программам.

В целом на реализацию программ в 2022 году за счет всех источников финансирования было предусмотрено 3 810 598 028,41 руб. (94,19 % к уровню 2021 года), в том числе средства федерального бюджета 93 936 706,87 руб. (106 % к уровню 2021 года), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –1 373 028 125,86 руб. (111 % к уровню 2021 года), бюджета МО «Ленский район» – 2 002 224 205,68 руб. (100,1 % к уровню 2021 года), внебюджетных источников –  341 408 990,00 руб. (95% к уровню 2021 года).

За отчетный период фактическое освоение средств из всех источников финансирования составило 3 556 185 912,21 руб., в том числе из средств федерального бюджета – 92 238 371,34 руб. (98,2 % от плана), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 1 367 608 171,94 руб. (99,6 % от плана), средства бюджета МО «Ленский район» - 1 692 469 484,93 руб. (84,5 % от плана), внебюджетных источников   403 869 884,00 руб. (118,3 % от плана).

Финансирование мероприятий муниципальных программ за 2022 год представлено в приложении к сводному годовому докладу (Таблица № 1).

Программные расходы за счет бюджетных средств из всех уровней бюджета исполнены на 90,8 %. При плане   3 469 189 038,41 руб. расходы исполнены в сумме     3 152 316 028,21 руб.

Высокую оценку освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования получили муниципальные программы:

«Социальная поддержка граждан Ленского района» – 117,72 %;

«Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Ленском районе» – 100 %;

«Развитие предпринимательства в Ленском районе» – 100 %;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района РС (Я)» – 99,11 %;

«Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе" – 99,99%;

«Развитие образования в Ленском районе» - 98,8%;

«Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» - 96,62%.

Наиболее низкую оценку исполнения финансовых средств за 2022 год показали муниципальные программы:

- «Комплексное развитие сельских территорий"», расходы по программе исполнены в сумме 207 501,9 руб. при уточненном плане 1 189 011,12 руб. или на 17,45%

- «Развитие транспортного комплекса МО «Ленский район», расходы по программе исполнены в сумме 39 288 081,82 руб. при уточненном плане 122 530 414,35 руб. или на 32,06 %.

Наибольший объем средств за счет всех источников финансирования в 2022 году был направлен на реализацию муниципальных программ:

1. «Развитие образования в Ленском районе» – 2 237 468 846,16 руб., фактическое исполнение составило 2 210 650 882,42 руб. или 98,8 %;

2. «Социальная поддержка граждан Ленского района» 351 389 354,00 руб.,   фактическое исполнение составило 413 640 149,88 руб или 117,72%.

3. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» 319 361 216,3 руб., фактическое исполнение составило 170 502 585,04 руб. или 53,39 %;

3. «Развитие культуры в Ленском районе» 260 844 791,42 руб., фактическое исполнение составило 250 087 914,28 руб. или 95,88%.

4. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» 207 745 412,67 руб., фактическое исполнение составило 205 902 776,5 руб. или 99,1 %;

Из 15 муниципальных программ Ленского района реализация 9 программ осуществлялась только за счет средств бюджета МО «Ленский район»: «Развитие предпринимательства в Ленском районе», «Развитие здравоохранения в Ленском районе», «Развитие гражданского общества в Ленском районе», «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе», «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», «Профилактика правонарушений в Ленском районе», «Развитие транспортного комплекса   МО «Ленский район», «Комплексное развитие сельских территорий», «Социальная поддержка граждан Ленского района».

Реализация 6 муниципальных программ осуществлялась с участием федеральных средств, средств государственного бюджета РС (Я): «Развитие культуры Ленского района», «Развитие образования в Ленском районе», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)», «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе», «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе», «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район».

Реализация 1 программы, «Социальная поддержка граждан Ленского района», осуществлялась за счет средств бюджета МО «Ленский район» и внебюджетных источников (средства предприятий).

Муниципальные программы включают в себя 132 целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход их реализации.

По данным годовых отчетов у одной муниципальной программы индикаторы выполнены на 93,3% - «Развитие образования в Ленском районе», на 80% - у муниципальных программ «Профилактика правонарушений в Ленском районе», «Развитие здравоохранения в Ленском районе».

Исполнение значений целевых показателей (индикаторов) более 50 % достигнуто по 4 муниципальным программам: «Социальная поддержка граждан Ленского района», «Управление муниципальной собственностью МО "Ленский район (Я)», «Развитие культуры Ленского района», «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе».

Самое низкое выполнение индикаторов отмечается по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленского района» - 0 %.

Оценка эффективности муниципальных программ включает в себя оценку выполнения показателей (индикаторов) основных мероприятий муниципальных подпрограмм; освоения средств муниципальной программы, качества управления муниципальной программой.

Степень эффективности реализации муниципальных программ распределяется на:

эффективную, если 0,8 <  R  < 1.

средне-эффективную, если 0,5< R < 0,8

низко-эффективной, если 0,3 < R < 0,5

неэффективную, если R < 0,3

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год из 15 муниципальных программ признаны эффективными – 2 программы; средне–эффективными – 11 программ, неэффективными – 2 программы.

Существенным недостатком ответственных исполнителей программ является несвоевременное внесение изменений в муниципальные программы и регистрация изменений в ГАС «Управление», что приводит к снижению оценки «Качества управления программой», и как следствие снижение общей оценки эффективности.

В соответствии п. 44.  Порядка разработки и реализации муниципальных программ в новой редакции, утвержденным постановлением главы от 07.03.2023 г № 01-03-125/3: основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:

а)	приведение в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Ленский район» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом(решением) о бюджете не позднее 3-х месяцев после вступления в силу решения). Ввод изменений по муниципальным программам в ГАС «Управление» -10 дней с даты утверждения постановления.

В отчетном году с нарушением данного пункта реализовывались программы: «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе»; «Развитие культуры в Ленском районе»; «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе"; «Развитие здравоохранения в Ленском районе»; «Развитие образования в Ленском районе»; «Развитие транспортного комплекса МО «Ленский район»; «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)», «Развитие гражданского общества в Ленском районе», «Охрана окружающей среды».

Годовые отчеты размещены ответственными исполнителями муниципальных программ на сайте муниципального образования «Ленский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: https://mr-lenskij.sakha.gov.ru/.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Ленский район» за 2022 год.

| № | Наименование муниципальной программы | Выполнение показателей (индикаторов | Уровень исполне-ния расходов | Уровень качества управления програм-мой | Оценка эффектив-ности (в баллах) | Степень эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования в Ленском районе» | 0,350 | 99%/0,25 | 0,2 | 0,800 | Средне-эффективная |
| 2. | «Профилактика правонарушений в Ленском районе» | 0,350 | 75%/0,2 | 0,35 | 0,900 | Эффективная |
| 3. | «Социальная поддержка граждан Ленского района» | 0,175 | 98%/0,25 | 0,4 | 0,825 | Эффективная |
| 4. | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе» | 0,088 | 89%/0,2 | 0,4 | 0,688 | Средне-эффективная |
| 5. | «Развитие предпринимательства в Ленском районе» | 0,088 | 100%/0,25 | 0,35 | 0,688 | Средне-эффективная |
| 6. | «Управление муниципальной собственностью МО «Ленский район» РС (Я)» | 0,175 | 53%/0,15 | 0,35 | 0,675 | Средне-эффективная |
| 7. | «Развитие здравоохранения в Ленском районе» | 0,350 | 70%/0,2 | 0,2 | 0,650 | Средне-эффективная |
| 8. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» | 0,088 | 98%/0,25 | 0,3 | 0,638 | Средне-эффективная |
| 9. | «Развитие культуры Ленского района» | 0,263 | 95,9%/0,25 | 0,1 | 0,613 | Средне-эффективная |
| 10. | «Обеспечение качественным жильем и повышения качества жилищно – коммунальных услуг в Ленском районе» | 0,175 | 71%/0,2 | 0,2 | 0,575 | Средне-эффективная |
| 11. | «Развитие гражданского общества в Ленском районе РС (Я)» | 0,088 | 100%/0,25 | 0,2 | 0,538 | Средне-эффективная |
| 12. | «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» | 0,088 | 100%/0,25 | 0,2 | 0,538 | Средне-эффективная |
| 13. | «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» | 0,088 | 96,6%/0,25 | 0,2 | 0,538 | Средне-эффективная |
| 14. | «Комплексное развитие сельских территорий Ленского района» | 0 | 17,5%/0 | 0,1 | 0,1 | Неэффектив-ная |
| 15. | «Развитие транспортного комплекса МО «Ленский район» | 0,088 | 32%/0 | 0 | 0,088 | Неэффектив-ная |

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе»

Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе» утверждена постановлением и.о. главы от 05.07.2019 г. № 01-03-582/9 (ред. постановления от 03.10.2022 г. № 01-03-613/2).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Районное управление образования» МО «Ленский район».

Соисполнителями муниципальной программы выступают муниципальные образовательные организации муниципального образования «Ленский район».

Участники программы:

- Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры»;

- Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница»;

- Управление социального развития администрации муниципального образования «Ленский район»;

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике».

Цель программы: обеспечение доступности качественного  образования, соответствующего требованиям  инновационного  социально ориентированного  развития  МО «Ленский район» Республики  Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1.	Повышение эффективности управления в системе образования.

2.	Обеспечение  доступности  качественного общего  образования,   соответствующего требованиям  инновационного  социально ориентированного  развития Ленского района.

3.	Обеспечение доступности качественного воспитания и дополнительного образования детей

4.	Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей и подростков.

5.	Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами для повышения качества образования в Ленском районе.

Плановое финансирование программы на 2022 г. составило 2 237 468 846,16 руб., из них местный бюджет – 934 209 556,33 руб., государственный бюджет РС (Я) – 1 229 406 440,98 руб., федеральный бюджет - 73 852 848,85 руб.

Фактическое исполнение составило – 2 210 650 882,42 (97,7%), в т.ч. местный бюджет – 914 169 474,52 руб., государственный бюджет РС (Я) – 1 224 301 621,86 руб., федеральный бюджет - 72 179 786,04 руб.

Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования в Ленском районе | Федеральный бюджет | 73 852 848,85 | 72 179 786,04 | 97,7 |
|  | Бюджет РС (Я) | 1 229 406 440,98 | 1 224 301 621,86 | 99,6 |
|  | Бюджет МО «Ленский район» | 934 209 556,33 | 914 169 474,52 | 97,8 |
|  | Всего: | 2 237 468 846,16 | 2 210 650 882,42 | 98,8 |

Всего в системе образования Ленского района 29 муниципальных образовательных учреждений:

- 17 общеобразовательных школ (13 средних общеобразовательных школ, из которых 3 средние школы с углубленным изучением предметов, 3 основные общеобразовательные школы, 1 специальная (коррекционная) образовательная школа 8 вида. Две школы имеют филиалы: начальная школа в с. Иннялы СОШ с. Толон, начальная школа с. Батамай ООШ с. Мурья, 5 национальных школ);

- 1 учреждение дополнительного образования (МКУ ДО «Сэргэ»);

-  11 детских садов.

Всего в районе 741 педагогический работник. Из них в школах – 463, в ДОУ – 242, в учреждении дополнительного образования – 36.

Мероприятие «Развитие дошкольного образования»

Общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет на территории Ленского района в 2022 году составляет 2930 чел., в т.ч. городского населения – 2577 чел., сельского населения – 353 чел.

Всего дошкольным образованием охвачено 2152 ребенка.

В системе дошкольного образования Ленского района функционирует 11 самостоятельных дошкольных учреждений из них 4 центра развития ребенка, 9 дошкольных групп при СОШ, 2 группы кратковременного пребывания при СОШ: ГКП ООШ с. Мурья, ГКП НШ с. Иннялы.

В дошкольных учреждениях функционируют 11 КМЦ (консультативно-методических центров) с целью оказания консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения.

За год проведено 10 мероприятий различной направленности, наиболее значимые:

- 31 января 2022 года на платформе ZOOM прошли II Ксендзовские педагогические чтения в целях увековечивания памяти Ксендзовой Галины Федоровны, кандидата педагогических наук, Заслуженного работника образования Республики Саха (Якутия), делегата Всесоюзного съезда работников народного образования и приурочены к 75-летию со дня ее рождения. Участие приняли 4 педагога;

- в апреле 2022 года прошел II районный методический турнир команд дошкольных учреждений, в которых 	 приняли участие 5 команд ДОУ (25 педагогов).

Абсолютными победителями II районного методического турнира команд дошкольных образовательных организаций – команда «Колокольчик.ру» МКДОУ ЦРР «Детский сад Колокольчик» п. Витим МО «Ленский район»;

- мероприятия, посвященные 100-летию   управления образования в Ленском районе, в декабре 2022 г.

За отчетный период в заочной форме повысили квалификацию 125 педагогов, очной форме 6 педагогов и 9 педагогов в очно-заочном формате.

Мероприятие «Развитие общего образования»

На начало года по итогам статистических данных формы ОО-1 в общеобразовательных учреждениях Ленского района обучалось детей - 4772. Всего в течение года прибыли 102 обучающихся, выбыли 164, на 31 мая 2022 года количество обучающихся составило 4710 детей.

На начало нового учебного года (сентябрь 2022 г.) в общеобразовательных учреждениях Ленского района – 4668 детей, что на 104 (2%) ребенка меньше в сравнении с прошлым годом.

В рамках программы прошло 10 мероприятий, из которых наиболее крупные:

- региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам приняли с участием 25 обучающихся по 10 предметам, 8 из них заняли призовые места;

- с 21 по 24 марта конкурсные испытания районного конкурса педагогического мастерства «Педагог года-2022». В конкурсе приняли участие 8 учителей школ и 3 классных руководителя. По итогам конкурса «Учитель года» абсолютным победителем стала Коновалова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ Школа № 2 г. Ленска, которая была направлена на участие в республиканском этапе «Учитель года».

На республиканском этапе конкурса «Учитель года» стала победителем в номинации «Родительское признание», а также в отдельной номинации от спонсоров «Учитель года» по версии Сбербанка».

Абсолютным победителем конкурса «Классный руководитель года» стала Черникова Татьяна Алексеевна, учитель английского языка МБОУ СОШ п. Витим и получила денежное вознаграждение в размере 75 000 рублей, затем представила Ленский район на республиканском этапе конкурса «Классный руководитель года 2022 г.». Татьяна Алексеевна вошла в число десяти лауреатов и удостоилась номинации «Педагог глазами детей», награждена Почетной грамотой ИРОиПК, сертификатом участника Республиканского конкурса «Классный руководитель года-2022» и была направлена на Всероссийский форум классных руководителей, который проходил в г. Москва.

- 29 марта 2022 года на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Ленска» состоялся методический турнир учительских команд. Девиз Метотура: «Умное образование – умный район». В турнире приняли участие 4 команды из МБОУ СОШ п. Пеледуй; МКОУ «СОШ с. Натора»; МБОУ СОШ №3 г. Ленск; МБОУ Школа № 2 г. Ленска.

Абсолютными победителями V районного методического турнира учительских команд стала команда МБОУ СОШ №3 г. Ленск.

- 28 марта 2022 год прошла I районная Педагогическая конференция на тему «Качество образования: многообразие взглядов», в котором приняли участие 46 педагогов Ленского района.

- С 28 ноября по 2 декабря 2023 г.  прошел республиканский педагогический форум «Актуальные направления трансформации образования: перспективы и новые возможности развития», посвященный 100-летию «Районное управление образования» МО «Ленский район». В рамках данного форума прошли 	курсы повышения квалификации «Организационно-педагогические условия функционирования Центров "Точка роста" в условиях ФГОС». Модератором Выступила Слепцова Саргылана Давыдовна, заместитель заведующего кафедры управления, педагогики. Повысили свой уровень на курсах 25 педагогов, работающих в центрах «Точка роста».

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации утверждён приказ МКУ «Районное управление образования» от 27 мая 2022 г. № 407 «Об организации наставничества в образовательных организациях МО «Ленский район», разработано и утверждено Типовое положение о наставничестве, разработана Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в образовательные организации МО «Ленский район» и утверждена Типовая программа наставничества. В рамках реализации программы наставничества построена работа с молодыми специалистами.

В рамках ассоциации молодых педагогов в районе создана система наставничества «Молодые – молодым», где наставники - это молодые педагоги в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы 7+ лет, осуществляют сопровождение начинающих педагогов со стажем до 3 лет.

В 2022 году в образовательные организации Ленского района» прибыло 14 молодых педагогов. С целью решения кадровой проблемы, привлечения кадров и сохранения кадрового потенциала Решением сессии Районного Совета от 02.12.2021 г. № 1-8 Утвержден Порядок денежной выплаты учителям, прибывшим на работу в общеобразовательные организации Ленского района в размере один миллион рублей.

В 2022 году конкурсный отбор прошли 3 учителя с первой квалификационной категорией и прибыли в Ленский район в СОШ №1 – учитель математики, в СОШ № 3 – учитель истории и обществознания и ОНСОШ – учитель физики и информатики.

В 2022 году организована работа с 7 общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, расположенными на территории муниципального образования «Ленский район» (ШНОР и ШНСУ), для повышения качества результатов обучающихся: СОШ № 3 г. Ленска, СОШ с. Беченча, СОШ с. Толон, СОШ с. Нюя, СОШ с. Чамча, ООШ с. Мурья, ООШ с. Дорожный.

За каждой школой закреплены школы–кураторы. Взаимодействие школ с низкими образовательными результатами и школ-кураторов происходит через реализацию совместного плана мероприятий. Всеми школами с низкими образовательными результатами разработаны Программы перехода в эффективный режим функционирования.

Школы – кураторы: МБОУ СОШ п. Витим; МБОУ СОШ № 1г. Ленска; МБОУ Школа № 2 г. Ленска, МБОУ СОШ № 5.

19 ноября 2022 года на базе МБОУ «Школа №2 с УИОП г. Ленска» состоялся муниципальный этап XXVII республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A StepintotheFuture» ScienceFair». С учетом эпидемиологической ситуации формат проведения конференции был очный и дистанционный. Приняли участие 46 участников.

Путевки на республиканский этап НПК выданы: 2 юниорам, 4 учащимся старшей группы.

В Районном конкурсе «Ученик года - 2022» приняло участие 60 обучающихся 1-11 классов.

Призёрами и победителями муниципального конкурса «Ученик года - 2022» в 4 номинациях стали 60 учащихся, а также в номинации «Творческий коллектив» - 5 коллективов.

Мероприятие «Воспитание и дополнительное образование»

В образовательных учреждениях района по итогам 2021/2022 учебного года на профилактических учетах состоят:

| ВШУ |  | ПДН |  | Пост ЗОЖ |  | Дети, проживающие в семьях СОП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | АППГ | 2022 | АППГ | 2022 | АППГ | 2022 | АППГ |
| 59 | 72 | 40 | 40 | 41 | 44 | 57 | 67 |

Наблюдается динамика по спаду количества несовершеннолетних лиц, состоящих на учете ПДН, вызванная исправлением.

Во исполнение плана просветительских мероприятий в Республике Саха (Якутия), направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению на 2021-2023 года, в целях формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся во всех образовательных организация Ленского района прошли классные часы, лекции, викторины, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией.

Ежемесячно управление образования проводит сверку с ОМВД России по Ленскому району по несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленскому району.

В рамках межведомственного взаимодействия управление образования и «Ленский технологический техникум» еженедельно производят мониторинг с целью контроля за скрытым отсевом школьников, окончивших 9 классов.

В целях проведения профилактических бесед о недопущении ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по оставлению детей без надзора, о недопущении нарушения Правил поведения несовершеннолетних на территории Ленского района с 14 по 22 февраля на основании постановления Р(М)КДНиЗП по Ленскому району от 03 февраля 2022 года № 09/3-18-35/22 проведены рейдовые мероприятия по семьям, находящихся в социально-опасном положении совместно со службами системы профилактики.

18-19 мая 2022 года Р(М)КДНиЗП по Ленскому району провела выездные встречи с несовершеннолетними, состоящими на учете ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленскому району, и их родителями (законными представителями), с семьями, состоящими в социально-опасном положении согласно предоставленному графику образовательных учреждений перед летними каникулами для уточнения летнего досуга и занятости детей, состоящих на учете ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленскому району.

Все проведенные мероприятия являются частью постоянной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в Ленском районе.

За 2021/2022 учебный год проведено 27 проверок в образовательных учреждениях района на предмет исполнения законодательства в части профилактики правонарушений, в части обеспечения бесплатным питанием обучающихся льготной категории.

В течение года проводились профилактические мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, с марта по май 2022 года в них приняло участие 4233 обучающихся школ, 1184-воспитанников детских садов, 611 педагогических работников, 1896-родителей (законных представителей).

В целях проведения профилактических бесед о недопущении ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по оставлению детей без надзора, о недопущении нарушения Правил поведения несовершеннолетних на территории Ленского района с 14 по 22 февраля на основании постановления Р(М)КДН и ЗП по Ленскому району от 03 февраля 2022 года № 09/3-18-35/22 проведены рейдовые мероприятия по семьям, находящихся в социально-опасном положении совместно со службами системы профилактики.

Систематически сотрудниками ОМВД России по Ленскому району в образовательных учреждениях города и поселений Ленского района проводятся профилактические лекции: «Уроки мужества», «Закон и порядок», о предупреждении употребления психоактивных веществ, по предупреждению правонарушений, интернет-безопасность. Общий охват составил 1439 человек.

В апреле 2022 года проведены мероприятия Декады правовых знаний в РС (Я) в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Количество консультативных пунктов, организованных всего, из них на площадках: образовательных учреждений – 18, дошкольных образовательных учреждений – 11, учреждение дополнительного образования -1. В рамках Декады правовых знаний в РС (Я) с 11 по 15 апреля 2022 г. в образовательных учреждениях Ленского района прошли профилактические лекции с участием представителей служб системы профилактики Ленского района, на встречах со школьниками обсуждали темы «Информационная безопасность», «Митинги». Общих охват составил 388 обучающихся. 21 апреля 2022 г. в МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3 г. Ленска прошли мастер-классы по спортивным видам спорта (стрельба из лука, настольный теннис, легкая атлетика), охват данным мероприятием составил 189 обучающихся. В МКОУ С(К)ОШИ 8 вида г. Ленска состоялся круглый стол с отцом Дионисием на тему «Как решать конфликты мирным путем» с охватом 34 обучающихся. В каждом образовательном учреждении в школьных библиотеках были организованы книжные выставки правовой литературы на тему «Закон для всех един».

Мероприятия Дополнительного образования.

На конец 2021/2022 учебный год согласно Единой автоматизированной информационной системе «Навигатор» дополнительного образования Республики Саха (Якутия) в Ленском районе в образовательных учреждениях заведено 4296 детей, в ДШИ 701 ребенок, в МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» 608 детей, занимающихся по программам дополнительного образования.  Таким образом, всего в муниципальном образовании «Ленский район» 5065 детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, что составляет 81%.

На основании письма Министерства образования и науки РС(Я) по вопросу персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках реализации Целевой модели развития дополнительного образования Республики Саха (Якутия) с 22 декабря 2021 проводилась работа по выдаче электронных сертификатов учета для обучающихся зарегистрированных в АИС «Навигатор» ДО РС(Я). По состоянию на 18 января 2022 года электронные сертификаты учета выданы 4078 обучающимся Ленского района, получающих дополнительное образование.

Развитие системы дополнительного образования в Ленском районе осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия), федерального проекта «Успех каждого ребенка» и приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей».

С января 2022 года началась работа по реализации создания новых мест на 2022 год по техническому направлению в МКУ ДО «Сэргэ» в рамках национального проекта «Образование» и «Успех каждого ребенка».  На 2022 будут укомплектованы 1293 ученикомест, в том числе 20 ученикомест в МКУ ДО «Сэргэ».

Воспитанники МКУ ДО «Сэргэ» систематически принимают участие в различных мероприятиях районного, республиканского, всероссийского уровня.

В 2021-2022 учебном году в государственной итоговой аттестации приняли участие 12 общеобразовательных учреждений Ленского района, 194 выпускников текущего года. ЕГЭ сдавали 191 участник. Участники с ОВЗ сдавали ЕГЭ в особых условиях – 2 участника (СОШ №3, СОШ п. Пеледуй) и ГВЭ (Школа №2, СОШ с. Чамча). На участие в государственной итоговой аттестации подали заявление 207 человек, в том числе 194 – выпускники текущего года, 11 участников – выпускники прошлых лет, 2 – студенты Ленского технологического техникума. Из записавшихся выпускников прошлых лет (далее – ВПЛ) и студентов Ленского технологического техникума (далее ЛТТ) на экзамены явились 2 участника.

Аттестаты в 2022 году получили 190 выпускников. Выпускники Школы №2 – 1, СОШ с. Чамча – 1, СОШ с. Беченча – 2 после участия в дополнительном (сентябрьском) этапе получили справки об обучении.

В 2022 году два выпускника (СОШ №3, СОШ №4) не смогли подтвердить медали. Количество медалистов 2022 года:

|  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество выпускников | Количество медалистов | Доля медалистов (%) |
| СОШ №1 | 36 | 2 | 5,5% |
| Школа №2 | 48 | 3 | 6,3% |
| СОШ №3 | 32 | 2 | 6,3% |
| СОШ №4 | 26 | 5 | 19,2% |
| СОШ п. Пеледуй | 15 | 1 | 6,7% |
|  |  | 13 |  |

Выпускников текущего года, участников ГИА – 194 человек, в том числе 106 (55%) – выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов и английского языка. Наибольшее количество выпускников традиционно выбрали обществознание – 40%. Второе место по выбору занимает физика – 13,4% (меньше на 14% по сравнению с 2021 годом), затем информатика и история – 12,9%. Математику профильного уровня выбрали 35,6% (в 2021 году – 63%) всех выпускников, выбравших ЕГЭ. Меньше всего участников выбрали географию (2,6%, в 2021 г. – 6%). Выпускники СОШ с углубленным изучением сдавали математику (38%), из предметов по выбору больше всего выбрали обществознание (22%) и физику (14%), наименьший выбор географии (2%) и литературы (4%).

Всего проведено 628 человеко-экзаменов.

Все участники 100% сдали ЕГЭ по английскому языку и литературе. Количество участников, прошедших минимальный порог по сравнению с прошлым годом уменьшилось по химии, биологии и литературе, по остальным предметам наблюдается увеличение. Больше всего участников не сдали экзамен по химии – 9 (56%), обществознанию – 29 (38%), биологии – 9 (38%). Математику профильного уровня не сдали 18 участников (26%), информатику – 9 (36%) физику – 6 (23%). По одному участнику не сдали русский язык и географию.

Результаты сдачи ЕГЭ по общеобразовательным учреждениям:

| название ОУ | колич. участников ЕГЭ | сдали все выбранные предметы ЕГЭ |  | не прошли минимальный порог |  | в том числе не сдали: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |
|  |  | количество | % | количество | % | предмета |  |  |
| СОШ №1 | 36 | 28 | 78% | 8 | 22% |  | 3 | 5 |
| Школа №2 | 46 | 32 | 70% | 14 | 30% |  | 3 | 11 |
| СОШ №3 | 32 | 24 | 75% | 8 | 25% |  | 4 | 4 |
| СОШ №4 | 26 | 19 | 73% | 7 | 27% |  | 0 | 7 |
| СОШ №5 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |  | 3 | 1 |
| СОШ с. Беченча | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% | 1 | 3 | 2 |
| СОШ с. Чамча | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0 | 3 |
| ОНСОШ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ п. Витим | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% |  | 2 | 3 |
| СОШ п. Пеледуй | 15 | 7 | 47% | 8 | 53% | 1 | 5 | 2 |
| СОШ с. Нюя | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |  |  |  |
| СОШ с. Натора | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |  |  |  |
| СОШ с. Толон | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |  |  |  |
| Всего: | 191 | 128 | 67% | 63 | 33% | 2 | 23 | 38 |

Всего получено 34 высоких результата (от 80 до 100 баллов) по русскому языку (56%), английскому языку (15%), обществознанию (12%), литературе (12%), информатике и ИКТ (КЕГЭ) (6%), что меньше чем в 2021 году на 36% (53 высоких результата в 2021 г.).

В 2022 году 100 баллов получила выпускница СОШ № 4 по литературе (учитель Магдеева Т.В.).

Баллы 90 и выше получили 17 участников по русскому языку, английскому языку, обществознанию, из которых 15 – по русскому языку (88%).

Высокие результаты от 80 до 100 баллов, полученные выпускниками по общеобразовательным учреждениям и предметам:

| ОО | Количество высокобалльных результатов | русский язык | английский язык | обществознание | литература | информатика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ №1 | 4 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| СОШ №2 | 4 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| СОШ №3 | 9 | 5 | 3 | 1 |  |  |
| СОШ №4 | 11 | 7 | 1 |  | 2 | 1 |
| СОШ п. Витим | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| СОШ п. Пеледуй | 3 | 2 |  |  | 1 |  |
| Всего: | 34 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| В том числе 100 баллов | 1 |  |  |  | 1 |  |
| В том числе от 90 до 99: | 7 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| В том числе от 80 до 89: | 26 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 |

По итогам ЕГЭ-2022 выпускница МБОУ СОШ №4 г. Ленска Постнова Мария набрала 100 баллов по литературе. Она получила денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей, учитель, подготовивший данную обучающуюся на 100 баллов, также получила денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей (Магдеева Татьяна Викторовна).

4 педагога, подготовившие выпускников на 90 баллов и выше, получили денежное вознаграждение по 50 тысяч рублей.

Поступление выпускников.

В 2022 году получили аттестаты об основном общем образовании 467 выпускников 9 классов. Из них 198 стали обучающимися 10 классов в различных общеобразовательных учреждениях, в том числе 7 поступили в общеобразовательные учреждения Российской Федерации, Казахстана, Киргизии.

В учреждения среднего профессионального образования поступили 218 выпускников (46%), в том числе за пределами РС(Я) поступили 100 выпускников (21%).  В Республике Саха (Якутия) в основном выпускники поступили в ГБПОУ «Ленский технологический техникум» – 109 из 118 (92%).

В 2022 году окончили общеобразовательные учреждения 194 выпускника, из них получили аттестаты о среднем общем образовании 190 выпускников. В Орто-Нахаринской СОШ отсутствовали выпускники 11 классов.

40% выпускников поступили в учреждения высшего образования, в том числе 20% в вузы Республики Саха (Якутия). В учреждения среднего профессионального образования поступили 48% выпускников. Всего продолжили обучение 87%. Выпускники, которые по различным причинам не поступили в учебные заведения, устроились на работу, призваны в ряды российской армии.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на территории МО «Ленский район с 2019 года открыты 11 Центров «Точка роста». Центры функционируют на базе: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча, МКОУ СОШ с. Натора, МКОУ СОШ с. Толон, МКОУ СОШ с. Нюя, МКОУ ООШ с. Дорожный, МКОУ ООШ с. Мурья.

В настоящее время центры образования «Точка роста» активно задействованы в учебном процессе. В них проводятся предметы естественно-научного и гуманитарного циклов. Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация видеофильмов, видео уроков, использование онлайн тренажеров, компьютерное тестирование.

На базе центра «Точка роста» используются цифровые образовательные платформы – «Я.Класс», «Учи.ру», «Российская электронная школа» в формате лекций, онлайн-конференций, индивидуальных уроков – на выбор педагогов.

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов из педагогов школ. В работе Центров задействованы 34 педагога. Из них нет категории у 3 педагогов, СЗД - 9 педагогов, первая категория – 10 педагогов, высшая – 12 педагогов. Педагоги постоянно проходят курсы повышения квалификации.

На сегодняшний день проект реализуется в 6 общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ п. Витим.

Общее количество обучающихся – 3789 человек; количество педагогического состава – 295 человек.

Количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук), используемой в учебном процессе  – 471 шт., из них количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук),  используемой в учебном процессе, предоставленной образовательной организации в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» НП «Образование» - 169 шт. Количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук), используемой в административно-управленческом процессе – 80, 	из них, предоставленной образовательной организации в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» НП «Образование» - 20 шт.

Скорость подключения к сети «Интернет» от 50 мб/с и выше.

Летний труд и отдых

Летняя оздоровительная кампания 2022 года в Ленском районе проведена во исполнение постановления и.о. главы муниципального образования «Ленский район» от 17 мая 2022 года № 01-03-277/2 «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и их оздоровления в 2022 году», согласно Указа Главы РС(Я) от 16.12.2019 № 900, Постановления Правительства РС(Я) от 22.04.2021 года № 106 «Об организации отдыха детей и их оздоровления».

На организацию и обеспечение летнего отдыха детей и их оздоровление было затрачено из средств местного бюджета 67 344 326,57 руб. Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Ленскому району на организацию летней оздоровительной кампании была выделена субсидия в сумме 4 986 510 руб., из которой затрачено 3 798 150,0 руб.

Летним трудом и отдыхом было охвачено 4532 (95%) ребенка из общей численности детей в 2022 году 4 772 человека (АППГ 4571 (94%)).

Организация летнего труда и отдыха обучающихся осуществлялась через различные формы: оздоровительные лагеря дневного пребывания, загородный стационарный лагерь, экологические и краеведческие экспедиции (многодневные походы), профильные школы, трудовые бригады, пришкольные практики, программа «Дворовый вожатый», выезд детей в лагеря за пределы республики, семейная форма занятости, в том числе и выезд с родителями.

Всего в летний период 2022 года функционировали 1 загородный лагерь, отработавший 3 сезона, 10 лагерей с дневным пребыванием детей, 16 профильных школ различной направленности, 8 экспедиций (многодневных походов), 7 трудовых бригад. Также в 3 школах трудоустроились 23 несовершеннолетних по программе «Дворовый вожатый», которые, в свою очередь, летней занятостью охватили 575 неорганизованных детей. Ежегодно, помимо вышеуказанных видов, образовательные учреждения организуют работу на пришкольных участках.

В организации летней занятости детей Ленского района было задействовано 17 общеобразовательных организаций и учреждение дополнительного образования «Сэргэ» со структурными подразделениями «Станция юных натуралистов г. Ленска» и загородным стационарным лагерем «Алмаз». Несовершеннолетние 14-17 лет, трудоустроенные в трудовых бригадах, лагерях, организованных на базе образовательных учреждений, ежегодно получают доплату к заработной плате от филиала «Центр занятости населения Ленского района» ГКУ РС (Я) «ЦЗН РС (Я)». В этом году данная доплата составляла 5727 руб. 75 коп., которую получили 190 несовершеннолетних.

Администрацией МО «Ленский район» было выделено 75 бесплатных путевок в ДОБ «Алмаз» обучающимся, имеющим особые успехи в учебе, в исследовательской деятельности и спорте, творческой деятельности и 24 бесплатных путевки для обучающихся, состоящих на профилактическом учете.

Общее количество детей, состоящих на различных видах профилактического учета, детей из малоимущих семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по данным на 01.01.2022 года из управления социальной защиты и Р(М)КДН составляет 856 несовершеннолетних. Из них были организованы летней занятостью 831 (97%) (АППГ – 92%).

На профилактическом учете в летний период состояли 43 несовершеннолетних лиц общеобразовательных организаций Ленского района. Летней занятостью охвачено 100% (АППГ-98%) несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета такими видами занятости, как трудоустройство, оздоровительные лагеря, программы дополнительного образования, семейная форма занятости, участие в различных акциях, тренинговые группы и другие.

Питание обучающихся.

В 2022 г. всего в общеобразовательных организациях функционируют 20 пищеблоков на базе 17 общеобразовательных учреждений, в которых организовано питание школьников. По району услуги по организации питания обучающихся (аутсорсинг) оказывают 4 сторонних организации (ООО «Элит», ООО «Ярила», ИП «Хитров», ИП «Светлолобова») с охватом 7 школ; 10 школ питание организуют самостоятельно.

Всего горячим питанием охвачено 3743 несовершеннолетних, что составляет 78,4% от общего количества детей в районе. Из них бесплатным питанием охвачены 3080 детей, 663 ребенка питаются за счет родителей.

На организацию горячего питания обучающихся начальных классов выделены средства из федерального и местного бюджетов. Сумма освоенных федеральных средств на 2022 год составляет 23 138 386, 85 руб. софинансирование из местного бюджета – 6 123 481, 72 руб. Также на питание обучающихся выделены средства из местного бюджета в сумме 44 417 000, 0 руб., в том числе и для обучающихся начальных классов на доведение до стоимости питания в ОУ.

### Таблица 1.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022год

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | % | 100 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 0 | 0 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 60 | 73 | 121,6 |
| Удельный вес выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | 98 | 100 |
| Доля образовательных организаций, охваченных мониторингом качества образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, обеспеченных возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места | % | 69 | 69 | 100 |
| Количество сельских общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | % | 38 | 38 | 100 |
| Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием от общего числа обучающихся | % | 80 | 82 | 102,5 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных дополнительным образованием | % | 95 | 97 | 102,1 |
| Доля детей, проживающих на территории Ленского района, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественно - научной и технической направленностей | % | 25 | 32 | 128 |
| Доля участников открытых Онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКториЯ», «Уроки настоящего», направленных на раннее самоопределение (% от общего числа детей 8-11 классов) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее» нарастающим итогом (% от общего количества детей 6-11 классов): | % | 40 | 44 | 110 |
| Удельный вес детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время от общего количества обучающихся | % | 95 | 95 | 100 |
| Удельный вес детей и подростков школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего количества обучающихся в каникулярное время | % | 95 | 97 | 102,1 |
| Снижение количества правонарушений и преступлений несовершеннолетних в каникулярный период | % | На 40 | На 38,5 | 96,2 |

Из 15 запланированных на 2022 год целевых показателей (индикаторов) выполнено 14 (93,3%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год программа признана средне-эффективной (R=0,800).

Общие рекомендации и предложения:

1.	Усилить контроль освоения финансирования муниципальной программы.

2.	Проводить контрольные мероприятия по реализации муниципальной программы.

2. Муниципальная программа «Управление муниципальной

собственностью муниципального образования «Ленский район РС (Я)»

Программа утверждена постановлением и. о. главы от 08.11.2019 г. № 01-03-1030/9 (ред. от 30.09.2022 г. № 01-03-611/2)

Ответственным исполнителем выступает – МКУ «Комитет имущественных отношений МО «Ленский район» РС (Я)».

Участники программы: администрация МО «Ленский район» РС (Я), МКУДО «Детская школа искусств г. Ленска».

Цель программы – формирование устойчивой экономической базы и эффективной системы управления муниципальной собственностью, повышение инвестиционной привлекательности района.

Достижение цели требует решения следующих задач:

1. Обеспечение непрерывного функционирования деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений» МО «Ленский район» РС (Я).

2. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района.

3.  Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального района.

4. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории МО «Ленский район» за счет использования имущественного потенциала МО «Ленский район».

5. Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района.

Плановое финансирование программы на 2022 г. составило 319 361 216,3 руб., из них местный бюджет – 316 984 783,30 руб., государственный бюджет РС (Я) – 960 223,11 руб., федеральный бюджет – 1 416 209,89 руб.

Фактическое исполнение составило – 170 502 585,04 (53,4%), в т. ч. местный бюджет – 168 126 152,04 руб., государственный бюджет РС (Я) – 960 223,11 руб. (дотация на увеличение ФОТ землеустроителей – 902 070,00 руб., проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" – 58 153,11 руб.), федеральный бюджет - проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" – 1 416 209,89 руб.

Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» РС (Я) | Федеральный бюджет | 1 416 209,89 | 1 416 209,89 | 100 |
|  | Государственный бюджет РС (Я) | 960 223,11 | 960 223,11 | 100 |
|  | Бюджет МО «Ленский район» | 316 984 783,30 | 168 126 152,04 | 53,04 |
|  | Всего: | 319 361 216,3 | 170 502 585,04 | 53,4 |

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий муниципальной программы 2022 года

В рамках реализации мероприятия «Развитие системы управления недвижимостью» осуществляется поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального имущества муниципального образования «Ленский район». По состоянию на 31.12.2022г. в реестре муниципального имущества муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) (КАЗНА) значится имущество общей балансовой стоимостью 3 542 038 697,89 рублей:

•	Движимое имущество (в состав которого входят: производственный и хозяйственный инвентарь – 184 объекта, балансовой стоимостью 24 092 991,37 руб., автотранспорт – 7 объектов, балансовой стоимостью 12 827 776,40 руб., алкотестер - 1 объект, балансовой стоимостью 94 900,00 руб.;

•	Недвижимое имущество - 396 объектов, балансовой стоимостью 2 486 714 674,87 руб. (в состав которого входят: жилищный фонд, здания и сооружения, автодороги, газовые сети);

•	Земельные участки - 184 объекта, балансовой стоимостью 1 018 308 355,25 руб.

Состояние некоторых объектов муниципальной собственности муниципального образования «Ленский район» требует проведения капитального ремонта. Оптимизация муниципального сектора экономики муниципального образования «Ленский район» требует значительных затрат на ее проведение. Проведены мероприятия по сносу объектов капитального строительства.

На текущий момент снесено и прекращено право муниципальной собственности муниципального образования «Ленский район» на 11 объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

В 2022 году разработана Схема размещения рекламных конструкций на территории города Ленска. Указанный документ содержит карту размещения рекламных конструкций и определяет точные места размещения, а также их характеристики (тип, вид, размер, площадь информационного поля и т.д.).

В 2022 году торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, не проводились.

Методом сплошной проверки выявлены:

17 – самовольно установленных рекламных конструкций;

1 – с истекшими сроками действия разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкции.

За 2022 год в адрес рекламораспространителей и собственников объектов недвижимости, на которых размещены рекламные конструкции, направлено 23 предписания о демонтаже рекламной конструкции, из них:

– демонтированы рекламораспространителями самостоятельно в 2022 году – 12 шт.;

– демонтированы подрядной организацией, с которой заключен контракт на выполнение работ по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций, а также устаревших рекламных конструкций, имеющих неудовлетворительное техническое состояние по предписаниям 2021 года на сумму 60 627,40 рублей – 8 шт., исполнен контракт на сумму 54 564,84 руб.;

– оформлены рекламораспространителями разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, после получения предписания, в соответствии с требованием законодательства – 8 шт.

По состоянию на 31.12.2022, во исполнение претензий о возмещении расходов по демонтажу рекламных конструкций, направленных в адрес рекламораспространителей, самовольно установивших конструкции и с истекшими сроками действия разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкции, владельцы двух рекламных конструкции возместили расходы в бюджет МО «Ленский район» в размере 2 510,22 рублей (ООО «Гермес-Авиа», г. Ленск, ул. Пролетарская, 5).

В 2022 году в собственность муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 35 объектов недвижимого имущества.

По состоянию на 31.12.2022 действует 13 договоров аренды, общая площадь переданных в аренду помещений составляет 5 186,52 кв.м.

За 2022 год были направлены претензии о необходимости погашения задолженности по оплате аренды следующим арендаторам: ООО «ПромЭкология», ООО «888», ООО «Тепленском».

В декабре 2021 года договор аренды с Ивановым В.В. (г. Ленск, ул. Победы, д. 63 «б» помещение «Сварочных мастерских») был расторгнут по решению суда. В течение 2022 года Отделом судебных приставов была взыскана задолженность по арендной плате с Иванова В.В. в размере 244 650,26 рублей, из них 83 271,26 (основной платеж), 160 914,21 (пени), 464,79 (штрафные санкции).

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования «Ленский район» является имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМП). Согласно статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ежегодно утверждается перечень муниципального имущества для предоставления субъектам СМП в аренду на льготных условиях.

Согласно графику 2022 года были проведены заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ленский район».

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения.

По состоянию на 31.12.2022г. действует 8 договоров аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, общей площадью 4 059,30 кв.м.

Мероприятие «Развитие системы управления земельными ресурсами»

От муниципального образования «Ленский район» РС (Я) была подана заявка для участия в предоставлении субсидии на софинансирование проведения комплексных кадастровых работ в 2022 году на территории 6 кадастровых кварталов в границах г. Ленска. Заявка от Ленского района прошла отбор и на проведение комплексных кадастровых работ была выделена сумма в размере 1 474 363,00 руб. (70,78 % от начальной суммы, определенной согласно полученным коммерческим предложениям). 29,22 % оплаты проведения комплексных кадастровых работ обеспечено из средств бюджета МО «Ленский район» РС (Я), что составляет 608 800,00 рублей.

По итогам проведенного аукциона на проведение комплексных кадастровых работ образовалась экономия в размере 1 183 163,00 руб.

На сэкономленные средства были заключены 2 муниципальных контракта и проведены комплексные кадастровые работы на территории с. Мурья (старая) и в трех кадастровых кварталах с. Натора.

Также путем проведения аукциона заключен муниципальный контракт на проведение комплексных кадастровых работ за счет местного бюджета на территории с. Батамай, в соответствии с утвержденными проектами планировки и межевании территории.

В целях сплошной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования МО «Ленский район», включающей работы по выявлению фактического качественного и количественного состояния земель сельскохозяйственного назначения и уровень их использования, а также выявлению случаев нецелевого и нерационального использования земель заключен муниципальный контракт на выполнение указанных работ, площадь инвентаризируемых земель составляет 19 439 га, из них: сельскохозяйственных угодий 18 715,71 га.

Выполнены кадастровые работы:

- по образованию земельного участка площадью 2528 кв.м. в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания для строительства культурно-спортивного комплекса в с. Батамай;

- по разделу земельного участка с кадастровым номером 14:14:020004:226, расположенного по адресу: п. Витим, пер. Гаражный, 6, в целях дальнейшего предоставления земельного участка в аренду;

- по объединению земельных участков с кадастровыми номерами 14:14:070011:32 и 14:14:070004:101, в целях строительства объекта «Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района РС(Я)»;

- по образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 14:14:050078:41 на основании утвержденного проекта межевания территории, расположенного под зданием гаража на 10 автомашин по адресу: г. Ленск, ул. Объездная, 12/1;

- по уточнению границ земельного участка в п. Витим, в целях устранения пересечения границ земельного участка под место размещения отходов ТКО.

В целях дальнейшего оформления разрешения на использование земельного участка для строительства объекта благоустройства территории подготовлены схемы расположения земельного участка в районе жилого дома по адресу: г. Ленск, ул. Первомайская, 15, а также земельного участка для размещения газопровода давлением до 1,2 Мпа к объекту «Овощехранилище».

В муниципальную собственность МО «Ленский район» в результате перераспределения оформлены 2 (два) земельных участка в п. Витим площадью 1 209 кв.м. и 993 кв.м под объектами культурного наследия «Дома Громовых»; земельный участок площадью 29 894 кв.м. для размещения здания школы в п. Витим; земельный участок для размещения автодрома в п. Пеледуй площадью 20 005 кв.м.;  2 (два) земельных участка рекреационного значения в районе карьера «Орешкино» площадью 35056 кв.м. и 13194 кв.м.

Значение показателя «Площадь земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, физических и юридических лиц» составило 24 429 851 кв. м., при плановом значении 16 052 248 кв.м.

Перевыполнение планового показателя связано с тем, что в 2022 году в муниципальную собственность МО "Ленский район" передан земельный участок из государственной собственности Республики Саха (Якутия) на общую площадь 311200 кв.м. категория земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу (ориентир): Республика Саха (Якутия), Ленский район, Толонский наслег, с.Иннялы. Для муниципальных нужд в собственность муниципального района оформлены 6 земельных участков общей площадью 100351 кв.м.; в собственность физических лиц в соответствии с Земельным кодексом РФ оформлены 27 земельных участков общей площадью 35792 кв.м.

В 2022 году Комитетом было проведено 7 аукционов по продаже земельных участков, а также на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на межселенных территориях муниципального образования «Ленский район».

На торги было выставлено 12 земельных участков, по итогам которых заключено 4 договора аренды, 5 договоров купли-продажи. Сумма годовых арендных платежей по заключенным договорам составила 80 928,37 руб., сумма выкупа земельных участков составила 1 491 000,00 руб.

Организация и проведение муниципального земельного контроля

В 2022 году, с учетом действующих ограничений при проведении контрольно-надзорной деятельности органами местного самоуправления, установленные Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», проведены 4 внеплановых контрольных мероприятия в виде выездного обследования земельных участков, находящихся в собственности граждан по обращениям Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), Ленского районного суда РС (Я) и граждан. По итогам контрольных мероприятий составлены акты выездного обследования.

По требованию Прокуратуры Ленского района 1 (одна) внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица, по результатам проверки составлен акт внеплановой проверки и предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы за 2022 год

1. В рамках реализации мероприятия «Формирование муниципальной собственности на объекты капитального строительства»:

- строительство объекта: «Детская школа искусств в г. Ленск РС (Я)». Сумма расходов в 2022 году составила 104 528 876,66 руб. при плановом значении – 170 080 852,59 руб. отклонение (65 551 975,93 руб.). В 2020 году был заключен муниципальный контракт от 03.08.2020 №30 на сумму 219 957 893,08 руб. исполнено по контракту в 2022 году 20 439 320,35 руб. расторгнут контракт в связи с решением заказчика об одностороннем расторжении. В 2022 году был заключен муниципальный контракт от 25.07.2022 №25 на сумму 280 298 521,03 руб. исполнено в 2022 году 84 089 556,31 руб., контракт переходящий на 2023 год, срок исполнения 20.08.2023 г.;

- строительство объекта «Школа на 50 учащихся в с.Натора Ленского района РС (Я)». В течение 2022 года выполнение составило 538 606,54 руб. при плановом значении 67 902 277,06 руб. (отклонение 67 363 670,52 руб.). Контракт на строительство объекта в 2022 году не был заключен, в связи с выполнением работ по ПСД по усилению фундамента, проведением государственной экспертизы результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства, экспертному сопровождению по оценке соответствия изменений, внесенных в проектно-сметную документацию объекта. Заключение по оценке соответствия изменений отрицательное. По состоянию на 18.04.2023 г. ведется работа по заключению муниципального контракта на проведение инженерно-геологических изысканий, оценке обеспечения несущей способности здания для дальнейшего продолжения строительно-монтажных работ;

- по объекту четырехэтажный 37-квартирный дом по адресу: г. Ленск, ул. Заозерная 43А, расходы составили 0,00 руб. при плановом значении 7 400 849,61 руб. Из них заключен муниципальный контракт от 06.05.2022 г. № 0116300005622000091 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации четырехэтажного 37-квартирного дома по адресу: г. Ленск, ул. Заозерная 43А на сумму 6 200 000,00 руб. (экономия 1 200 849,61 руб.). Срок исполнения нарушен подрядчиком, по состоянию на 18.04.2023г. заключен муниципальный контракт от 06.04.23 №0055Д-23/Г14-0044275/28-07 на проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации объекта капитального строительства.

2. В рамках реализации мероприятия «Снос объектов не пригодных для дальнейшей эксплуатации» исполнено 0,00 руб. при плановом значении 594 296,00 руб. По данному мероприятию заключен муниципальный контракт от 29.08.2022 г. №38 «Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства здания клуба с. Дорожный, ул. Лесная, 9» на сумму 594 296,00 руб., исполнение контракта – 15.11.2022 г., нарушены сроки выполнения подрядчиком, выполнение работ планируется во 2 квартале 2023 года.

3. В рамках реализации мероприятия «Содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений» расходы составили 3 057 274,51 руб. при плановом значении 5 636 647,68 руб. Остаток неиспользованных средств составляет 2 579 373,17 рублей, из них на сумму 1 574 578,80 руб. был заключен муниципальный контракт от 14.11.2022 г. № 0116300005622000528 на выполнение работ по перепланировке нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ленск, ул. Первомайская, д. 15, пом. 40, сроки выполнения работ по контракту с 09.01.2023 г. по 07.06.2023 г.

4. В рамках реализации мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ» расходы составили 159 465,00 руб. при плановом значении 3 066 666,57 руб. Заключен муниципальный контракт от 27.05.2022 г. № 0116300005622000167 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 14:14:060006 в муниципальном образовании «Салдыкельский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия)» на сумму 750 000,00 руб. исполнение в 1 квартале 2023 года. Экономия при проведении торгов на заключение данного контракта составила 1 616 666,67 руб.

Таблица 2.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду в течение года. | единиц | 6 | 8 | 133 |
| 2. | Количество проведенных инвентаризаций объектов муниципальной собственности, в течение года. | шт. | 10 | 2 | 20 |
| 3. | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (за исключением земельных участков). | руб. | 3 300 000,0 | 2 693 688,65 | 82 |
| 4. | Количество объектов муниципального имущества МО "Ленский район" в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | шт. | 14 | 20 | 143 |
| 5. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципального района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | руб. | 4 000 000,0 | 7 248 947,44 | 181 |
| 6 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района за исключением земельных участков муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений) | руб. | 1 750 000,0 | 486 722,41 | 28 |
| 7 | Площадь земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, физических и юридических лиц | Кв.м. | 16 052 248,0 | 24 429 851,0 | 152 |

Из 7 целевых показателей (индикаторов) выполнено 4 индикатора (57%).

Обоснование отклонений значений по трем показателям, выполнение которых не достигнуто:

1.	Значение показателя «Количество проведенных инвентаризаций объектов муниципальной собственности, в течение года» составило 2, при плане 10 (МКДОУ ДС «Теремок» МО «Ленский район», МКДОУ ДС «Искорка» МО «Ленский район», инвентаризация проведена в 3 квартале 2022 года). Значение планового показателя не достигнуто, в связи с тем, что МКУ «КИО МО «Ленский район» РС (Я) провели инвентаризации в составе комиссии МКУ «Централизованная бухгалтерия».

2.	Значение планового показателя «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (за исключением земельных участков)» составило 2 693 688,65 руб. при плановом значении 3 300 000,00 руб. Значение планового показателя не достигнуто, в связи с досрочным расторжением договоров аренды и наличием задолженности по арендной плате и неустойки ООО «888» и ООО «ТепЛенсКом», а также проведением капитального ремонта нежилых зданий с последующим зачетом понесенных затрат в счет арендной платы (ООО "Технострой", ООО "Батамайское"). Досрочное расторжение договоров аренды на объекты:

- склады №36,37, расположенные по адресу: г. Ленск, ул. Победы, д. 109;

- объекты (коровник, здание свинарника, молоканка, гараж на 14 автомашин, гараж, силосная траншея) расположенные по адресу: с. Батамай, ул. Центральная, 1;

- помещение, расположенное по адресу: г. Ленск, ул. Первомайская, 15, пом. 40;

- объекты (здание птичника каменного, здание инкубатора, здание гаража, нежилое здание, здание арочного склада, здание свинофермы, здание птицефермы, здание свинарника на 500 голов), расположенные по адресу: г. Ленск, ул. Дачная, 4.

Значение показателя «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений)» составило 486 722,41 руб., при плановом значении 1 750 000,00 руб. Основную долю платежей по аренде земельных участков вносят промышленные предприятия, ведущие работы на территории Ленского района, также доход зависит от количества поступивших заявлений на право аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.   Значение плановых показателей ниже планируемых по причине переоценки кадастровой стоимости земельного участка, арендуемого ООО «Технострой», несвоевременным внесением арендной платы арендаторами (гр. Селиванов Т.А., гр. Розиков Н.Н., гр. Найманов А.Х.), а также прекращением арендных отношений с рядом арендаторов (гр. Иванов В.В., гр. Корягин В.В., ИП Лазоренко А.А., МУП «Ленский молокозавод»)

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год программа признана средне-эффективной (R=0,675).

Общие рекомендации и предложения:

1.	Осуществлять контроль освоения финансовых средств и достижением плановых показателей (индикаторов) программы.

3. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»

Программа утверждена постановлением главы от 28.03.2022 года                                           № 01-03-116/2 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса МО «Ленский район» (ред. от 03.10.2022г. № 01-03-618/2).

Ответственным исполнителем является управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район».

Соисполнители:

Управление производственного развития администрации МО «Ленский район», администрация МО «Город Ленск», Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).

Цель программы – формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1.	Создание благоприятных транспортных условий, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

2.	Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта, включая приоритетное развитие автомобильного, субсидированного водного и воздушного транспорта.

В 2022 году по уточненному плану на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 122 530 414,35 руб. из бюджета МО «Ленский район», за отчетный год кассовое исполнение составило 39 288 081,82 руб. (32,1 %).

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортного комплекса МО «Ленский район» | Бюджет МО «Ленский район» | 122 530 414,35 | 39 288 081,82 | 32,1 |
|  | Всего: | 122 530 414,35 | 39 288 081,82 | 32,1 |

1. Подпрограмма «Воздушный транспорт» обеспечивает транспортную доступность на социально значимом направлении Ленск-Витим-Ленск в межсезонный период. На реализацию данной подпрограммы на 2022 год было предусмотрено 2 000 000,00 руб. В отчетном году Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) были выделены средства из дорожного фонда РС (Я) на субсидирование авиарейсов по направлению Ленск-Витим-Ленск, что позволило сэкономить средства районного бюджета.

2. Подпрограмма «Водный транспорт» обеспечивает организацию пассажирских перевозок внутри МО "Ленский район" водным транспортом. На 2022 год предусмотрено 17 720 000,00 руб., за год средства освоены в полном объеме, что позволило выполнить 140 субсидированых рейсов по направлению Ленск-Витим, и перевезти порядка 7 509 человек.

3. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

На мероприятия по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год предусмотрено – 102 810 414,35 руб., из них:

- на содержание межселенных дорог запланирована сумма в размере 12 206 076,74 руб., за 2022г. сумма освоенных средств составила 11 275 930,82 руб.;

На ремонт межселенных дорог запланирована сумма в размере 89 867 446,61 руб., за 2022г. средства в полном объеме не освоены, так как по итогам неоднократных торгов в электронной форме ни одна организация не вышла на ремонт межселенной автодороги «Ленск-Витим-Пеледуй (на участке Витим-Пеледуй)» и ремонт автодороги Ленск-Аэропорт, сумма запланированых средств на ремонт вышеуказанных автодорог составляет 23 608 969,12 руб. (Витим-Пеледуй) и 38 832 525,73 руб. (Ленск-Аэропорт);

- в целях реализации мероприятий данной подпрограммы были заключены следующие муниципальные контракты на ремонт автодорог:

- на ремонт автодороги «Ленск-Беченча» на сумму 1 193 835,00 руб., средства освоены в полном объеме;

- на ремонт автодороги «Ленск-Дачи» на сумму 36 332 872,37 рублей, предусмотренную контрактом на 2022 г., освоение средств составляет 8 538 225,00 рублей в связи с неблагоприятными погодными условиями работы по контракту выполнены не в полном объеме;

- на мониторинг и фиксацию количества проездов крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств по автодороге «33 км. а/д Ленск-Нюя-Беченча» муниципальным контрактом предусмотрено 529 800 руб., средства освоены в полном объеме;

- на выполнение работ по заключению гос. экспертизы сметной стоимости на ремонт автодороги «Ленск-Витим-Пеледуй (на участке Витим-Пеледуй)» и «Ленск-Аэропорт» был заключен муниципальный контракт на сумму 176 891,00 руб.

### Таблица 3.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год | м² | 21000 | 3710 | 17,7 |
| 2. | Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт. | 15 | 0 | 0 |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий | чел. | 6150 | 7609 | 123,7 |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий (воздушный транспорт) | чел. | 150 | 100 | 66,7 |
| 5. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий (водный транспорт) | чел. | 6000 | 7509 | 125 |

Из 5 запланированных в муниципальной программе целевых показателей (индикаторов) выполнено 2 (40%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год программа признана неэффективной (R= 0,088).

Общие рекомендации и предложения:

1.	Усилить контроль за освоением финансовых средств и достижением плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. При реализации муниципальной программы уделять внимание управлению программой: своевременно приводить в соответствие с решениями Районного Совета депутатов МО «Ленский район» о бюджете, своевременно предоставлять отчетность, информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 12 августа 2019 года № 01-03-693/9 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ленского района» (в ред. от 04.10.2022 года № 01-03-626/2).

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» муниципального образования «Ленский район» РС (Я).

Соисполнителями муниципальной программы выступают Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленский историко – краеведческий музей»  Муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия),  Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), Муниципальная казенная организация дополнительного образования «Детская школа искусств г. Ленска»  Муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) с филиалами в п. Витим, п. Пеледуй,  с. Беченча» и с. Орто – Нахара.

Цель программы: привлечение населения к участию в культурной жизни района, повышение привлекательности услуг культуры.

Задачи программы:

1. Осуществление руководящей, методической, нормативно-правовой, аналитической деятельности для поддержки развития культуры района.

2. Создание условий для поддержки и развития Центра православной культуры, национально-культурных общественных объединений.

3.Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям и информации.

4. Развитие академического образования в области искусств за счет внедрения новых технологий и современных методик обучения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году было запланировано 260 844 791,42 руб., в том числе 235 896 216,23 руб. – средства бюджета МО «Ленский район», 24 948 575,19 руб. – средства государственного бюджета РС (Я). Кассовое исполнение ресурсного обеспечения программы составило 250 087 914,28 руб., в том числе 225 139 339,09 руб. – средства бюджета МО «Ленский район», 24 948 575,19 руб. – средства государственного бюджета РС (Я).

Таблица 4.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры Ленского района | Бюджет РС (Я) | 24 948 575,19 | 24 948 575,19 | 100 |
|  | Бюджет МО «Ленский район» | 235 896 216,23 | 225 139 339,09 | 95,4 |
|  | Всего: | 260 844 791,42 | 250 087 914,28 | 95,9 |

МКУ «Ленское районное управление культуры» координирует и организует работу учреждений культуры, находящихся на районном уровне, с КДУ поселений исполняет полномочия по планированию, отчётности, оказывает методическую и практическую помощь по организации деятельности учреждений.

Главными ориентирами в деятельности учреждений были федеральные проекты «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди». Исполнение данных проектов способствует обеспечению качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли «Культура» и создаёт условия для реализации творческого потенциала нации, а также на исполнение планов мероприятий по Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, Году Матери в РС (Я) и 100-летию ЯАССР в Ленском районе

С целью укрепления, сохранения и развития единого культурного пространства, создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в условиях организации культуры между МКУ «Ленское районное управление культуры» и муниципальными образованиями Ленского района, подготовлены и подписаны соглашения по осуществлению согласованной деятельности в сфере культуры.

Большое внимание уделялось развитию и сохранению национальных традиций народов, населяющих Ленский район. Продолжается развитие народных художественных промыслов, сохранение аудиовизуального наследия, сохранение объектов культурного наследия.

В работу Отдела православной культуры внедрены новые формы подачи материала: онлайн викторины, виртуальные выставки, мастер-классы. Расширяется деятельность теневого театра «АстЭри», кружка декоративно-прикладного искусства «Добрые руки», «Звонарики», «Шерстяная акварель» семейного театра "Воскресенье", Православного военно-патриотического клуба «Витязи».

За отчетный период отделом православной культуры проведено 78 мероприятий, с охватом 3409 человек, включая районные конкурсы, культурно-массовые мероприятия, съезд православной молодёжи, показы театральных постановок теневого и семейного театров. Мероприятия освещаются на странице «Вконтакте» (vk.com/pravlensk), Instagram opk.lensk00, официальных сайтах: "Якутская епархия» pravyakutia.ru; МО «Ленский район» gorodlensk.ru; МО «Город Ленск» www.gorodlensk.ru; МКУ «ЛРУК» культура-ленска.рф; ОПК опк-ленск.рф. Публикуются статьи в РИО «Ленский вестник», есть свой зарегистрированный канал YouTubehttps://www.youtube.com/.

Всего размещено 82 выпуска во всех информационных источниках, 200 публикаций, 9231 просмотров.

Православный военно-патриотический клуб «Витязи» до 2022 года в составе Ленского отделения «Ассамблеи народов РС (Я)» принимал участие в совместных мероприятиях с ансамблем казачьей песни «Любо». На сегодняшний день клуб является отдельно действующим объединением, пропагандирующим патриотические, духовно – нравственные, православные русские традиции. Ансамбль казачьей песни «Любо в 2022 году занял Гран-При на заочном республиканском конкурсе-фестивале «Таланты Земли Олонхо», на Республиканском фестивале казачьих и ямщицких песен в г. Якутск стал лауреатом 1 степени, в Региональном отборочном туре Всероссийского конкурса «Казачий круг»- лауреатом 1 степени.

В средствах массовой информации в течение года МКУ «Ленское районное управление культуры» опубликовано 11 статей:

- «На коне в жизни и на праздник» - 02.04.2022 г.;

- «Знамя Победы над Ленском»- 07.05.2022г.;

- «Долгожданный День Победы в Ленске»- 14.09.2022г.;

- «К охране труда с творческим подходом» - 14.09.2022г.;

- «Охрана труда глазами детей»- 14.09.2022 г.;

- «Следуя традициям»-0 2.07.2022г.;

- «Газ в моторы» - 20.08.2022г.;

- «Витиму – 401» -10.09.2022

- «Астэри-обладатели гран-при в финальном международном конкурсе в г. Москва»- 24.12.2022 г. и др.

Историко-краеведческий музей продолжает работу по формировании фонда аудиовизуального наследования. Всего на конец отчетного периода основной фонд составил 3067 музейных предмета.  Принято в основной фонд за 2022 год 337 музейных предмета.  Находятся на постоянной экспозиции 1489 музейных предметов основного фонда, на выставках было представлено 279 предмета.

Всего за 2022 г. проведено 365 мероприятий с охватом (со свободным посещением) 13 438 человек.

Невыполнение контрольного показателя «Количество посещений музея» - 91,6 % - объясняется ограничительными мерами, связанными с профилактикой распространения корона вирусной – инфекции на начало 2022г. (январь-февраль).

Научным сотрудником музея в средствах массовой информации опубликовано 9 публикаций на 4 - темы: «Рождение Республики», «Начало начал», «Восславим женщину - мать», «По охотничьим тропам Ленского района».

Проводилась работа по подготовке музейных изданий (краеведческий альманах, набор открыток, музейная азбука, календарь семейных праздников). Все издания напечатаны.  Вручение происходило на мероприятиях, посвящённых 45-летию музея.

Проводилась работа по сбору материалов об истории района в районном архиве и библиотеке и их изучение по темам: «Якутский казачий полк», «Установление советской власти и Гражданская война в Якутии», «Образование ЯАССР», «Охотники Ленского района», «История р. Нюя, урочище Артык», «История п. Пеледуй».

Переиздана книга Г. Попова «Еловый мыс». Книга вышла на якутском и русском языке.

Собраны материалы, посвящённые ветеранам МВД Ткачеву Н.Ф. и Скрябину П.Н., ветерану Пахомову из Чамчи для проекта «Дневник Победы».

Работники музея приняли дистанционное участие в Международном кастинге-конкурсе «Триумф» г. Санкт-Петербург (награждены дипломом 1 степени и благодарственным письмом), в Международном фестивале искусства и творчества «Феерия» г. Санкт-Петербург (награждены дипломом 1 степени и благодарственным письмом).

В централизованную библиотечную систему входит 21 филиал библиотек. Центральная районная библиотека, являющаяся методическим и координационным центром для всех библиотек системы, Детская модельная библиотека-филиал №1 - координационный и методический центр по обслуживанию читателей-детей, 2 поселковые библиотеки, 16 сельских библиотек - филиалов, из них три - модельные (Нюйская, Орто-Нахаринская, Беченчинская библиотеки), так же действуют 73 пункта внестационарного обслуживания. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 47,4 %.

Число зарегистрированных пользователей библиотек на 1.01.2023 года составило 15 254, что составляет 47,4 % от общего числа жителей района. Количество посещений за год 152 093, средняя посещаемость составила 9,9%. Число посещений участниками культурно-массовых мероприятий – 52 331, что составляет 34% от общего количества посещений библиотек.

Выдано пользователям 337 567 экземпляров книг, средняя читаемость составила 22, выполнено 10174 библиографических справок и консультаций.

По итогам 2022 года по району проведено 2947 мероприятий: из них стационарно -1951, выездных - 996.  В том числе: 1929 для детей, 377 для юношества, 641 для взрослых, 52 для лиц с ОВЗ.

Работает бесплатная электронная выдача художественной литературы из коллекции сервиса «ЛитРес: библиотека», услугами которого в 2022 году воспользовались 249 читателей, число посещений 17 982, выдано 6 283 книги.

Все библиотеки МКУК «ЛМЦБС» имеют доступ к сети Интернет. В  мае 2022 году создан новый сайт библиотеки https://читающий-ленск.рф/, который представляет собой продолжение библиотечной работы в виртуальном пространстве. На сайте доступны такие услуги как продление книг, справочно-библиографическое информирование, регистрация в электронной библиотеке ЛитРесс.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья и не имеющими возможность пользоваться стационарными услугами библиотек реализуется проект «Книга на дом», которым воспользовались в течение года 110 человек.

На базе библиотек проводятся курсы компьютерной грамотности для людей старшего возраста, за год слушателями курсов стали более 36 человек.

Библиотеки приняла активное участие в открытии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Для читателей представлены книжные выставки об истории культуры нашего народа: о традициях, ремеслах, о народном фольклоре, в школах района прошли устные журналы «К истокам народной культуры».

К 100- летию образования ЯАССР читателям представлены книжные выставки «Этапы большого пути», в школах прошел медиа-урок «100 фактов о Якутии», подготовленные Национальной библиотекой РС(Я).

К Году матери была приурочена районная онлайн акция «Материнский фольклор», в котором приняли участие 11 мам сельских поселений.

К 25-летию образования литературного объединения «Фламинго» прошли презентации первого поэтического сборника члена литературного объединения «Фламинго» З.В. Пшенниковой «Зазеркалье моих сновидений», сборник стихов Г.А. Лучиной «Судьбу я в серпантин дорог вплетаю», альманаха «Стихийная Галактика», Проведен районный конкурс «25-я параллель», в котором приняло участие более 40 человек.

Проведен районный фестиваль художественного чтения «Живое слово», который не проходил из-за пандемии два последних года. В 2022 году фестиваль посвящён 100-летию образования ЯАССР, Году матери в республике и в Ленском районе и 25-летию ЛО «Фламинго».

В ДШИ г. Ленска с филиалами активно внедрялся Республиканский проект «Музыка для всех» (2013-2022 г.)

В 2022 году проведены различные познавательные и развлекательные мероприятия   в очной и заочной форме общий охват составил 6653 человек.

Контингент ДШИ на начало года составил – 584 учеников. На платном отделении г. Ленска обучалось 30 человек.

На конец 2022 года контингент составил 595 учащихся и платное отделение 40- учащихся.

В учебные заведения из выпускников поступили 6 человек.

ДШИ г. Ленска:

2 –Вуз (ИЗО), 1- колледж (баян) г. Новосибирск, г. Косторома, г. Иркутск

ДШИ п. Витим:

2- Вуз (хореография, педагогика) г. Иркутск, г. Улан-Удэ

ДШИ п. Пеледуй:

1 – Муз. колледж (аккордеон) г. Иркутск

Подготовлено лауреатов – 1 018, из них очно – 180 учащихся; дипломантов – 77, из них 32 - очно.

Проведено семь плановых районных конкурсов в ДШИ г. Ленска и конкурс декоративно-прикладного искусства «Синтез искусств», «Поют все», «Природа Ленского района» к 400-летию п. Витим, «Дьырылы».

| ДШИ | международ ные |  | всероссийские |  | Республиканс-кие |  | Районные, зональные |  | городские |  | Зона-льные | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лаур | дипл | лаур | липл | лаур | дипл | лаур | дипл | лаур | дипл | лаур | лаур | дипл |
| Ленск | 398 | 15 | 124 | - | 19 | 2 | 176 | 32 | 14 | - | 1 | 732 | 49 |
| Витим | 52 | 3 | 33 | 1 | 31 | - | 19 | - | - | - | - | 135 | 4 |
| Пеледуй | 5 | 6 | 8 | - | - | 4 | 24 | 9 | 15 | - | - | 52 | 19 |
| Беченча | 2 | - | 15 | - | 9 | 1 | 17 | 4 | - | - | - | 43 | 5 |
| Орто-Нахара | 10 | - | 17 | - | 6 | - | 15 | - | 8 | - | - | 56 | - |
| Общее кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018 | 77 |

### Таблица 4.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № | Наименования индикатора | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 52 | 78 | 150 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 2550 | 3409 | 133,7 |
| 3 | Количество национально-культурных общественных объединений (общин) | шт. | 9 | 9 | 100 |
| 4 | Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 15 | 36 | 240 |
| 5 | Количество читателей библиотек | чел. | 17690 | 15254 | 86,2 |
| 6 | Книговыдача | шт. | 337000 | 337567 | 100,2 |
| 7 | Доля населения, зарегистрированного в МКУК "ЛМЦБС" от общего числа населения | % | 49 | 47,4 | 96,7 |
| 8 | Количество посещений библиотек | чел. | 145250 | 152093 | 104,7 |
| 9 | Количество посещений музея | чел. | 14460 | 13438 | 91,6 |
| 10 | Количество публикаций научными сотрудниками в средствах массовой информации | шт. | 6 | 9 | 150 |
| 11 | Количество паспортов, заведенных на предметы основного фонда | шт. | 140 | 337 | 255,4 |
| 12 | Количество выпускников, поступивших в учебные заведения культуры и искусства | чел. | 7 | 6 |  |
| 13 | Количество подготовленных лауреатов и дипломантов различных конкурсов: районных, республиканских, всероссийских и международных | чел. | 245/25 240/35 | 1018/180 77/32 | 225,2 |

Из 14 запланированных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы выполнены 9 (69%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год программа признана средне-эффективной (R= 0,613).

Общие рекомендации и предложения:

1.	Осуществлять контроль за освоением финансовых средств и достижением плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. При реализации муниципальной программы уделять внимание управлению программой: своевременно приводить в соответствие с решениями Районного Совета депутатов МО «Ленский район» о бюджете, своевременно предоставлять отчетность, информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» утверждена постановлением главы от 11.10.2019 года № 01-03-912/9 (ред. от 07.10.2022 г № 01-03-639/2).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Цель программы: Формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья и повышение двигательной активности населения путем регулярных занятий спортом.

Достижение цели осуществлялось реализацией следующих задач:

- Руководство и управление программой.

- Развитие массового спорта, приобщение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

3. Развитие детско-юношеского спорта, вовлечение детей и молодёжи в занятия спортом.

Общий объем финансирования за 2022 год составил: 144 654 598,3 руб.; из них 3 992 190,00 руб. из государственного бюджета РС (Я); 140 662 408,3 руб. из бюджета МО «Ленский район».

Освоено 139 769 254,73 руб., в том числе 3 992 190,00 руб. – средства   государственного бюджета РС (Я); 135 777 064,73 руб. – средства бюджета МО «Ленский район».

На управление программой затрачено 124 339 577,91 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) 3 992 190,00 руб.

На развитие детско-юношеского спорта затрачено 6 865 289,59 руб. (98,03%).

На развитие массового спорта и спорта высших достижений 8 564 387,23 руб. (99,8%).

Таблица 5.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе» | Государственный бюджет РС (Я) | 3 992 190,00 | 3 992 190,00 | 100 |
|  | Бюджет МО «Ленский район» | 140 662 408,3 | 135 777 064,73 | 96,5 |
|  | Всего: | 144 654 598,3 | 139 769 254,73 | 96,6 |

За 2022 год в 53 республиканских и всероссийских соревнованиях приняли участие 358 спортсменов Ленского района, в том числе 196 детей. Чемпионами и призёрами выездных соревнований стали 179 человек (67 детей и 112 взрослых).

Наиболее значимые достижения: С 4 по 8 января в г. Улан-Удэ в международном турнире «Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу» сборная Ленского района по мини-футболу заняла 5 место из 16 сильнейших команд; в Первенстве России по киокусинкай в г. Москва 07 марта 2022 года, Семчук Диана стала серебряным призёром; С 18 июля по 08 августа 2022 года Одинаев Амир принял участие в учебно-тренировочных сборах с дальнейшим участием в МСИ "Дети Азии" в составе сборной РС(Я) по боксу; в первенстве ДФО по боксу среди юношей, которое прошло в г. Благовещенске с 15 по 20 марта 2022 года за сборную команду Республики Саха (Якутия) по боксу выступали 2 Ленских спортсмена – Одинаев Амир и Семахин Даниил. Одинаев Амир стал серебряным призёром соревнований; с 23 сентября по 26 сентября 2022 года в г. Томске 8 спортсменов по киокусинкай приняли участие в IX Открытом региональном турнире «Сибирский мастер». Результаты: Семчук Диана – 1 место, Долбараева Виктория – 3 место, Грудинина Виктория – 3 место, Маркин Данил – 3 место, Тарлецкий Герман выиграл 1 бой занял 5 место. Остальные участники проиграли в первом бою; в первенстве ДФО по киокусинкай, 27 ноября 2022 года, приняли участие: Семчук Диана - 1 место, Дерменжи Елизавета - 1 место, Грудинина Виктория - 2 место, Маркин Данил - 3 место, Долбараева Виктория - 3 место, Науменко Владимир - 3 место.

В 89 районных мероприятиях, приняли участие 4287 человек, в том числе 2580 детей.

Участниками 97 наслежных мероприятий стали более 1000 человек.

За отчетный год проведены первенства: зимнее по баскетболу, по дзюдо, по лыжным гонкам, по киокусинкай, по боксу. Прошли районные соревнования по мас-рестлингу, по лыжным гонкам, по горно-лыжному спорту и сноуборду, по пулевой стрельбе среди взрослых, в зачет Женской Спартакиады, в зачет X Спартакиады трудовых коллективов. Проведены Чемпионаты Ленского района: по настольному теннису среди детей, среди взрослых, по мини-футболу.

В течение года проходили турниры, мастер-классы, посвященные памятным датам, многочисленные спортивные мероприятия в сельских поселениях.

На конец 2022 года в Ленском районе культивируется 33 вида спорта. На регулярной основе занимаются 13 720 человека. Работает 42 штатных тренера по 20 видам спорта, из них в МКУ «КФКиС» 38 тренеров и 13 инструкторов по спорту. Всего в Ленском районе функционируют 15 спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений, 7 фитнес и оздоровительных групп, общей численностью 1 265 человек, пять федераций по различным видам спорта, хоккейный клуб «Северный легион».

Число занимающихся по программам спортивной подготовки, в МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» составляет 942 человека.

В связи ремонтными работами на двух крупных спортивных объектах, и закрытием зала стрельбы из пневматической винтовки, который был закрыт с мая 2022 года произошел спад по количеству занимающихся в МКУ «КФКиС».

Причиной невыполнения индикатора по участию в выездных спортивных мероприятиях для взрослых 18 лет и старше, на соревнования межмуниципального, республиканского и всероссийского уровней является в большинстве случаев, это отмена организаторами соревнований. В других случаях болезнь учащихся и тренеров.

Основными проблемами развития физической культуры и спорта в Ленском районе, на сегодняшний день, остаются следующие:

1. Нехватка тренерско-преподавательского состава:

по наиболее массовым, спортивно-игровым видам спорта: волейболу, футболу, хоккею;

по спортивным единоборствам: вольная борьба, самбо, дзюдо;

по национальным видам спорта: хапсагай, национальные прыжки;

Имеется потребность у населения города Ленска в развитии индивидуальных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание, спортивная аэробика.

2. Отсутствие материально-технических условий для развития спорта:

Специализированных спортивных залов с большой пропускной способностью для занятий: единоборствами, гимнастикой и аэробикой, национальными видами спорта;

Искусственного льда для круглогодичных занятий хоккеем и фигурным катанием;

Бассейнов для занятий водными видами спорта;

Специализированных стрельбищ для занятий стрельбой из лука и мелкокалиберного огнестрельного оружия.

Для достижения задач, поставленных Министерством спорта РС(Я), по увеличению доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году, в Ленском районе необходимо увеличение количества спортивных объектов:

спортивных залов в количестве 3 шт. общей площадью 2000 кв.м.;

плоскостных спортивных сооружений в количестве 14 шт. общей площадью 11 200 кв.м.;

плавательных бассейнов в количестве 1 шт. общей площадью зеркала воды 500 кв.м.;

крытых катков с искусственным льдом в количестве 1 шт. с площадью льда 1700 кв.м.;

фитнес центров 3 шт. в г. Ленске, п. Витим и п. Пеледуй;

строительство трибун с подтрибунными помещениями для занятий лёгкой атлетикой, единоборствами, стрельбой, на стадионе «Алмаз» г. Ленска.

Необходимо строительство лыже роллерной трассы на Лыжной базе, протяженностью не менее 2 км.

|  | ### Таблица 5.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов) программы за 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Отчет |  | % выполнения |
| 1 |  | Количество призёров, среди взрослых спортсменов, республиканских, зональных и всероссийских соревнований | ед. | 60 | 76 |  | 126,6 |
| 2 |  | Количество человек, выполнивших нормы ВФСК "ГТО" | чел. | 250 | 102 |  | 40,8 |
| 3 |  | Количество человек, 18 лет и старше, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях МКУ "КФКиС" | чел. | 350 | 323 |  | 92,3 |
| 4 |  | Количество районных и городских мероприятий по физической культуре и спорту для взрослого населения 18 лет и старше | чел. | 35 | 71 |  | 202,2 |
| 5 |  | Количество выездных спортивных мероприятий для взрослых 18 лет и старше, на соревнования межмуниципального, республиканского и всероссийского уровней | ед. | 35 | 20 |  | 57 |
| 6 |  | Количество взрослых спортсменов, 18 лет и старше, участвующих в выездных мероприятиях за пределами Ленского района | чел. | 170 | 162 |  | 95,3 |
| 7 |  | Количество взрослых спортсменов, 18 лет и старше, участвующих в районных и городских спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 3000 | 1707 |  | 56,9 |
| 8 |  | Количество взрослых спортсменов, 18 лет и старше, получивших спортивные разряды в текущем году | чел. | 35 | 4 |  | 11,4 |
| 9 |  | Количество детей и подростков, занимающихся спортом в спортивных секциях МКУ "КФКиС" | чел. | 800 | 942 |  | 117,7 |
| 10 |  | Количество детей получивших спортивные разряды в текущем году | чел. | 130 | 75 |  | 57,7 |
| 11 |  | Количество детей, прошедших дополнительную подготовку к соревнованиям республиканского и всероссийского уровней | чел. | 65 | 341 |  | 524,6 |
| 12 |  | Количество детей, принявших участие в межмуниципальных, республиканских и всероссийских соревнованиях | чел. | 320 | 212 |  | 66,2 |
| 13 |  | Количество призёров, среди детей, республиканских, зональных и всероссийских соревнований | чел. | 60 | 61 |  | 101,6 |

Из 13 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 5 (38,5%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2021 год программа признается средне -эффективной (R= 0,538).

Общие рекомендации и предложения:

1.	Осуществлять контроль за освоением финансовых средств и достижением плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Систематизировать учет данных для расчета фактических показателей муниципальной программы.

3. При реализации муниципальной программы уделять внимание управлению программой: своевременно приводить в соответствие с решениями Районного Совета депутатов МО «Ленский район» о бюджете, своевременно предоставлять отчетность, информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

6. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Ленского района» утверждена постановлением и. о. главы от 05.07.2019 г. № 01-03-584/9 (ред. от 03.10.2022 №01-03-621/2) включает подпрограммы:

1.	Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.

2.	Развитие градостроительного комплекса Ленского района.

Ответственный исполнитель - управление социального развития администрации МО «Ленский район»

Соисполнители: отдел архитектуры администрации муниципального образования «Ленский район».

Целью программы является повышение качества жизни населения уровня обеспеченности населения жильем, в том числе путем представления социальных выплат и увеличения объемов жилищного строительства.

Для достижения цели поставлены задачи:

1. Повышение доступности жилых помещений, качества жилищно – коммунальных услуг для граждан путем предоставления социальных выплат и жилых помещений

2. Развитие экономического потенциала территории Ленского района, увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-культурной сферы, привлечение инвестиций на основе утвержденных генеральных планов и документов территориального планирования, а также обеспечение вхождения в республиканские программы.

Таблица 6.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе | Бюджет РФ | 18 667 648,13 | 18 642 375,41 | 99,86 |
|  | Бюджет РС (Я) | 3 217 018,17 | 3 102 739,02 | 96,45 |
|  | Бюджет МО «Ленский район» | 60 091 445,56 | 36 105 842,34 | 60,08 |
|  | Всего: | 81 976 111,86 | 57 850 956,77 | 70,57 |

Подпрограмма № 1 «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем».

На реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 69 932 507,42 руб., в том числе из бюджета РФ – 18 667 648,13 руб., из государственного бюджета РС (Я) -1 191 552,17 руб., из бюджета МО «Ленский район» - 50 073 307,12 руб. Исполнение расходов составило 53 373 125,9 руб., в том числе средства бюджета РФ 18 642 375,41  руб., средства государственного бюджета РС (Я) – 1 189 939,02 руб., средства бюджета МО «Ленский район» - 33 540 811,47 руб. Освоение финансовых средств за счет всех источников составило 76,32 %.

В рамках мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году из бюджетов всех уровней выделены денежные средства (43 832 512,42 руб., в том числе из местного бюджета -   23 973 312,12 руб., из ФБ – 18 667 648,13 руб., из РБ- 1 191 552,17 руб.).

34 молодых семьи получили Свидетельства на право получения выплаты для улучшения жилищных условий. Исполнение расходов составило 43 773 170,90 руб., в том числе средства бюджета РФ 18 642 375,41 руб., средства государственного бюджета РС (Я) – 1 189 939,02 руб., средства бюджета МО «Ленский район» -23 940 856,47 руб. освоение средств составило 99,86 %.

В рамках мероприятия 2 "Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы» в 2022 году на реализацию мероприятия 18 работникам бюджетной сферы выделено из местного бюджета на приобретение или строительство жилья – 9 000 000,0 руб.

Освоено по мероприятия соответственно 7 999 960 рублей (или 88,89 %). Денежные средства не освоены в полном объеме по причине поступления заявлений от участников мероприятия о невозможности использования субсидии по причине отсутствия накопленных денежных средств для приобретения жилья по ипотечному кредитованию.

В рамках мероприятия "Предоставление социальных выплат работникам бюджетной сферы на повышение качества жилищно-коммунальных услуг» выделены денежные средства 8 работникам на проведение капитального ремонта жилых помещений в размере 1 599 995 руб., освоено 100 %.

Мероприятие 3: «Софинансирование подключения к газовым сетям низкого давления или к электроотоплению индивидуальных жилых домов работников учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Ленский район». Запланировано на реализацию мероприятия в 2022 году 100 000,00 руб.

Средства, выделенные в рамках данного мероприятия не освоены по причине того, что за указанный период заявления от граждан – работников бюджетной сферы не поступали.

Мероприятие 4: «Приобретение квартир специализированного жилого фонда для отдельных категорий граждан».

В 2022 году на реализацию мероприятия было выделено 15 400 000, 00 руб. из местного бюджета. В отчетном периоде было направлено 10 заявок на проведение аукциона в электронной форме на приобретение квартир для данной категории граждан. Предложения отсутствовали. В сентябре, октябре 2022 года проводилась повторная процедура приобретения квартир, торги не состоялись. Денежные средства не освоены, в связи с отсутствием на вторичном рынке предлагаемых к продаже однокомнатных квартир.

Подпрограмма № 2 «Развитие градостроительного комплекса Ленского района».

На реализацию подпрограммы № 2 «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий Ленского района» в 2022 г. было запланировано 12 043 604,44 руб., из них: из государственного бюджета РС (Я) – 2 025 466,00 руб.; из бюджета МО «Ленский район» - 10 018 138,44 руб.

В соответствии с проектом расходов на 2022 год были запланированы следующие мероприятия:

1) Выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

2) Реализация муниципального контракта № 33 от 04.10.2021г. с ИП Ивченко И.А. для разработки проекта зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения расположенных «Дом деревянный с мансардой и подвалом. Магазин торгового дома Громовых» расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, поселок Витим, ул. Ленина, 10 «а», «Дом деревянный, одноэтажный, принадлежал торговому двору Громовых» расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, поселок Витим, ул. Ленина,8».

3) Выполнение работ по разработке проектной документации общественного пространства (сквер) в п. Витим Ленского района Республики Саха (Якутия).

4) Выполнение работ по разработке проектной документации общественного пространства (сквер) в п. Пеледуй Ленского района Республики Саха (Якутия).

5) Выполнение работ по разработке проектной документации общественного пространства (сквер) в с. Батамай Ленского района Республики Саха (Якутия).

6) Выполнение работ по разработке проектной документации объекта капитального строительства "Общественный центр в с. Батамай Ленского района Республики Саха (Якутия)".

В соответствии с заключенными контрактами:

1. Выполнены научно-исследовательские работы по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) 2 391 000,00 руб. из них: за счет средств государственного бюджета РС (Я) -1 912 800,00 руб., за счет местного бюджета – 478 200,00 руб.

2. Разработка дизайн-проекта с укрупненно-сметным расчетом благоустройства территории, прилегающей к зданию (молодежное пространство), расположенной по адресу: РС (Я), г. Ленск, ул. Победы, 10, с кадастровым номером 14:14:050062:503, выполнение работ по подготовке технических условий на общую сумму 208 108,00 руб. за счет местного бюджета.

3. На выполнение работ по разработке проектной документации объекта капитального строительства "Общественный центр в с. Батамай Ленского района Республики Саха (Якутия)" заключен переходящий на 2023г. контракт на сумму 2 374 887,57 руб. за счет бюджета МО «Ленский район». по причине длительного согласования технического задания с министерствами и прохождение государственной экспертизы.

4. Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 14:14:010004 в с. Толон «Толонский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на сумму 988 722,87 руб. за счет бюджета МО «Ленский район».

5. Разработка проекта зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения расположенных «Дом деревянный с мансардой и подвалом. Магазин торгового дома Громовых» расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, поселок Витим, ул. Ленина, 10 «а», «Дом деревянный, одноэтажный, принадлежал торговому двору Громовых» расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, поселок Витим, ул. Ленина,8» - просроченный контракт № 33 от 04.10.2021г. на сумму 890 000,00 руб. за счет бюджета МО «Ленский район».

### Таблица 6.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям, на улучшение жилищных условий | шт | 33,0 | 34,0 | 103 |
| 2. | Количество социальных выплат, предоставленных работникам муниципальной бюджетной сферы | шт | 26 | 24 | 92,3 |
| 3. | Количество квартир, предоставленных льготным категориям граждан | шт | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Количество разработанных документов территориального планирования | кол-во | 1 | 3 | 300 |
| 5. | Разработка проектов развития общественной инфраструктуры в целях развития и освоения территорий | кол-во | 4 | 5 | 125 |

Из 5 целевых индикаторов программы, намеченных на 2022 год, выполнено 3 (60%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год программа признается средне-эффективной (R= 0,575).

Общие рекомендации и предложения:

- Осуществлять контроль за освоением средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

- При реализации муниципальной программы уделять внимание управлению программой: своевременно приводить в соответствие с решениями Районного Совета депутатов МО «Ленский район» о бюджете, своевременно предоставлять отчетность, информировать через СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы.

7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 26 марта 2020 года № 01-03-129/0 (ред. от 11.10.2022г. № 01-03-649/2).

Ответственным исполнительным муниципальной программы выступает муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства».

Цель программы - насыщение внутреннего рынка собственной высококачественной сельскохозяйственной продукцией, обеспечение занятости и роста доходов сельского населения.

Для достижения цели программы определены следующие задачи:

1. Эффективное управление комплексным развитием агропромышленного производства района.

2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие новых отраслей.

3. Создание общих условий для развития агропромышленного комплекса.

4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

5. Развитие кормопроизводства.

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)» в 2022 году было доведено 207 745 412,67 руб., в том числе из государственного бюджета РС (Я) –  110 503 678,41 руб., из бюджета МО «Ленский район» – 97 241 734,26 руб.

За отчетный год исполнение составило 205 902 776,5 руб. или 99,11 % от доведенного плана, в том числе исполнение средств государственного бюджета РС (Я)-  110 302 822,76 руб. (99,8%), средств бюджета МО «Ленский район» - 95 599 953,74 руб. (98,3%).

Таблица 7.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие сельского хозяйства в Ленском районе РС (Я) | Бюджет РС (Я) | 110 503 678,41 | 110 302 822,76 | 99,8 |
|  | Бюджет МО «Ленский район» | 97 241 734,26 | 95 599 953,74 | 98,3 |
|  | Всего: | 207 745 412,67 | 205 902 776,5 | 99,1 |

На реализацию подпрограммы «Обеспечивающая программа» за 2022 год было направлено 12 619 412,08 руб., в том числе из бюджета РС (Я) –  11 228 542,89 рублей, из бюджета МО «Ленский район» – 1 390 869,19 руб. Исполнение составило 12 367 273,91 руб., в том числе из бюджета РС (Я) – 11 048 687,24 руб., из бюджета МО «Ленский район» – 1 318 586,67 руб. Неисполнение в сумме 252 138,17 руб. связано с экономией заработной платы, с кредиторской задолженностью в связи с поздним предоставлением документов для оплаты, и несоответствии с договором об авансовых платежах.

На реализацию подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» за отчетный период было доведено 195 126 000,59 руб., в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 99 275 135,52 руб., из бюджета МО «Ленский район» – 95 850 865,07 руб. По итогам конкурсных отборов субсидии были направлены в сумме 193 535 502,59 руб., в том числе:

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан» субсидии в сумме 8 190 000,00 были направлены 97 хозяйствам на общее поголовье коров в количестве 234 головы по ставке 35 000,00 руб.;

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства» субсидии были направлены на следующие направления:

  - на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) субсидии в сумме 4 933 528,07 руб. были направлены 13 хозяйствам на общее поголовье кобыл в количестве 419 голов по ставке 11 774,53 руб. и в сумме 3 000,00 руб. субсидия направлена 1 хозяйству на 1 кобылу по ставке 3 000,00 руб.;

  - на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на содержание маточного поголовья свиней (за исключением племенных) субсидии в сумме 708 000,00 руб. были направлены 2 хозяйствам на общее поголовье свиноматок в количестве 59 голов по ставке 12 000,00 руб.;

  - на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на проведение агротехнологических работ в области культур картофеля субсидии в сумме 4 949 488,65 руб. были направлены 23 хозяйствам на общую посевную площадь картофеля 212,47 гектар по ставке 23 295 руб.;

  - на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на проведение агротехнологических работ в области овощных культур открытого грунта субсидии в сумме 1 310 746,15 руб. были направлены 10 хозяйствам на общую посевную площадь овощей открытого грунта 37,79 гектар по ставке 34 685 руб.;

  - на заготовку 206,5 тонн сена на отдаленных участках субсидия направлена 2 хозяйствам в сумме 234 500,00 руб.

  - по мероприятию «Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства» субсидии были направлены на следующие направления:

  - на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на производство молока, реализованного заготовительным организациям субсидия в сумме 43 400 000,00 руб. была направлена 1 хозяйству на реализацию 887,14286 тонн сырого молока;

  - на  финансовое обеспечение части затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовье крупного рогатого скота которых содержится в обслуживающем сельскохозяйственном потребительском кооперативе, членами которого являются данные личные подсобные хозяйства (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) субсидия в сумме 18 950 000,00 руб. была направлена 1 хозяйству на закуп 379 тонн сырого молока;

  - на финансовое обеспечение части затрат, направленных на закуп продукции (картофеля, овощей открытого грунта) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, определенным муниципальным образованием заготовительными организациями субсидии в сумме 8 666 000,00 руб. была направлена 1 хозяйству на закуп 551,8 тонн картофеля и 314,8 тонн овощей открытого грунта.

  - на заготовку 206,5 тонн сена на отдаленных участках субсидия направлена 2 хозяйствам в сумме 234 500,00 руб.;

  - по мероприятиям «Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (за счет средств ГБ)» и «Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (за счет средств МБ)» субсидии были направлены на следующие направления:

  - на строительство 17 км. изгороди субсидия направлена 2 хозяйствам в общей сумме 2 587 321,2 руб.;

  - на приобретение 48 тонн семян под посев кормовых культур субсидия направлена 4 хозяйствам в общей сумме 2 336 924,00 руб.;

  - на приобретение 8 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования субсидия направлена 3 хозяйствам в сумме 8 841 603,37 руб.;

  - на строительство 2 силосных траншей субсидия направлена 2 хозяйствам в общей сумме 3 665 808,58 руб.;

  - на восстановление 10 га заброшенных пашен субсидия направлена 1 хозяйству в сумме 242 715,50 руб.

  - по мероприятию «Поддержка скотоводства» субсидии были направлены на следующие направления:

5.1. на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по содержанию коров субсидии в сумме 16 590 000,00 руб. направлена 11 хозяйствам на общее поголовье коров в количестве 474 головы по ставке 35 000,00 руб.;

5.2. на приобретение 127 ед. оборудования для молочного скотоводства субсидия была направлена 2 хозяйствам в сумме 9 461 375,00 руб.;

5.3. на софинансирование за счет средств бюджета МО «Ленский район» мероприятий	на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на производство молока, реализованного заготовительным организациям и на  финансовое обеспечение части затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовье крупного рогатого скота которых содержится в обслуживающем сельскохозяйственном потребительском кооперативе, членами которого являются данные личные подсобные хозяйства (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений денежные средства в сумме 26 280 000,00 руб. направлены 2 хозяйствам на заготовку сырого молока в объеме 1 266,14286 тонн;

5.4. на софинансирование за счет средств бюджета МО «Ленский район» мероприятия на финансовое обеспечение части затрат на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан денежные средства в сумме 6 300 000,00 руб. направлены были направлены 77 хозяйствам на общее поголовье коров в количестве 180 голов;

  - по мероприятию «Поддержка табунного коневодства» субсидии были направлены на следующие направления:

6.1. на приобретение сельскохозяйственных животных (жеребят, кобыл, жеребцов-производителей) субсидия в сумме 490 000,00 руб. была направлена 1 хозяйству на приобретение 5 голов лошадей;

6.2. на приобретение сельскохозяйственной техники субсидия в сумме 1 960 000,00 руб. была направлена 1 хозяйству на приобретение трактора.

  - по мероприятию «Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности» субсидии в сумме 10 397 330,00 руб. были направлены 1 хозяйству на приобретение 3 единиц технологического оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности;

  - по мероприятию «Развитие растениеводства» субсидии были направлены на следующие направления:

8.1. на приобретение 46,14 тонн минеральных удобрений субсидии выделены 12 хозяйствам в сумме 1 287 315,30 руб.;

8.2. на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки сена (навесная, прицепная, трактора не более 2 класса тяговой силы) субсидии направлены 5 хозяйствам в сумме 5 255 111,97 руб.;

8.3. на софинансирование за счет средств бюджета МО «Ленский район» мероприятия на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на проведение агротехнологических работ в области культур картофеля денежные средства выделены 23 хозяйствам на 212,47 гектар в общей сумме 4 949 488,65 руб.;

8.4. на софинансирование за счет средств бюджета МО «Ленский район» мероприятия на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, подсобных хозяйств юридических лиц, казенных предприятий, учреждений) на проведение агротехнологических работ в области овощных культур открытого грунта субсидии в сумме 1 310 746,15 руб. были направлены 10 хозяйствам на общую посевную площадь овощей открытого грунта 37,79 гектар.

Неисполнение в сумме 1 590 498,00 руб. связано с низким количеством заявителей на получение субсидии.

### Таблица 7.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота | голов | 1580 | 1527 | 96,65 |
| 2 | в т.ч. коров | голов | 810 | 770 | 95,06 |
| 3 | Поголовье лошадей | голов | 1630 | 1429 | 87,67 |
| 4 | Поголовье кобыл | голов | 970 | 976 | 100,62 |
| 5 | Поголовье свиней | голов | 766 | 272 | 35,51 |
| 6 | Поголовье свиноматок | голов | 190 | 92 | 48,42 |
| 7 | Поголовье птицы | голов | 4185 | 4143 | 99 |
| 8 | Производство молока | тонн | 2560 | 2441,4 | 95,37 |
| 9 | Производство скота и птицы (в живом весе) | тонн | 559,36 | 373,6 | 66,79 |
| 10 | Производство яиц | тыс шт. | 1073 | 986,6 | 91,95 |
| 11 | Посевная площадь картофеля | га | 580 | 518,56 | 89,4 |
| 12 | Производство картофеля | тонн | 7918,2 | 7998,9 | 101,02 |
| 13 | Посевная площадь овощей открытого грунта | га | 85 | 76,65 | 90,18 |
| 14 | Производство овощей | тонн | 3600 | 1619,6 | 44,99 |
| 15 | Хлеб и х/булочные изделия | тонн | 1650 | 1020,16 | 61,83 |
| 16 | Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тонн | 850 | 1260,49 | 148,3 |
| 17 | Посевная площадь кормовых культур | га | 240 | 296 | 123,33 |
| 18 | Заготовка силоса | тонн | 2850 | 4329,1 | 151,9 |
| 19 | Заготовка сырого молока | тонн | 1168 | 1270,48 | 108,77 |

Выполнение по целевым показателям муниципальной программы составило 6 пунктов из 19 (31,6%).

Причины невыполнения показателей:

- «поголовье крупного рогатого скота» – 1527 голов (96,65 %).  Неисполнение связано с прекращением деятельности и ликвидацией ПТКХ «Русская Джерба», высоким забоем поголовья у личных подсобных хозяйств населения по причине недостатка грубых кормов.;

- «поголовье коров» – 770 голов (95,06 %). Неисполнение связано с выбраковкой низкопродуктивного поголовья в организованных хозяйствах, прекращением хозяйственной и ликвидацией ПТКХ «Русская Джерба», закрытием 1 индивидуального предпринимателя в МО «Салдыкельский наслег»;

- «поголовье лошадей» – 1429 голов (87,67 %). Неисполнение связано с массовым забоем поголовья в IV квартале 2022 года, падежом лошадей, потравой волками;

- «поголовье свиней» – 272 головы (35,51%) и поголовье свиноматок – 92 головы (48,42 %). Неисполнение связано с прекращением деятельности и ликвидацией ПТКХ «Русская Джерба»;

- «поголовье птицы» – 4 143 голов (99 %). Неисполнение связано с связано с массовым забоем поголовья в IV квартале 2022 года;

- «валовый надой молока» – 2441,4 (95,37 %). Неисполнение связано со снижением поголовья коров у организованных хозяйств в связи с вынужденным забоем;

- «производство мяса скота и птицы» – 373,6 (66,79 %). Неисполнение связано с низкой выжеребкой в 2021 году в связи с чем произошло уменьшение забойного поголовья в 2022 году;

- «производство яиц» – 986,60 тыс.шт. (91,95 %). Неисполнение связано с низким количеством поголовья птиц в первом полугодии 2022 года и также низкой продуктивностью несушек в зимний период;

- «посевная площадь картофеля» – 518,56 га (89,41 %). Неисполнение связано с прекращением деятельности по растениеводству ООО «Ленские Зори», прекращением хозяйственной деятельности и ликвидацией ПТКХ «Русская Джерба», а также с корректировкой показателей Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Корректировка показателей прошла по личным подсобным хозяйствам;

- «производство овощей» – 1619,60 тонн (44,99 %). Неисполнение связано с уменьшением посевной площади овощей открытого грунта ООО «Ленские Зори», а также с корректировкой показателей Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Корректировка показателей прошла по личным подсобным хозяйствам;

- «посевная площадь овощей открытого грунта» – 76,65 га (90,18 %). Неисполнение связано с прекращением деятельности по растениеводству ООО «Ленские Зори» а также с корректировкой показателей Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Корректировка показателей прошла по личным подсобным хозяйствам.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год программа признается средне-эффективной (R=0,638).

Общие рекомендации и предложения:

1. Проводить системную работу по повышению эффективности и достижению плановых показателей, влияющих на качество и эффективность исполнения муниципальной программы.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной, семейной

политики и патриотического воспитания граждан Ленского района»

Программа утверждена постановлением и. о. главы МО «Ленский район» от 26.06.2019 №01-03-658/9- (ред. от 03.10.2022 № 01-03-623/2).

Ответственным исполнителем является МКУ «Комитет по молодежной и семейной политике муниципального образования «Ленский район» РС (Я)».

Цель программы - создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом;

2. Повышение ценностей семейного образа жизни;

3. Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

4. Формирование культуры здоровья, привитие навыков здорового и активного образа жизни у молодёжи;

5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы на 2022 год составила 32 153 903,59 руб. из средств бюджета МО «Ленский район», в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы затрачено 28 705 456,87 руб.

Таблица 8.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района | Бюджет МО «Ленский район» | 32 153 903,59 | 28 705 456,87 | 89 |
|  | Всего: | 32 153 903,59 | 28 705 456,87 | 89 |

На реализацию мероприятий подпрограммы №2 «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» уточнённый план на 2022 год –10 269 397,62 руб., из них затрачено 8 359 661,54 руб.

В целях развития трудового потенциала, обеспечения квалифицированными кадрами учреждений и организаций муниципальной бюджетной сферы на территории МО «Ленский район» реализуется программа единовременной материальной выплаты в размере 150 000,00 руб. привлеченным специалистам. В отчетном периоде «подъемные» получили 17 специалистов (2 931 038,00 руб. в т.ч. НДФЛ).

За год в области молодёжной политики были проведены следующие мероприятия, с общим охватом 2150 человек: в День студента состоялось 2 акции, т.к. «Акция «Тяни билет», Акция «Один день из жизни студента»; раз в квартал проводились киберспортивные турниры; Фестиваль Открытой лиги КВН Ленского района; Акция «День донора»; День местного самоуправления; Акция «Мы - граждане России»; награждены «Выпускники - активисты»; День Молодежи; Косплей-конкурс «LskGeekFest 2022»;Конкурс трудовых бригад Ленского района, посвященного 100-летию Якутской ЯАССР;I Республиканский слет молодых педагогов дополнительного образования «Территория развития»; IX Православный съезд молодежи Ленского района;  Квест-игра в честь Международного дня молодежи; Открытый молодежный образовательный форум Западной Якутии «Ленский берег-2022»;День Волонтера; работа киноклуба(просмотры фильмов различной тематики) и т.д.

Так же ведется информационная работа в социальных сетях Комитета, где число подписчиков с каждым годом растет:

| Группа в ВК «Молодежь Ленского района» | 4 200 чел. |
| --- | --- |
| Группа в WhatsApp «Молодежь Ленского района» | 126 чел. |
| Группа в Одноклассники.ру «Молодежь Ленского района» | 1 392 чел. |
| Итого: | 5718 чел. |

В районе реализуют свою деятельность 14 добровольческих общественных объединений. Более 350 человек охвачены волонтерской работой. Десяти самым результативным волонтерам Ленского района выплачена единовременная премия в размере 10 000, 00 руб. Общая затраченная сумма 114 940, 00 руб.

По направлению «Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее их трудоустройство» затрачено 1 532 753,00 руб. на оплату обучения студентов. Проведена информационная кампания для старшеклассников по программе обучения квалифицированных кадров для МО «Ленский район» и ПАО «Сургутнефтегаз». В школах Ленского района прошли обзорные лекции для 9-11 классов и родителей выпускников (охват – 348 человек), выпущен репортаж на «НВК САХА». Информация о возможности поступления была размещена во всех СМИ. Окончили Ленское отделение ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» по специальности «Лечебное дело» 10 специалистов, которые распределены для дальнейшей работы на территории Ленского района.

За счет МКУ «КМСП» обучается 57 студентов.

За счет ПАО «Сургутнефтегаз» 27 студентов (из них 16 по приоритетным направлениям для Ленского района).

По направлению «Поддержка талантливой молодежи» были направлены делегаты от Ленского района (Общая сумма затрат составила 951 970,00 руб.):

- 11 человек на конкурс MuusUstar в Якутске;

- 8 человек на VII Республиканский патриотический слет учащихся и молодежи регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» РС (Я);

- 2 человека в качестве волонтеров на VII Международные спортивные игры «Дети Азии»;

- 1 человек на Всероссийский молодежный форум социального призвания;

- 2 человека на гражданский форум «Современные реалии: время действовать» в г.Якутск;

- 1 человек для участия в III-м Республиканском фестивале-конкурсе Казачьей культуры «Традиции предков храним!» в г. Якутске.

Специализированный кабинет психолога, представляющий собой одно из звеньев единой социальной помощи, оказал 356 психологических услуг (индивидуальные консультации, тестирование, групповые занятия, тренинги), общее количество человек, получивших психологические услуги 3650.  В средствах массовой информации (в контакте) информационный блок о приеме психолога просмотрели 2238 раз.Так же была размещена памятка о том, как вести себя в тревожной ситуации, количество просмотров информации – 829, профилактическая информация «Сексуальная безопасность: как защитить ребенка»- 538 просмотров.

Оказано 272 индивидуальных консультаций с охватом 241 человека; проведено психодиагностическое исследование (21 услуга с охватом 1160 человек).

Проведено 60 групповых занятий, тренингов с охватом 2260 человек.

На первом месте по личным обращениям вопросы урегулирования внутрисемейных отношений между родителями (родственниками) и детьми (97 обращений), 46 человек обратились за помощью в ситуации кризиса, угрозы разрыва отношений, развода.

На втором месте по популярности запросы направленные на  коррекцию психоэмоционального состояния (панические атаки, высокая тревожность, суицидальные мысли и суицидальные попытки) –психологическую поддержку получили – 78 человек.

Основной возрастной категорией являются подростки в возрасте с 14-17 лет, около 48%.

В рамках межведомственного взаимодействия:

- ведется коррекционная работа с несовершеннолетними и их родителями, состоящими на разных видах учета совместно с районной (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО "Ленский район".

-  совместно со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по РС (Я) в г. Ленске. Присутствие психолога при допросе несовершеннолетнего согласно ч.2 ст.425 УПК РФ;

- проведены лекционные занятия, целью которых являлась подготовка специалистов-психологов ведомств и организаций для оказания экстренной и пролонгированной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших и пострадавших в результате ЧС для Федерального Государственного казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)»;

- совместно с медицинским психологом женской консультации Ленской Центральной районной больницы на постоянной основе проводятся лекционные семинары.

На реализацию подпрограммы № 3 «Организация и проведение мероприятий для укрепления состояния института семей» в 2022 году было заложено 2 193 113,77 руб., фактически затрачено было 1 664 223,05 руб. (75,89%).

В области семейной политики в 2022 году на проведение мероприятий было затрачено – 56 081,00 руб. с общим охватом 61 семья.

Приобретены подарочные книги для вручения на выписке из родильного отделения ГБУ РС(Я) «ЛЦРБ» - «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» (150 экземпляров) и подарочные книги для поздравления на торжественных мероприятиях – «Это же любовь! Книга, которая помогает семьям» (45 экземпляров) на общую сумму - 119 925,00 руб.;

В рамках декады грудного вскармливания напечатаны буклеты для молодых мам в количестве (400 штук) - 4 748,00 руб.

В честь Дня семьи, любви верности проведено награждение 10 многодетных семей Ленского района Почетным дипломом многодетной семьи с единовременной выплатой премии 10 000,00 руб. (114 940,00 руб.).

В честь Года Матери награждены Почетным дипломом Матери 10 женщин Ленского района с единовременной премией 10 000,00 руб. (114 940,00 руб.).

Приняли участие в Республиканском конкурсе «Я люблю тебя мама!» - 2 победителя от Ленского района; приняли участие в Республиканском XV съезде женщин Якутии и Дальневосточном женском форуме, посвященном 100-летию Образования Якутской АССР и Году Матери в Республике Саха Якутия) (охват 8 человек).

Оплачивается проезд беременным, имеющим направление на родоразрешение в родильное отделение ГБУ РС (Я) «ЛЦРБ» г. Ленска (оплачено 23 женщинам) – 149 200,00 руб.  Выплачено единовременное вознаграждение за рождение 100-го и 200-го ребенка в Ленском районе (семья Николаевых, семья Микаевых) – 229 880,00 руб.

Приобретены комплекты для новорожденных в родильном отделении ГБУ РС (Я) «ЛЦРБ» г. Ленска выдано 262 комплекта. (676 509,05 руб.). Выданы сладкие новогодние подарки детям из семей мобилизованных граждан Ленского района (150 штук) – 165 000 руб.

Для проведения торжественных мероприятий по семейной политике были приобретены цветы на сумму 33 000,00 руб.

Республиканской наградой медаль «Материнская слава» 3 степени удостоена жительница Наторинского наслега – Арикпаева Г.А.

На реализацию подпрограммы № 4 «Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государства» на 2022 год было заложено 805 810,48 руб., из них по состоянию на 31 декабря 2022 г. затрачено 782 795,00 руб.

В сфере патриотического воспитания за 12 месяцев 2022 года были проведены следующие акции и мероприятия с общим охватом 10 147 граждан Ленского района, из них молодежи 4900 человек:

- Районный смотр песни и строя; Акция «Георгиевская ленточка»; Акция «Свеча Памяти»; Акция «Призывник» торжественные проводы 108 призывников отбывающим в ряды ВС РФ; Акция «Бессмертный полк»; Сборы по основам военной службы; Мероприятия, посвященные Дню России: автопробег; флэшмоб на площади Ленина; проведение исконно русских конкурсов для участников велопробега; Акция «Своих не бросаем» в поддержку вооруженных сил Российской Федерации; Акция ко Дню флага; Конкурс видеороликов «Своих не бросаем» в поддержку военнослужащих участвующих в СВО; Классные часы ко Дню неизвестного солдата с видео-экскурсией «Аджимушкай подземная крепость»; Проведен митинг в честь присоединения четырех новых субъектов Российской Федерации; неоднократно проводились акции «Письмо солдату», «Письмо герою», «Победа будет за нами».

В рамках частичной мобилизации вел работу «Центр информационной помощи» гражданам, в функции которого входило: прием звонков, заявок, информирование и консультация семей и военнослужащих, прием специалиста психолога. Развернул свою работу добровольческий корпус всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, где велась работа по сбору вещей, медикаментов и иной помощи; сбор и отправка посылок для мобилизованных в Улан-Удэ (40 посылок в Улан-Удэ; 51 индивидуальная адресная посылка в зону СВО; 24 посылки отправлены в г. Якутск в штаб #МЫ ВМЕСТЕ).

Проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам из бюджета муниципального образования «Ленский район» на реализацию проектов по содействию патриотическому воспитанию молодежи на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) по итогам которого определены 4 получателя грантов на общую сумму 519 624, 00 руб.

На реализацию направления № 5 «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни» в 2022 году запланировано 1 001 293,89 руб., фактически затрачено 937 157,25 руб. (93,59%). Общий охват составил 2349 человек (22,2% молодежи).

За отчетный период были проведены следующие профилактические мероприятия: Ко Всемирному дню здоровья состоялись веселые старты «Весенние забавы». Всего приняло участие 12 команд; Акция «За чистый воздух!», посвященная Всероссийскому дню без табачного дыма; Молодежный велопробег, посвященный Дню России; Экстремальные соревнования «Гонка сильнейших», посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; велоквест в рамках республиканской акции «Природа и мы»; V Республиканский туристический слет молодежи «Мурбай 2023»; Веломарафон-онлайн «Молодежь за ЗОЖ»; I районный форум здоровьесбережения «Здоровье-мой выбор!» Были приглашены учитель трезвости из Ростова-на-Дону и волонтер-медик Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский красный крест»; акция «Дети России». Цель акции – профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Охват составил 575 человек (г. Ленск, п. Витим, п. Пеледуй, с. Беченча, с. Чамча, с. Орто-Нахара, с. Натора, с. Мурья, с. Толон, с. Дорожный, с Турукта); Отборочный этап Республиканской спартакиады на призы добровольческого отряда «Боотур»; Всемирный день борьбы со СПИДом. В рамках мероприятия выступал врач-эпидемиолог из "Центра гигиены и эпидемиологии" для студентов Ленского технологического техникума; прошел тест-опрос молодежи "Насколько я зависим". Охват составил 490 человек – это г. Ленск, п. Витим, п. Пеледуй, с. Беченча, с. Чамча, с. Орто-Нахара, с. Натора, с. Мурья, с. Толон, с. Дорожный, с Турукта.

3 волонтера из команды «Школьный отряд здоровья» приняли участие в Международном слете добровольцев Общероссийской общественной организации «Общее дело» «Исходный код», который проходил с 16 по 19 мая 2022 в г. Мытищи.

Волонтеры «Школьный отряд здоровья» в период времени с января по март 2022 провели в СОШ № 4 33 профилактических урока о вреде курения и употребления алкоголя по фильмам и мультфильмам. Акция «Общее дело» в рамках участия в Международном конкурсе «Доброволец ПРО». Охват участников составил 395 человек.

В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования негативного отношения к курению и употреблению алкоголя еженедельно в социальных сетях размещается информационно-профилактическая информация по профилактике курения и употребления алкоголя.

За 2022 год состоялось 4 заседания Антинаркотической комиссии, одно из которых совместно с районным штабом по проведению комплекса мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории МО «Ленский район». Рассмотрено 9 вопросов.

За отчетный период состоялось 3 заседания религиозных объединений и национальной политики, рассмотрено 6 вопросов, 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, рассмотрено 11 вопросов.

В 2022 году Комитетом по молодежной и семейной политике велась непрерывная работа по освещению всех районных мер социальной защиты (поддержки) на портале Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Контроль хода загрузки сведений в ЕГИССО осуществлялся в постоянном режиме.

### Таблица 8.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный здоровый образ жизни, у которой основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 18 | 18 | 100 |
| 2 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 41 | 13,51 | 33 |
| 3 | Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях | чел. | 3400 | 2150 | 63 |
| 4 | Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МО «Ленский район» | ед. | 21 | 17 | 81 |
| 5 | Доля молодежи от 14-ти до 35-ти лет, принимающая участие в проектной деятельности, по отношению к общей численности данной возрастной категории | ед. | 6 | 0,02 | 0,33 |
| 6 | Количество молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район» и прибывших на предприятия и в организации Ленского района | чел. | 11 | 10 | 91 |
| 7 | Охват молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением (индивидуальные занятия, консультации, профдиагностика и т.д.) | чел. | 1140 | 1401 | 123 |
| 8 | Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МО «Ленский район» | Чел. | 60 | 57 | 95 |
| 9 | Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. | Чел. | 52 | 25 | 48 |
| 10 | Охват молодежи от 14 до 35 лет групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) | Чел. | 2320 | 2260 | 97 |
| 11 | Количество публикаций и иных материалов по направлениям работы МКУ КМСП, размещенных в СМИ и соц.сетях, в том числе на официальном сайте МО «Ленский район» | Ед. | 290 | 217 | 74,8 |
| 12 | Количество семей – активных участников семейных конкурсов и мероприятий | Ед. | 27 | 61 | 226 |
| 13 | Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня | Ед. | 11 | 21 | 191 |
| 14 | Количество рожениц, получивших меру социальной поддержки | Чел. | 344 | 264 | 76,7 |
| 15 | Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде | Чел. | 4900 | 4900 | 100 |
| 16 | Количество общественных молодежных объединений | Ед. | 11 | 24 | 218 |
| 17 | Количество мероприятий, организованных общественными молодежными объединениями | Ед. | 29 | 65 | 224 |
| 18 | Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 21 | 22,2 | 105,7 |
| 19 | Количество проведенных профилактических мероприятий | Ед. | 22 | 65 | 295 |

Из 19 целевых показателей (индикаторов) 9 выполнены (47%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год программа признается средне-эффективной (R=0,688).

Общие рекомендации и предложения:

1.  Осуществлять контроль за освоением средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

Ленского района»

Программа утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 31.10.2019 г. №01-03-1006/9 (ред. от 04.10.2022 г. № 01-03-625/2).

Ответственным исполнителем является управление социального развития администрации МО «Ленский район».

Участники программы:

- ГКУ РС (Я) «Ленское Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;

- Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Ленский район»;

- Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район»;

- Предприятия, осуществляющие деятельность на территории Ленского района.

Цель: Создание условий для роста благосостояния граждан- получателей мер социальной поддержки и создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

- Повышение качества жизни граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей, в том числе детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан, многодетных малообеспеченных семей - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;

- Реализация мер по обеспечению безопасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма.

Программа состоит из 2 подпрограмм:

- Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан;

- Охрана труда в Ленском районе.

Общий плановый объем финансирования на реализацию данной программы на 2022 год – 381 389 354,00 руб. Из данной суммы финансирование за счет средств МО «Ленский район» составляет 9 980 354,00 руб., в том числе: на реализацию подпрограммы №1 – 9 306 382,00 руб., на реализацию подпрограммы №2 – 673 982,00 руб. За счет внебюджетных источников (средства предприятий Ленского района) на улучшение условий и охрану труда запланировано 341 408 990,00 руб.

За отчетный период освоено 413 640 149,88 руб., из них за счет средств районного бюджета 9 770 265,88 руб., что составляет 97,9 % от уточненного планового показателя. Сумма освоения бюджетных средств по подпрограмме №1 составила 9 096 283,88 руб. (97,7%), по подпрограмме №2 – 673 982,00 руб. (100 %). Из внебюджетных источников на улучшение условий и охрану труда направлено 403 869 884,00 руб.

Таблица 9.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка граждан Ленского района | Бюджет МО «Ленский район» | 9 980 364,00 | 9 770 265,88 | 97,9 |
|  | Внебюджетные источники | 341 408 990,00 | 403 869 884,00 | 118,3 |
|  | Всего: | 351 389 354,00 | 413 640 149,88 | 117,72 |

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» реализовались мероприятия:

1. Мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, а также недееспособных граждан» - 1 224 115, 28 руб.

В рамках данного мероприятия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приемным семьям оказаны следующие меры социальной поддержки:

- произведена компенсация денежных средств на проезд к месту отдыха и оздоровления 21 гражданину из категории несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных подопечных, приемных родителей,

-  оплачен проезд к месту обучения и обратно к месту жительства 12 студентам,

- выплачены средства в размере 4000 рублей 12 выпускникам детских садов и школ района.

2. Организация жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан и лиц из числа бомж – 432 205, 00 руб.

За отчетный период было выявлено 14 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей: из них 11 переданы под опеку (попечительство). 3 несовершеннолетних направлены в ГКУ РС(Я) «Нерюнгринский центр помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». В рамках реализации данного мероприятия была произведена оплата проезда 3 недееспособным гражданам – в целях их жизнеустройства - в дома-интернаты.

3. Преподавательские услуги психолога, услуги Роспотребнадзора – 154 026,9 руб.

В целях реализации статей 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации в части подготовки лиц, желающих принят на воспитание в свою семью ребенка, в 2022 году 8 граждан прошли обучение в «Школе приемных родителей» и получили Свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории РФ.

4. Поздравление долгожителей Ленского района – 139 000, 00 руб.

139 долгожителей (граждане от 80 лет и старше), в юбилейный день рождения (80, 85, 90, 95 лет) получили поздравление и подарок на сумму 1 000 рублей каждому.

5. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оздоровление инвалидов в санаториях и профилакториях (компенсация расходов на приобретение путевок), оказание материальной помощи на ремонт, компенсация проезда онкобольным гражданам – жителям пп. Витим и Пеледуй, сс. Иннялы и Толон – 1 167 963,69 руб.

В рамках реализации данного мероприятия материальную помощь получили 26 человек. Из них:

компенсацию проезда онкобольным по маршруту: Толон-Ленск-Толон, Иннялы-Ленск-Иннялы, Пеледуй-Ленск-Пеледуй, Витим-Ленск-Витим – 2 человека;

компенсацию за ремонт жилого помещения – 3 человека;

компенсацию на обследование и лечение, приобретение лекарственных препаратов – 19 человек;

компенсацию на санаторно-курортное лечение – 2 человека;

6. Оказание единовременной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и умерших участников, труженикам тыла – 702 000,00 руб.

В рамках реализации данного мероприятия оказана материальная помощь в размере 77 000 рублей 1 жительнице блокадного Ленинграда; 17 вдовам погибших и умерших участников в размере 10 000 рублей, а также 91 ветерану тыла по 5 000 рублей.

7. Дополнительная пенсионная надбавка работникам муниципальной бюджетной сферы – 5 276 973, 00 руб.

В рамках реализации данного мероприятия 420 человек получили ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 000 рублей.

За отчетный период финансовую поддержку получили 745 человек.

Все мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы №1, носят заявительных характер. Кроме того, при обращении за какой-то из мер социальной поддержки заявитель должен представить необходимый пакет документов в соответствии с утвержденными порядками на получение каждой из мер социальной поддержки. Данный факт строго регламентирует категорию получателей, в связи с чем есть граждане, которые - при обращении за оказанием мер социальной поддержки из-за отсутствия подтверждающих документов - не смогли ее получить.

В целях информирования граждан о возможности получения мер социальной поддержки информационные сюжеты о реализации подпрограммы выходили на НВК «Саха» в 2022 году 3 раза: в марте, в октябре и в декабре.

В рамках подпрограммы «Охрана труда в Ленском районе» средства местного бюджета направляются на улучшение условий и охрану труда учреждений МО «Ленский район» и организацию районных мероприятий, а средства предприятий - на улучшение условий и охрану труда в подведомственных организациях.

Согласно Решению Районного Совета депутатов МО "Ленский район" от 08.12.2022 г. № 1-7, распоряжению  главы МО «Ленский район» от 22.11.2022 г. № 01-04-2421/2 «Об утверждении плана оптимизации бюджетных расходов по итогам исполнения бюджета  МО «Ленский район» размер финансирования Подпрограммы №2 «Охрана труда в Ленском районе» МП «Социальная поддержка граждан Ленского района» был оптимизирован с 1 218 083,9 руб. до 673 982,0 руб. (в т.ч. сняты средства, образовавшиеся в результате экономии по итогам запросов котировок цен, проведенных в установленном порядке).

1. Совершенствование системы управления охраной труда. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда –  673 982,0 руб.

В рамках Программы за счет местного бюджета в 2022 году проведены следующие мероприятия:

-	В рамках месячника охраны труда организованы районный конкурс на разработку лучшего логотипа на тему «Охрана труда в Ленском районе» (распоряжение главы МО «Ленский район» от 12.04.2022 г. № 01-04-693/2) и интеллектуальная игра «Где логика?» на тему охраны труда среди учащихся (в соответствии с распоряжением главы МО «Ленский район» от 13.04.2022 г. № 01-04-707/2). Для поощрения победителей и участников конкурсов приобретены подарочные карты магазина DNS на общую сумму 46,5 тыс. руб.

-	С 04 по 06 апреля проведено выездное обучение и проверка знаний требований охраны труда для работников учреждений МО «Ленский район» с участием обучающей организации. Всего обучено 48 человек из 19 учреждений на общую сумму 104,64 тыс. руб.

-	С 12 по 19 сентября 6 специалистов по охране труда учреждений МО «Ленский район» прошли обучение по трем программам: «Обучение по охране труда работников организаций, повышение квалификации» (72 часа); «Стратегическое управление профессиональными рисками в организации» (24 часа), «Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда и оценки профессиональных рисков (16 часов) на общую сумму 84,0 тыс. руб.;

-	С 28 ноября по 02 декабря 2022 г. проведено выездное обучение и проверка знаний требований охраны труда для работников учреждений МО «Ленский район» с участием ООО Учебный центр «За безопасный труд» (г. Иркутск) (победитель запроса котировок цен) по четырем программам:

1) обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) – обучено 23 чел. из 14 бюджетных учреждений;

2) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) –  обучено 15 чел. из 11 бюджетных учреждений;

3) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим – обучено 30 чел. из 12 бюджетных учреждений;

4) подготовка по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи – обучено 24 чел. из 16 бюджетных учреждений;

Муниципальный контракт заключен на общую сумму 156,512 тыс. руб.

Таким образом, общая экономия в результате проведенных торгов на оказание образовательных услуг составила 334,048 тыс. руб., данные средства были оптимизированы.

-	Специальная оценка условий труда в учреждениях МО "Ленский район" проводилась дважды во втором и четвертом кварталах 2022 г. Услуги оказаны в полном объеме: муниципальный контракт № 11 от 31.03.2022 г. (10 организаций с общим количеством 142 рабочих места) на сумму 110,76 тыс. руб., и муниципальный контракт № 32 от 14.09.2022 г. (10 организаций с общим количеством 133 рабочих места) на сумму 171,57 тыс. руб. Оба контракта заключены в результате проведенных торгов с ООО «Региональный научно-технический центр охраны труда» (г. Якутск), общая экономия составила 264,97 тыс. руб. (средства от экономии оптимизированы).

Из предусмотренного в бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2022 год финансирования (уточненный план) на подпрограмму № 2 в размере 673,982 тыс. руб., все средства освоены в полном объеме. Из средств предприятий Ленского района в рамках Подпрограммы на улучшение условий и охрану труда направлено 403 869,88 тыс. руб. Таким образом, общий объем финансирования Подпрограммы № 2 за отчетный период составил 404 543,87 тыс. руб.

### Таблица 9.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % Выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма № 1 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 72 | 78,6 | 109,16 |
|  | Подпрограмма № 2 «Охрана труда в Ленском районе» |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих* | х. | 1,3 | 2,8 | 46,4 |
| 2.2. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (% от общей численности работников)* | % | 31 | 27,3 | 113,55 |
| 2.3. | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников | % | 91 | 87,5 | 96,2 |

* - показатель, ориентированный на снижение

Индикатор «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих»

В 2022 г. возрос уровень производственного травматизма в сравнении с 2021 годом (2021г. – 72 пострадавших, 2022г. – 117 пострадавших).  Т.е., увеличение индикатора указывает на недостижение цели. При этом подавляющее большинство несчастных случаев, происходит на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в Ленском районе, но зарегистрированных за его пределами, лишь 14 несчастных случаев произошло на предприятиях Ленского района.

Индикатор «Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест (%)»

По данным мониторинга в 2014-2022 гг. специальная оценка условий труда проведена на 23 775 рабочих местах (действующие материалы), при общем количестве рабочих мест – 27 160. Достижение показателя составляет 96,2%. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" спецоценка на вновь организованных рабочих местах может проводится в течении года, и многие работодатели используют эту норму. Кроме этого в Ленском районе нет аккредитованных организаций, оказывающих данные услуги, в связи с чем организациям весьма затратно приглашать лаборатории на небольшое количество рабочих мест.

Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) программы выполнены 3 (60%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признается эффективной (R=0, 825).

Общие рекомендации и предложения:

1.  Осуществлять контроль за освоением средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

10. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства

в Ленском районе»

Программа утверждена постановлением главы от 14 ноября 2019 года № 01-03-1051/19 (ред. от 03.10.2022 года № 01-03-620/2).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление инвестиционной и экономической политики администрации МО «Ленский район».

Соисполнители муниципальной программы:

- НО «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района;

- МКУ «Бизнес-инкубатор Ленского района»;

- МКУ «Комитет имущественных отношений».

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2022 году был утвержден в размере 4 633 000,0 руб. В соответствии с Планом оптимизации бюджетных расходов, в результате мониторинга реализации программных мероприятий проведена корректировка ресурсного обеспечения на сумму 4 201 440,0 руб. По итогам года финансирование освоено на 100%.

Таблица 10.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие предпринимательства Ленского района | Бюджет МО «Ленский район» | 4 201 440,00 | 4 201 440,0 | 100 |
|  | Всего: | 4 201 440,00 | 4 201 440,0 | 100 |

Из трех мероприятий выполнено одно:

«Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции и услуг». Финансовую поддержку получили три субъекта малого предпринимательства:

- на возмещение части затрат на модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного оборудования и (или) материалов, связанных с производством продукции: ООО «Баргузин» в размере 2 000 000,00 руб.; ИП Воронов А.А. в размере 1 601 440,00 руб.;

- субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим социально значимые услуги ООО «Медиком» в размере 600 000,00 руб.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат и (или) оплаты проезда до места обучения» не выполнено в связи с отсутствием заявок на конкурс.

Мероприятие «Предоставление грантов вновь созданным субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам на создание собственного дела» не выполнено в связи с отсутствием заявок на конкурсный отбор.

Деятельность учреждений – соисполнителей муниципальной программы

«Бизнес инкубатор Ленского района» в г. Ленске, наделенный имущественным комплексом при совместной работе с объектами инфраструктуры муниципального образования, является центром комплексной поддержки начинающих и действующих предпринимателей, потенциальных предпринимателей, молодежи; центром обмена опытом и пропаганды предпринимательства.

За 2022 год было проведено 6 конкурсов на право заключения договора аренды помещения в МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района». Общая сумма выручки резидентов составила 5 875,0 тыс. рублей, чистая прибыль – 2 738,0 тыс. руб. налоговые отчисления и страховые составили 391,0 тыс. руб.

Помимо этого, МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района предполагает наличие дистанционных резидентов. Заявок на поддержку дистанционного формата не поступало.

Всего за отчетный период было проведено 13 мероприятий как очного, так и заочного характера. Участниками очных мероприятий стали 184 человека. Благодаря проведению прямых эфиров удалось охватить 201 человека. Участниками традиционного семинара на тему «Бизнес. Шаг №1» с привлечением действующих предпринимателей (ООО «Риф» и ООО «Реактор 14») стали 7 человек. В рамках мероприятия участники проверяли посредством анкетирования свои предпринимательские навыки, проводили SWOT-анализ бизнес идей, решали бизнес кейсы.  Для слушателей был подготовлен раздаточный материал, каждому участнику был выдан сертификат о посещении семинара.

В отчетном году особое внимание было направлено на профориентационную работу. Проведены три мероприятия для школьников и студентов, где они не только познакомились с основами предпринимательства, но и пообщались с резидентами, поучаствовали в мастер-классах (охват – 32 школьника и 23 студента).

В рамках Республиканского молодежного фестиваля «MUUS uSTAR 2022» при поддержке ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» на базе МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» состоялось мероприятие «Business battle», в котором приняли участие резиденты, предприниматели Ленского района, а также студенты ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум». Участники генерировали бизнес-идеи и защищали их перед оппонентами других районов Якутии.

Стоит отметить, что МКУ «Бизнес инкубатор Ленского района» принимает обращения граждан и проводит консультации по вопросам предпринимательства. За отчетный период за консультацией обратились 20 граждан. Основные темы обращений касались составления бизнес-планов, ведения предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, оказания имущественной и финансовой государственной поддержки.

На данный момент в учреждении работает 11 резидентов, из них 5 являются плательщиками налога на профессиональный доход.

Некоммерческая организация «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района» (далее по тексту – Фонд) оказывает микрофинансовую поддержку предпринимателям. За январь-декабрь 2022 года от субъектов МСП на выделение займа поступило на 7 заявлений меньше, чем в 2021 году (15). Снижение связано с санкционным давлением в отношении граждан и юридических лиц, что в свою очередь повлияло на осуществление поставок оборудования и нарушило логистические цепочки для бизнеса.

Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составил 25 500,0 тыс. руб. (средства рефинансирования фонда). Финансовая кредитная поддержка оказана 10 субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в следующих сферах:

- сельское хозяйство –  2 СМП общую на сумму 1 000,0 тыс. руб.;

- оказание услуг населению – 6 СМП на общую сумму 14 500,0 тыс. руб.;

- лесозаготовка – 1 СМП на сумму 5 000,0 тыс. руб.,

- строительство – 1 СМП на 5 000,0 тыс. руб.

В 2022 году средний размер займа уменьшился по сравнению с 2021 годом на 2 % и составил 2 250,0 тыс. руб.

Проведено 6 заседаний Конкурсной комиссии по отбору бизнес – проектов. Заключено 10 договоров займа, 9 договоров поручительства и 1 договор залога.

Количество вновь созданных и сохраненных рабочих мест составило 36.

Всего за период 2001- 2022 гг.  Фондом профинансировано 354 субъекта малого предпринимательства на общую сумму 328 452,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства республиканского бюджета -2 653,0 тыс. рублей;

- средства ФРМП РС (Я) – 2 000,0 тыс. рублей;

- бюджет МО «Ленский район» – 75 642,0 тыс. рублей;

- средства рефинансирования Фонда – 248 157,0 тыс. рублей.

### Таблица 10.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1565 | 1275 | 81,5 |
| 2 | Число малых предприятий | ед. | 244 | 239 | 98 |
| 3 | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 6990 | 4604,88 | 65,9 |
| 4 | Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) | ед. | 1430 | 839 | 58,7 |
| 5 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых | % | 3,43 | 6,4 | 186,6 |
| 6 | Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам | млн. руб. | 106,85 | 194,48 | 182 |
| 7 | Количество созданных новых производств | ед. | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество вовлеченных в субъекты СМП | ед. | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Количество субъектов МСП в сфере производства товаров и услуг, получивших финансовую поддержку из местного бюджета | ед. | 5 | 3 | 60 |
| 10 | Количество новых рабочих мест | ед. | 20 | 42 | 210 |
| 11 | Число СМП, принявших участие в образовательных программах | ед. | 40 | 7 | 35 |
| 12 | Количество дистанционных резидентов | ед. | 15 | 0 | 0 |

Из 11 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 3 (27,3%).

По индикаторам «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства», «Число малых предприятий», «Среднесписочная численность работников малых предприятий» наметился рост, однако запланированных значений достигнуть не удалось. Влияние на показатели оказали санкционные меры, нестабильность экономической ситуации в стране, продолжающийся переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых.

В отчетном году не удалось оказать поддержку в форме гранта начинающим субъектам малого предпринимательства и самозанятым в связи с отсутствием заявок на конкурс. По –прежнему отсутствуют дистанционные резиденты Бизнес-инкубатора Ленского района.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признается средне-эффективной (R=0,688).

Общие рекомендации и предложения:

1. Осуществлять организационную работу по популяризации мероприятий муниципальной программы.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений

в Ленском районе»

Программа утверждена постановлением главы от 08 августа 2019 года    № 01-03-684/9 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе» (ред. от 05.10.2022 № 01-03-634/2).

Ответственным исполнителем является управление социального развития муниципального образования «Ленский район».

Цель программы – снижение уровня преступности и правонарушений посредством создания условий для повышения эффективности работы в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними.

Для достижения цели намечено решение следующих задач:

Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению правовых последствий совершения правонарушений, реабилитация несовершеннолетних и их законных представителей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в конфликте с законом, а также защита законных прав и интересов несовершеннолетних.

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы «Профилактика правонарушений в Ленском районе» на 2022 год составляла 2 995 900,00 руб.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий программы в 2022 г. из местного бюджета использовано 2 252 699,52 руб. финансирование программы выполнено на 75,2 %.

Таблица 11.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактика правонарушений в Ленском районе | Бюджет МО «Ленский район» | 2 995 900,00 | 2 252 699,52 | 75,2 |
|  | Всего: | 2 995 900,00 | 2 252 699,52 | 75,2 |

Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» комиссией обеспечивалось путем выполнения следующих мероприятий:

- на подготовку кадров из выпускников общеобразовательных учреждений прошедших обучение по программам С(К)ОШИ 8 вида и выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ в первом полугодии было израсходовано – 208 720,52 руб. (на базе ГПБОУ по РС(Я) «Ленский технологический техникум» по программе профессионального обучения по профессиям: «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» (муниципальный контракт №32 от 10.09.2021 г.).

Также на основании муниципального контракта №33 от 23.09.2022 г. на базе ГПБОУ по РС(Я) «Ленский технологический техникум» оказаны услуги по профессиональному обучению по профессиям: «Продавец, 3 разряда», «Повар 2(3) разряда», «Слесарь по ремонту автомобилей, 3 разряда», на эти цели к концу года планировалось израсходовать - 875 878,72 00 руб., но оплата в размере 283 150,00 руб. за обучение  по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей, 3 разряда», была перенесена на 2023 год, в связи с чем в 2022 году на обучение было израсходовано – 660 824,52 руб.;

- на реабилитацию и восстановление социального статуса несовершеннолетних из семей СОП, "группы риска» в условиях ГКУ РС (Я) ЛСРЦН было израсходовано – 435 155, 00 руб.;

- на оказание содействия в проведении диагностики несовершеннолетних, имеющих девиантное поведение израсходовано 0,00 руб.; до конца года планировалось израсходовать 157 110, 00 руб. (планируемая сумма зависила от согласия законного представителя Л. и сроков обследования и лечения несовершеннолетней Д.), но законный представитель от обследования и лечения дочери в г. Якутске отказалась.

- на организацию и проведение выездных заседаний комиссии в п. Витим, п. Пеледуй израсходовано – 0,00 руб.;

- на проведение мероприятий первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции, ПАВ израсходовано – 291 810,00 руб.;

- в текущем году после длительного перерыва (пандемия) были освоены денежные средства на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (оплата проезда до г. Якутска и обратно команде обучающихся школ района, занявшей первое место в районных соревнованиях) – 162 940,00 руб.;

- на организацию и проведения летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе лагеря «Виктория» г. Якутска. Из средств муниципальной программы для оплаты проезда по маршруту Ленск -Якутск-Ленск, было израсходовано 576 070,00 руб.;

- на поощрение членов комиссии было израсходовано 98 000,00 руб.;

- на приобретение буклетов для распространения среди несовершеннолетних Ленского района - 0,00 руб., до конца года планировалось израсходовать – 43 000,00 руб., но после проведенной процедуры закупок сумма составила 27 900,00 руб.;

- на ежегодное обслуживание автоматизированной информационной программы АИС «Семья и дети» - 0.00 руб., до конца года было запланировано израсходовать –35 000,00 руб., но при заключении нового контракта 190675/2 от 16.11.2022 г. срок оплаты был перенесен на декабрь 2023 года.

Таблица 11.2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество преступлений совершенных н/л | шт. | 31 | 14 | 221* |
| 2. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | чел. | 72 | 13 | 554* |
| 3. | Количество выпускников 9-х классов коррекционной школы, коррекционных классов общеобразовательных школ, 9-11-х классов общеобразовательных школ из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы и СУВЗТ, не имеющих специальности, обучившихся | чел. | 23 | 33 | 125* |
| 4. | Количество оздоровленных детей из семей, состоящих на учете комиссии | чел. | 24 | 30 | 125 |
| 5. | Количество законных представителей прошедших мероприятия первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции | чел. | 8 | 8 | 100 |

*- показатель, ориентированный на снижение

Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 4 (80 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признается эффективной (R=0,9).

Общие рекомендации и предложения:

1.Осуществлять текущий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, за использованием финансовых средств, выделенных на ее реализацию.

12. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества

в Ленском районе»

Программа «Развитие гражданского общества в Ленском районе РС (Я)» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 29.07.2019г № 01-03-659/9 (ред. от 03.10.2022 № 01-03-624/2).

Ответственным исполнителем является МКУ «Комитет по молодежной и семейной политике» МО «Ленский район» РС (Я).

Цель программы – развитие гражданской активности населения путем обеспечения поддержки жителей для реализации их социально значимой практической деятельности и активизации добровольческих инициатив.

Задача программы – формирование системы муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Ленском районе.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий программы было запланировано 6 010 228,93 руб. из средств бюджета муниципального образования «Ленский район», из них реализовано 6 010 228,93 руб.

Таблица 12.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | Финансирование (руб.) | Исполнение (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие гражданского общества в Ленском районе | Бюджет МО «Ленский район» | 6 010 228,93 | 6 010 228,93 | 100 |
|  | Всего: | 6 010 228,93 | 6 010 228,93 | 100 |

### На территории Ленского района, по данным Министерства юстиции РС (Я), на 31.12.2022 года зарегистрировано 53 НКО, включая профсоюзные и религиозные организации. За 2022 год при информационно-методической поддержке МКУ «КМСП» на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 6 (шесть) СО НКО.

В отчетном году при консультационной поддержке МКУ «КМСП» на конкурс грантов Главы Республики Саха (Якутия) с Ленского района заявлено 6 проектов, из них 2 проекта-победителя (общая привлеченная сумма 1 990 360,32 руб.), на конкурс грантов президента Российской Федерации, в том числе специальный конкурс 2022, заявлено 9 проектов, победителей нет. Победители грантов Главы Республики Саха (Якутия) встретились с Главой Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым, где получили сертификаты и нагрудные значки победителей грантов Главы Республики Саха (Якутия).

В сфере развития гражданского общества за 12 месяцев 2022 года организованы следующие мероприятия:

– проведено 2 конкурса субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования «Ленский район» (общая сумма субсидий, полученной СО НКО Ленского района составляет 5 699 999,53; количество проектов победителей – 11; планируемый охват проектами – 5 997 чел.):

•	первый конкурс, дата приема заявок с 16 марта по 18 апреля 2022 г., субсидию получили 7 СО НКО:

| № | Наименование организации | Название проекта | Сумма субсидии, руб. | Количественные результаты проекта (охват проектом целевой аудитории или иной показатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» | «Пока жива Память» | 600 000,00 | Охват мероприятиями проекта 730 чел. Всего, из них 200 чел. – учащиеся СОШ Ленского района, 530 чел. – ветераны тыла и труда Ленского района. |
| 2 | Ленская улусная ОО Общественной организации Якутской Республиканской организации «Всероссийского общества инвалидов» | «Вместе мы сможем больше» | 600 000,00 | Охват культурно-художественными и спортивными мероприятиями 45 людей с ОВЗ, из них 30 детей с ОВЗ. |
| 3 | АНО по оказанию помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Потенциал» | «Мы верим в каждого» | 600 000,00 | Психологическая помощь 115 несовершеннолетним и 60 семьям с детьми, состоящих на социальном сопровождении в ЛСРЦН |
| 4 | Ленская улусная общественная организация по развитию с. Чамча«Тэтим» (Темп) РС (Я) | «Мы этой земли продолжение» | 600 000,00 | Охват проектом: - учащиеся общеобразовательных школ (12-16 лет) – 41 чел.; - педагоги, волонтеры – 25 чел.; - население Орто-Нахаринского наслега – 150 чел. |
| 5 | Местная религиозная организация Православный приход храма во имя Святителя Иннокентия Московского г. Ленск Якутской епархии РПЦ | «Изучение материальной культуры христиан XVII-XIX вв. на основе поселений по рекам Лена и Киренга» | 600 000,00 | Охват мероприятиями проекта: - участники экспедиции, дети от 8 до 16 лет – 12 чел.; - педагоги, историки, краеведы, работники культуры, родители – 50 чел.; - читатели журнала Возрождение – 500 чел.; - охват материалами экспедиции – 1000 чел. |
| 6 | ОО танцевально- спортивный клуб «Румба» | «Танцуй. Живи. Твори.» | 600 000,00 | Проезд воспитанникам клуба на всероссийские соревнования (24 чел.), пошив костюмов (6 чел.) – 24 чел.; |
| 7 | АНО поддержки гражданских инициатив и помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «ПроДобро» | «Про добро» | 140 978,53 | Создание 5 социальных видеороликов про культуру благотворительности, охват данными видеороликами 2000 чел., приобщение к добросовестной благотворительности 20 чел. |
| Итого |  |  | 3740978,53 | 4892 чел. |

•	второй конкурс, дата приема заявок с 12 сентября по 12 октября 2022 г. субсидии получили 4 СО НКО:

| № | Наименование организации | Название проекта | Сумма субсидии, руб. | Количественные результаты проекта (охват проектом целевой аудитории или иной показатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» | Пока жива Память | 600 000,00 | Охват мероприятиями проекта 800 чел. Всего, из них 240 чел. – учащиеся СОШ и студенты, 560 чел. – ветераны тыла и труда, дети войны |
| 2 | Ленская улусная ОО Общественной организации Якутской Республиканской организации «Всероссийского общества инвалидов» | Вместе мы сила | 600 000,00 | Охват мероприятиями проекта 150 чел. с инвалидностью, из них новых привлеченных детей 40 чел., взрослых 20 чел. |
| 3 | Местная общественная организация популяризации здорового и активного образа жизни «Долголетие» муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) | Время новых возможностей | 218 500,00 | Охват проектом 50 чел. старше 55 лет. |
| 4 | Региональная общественная организация Ансамбль «Казачий Круг» Республики Саха (Якутия) | Традиции предков храним | 540 521,00 | Охват мероприятиями проекта: дети и подростки 30 чел. (от 5 до 16 лет), из них 7 участников ансамбля, учащиеся школ п. Пеледуй и п. Витим, молодёжь и студенты (от 16 до 25 лет) – 25 чел., жители п. Пеледуй (от 25 лет до 60 лет) – 30 чел., в том числе 13 участников ансамбля ветераны, пенсионеры (от 60 лет и старше) – 20 чел. |
| Итого |  |  | 1 959 021,00 | 1 105 чел. |

- выезд специалистов отдела по работе с гражданскими инициативами с председателем МКУ КМСП в п. Витим и в п. Пеледуй для проведения встреч с населением – администрацией, организациями, активистами по теме регистрации НКО, мер поддержки НКО и гражданских инициатив, проведения форсайт-сессии по сбору идей молодого поколения «Лига будущего» Росмолодежи, охват – 40 чел.;

– семинар в форме вебинара для СОНКО, гражданских активистов по темам финансово-хозяйственной деятельности и отчетности НКО с привлечением экспертов ресурсного центра поддержки НКО, охват – 10 СО НКО;

– участие специалистов МКУ «КМСП» и СО НКО Ленского района в гражданском форуме «Современные реалии: время действовать» посвященном 100-летию образования ЯАССР и Году матери в Якутии с 22 по 23 сентября в г. Якутске, по итогам которого СО НКО Ленского района получили следующие награды:

•	ЛУОО по развитию села Чамча «Тэтим» (Темп) РС (Я) (Афанасьева Ж.А.) – Нагрудный знак «Отличник гражданских инициатив РС (Я)»;

•	Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя Святителя Иннокентия Московского г. Ленск Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (Астафьев А.А.) – Почетная грамота Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я);

•	АНО «Про Добро» (Исрапилов М.М.) – Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я);

–образовательный семинар для руководителей и представителей некоммерческих организаций Ленского района РС(Я).

Также отделом по работе с гражданскими инициативами проводится следующая работа:

- обзор и информирование населения и СО НКО о предстоящих грантовых конкурсах республиканского, российского и международного уровня;

- информационно-методическая работа с населением по вопросам регистрации НКО;

- консультирование СО НКО по вопросам ведения дел НКО и отчетности НКО в различные ведомства;

- консультирование СО НКО и физ. лиц по вопросам подготовки заявок на грантовые конкурсы различных уровней.

### Таблица 12.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2022 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт |  |  | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами СО НКО, реализуемыми за счет средств бюджета МО «Ленский район» | Чел. | 9100 | 3103 |  |  | 65,9 |
| 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе, поддержанных в соответствии с Программой | ед. | 17 | 11 | 64,71 |  |  |
| 3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций принявших участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ | ед. | 4 | 6 | 150 |  |  |

Индикатор «Количество граждан, охваченных социально –значимыми проектами СО НКО» не исполнен в связи с меньшим количеством заявок.

Индикатор «Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе, поддержанных в соответствии с программой» не исполнен в связи с недостаточностью финансирования на реализацию запланированного значения индикатора.

Из 3 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнен 1 (33,3 %).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признается средне-эффективной (R=0,538).

С 2023 года мероприятия муниципальной программы будут реализовываться в составе муниципальной программы «Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе».

13. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения

в Ленском районе»

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ленском районе» утверждена постановлением от 06.09.2018 года № 01-03-758/8 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Ленском районе на 2018- 2022 гг.» в новой редакции» (ред. 25.06.2022г. № 01-03-451/2).

Ответственным исполнителем является ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ».

Соисполнителями муниципальной программы выступают МКУ «КИО МО «Ленский район».

Цель программы – создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека.

Задачи программы – создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования и формированию ЗОЖ, реализация государственной политики, направленной на формирование здорового образа жизни.

На финансирование мероприятий в 2022 г. было предусмотрено 35 987 448,38 руб. из бюджета МО «Ленский район» с учетом восстановленных средств по контрактам 2021 г. Кассовое исполнение составило 25 026 834,70 руб. или 69,5% освоения от плана.

Таблица 14.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | План (руб.) | Факт (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие здравоохранения в Ленском районе | Бюджет МО «Ленский район» | 35 987 448,38 | 25 026 834,70 | 69,5 |
|  | Всего: | 35 987 448,38 | 25 026 834,70 | 69,5 |

Программа «Развитие здравоохранения в Ленском районе» включает в себя подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний, и формирование здорового образа жизни» и 2 мероприятия:

- Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования;

- Мероприятия по формированию здорового образа жизни.

В целях исполнения подпрограммы «мероприятия по формированию ЗОЖ» изготовлена полиграфическая продукция – информационные стенды на сумму 56 000,00 руб.

Для подразделений Ленской ЦРБ за счет средств МО «Ленский район» на общую сумму 9 733 084,66 руб. приобретены: медицинская мебель, аквадистилляторы, стерилизаторы, дефибриляторы, электрокардиографы, ларингоскопы, негостопы, медицинские весы с ростомером, ламинарные боксы, камеры бактерицидные, сплит-системы, укладки для оказания первой медицинской помощи.

Для качественного оказания медицинской помощи в реанимацию приобретены: наркозно-дыхательный аппарат и аппарат ИВЛ стоимостью 6 499 926,38 руб., мешки дыхательные реанимационные, облучатели-рециркуляторы медицинские на общую сумму 160 610,00 руб.

Также, приобретены гинекологические кресла на сумму 141 450,00 руб., для скорой помощи приобретены тележки-каталки для транспортировки пациентов и тележки для перевозки больных на сумму 1 194 600,00 руб. Для клинико-диагностической лаборатории в рамках муниципальной программы приобретен анализатор гематологический стоимостью 1 258 000,00 руб.

Произведен закуп медицинского оборудования и расходных материалов для оснащения физиокабинета в поликлинике на общую сумму 1 087 522,00 руб.

За счет средств МО «Ленский район» приобретено эндоскопическое оборудование (видеоэндоскопическая система и видеопринтер) общей стоимостью 4 395 641,66 руб. На сегодняшний день ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» оснащено современным, высоко модернизированным эндоскопическим оборудованием для обследования   желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и легких. Ранее, основная масса граждан Ленского района для проведения эндоскопических обследований вынуждены были планировать выезд в города: Мирный, Иркутск, Новосибирск, что неудобно и достаточно затратно. На данный момент в ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» выполняются все виды эндоскопических обследований: гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия.

Республика Саха (Якутия) по своим климатическим, социально-экономическим условиям является территорией высокого риска распространения туберкулезной инфекции, поэтому туберкулёз остается важнейшей социальной и медицинской проблемой на территории РС (Я). Туберкулёз протекает с распадом большого количества белка в организме, поэтому для качественного лечения и быстрейшего выздоровления больных важную роль играет полноценное питание – белки животного происхождения (натуральное молоко, сметана, творог, мясо говяжье, сердце говяжье, яйца куриные). В рамках реализации муниципальной программы МО «Ленский район» пациенты туберкулезного диспансера получили дополнительное питание в виде молочных продуктов производства ООО «Батамайское»: молоко свежее, сливки, масло сливочное, творог, кефир, общая стоимость закупки составила 500 000,00 руб.

Сохранение и укрепление здоровья жителей является одной из приоритетных задач ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ». Реализация программы «Развитие здравоохранения в Ленском районе» позволили улучшить материально - техническую базу больницы для оказания более современной, доступной, качественной, профилактической и специализированной медицинской помощи.

Неосвоенные средства в сумме 10 960 613,68 руб. законтрактованы, оплата произведена. Поставка тележек патологоанатомических на сумму 593 750,00 руб., мебели медицинской на сумму 2 737 710,71 руб., ортопантамографа на сумму 2 048 836,67 руб., столов операционных гинекологических на сумму 1 249 000,00 руб., эндоскопического оборудования на сумму 538 025,00 руб., гистерорезектоскопа монополярного операционного на сумму 525 770,00 руб., стоматологических установок на сумму 584 008,00 руб., аппарата и манжетов для измерения давления на сумму 112 987,50 руб., медицинских морозильников и термостатов на сумму 248 608,73 руб., медицинских изделий (офтальмоскоп, спирометр, отоскоп и др.) на сумму 824 523,07 руб., радивизиограф на сумму 227 730,00 руб., каталки для скорой помощи на сумму 607 200,00 руб., медицинские светильники на сумму 662 464,00 руб. произведена в 2023 г.

Остаток средств на конец 2022 года отсутствует.

### Таблица 14.2 Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | %, исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 52 | 52 | 100 |
| 2. | Обеспеченность врачами (на 10 000 населения) | % | 27,5 | 25,4 | 92,4 |
| 3. | Распространенность туберкулеза среди населения (на 100 тыс.населения)* | абсолютное число | 141 | 110 | 128,2* |
| 4. | Заболеваемость населения (на 1000 населения)* | абсолютное число | 993 | 816,2 | 121,7* |
| 5. | Болезненность населения (на 1000 населения)* | абсолютное число | 1793 | 1738,3 | 103* |

* – индикатор, ориентированный на снижение

Из 5 индикаторов 4 выполнены (80%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признается средне-эффективной (R=0,65).

14. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»

Программа утверждена постановлением главы от 02.10.2019 № 01-03-888/9 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» (ред. от 30.09.2022 года № 01-03-610/2).

Ответственным исполнителем является МКУ «Комитет имущественных отношений» МО «Ленский район» РС (Я)».

Соисполнители программы – Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

Участники программы:	Муниципальное образование «Орто-Нахаринский наслег».

Цель программы – сохранение природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения на территории МО «Ленский район».

Цель достигается реализацией следующих задач:

1. Обеспечение экологической безопасности и устранение накопленного ущерба природной среды на территории МО «Ленский район».

2. Поддержание стабильной системы особо охраняемых природных территорий местного значения.

3. Повышение уровня экологического образования населения Ленского района.

Программа содержит 3 подпрограммы:

1.Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования.

2. Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы.

3. Экологическое образование и просвещение населения на территории муниципального образования.

Исполнение финансирования Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» составило 2 089 148,85 руб. (99,99%) при плановом значении 2 089 351,33 руб.

Таблица 15.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | План (руб.) | Факт (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» | Бюджет МО «Ленский район» | 2 089 351,33 | 2 089 148,85 | 99,99 |
|  | Всего: | 2 089 351,33 | 2 089 148,85 | 99,99 |

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

2022 года.

1. В рамках реализации мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок» по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 10.10.2022 №0116300005622000471 на сумму 1 719 178,85 руб. с ООО «Профи» на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок. Ликвидировано 3 несанкционированные свалки общим объемом 1 165,0 куб.м. на межселенной территории района.

2. В рамках реализации мероприятия «Утилизация и обезвреживание опасных отходов» заключен контракт №55 от 28.11.2022 на оказание услуг по сбору, транспортировке отходов 3 и 4 класса опасности с ИП Бедратый С.П. на сумму 101 130,00 руб. Утилизированы отработанные картриджи в количестве 531 штук.

3. В рамках реализации мероприятия «Изготовление и выпуск рекламно-информационных материалов (буклеты, плакаты, баннеры)» заключен договор №51 от 24.10.2022 с ИП Дюков Г.А. на поставку информационного щита и табличек на сумму 16 200,00 руб. Информационный щит природоохранного направления планируется установить в месте поверхностного водозабора для с. Дорожный на озере Сис-Кюель. Таблички устанавливаются в местах размещения камер видеонаблюдения.

4. В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение акций и конкурсов» заключены:

- договор №43 от 16.09.2022 с гр. Плеханова И.А. на пошив галстуков для посвящения школьников в «зеленые пионеры» на сумму 52 900,00 руб.;

- контракт №23 от 23.05.2022 и договор №65 от 05.12.2022 с ИП Портнягина О.И. на приобретение хозяйственного инвентаря для проведения экологических субботников на общую сумму 39 4300,00 руб.;

- договор №30 от 29.06.2022 с ИП Дюков Г.А. на изготовление печатной продукции (календари, блокноты, щит, таблички) на сумму 93 500,00 руб.;

- договор №61 от 28.11.2022 с ИП Дюков Г.А. на изготовление благодарственных писем для вручения на закрытии акции «Природа и мы» на сумму 2 300,00 руб.;

- контракт №59 от 25.11.2022 с гр. Погудиным Н.И. на изготовление статуэток для вручения на закрытии акции «Природа и мы» на сумму 42 500,00 руб.;

- договор №63 от 01.12.2022 с ИП Чувашева И.Ю. на приобретение букетов цветов для вручения на закрытии акции «Природа и мы» на сумму 22 000,00 руб.;

- в СМИ на Телеграмм - канале опубликованы статьи:

- от 12 июня 2022 г., статья о проведении игры «ВЕЛО-Квест»;

- от 22 сентября 2022 г., статья о районном конкурсе «Экология начинается со двора»;

- от 3 октября 2022 г., статья «Итоги районного конкурса «Экология начинается со двора».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

за 2022 год.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы» количество рейдовых мероприятий по выявлению нарушений природоохранного законодательства РФ и РС (Я) на ООПТ местного значения составило 7 единиц (50%), при плане 14. Понижение значения целевого показателя произошло за счет снижения количества  рейдовых мероприятий в соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", которое устанавливает ограничения на проведение в 2022 году контрольных (надзорных) мероприятий.

Таблица 15.2 Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в общем количестве выявленных несанкционированных мест размещения отходов | % | 31 | 30 | 96,77 |
| 2. | Обустройство контейнерных площадок ТКО | единиц | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество рейдовых мероприятий по выявлению нарушений природоохранного законодательства РФ и РС (Я) на ООПТ местного значения. | единиц | 14 | 7 | 50 |
| 4. | Охват населения Ленского района экологической акцией "Природа и мы" | % | 32 | 57,37 | 179,28 |

Из 3 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнен 1 (33,3%).

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признается средне -эффективной (R=0,538).

Общие рекомендации и предложения:

1. Осуществлять текущий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, за использованием финансовых средств, выделенных на ее реализацию.

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Ленском районе»

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением главы МО «Ленский район» от 3 декабря 2020 года № 01-03-628/0 «Об утверждении муниципальной программы МО «Ленский район» «Комплексное развитие сельских территорий» (ред. от 15.01.2021 № 01-03-7/1).

Ответственным исполнительным муниципальной программы выступает муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства».

Цель программы – Сохранение доли сельского населения МО «Ленский район» на уровне не менее 13% к 2025 году.

Цель достигается реализацией следующих задач:

1. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем;

2. Обеспечение комплексного освоения и развития территории.

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году было предусмотрено 1 189 011,12 руб. из бюджета МО «Ленский район».

За 2022 год исполнение составило 207 501,9 руб., что составляет 17,45 % от доведенного плана.

Таблица 15.1. Ресурсное обеспечение

| Наименование программы | Источники финансирования | План (руб.) | Факт (руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие сельских территорий в Ленском районе» | Бюджет МО «Ленский район» | 1 189 011,12 | 207 501,9 | 17,45 |
|  | Всего: | 1 189 011,12 | 207 501,9 | 17,45 |

На реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем сельского населения» в 2022 году финансирование предусмотрено не было.

На реализацию подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в отчетном периоде было предусмотрено 1 189 011,12 руб.

Таблица 15.2 Выполнение целевых показателей (индикаторов)

программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сохранение доли сельского населения МО "Ленский район" | % | 13 | 12,61 | 97 |
| 2. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан МО "Ленский район" | кв.м. | 33 | 0,00 | 0 |
| 3. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (объекты капитального строительства) | ед. | 1 | 0,00 | 0 |

Из 3 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 0 (0%).

- В 2022 сохранение доли сельского населения МО "Ленский район" составило 12,61 % при плане 13%. Не исполнение связано с низким уровнем жизни на сельской местности и отсутствием в селе высокооплачиваемой работы.

- Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан МО "Ленский район" в рамках муниципальной программы в 2022 году не проводилось. В 2022 году на территории Ленского района отсутствовали желающие принять участие в вышеуказанном мероприятии.

- Реализованные проекты комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (объекты капитального строительства) в 2022 году отсутствуют.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признается неэффективной (R=0,1).

Общие рекомендации и предложения:

1. Внести изменения в муниципальную программу в части дополнения актуальными мероприятиями.

2. Рекомендуется проводить работу по участию проектов программы в конкурсных отборах на республиканском и федеральном уровнях.