## Лист1
Приложение №2
к постановлению и.о. главы
№________________________
от «___» _____________2022 год
Согласовано |  |  | Утверждаю
И.о. директора МБУ «Управление по эксплуатации |  |  | И.о. главы МО "Ленский район" Республики Саха (Якутия)
и содержанию административных зданий «Гранит» МО «Ленский район» |  |  | Черепанов А.В.
Дауталиев Д.З.
________________________________________ |  |  | ________________________________________
"_____"__________ 2022 г. |  |  | "_____"__________ 2022 г.
План мероприятий «Дорожная карта» по реализации мероприятий направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ленска" МО "Ленский район" Республики Саха (Якутия)
I. Общее описание проекта
1. Цель и задача: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
2. Основание: письмо Министерство Просвящения Российской Федерации № АБ-1765/09 от 24.06.2022 г.
II. План мероприятий
№ | Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответственные исполнители
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
1.1. | Утвердить распределение субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Постановление Правительства РС(Я) «О распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Январь 2023 г. | МОиН РС(Я)
Администрация МО "Ленский район" РС (Я) совместно МБУ "Гранит" МО "Ленский район" Управление капитального строительства МО "Ленский район"
1.2. | Подписание Соглашений Министерства образования и науки РС(Я) с администрациями муниципальных образований и городских округов | Соглашение Министерства образования и науки РС(Я) с Администрацией муниципальных образований и городских округов | Февраль 2023 г. | МОиН РС(Я) совместно с Администрацией МО "Ленский район" РС (Я)
2. Организация и проведение капитального ремонта и оснащения
2.1. | Утвердить план мероприятий "Дорожную карту" по реализации мероприятий направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ленска" МО "Ленский район Республики Саха (Якутия) | План мероприятий "Дорожная карта" | 2022-11-10 | Администрация МО "Ленский район" Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
2.2. | Совещание по капитальному ремонту МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ленска" МО "Ленский район Республики Саха (Якутия) | Протокол | Январь 2023 г | Администрация МО "Ленский район" ) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район" МКУ РУО МО "Ленский район" Общественный совет МО "Ленский район" Отдел по муниципальному заказу администрации МО "Ленский район"
2.3. | Участие в ВКС с заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | С февраля 2023 г. | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
2.4. | Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта и оснащения объектов в 2023 гг. | Размещение извещений о закупках | Март 2023 г. | ГКУ РС(Я) "Центр закупок Республики Саха (Якутия) МБУ "Гранит" МО "Ленский район" Отдел по муниципальному заказу администрации МО "Ленский район"
2.5. | Заключение муниципальных контрактов для проведения капитального ремонта и оснащения на 2022-2023 годы | Контракт | Март 2023 г. | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) МБУ "Гранит" МО "Ленский район" Отдел по муниципальному заказу администрации МО "Ленский район"
2.6. | Подготовка объекта к проведению ремонтных работ | Контракт | Март 2023 г. | МБУ "Гранит" МО "Ленский район" Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБОУ "СОШ №1 г. Ленска" МО "Ленский район"
2.7. | Перевозка строительных материалов | Контракт | Март 2023 г. | Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
2.8. | Составить и утвердить план- график проведения строительно-монтажных работ | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | Март 2023 г. | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
2.9. | Выполнение ремонтных работ | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | С 01 июня 2023 г. до 15.08.2023 г. | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
2.10. | Контроль за проведением ремонтных работ. | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | Постоянно | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район" Общественный совет МО "Ленский район"
2.11. | Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | Постоянно | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район" Общественный совет МО "Ленский район"
2.12. | Предоставление фото и видеоматериалов во время проведения ремонтных работ в адрес Министерства образования и науки РС(Я) | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | Постоянно | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
2.13. | Предоставление ежемесячной отчетности согласно Соглашения в адрес Министерства образования и науки РС(Я) | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | Постоянно | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
2.14. | Приемка ремонтных работ | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | 15.08.2023 | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) Управление капитального строительства МО "Ленский район" МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
2.15. | Полное освоение денежных средств | Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) | 10 октября 2023 г. | Администрация МО "Ленский район" РС (Я) МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
3. Организационные мероприятия по обеспечению непрерывности образовательного процесса с учетом требований надзорных органов во время капитального ремонта
3.1. | Создать комиссию по организации учебного процесса в период проведения капремонта | Приказ МКУ РУО | 15.02.2023 | МКУ РУО МО "Ленский район" МБОУ "СОШ №1 г. Ленска" МО "Ленский район"
3.2. | Перенос пункта приема ОГЭ, ЕГЭ | Приказ Министерства образования и науки РС (Я) | Февраль-май 2023 г. | МКУ РУО МО "Ленский район" МБОУ "СОШ №1 г. Ленска" МО "Ленский район"
3.3. | Определить объекты для организации образовательного процесса с учетом требований надзорных органов | Приказ МКУ РУО | Март 2023 г | МКУ РУО МО "Ленский район" МБОУ "СОШ №1 г. Ленска" МО "Ленский район"
3.4. | Анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование | Список учебников и учебных пособий | До 01.02.2023 | МКУ РУО МО "Ленский район" Руководители образовательных учреждений МО "Ленский район"
3.5. | Сформировать план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников | Список педагогических работников направляемых на квалификационные курсы, по специализации и по каждому объекту отдельно | До 01.05.2023 | МКУ РУО МО "Ленский район" Руководители образовательных учреждений МО "Ленский район"
Заместитель главы
по социальным вопросам
| МО «Ленский район» |  |  | П.Л.Петров