Приложение

к постановлению главы

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе» | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | | | | | | | |
| Участники программы | \_\_\_ | | | | | | | |
| Курирующий орган | Заместитель главы по социальным вопросам муниципального образования «Ленский район» | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма №1. Обеспечивающая подпрограмма.  Подпрограмма №2. Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи.  Подпрограмма №3. Семейная политика.  Подпрограмма №4. Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государства.  Подпрограмма №5. Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни. | | | | | | | |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. | | | | | | | |
| Задачи Программы | - Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом;  - Повышение ценностей семейного образа жизни;  - Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;  - Формирование культуры здоровья, привитие навыков здорового и активного образа жизни у молодёжи;  - Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия). | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2018  (баз.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доля молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный здоровый образ жизни, у которой основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Сроки реализации  Программы | 2019-2023 годы | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения программы – 156 070 329,57 руб., в том числе по годам:  2019 год – 34 059 934,53 руб.;  2020 год – 28 990 360,71 руб.;  2021 год – 30 776 765,26 руб.;  2022 год – 30 720 249,57 руб.;  2023 год – 31 523 019,50 руб.;  а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 632 171,00 руб., в том числе по годам:  2019 год – 632 171,00 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  б) за счет средств бюджета МО «Ленский район» – 156 070 329,57 руб., в том числе по годам:  2019 год – 34 059 934,53 руб.;  2020 год – 28 990 360,71 руб.;  2021 год – 30 776 765,26 руб.;  2022 год – 30 720 249,57 руб.;  2023 год – 31 523 019,50 руб. | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Доля молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный здоровый образ жизни, у которой основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории в 2023 году составит 20%. | | | | | | | |

Паспорт обеспечивающей подпрограммы №1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) |
| Участники подпрограммы | \_\_\_ |
| Цель подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, а также иные расходы обеспечивающего характера |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | \_\_\_ |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2023 годы |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения подпрограммы –  73 125 502,41 руб., в том числе по годам:  2019 год – 16 070 655,47 руб.;  2020 год – 15 215 710,18 руб.;  2021 год – 13 948 736,12 руб.;  2022 год – 13 754 135,47 руб.;  2023 год – 14 136 265,17 руб.;  а) за счет средств государственного бюджета РС (Я) – 0 руб., в том числе по годам:  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  б) за счет средств бюджета МО «Ленский район» – 73 125 502,41 руб., в том числе по годам:  2019 год – 16 070 655,47 руб.;  2020 год – 15 215 710,18 руб.;  2021 год – 13 948 736,12 руб.;  2022 год – 13 754 135,47 руб.;  2023 год – 14 136 265,17 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | \_\_\_ |

Паспорт подпрограммы №2.

«Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | \_\_\_ | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики;  - Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоустройство;  - Поддержка проектов молодых талантов;  - Реализация социально-психологических мероприятий по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде;  - Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики. | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2018  (баз.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях | Чел. | 3000 | 3 100 | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 3500 |
| Доля молодежи от 18-ти до 35-ти лет, принимающая участие в проектной деятельности, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 2,7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МО «Ленский район» | Ед. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Количество молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район» и прибывших на предприятия и в организации Ленского района | Чел | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Охват молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением (индивидуальные занятия, консультации, профдиагностика и т.д.) | Чел. | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 |
| Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МО «Ленский район» | Чел | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. | Чел. | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |
| Охват молодежи от 14 до 35 лет групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) | Чел. | 2160 | 2200 | 2240 | 2280 | 2320 | 2360 |
| Доля молодежи от 14 до 35 лет, информированная о мероприятиях в сфере молодежной и семейной политики, а также патриотического воспитания по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2023 годы | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения подпрограммы – 62 724 938,08 руб., в том числе по годам:  2019 год – 14 125 041,20 руб.;  2020 год – 9 697 711,56 руб.;  2021 год – 12 646 232,04 руб.;  2022 год – 12 965 895,96 руб.;  2023 год – 13 290 057,32 руб.;  а) за счет средств государственного бюджета РС (Я) – 0 руб., в том числе по годам:  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  б) за счет средств бюджета МО «Ленский район» – 62 724 938,08 руб., в том числе по годам:  2019 год – 14 125 041,20 руб.;  2020 год – 9 697 711,56 руб.;  2021 год – 12 646 232,04 руб.;  2022 год – 12 965 895,96 руб.;  2023 год – 13 290 057,32 руб. | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории в 2023 году составит 42 %;  - Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях в 2023 году составит 3500 чел.;  - Доля молодежи от 18-ти до 35-ти лет, принимающая участие в проектной деятельности, по отношению к общей численности данной возрастной категории в 2023 году составит 7 %;  - Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МО «Ленский район» в 2023 году составит 22 чел.;  - Количество молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район» и прибывших на предприятия и в организации Ленского района в 2023 году составит 12 чел.;  - Охват молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением (индивидуальные занятия, консультации, профдиагностика и т.д.) в 2023 году составит 1160 чел.;  - Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МО «Ленский район» в 2023 году составит 65 чел.;  - Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. в 2023 году составит 54 чел.;  - Охват молодежи от 14 до 35 лет групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) в 2023 году составит 2360 чел.;  - Доля молодежи от 14 до 35 лет, информированная о мероприятиях в сфере молодежной и семейной политики, а также патриотического воспитания по отношению к общей численности данной возрастной категории в 2023 году составит 40%. | | | | | | | |

Паспорт подпрограммы №3.

«Семейная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Семейная политика | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | \_\_\_ | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение ценностей семейного образа жизни | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики по улучшению положения семей, детей и женщин, повышению ответственного родительства | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2018  (баз.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество семей – активных участников семейных конкурсов и мероприятий | Ед. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня | Ед. | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Количество рожениц, получивших материальную помощь в виде компенсации транспортных расходов | Чел. | 56 | 61 | 66 | 68 | 72 | 77 |
| Количество рожениц, получивших подарочный набор для новорожденных | Чел. | 316 | 323 | 330 | 337 | 344 | 351 |
| Увеличение количества браков | Ед. | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2023 годы | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения подпрограммы – 10 872 189,05 руб., в том числе по годам:  2019 год – 1 603 006,86 руб.;  2020 год – 2 416 200,33 руб.;  2021 год – 2 426 156,96 руб.;  2022 год – 2 193 113,77 руб.;  2023 год – 2 233 711,13 руб.;  а) за счет средств государственного бюджета РС (Я) – 0 руб., в том числе по годам:  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  б) за счет средств бюджета МО «Ленский район» – 10 872 189,05 руб., в том числе по годам:  2019 год – 1 603 006,86 руб.;  2020 год – 2 416 200,33 руб.;  2021 год – 2 426 156,96 руб.;  2022 год – 2 193 113,77 руб.;  2023 год – 2 233 711,13 руб. | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Количество семей – активных участников семейных конкурсов и мероприятий в 2023 году составит 28 ед.;  - Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня в 2023 году составит 12 ед.;  - Количество рожениц, получивших материальную помощь в виде компенсации транспортных расходов в 2023 году, составит 77 ед.;  - Количество рожениц, получивших подарочный набор для новорожденных в 2023 году, составит 351 ед.;  - Количество браков в 2023 году составит 300 ед. | | | | | | | |

Паспорт подпрограммы №4.

«Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | \_\_\_\_ | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - Организация, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2018  (баз.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде | Чел. | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| Количество молодежи от 14 до 35 лет, задействованное в добровольческих и стройотрядовских объединениях | Чел. | 160 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Количество общественных молодежных объединений | Ед. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество мероприятий, организованных общественными молодежными объединениями | Ед. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2023 годы | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения подпрограммы – 4 543 341,07 руб., в том числе по годам:  2019 год – 1 361 571,00 руб.;  2020 год – 761 493,60 руб.;  2021 год – 784 481,20 руб.;  2022 год – 805 810,48 руб.;  2023 год – 829 984,79 руб.;  а) за счет средств государственного бюджета РС (Я) – 632 171,00 руб., в том числе по годам:  2019 год – 632 171,00 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  б) за счет средств бюджета МО «Ленский район» – 3 911 170,07 руб., в том числе:  2019 год – 729 400 руб.;  2020 год – 761 493,60 руб.;  2021 год – 784 481,20 руб.;  2022 год – 805 810,48 руб.;  2023 год – 829 984,79 руб. | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде в 2023 году, составит 5000 чел.;  - Количество молодежи от 14 до 35 лет, задействованное в добровольческих и стройотрядовских объединениях в 2023 году составит 200 чел.;  - Количество общественных молодежных объединений в 2023 году составит 12 ед.;  - Количество мероприятий, организованных общественными молодежными объединениями в 2023 году, составит 30 ед. | | | | | | | |

Паспорт подпрограммы №5.

«Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | \_\_\_ | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Формирование здорового образа жизни | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Формирование культуры здоровья, привитие навыков здорового и активного образа жизни у молодёжи | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2018  (баз.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующая в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2023 годы | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения подпрограммы – 4 804 358,96 руб., в том числе по годам:  2019 год – 899 660 руб.;  2020 год – 899 245,04 руб.;  2021 год – 971 158,94 руб.;  2022 год – 1 001 293,89 руб.;  2023 год – 1 033 001,09 руб.;  а) за счет средств государственного бюджета РС (Я) – 0 руб., в том числе по годам:  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  б) за счет средств бюджета МО «Ленский район» – 4 804 358,96 руб., в том числе по годам:  2019 год – 899 660 руб.;  2020 год – 899 245,04 руб.;  2021 год – 971 158,94 руб.;  2022 год – 1 001 293,89 руб.;  2023 год – 1 033 001,09 руб. | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующая в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, по отношению к общей численности данной возрастной категории в 2023 году составит 20 %;  - Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории в 2023 году составит 22 %. | | | | | | | |

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

Согласно Основам государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р, основным приоритетом реализации молодежной политики определено создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к изменяющимся условиям, и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики численность молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в Ленском районе составляет 10583 чел. или около 28,5 % от общей численности населения.

Ежегодно в районе проводятся более 80 мероприятий в сфере молодежной и семейной политики с охватом более 3000 чел. в возрасте от 14 до 35 лет.

Изменения в обществе с течением времени каждый раз предъявляют более высокие требования к организации работы с молодежью, и для успешной реализации всех направлений, необходимо грамотное управление Программой, которое включает в себя:

- укрепление материально-технической базы, что позволяет улучшить качество работы в целом;

- повышение квалификации специалистов, работающих по Программе, что является необходимостью, поскольку наличие фундаментальных знаний и практических умений работников обеспечивает эффективную деятельность любого предприятия или организации, значит, профессионал любого уровня и специализации должен постоянно углублять свои теоретические знания, приобретать и шлифовать уже полученные навыки, чтобы имел возможность переходить на качественно новый уровень и использовать в работе современные технологии, повышать образовательный уровень той категории населения, с которой постоянно взаимодействует;

В направлении «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» сегодня активно создаются механизмы, снижающие влияние негативных факторов на социализацию молодежи и укрепляющие воздействие на нее позитивных тенденций, посредством внедрения новых интересных форм организации досуговой деятельности молодежи («Ленская Лига КВН», «Школа волонтера», «Школа КВН», «Слет молодых педагогов», «Православный съезд молодежи», добровольческие акции, вовлечение в волонтерскую деятельность, благотворительные аукционы, акции к памятным датам и праздничным дням и т.п.).

Принимая во внимание тот факт, что инициативность молодежи района возрастает, создаются условия для того, чтобы молодое поколение имело возможность реализовать свои идеи и инициативы, этому способствуют образовательные форумы, которые проводятся в Ленском районе, Республике Саха (Якутия), Российской Федерации. Данные мероприятия являются очень важными в вопросах подготовки молодежи к широкомасштабному участию в общественной жизни, мобилизации ее энергии и потенциала на созидательное участие в жизни района, включая развитие новых привлекательных для района направлений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество молодежи от 14 до 35 лет, активно участвующих в молодежных мероприятиях | 2600 чел. | 2800 чел. | 3000 чел. |

Отток молодого, трудоспособного населения из сёл района и города Ленска является проблемой, требующей решения. Причин оттока можно указать несколько:

* отсутствие выбора средне-специальных и высших профессиональных образовательных учреждений в городе Ленске:
* сложности в поиске места работы по специальности без опыта (3-5 лет);
* недостаточное количество предприятий и учреждений, организующих досуг молодежи.

Необходим системный подход к решению этого вопроса, посредством заключения соглашений с предприятиями и учреждениями района о подготовке и обязательном трудоустройстве профильных кадров, а также оказании помощи в повышении их квалификации.

Вопрос дефицита кадров в Ленском районе решается в первую очередь, за счет обучения по специальностям, являющимся приоритетными для района, что и осуществляется на основании положения о подготовке кадров.

Количество абитуриентов, поступивших в ВУЗы за счет ОАО «Сургутнефтегаз» и МО «Ленский район», и количество специалистов, прибывших в Ленский район для работы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год поступили | 2016 год  Прибыли для работы | 2017 год поступили | 2017 год  Прибыли для работы | 2018 год  поступили | 2018 год  Прибыли для работы |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| МО «Ленский район» | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 |

В районе насчитывается около 50 творческих коллективов. Участники, в основном, школьники. Творческие коллективы имеют возможность выезда на различные турниры, конкурсы, фестивали. Также молодые активисты предприятий, организаций, школ Ленского района имеют возможность выехать на научные конференции, на республиканские и российские молодежные форумы, слеты и т.д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. | 32 | 35 | 40 |

Организация работы штаба ВПД «Юнармия» на территории Ленского района была бы хорошей составляющей патриотического воспитания подрастающего поколения.

Есть необходимость организации в Ленском районе волонтерских движений, охватывающих различные сферы жизнедеятельности.

В подпрограмме «Семейная политика», следует отметить, что в Ленском районе наблюдается достаточно большое количество современных семей, в которых модель взаимоотношений отличается от традиционной, т.е. в семье: мать (не всегда), отец (не всегда), ребенок (не всегда). Наблюдается несоответствие гендерных ролей родителей.

По данным Отдела управления ЗАГС по Ленскому району:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество браков | 288 | 302 | 250 |
| Количество разводов | 234 | 200 | 209 |
| Количество новорожденных | 506 чел. | 393 чел. | 323 чел. |

Необходимо продолжать работу по поднятию престижа семьи, повышению ответственности каждого человека за свою семью.

Как показал анализ демографической ситуации, основными проблемами являются:

* невысокий уровень рождаемости;
* увеличение числа разводов;
* низкая социальная ответственность родителей за воспитание и содержание детей;
* недостаточная пропаганда здорового образа жизни в семье (мотивация к сохранению и укреплению здоровья);
* недостаточная пропаганда семейных ценностей (мотивация к сплочению семьи).

Решать вышеназванные проблемы можно программными методами, выделяя основные приоритеты и имея достаточное и стабильное финансирование.

В связи с этим необходимо направить работу на формирование у населения мотивов сохранения репродуктивного здоровья, ответственного родительства, сохранения родной семьи ребенка на разных этапах ее кризиса, создания среды, благоприятной для развития семьи и семейных отношений.

Целостная система патриотического воспитания в муниципальном образовании «Ленский район», отвечающая современным требованиям, только формируется, параллельно отлаживается механизм организации и координации этой деятельности. Этому способствует организация военно-спортивных слетов, конкурсы смотра песни и строя, военно-патриотические игры, участие в семинарах, круглых столах, встречах с ветеранами ВОВ, торжественных проводов в армию, конкурса грантов на лучший проект по патриотическому воспитанию молодежи и т.д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде | 3000 | 3300 | 4200 |

В районе проводится целенаправленная и комплексная работа по формированию трезвого, здорового образа жизни у населения.

Ведутся мероприятия направленные на мотивирование ведения трезвого образа жизни населения в различных формах, таких как: лекции, акции, флешмобы и др. мероприятия районного масштаба.

В муниципальном образовании ведет деятельность межведомственная антинаркотическая комиссия, цель которой – противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предупреждение, пресечение преступление и профилактика наркомании.

На территории Ленского района ежегодно проводится туристический слет, в том числе пропагандирующий здоровый образ жизни. С 2015 года данное мероприятие носит статус республиканского и объединяет участников со всей республики.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| Доля молодежи, от 18-ти до 35-ти лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной категории | % | 14 | 15 | 16 |

Общая ситуация реализации молодежной, профилактической, семейной политики на территории Ленского района, в период с 2016 года, характеризуется положительно, но хотелось бы отметить следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| * функционирование налаженной системы организации активного досуга молодежи путем апробации новых форм работы; * ежегодный рост молодежных инициатив в виде повышения интереса в реализации социально-значимых проектов; * укрепление взаимодействия в сфере молодежных инициатив на примере увеличения числа участников региональных и республиканских мероприятий; * повышение квалификации специалистов по молодежной и семейной политике на разных уровнях * повышение уровня и качества проводимых мероприятий за счет повышения статуса мероприятий до районного и республиканского значений, перехода от разовых мероприятий к ежегодным. | * отсутствие молодежного центра, в деятельности которого будет сконцентрирована целенаправленная работа по организации досуга и занятости молодежи, реализации мер поддержки молодежных творческих и предпринимательских инициатив, решение социально значимых для молодежи вопросов; * недостаточно полное нормативно-правовое регулирование молодежной политики в РФ и РС (Я); * отсутствие системы мониторинга по социально-экономическому положению молодежи; * отсутствие работы ВПД «Юнармия», как важного ресурса военно-патриотической подготовки допризывной молодежи, развития военно-прикладного спорта; * недостаточная скоординированность действий разных структур и ведомств систем профилактики; |
| Возможности | Угрозы |
| * открытие Молодежного Центра с «коворкинг-зоной»; * привлечение и закрепление квалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики из других районов республики и регионов России; * призовые места в конкурсах по направлениям Программы на Республиканском и Российском уровнях; * занятие ведущих позиций по реализации молодежной политики в Западной Якутии; * закрепление специалистов по реализации молодежной политики в каждом населенном пункте Ленского района при местных администрациях | * миграционный отток населения (от 16 до 35 лет); * уменьшение финансирования по направлениям Программы; |

Следует выделить внешние и внутренние риски реализации Программы. К внешним рискам относятся риск недостаточного финансирования реализации программных мероприятий и миграционный отток населения в возрасте от 14 до 35 лет и, как результат, отклонение значений целевых индикаторов. Скорректировать риски предполагается за счет сокращения расходов на организацию и проведение развлекательных мероприятий, посредством привлечения спонсоров и закрепление молодых специалистов на местах посредством создания благоприятных условий жизнедеятельности и увеличением подъемных выплат для данной категории граждан.

Приоритеты будут отданы:

* Патриотическому воспитанию;
* Подготовке кадров для приоритетных отраслей МО «Ленский район»;
* Проектной деятельности;
* Информационной, методической поддержке общественных организаций (женщин, отцов, семейных клубов, молодежных и волонтерских объединений);
* Профилактике злоупотребления наркотических средств, табакокурения и алкогольной продукции.

Для того, чтобы потенциал молодёжи мог быть реализованным в качестве стратегического ресурса Ленского района, необходимо расширить понимание задач молодёжной политики, и приступить к их комплексному решению, создавая благоприятные условия для повышения качества жизни и самореализации молодежи, достижения высоких социальных стандартов, и как результат, оказание позитивного влияния на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в Ленском районе.

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

В рамках муниципальной программы определены следующие задачи:

- Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики;

- Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоустройство;

- Поддержка проектов молодых талантов;

- Реализация социально-психологических мероприятий по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики;

- Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики по улучшению положения семей, повышению ответственного родительства;

- Организация, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи;

- Формирование здорового образа жизни.

В рамках муниципальной программы определены следующие подпрограммы:

* 1. Подпрограмма №1. Обеспечивающая подпрограмма.
  2. Подпрограмма №2. Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи.
  3. Подпрограмма №3. Семейная политика.
  4. Подпрограмма №4. Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства.
  5. Подпрограмма №5. Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 2.

Ответственный исполнитель МП обеспечивает в 10-дневный срок:

1. регистрацию МП в ГАС Управление со дня утверждения;
2. внесение отчетных сведений по программе со дня принятия отчета.

**Председатель МКУ «КМСП» А.С. Сидорова**

Приложение №1 к муниципальной программе   
«Реализация молодежной политики   
и патриотического воспитания граждан   
в Ленском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях** | | | | | | | | | | | |
|
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Значения показателей | | | | | | |
| **2018 год (базовый)** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе».** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Доля молодежи от 14 до 35 лет, ведущая активный здоровый образ жизни, у которой основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и семье, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике муниципального образования «Ленский район» РС (Я)" (Далее - МКУ "КМСП") | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| **Подпрограмма №2. "Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи"** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Доля молодежи от 14 до 35 лет, охваченная деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | МКУ "КМСП" | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| **2** | Количество молодежи от 14 до 35 лет, принимающее участие в молодежных мероприятиях | Чел. | МКУ "КМСП" | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| **3** | Доля молодежи от 18-ти до 35-ти лет, принимающая участие в проектной деятельности, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | МКУ "КМСП" | 2,7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4** | Количество специалистов, привлеченных в учреждения социальной сферы и получивших материальную выплату за счет бюджета МО "Ленский район" | Ед. | МКУ "КМСП" | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **5** | Количество молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район» и прибывших на предприятия и в организации Ленского района | Чел. | МКУ "КМСП" | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **6** | Охват молодежи от 14 до 35 лет психологическим сопровождением (индивидуальные занятия, консультации, профдиагностика и т.д.) | Чел. | МКУ "КМСП" | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 |
| **7** | Количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров за счет выплат из бюджета МО "Ленский район" | Чел. | МКУ "КМСП" | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| **8** | Количество талантливой молодежи от 14 до 35 лет, принимающей участие в качестве делегата Ленского района в республиканских, российских, международных конкурсах, форумах, слетах, конференциях и т.п. | Чел. | МКУ "КМСП" | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |
| **9** | Охват молодежи от 14 до 35 лет групповыми занятиями (социально-психологические тренинги, психологические практикумы, психолого-просветительская работа и т.п.) | Чел. | МКУ "КМСП" | 2160 | 2200 | 2240 | 2280 | 2320 | 2360 |
|
| **10** | Доля молодежи от 14 до 35 лет, информированная о мероприятиях в сфере молодежной и семейной политики, а также патриотического воспитания по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | МКУ "КМСП" | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| **Подпрограмма №3. "Семейная политика"** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Количество семей – активных участников семейных конкурсов и мероприятий | Ед. | МКУ "КМСП" | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| **2** | Количество семей, награжденных знаками отличия районного, республиканского и Российского уровня | Ед. | МКУ "КМСП" | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| **3** | Увеличение количества браков | Ед. | МКУ "КМСП" | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| **4** | Количество рожениц, получивших материальную помощь в виде компенсации транспортных расходов | Чел. | МКУ "КМСП" | 56 | 61 | 66 | 68 | 72 | 77 |
| **5** | Количество рожениц, получивших подарочный набор для новорожденных | Чел. | МКУ "КМСП" | 316 | 323 | 330 | 337 | 344 | 351 |
| **Подпрограмма №4. "Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства"** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Охват молодежи от 14 до 35 лет массовыми мероприятиями, акциями, встречами, направленными на формирование патриотизма в молодежной среде | Чел. | МКУ "КМСП" | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| **2** | Количество молодежи от 14 до 35 лет, задействованное в добровольческих и стройотрядовских объединениях | Чел. | МКУ "КМСП" | 160 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
|
| **3** | Количество общественных молодежных объединений | Ед. | МКУ "КМСП" | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| **4** | Количество мероприятий, организованных общественными молодежными объединениями | Ед. | МКУ "КМСП" | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| **Подпрограмма №5. "Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни"** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующая в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | МКУ "КМСП" | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|
| **2** | Доля молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | МКУ "КМСП" | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|

Приложение 2 к муниципальной программе   
«Реализация молодежной политики   
и патриотического воспитания граждан   
в Ленском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе»** | | | | | | | | | | | |
|
|
| **№ п/п** | Статус структурного элемента | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | **Объемы бюджетных ассигнований, руб.** | | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа** | **Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе на 2019-2023 годы** | **Всего:** | **156 070 329,57** | **34 059 934,53** | **28 990 360,71** | **30 776 765,26** | **30 720 249,57** | **31 523 019,50** |
| Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) | 632 171,00 | 632 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Ленский район» (МБ) | 155 438 158,57 | 33 427 763,53 | 28 990 360,71 | 30 776 765,26 | 30 720 249,57 | 31 523 019,50 |
| Бюджеты поселений (далее - БП) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (далее - ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | **Подпрограмма 1** | **Обеспечивающая подпрограмма** | **Всего** | **73 125 502,41** | **16 070 655,47** | **15 215 710,18** | **13 948 736,12** | **13 754 135,47** | **14 136 265,17** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 73 125 502,41 | 16 070 655,47 | 15 215 710,18 | 13 948 736,12 | 13 754 135,47 | 14 136 265,17 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Основное мероприятие** | **Обеспечивающая подпрограмма** | **Всего** | **73 125 502,41** | **16 070 655,47** | **15 215 710,18** | **13 948 736,12** | **13 754 135,47** | **14 136 265,17** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 73 125 502,41 | 16 070 655,47 | 15 215 710,18 | 13 948 736,12 | 13 754 135,47 | 14 136 265,17 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.** | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 73 125 502,41 | 16 070 655,47 | 15 215 710,18 | 13 948 736,12 | 13 754 135,47 | 14 136 265,17 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 73 125 502,41 | 16 070 655,47 | 15 215 710,18 | 13 948 736,12 | 13 754 135,47 | 14 136 265,17 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Подпрограмма 2** | **Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи** | **Всего** | **62 724 938,08** | **14 125 041,20** | **9 697 711,56** | **12 646 232,04** | **12 965 895,96** | **13 290 057,32** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 62 724 938,08 | 14 125 041,20 | 9 697 711,56 | 12 646 232,04 | 12 965 895,96 | 13 290 057,32 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие** | **Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи** | **Всего** | **62 724 938,08** | **14 125 041,20** | **9 697 711,56** | **12 646 232,04** | **12 965 895,96** | **13 290 057,32** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 62 724 938,08 | 14 125 041,20 | 9 697 711,56 | 12 646 232,04 | 12 965 895,96 | 13 290 057,32 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.1.** | Мероприятие | Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики | **Всего** | **34 539 515,48** | **8 701 802,35** | **5 863 051,30** | **6 584 833,51** | **6 658 048,46** | **6 731 779,86** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 34 539 515,48 | 8 701 802,35 | 5 863 051,30 | 6 584 833,51 | 6 658 048,46 | 6 731 779,86 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.2.** | Мероприятие | Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоустройство | **Всего** | **19 729 111,02** | **3 586 052,63** | **3 536 292,00** | **4 033 287,60** | **4 202 685,68** | **4 370 793,11** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 19 729 111,02 | 3 586 052,63 | 3 536 292,00 | 4 033 287,60 | 4 202 685,68 | 4 370 793,11 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.3.** | Мероприятие | Поддержка проектов молодых талантов | **Всего** | **6 251 220,50** | **1 652 014,43** | **75 058,00** | **1 447 412,42** | **1 508 203,75** | **1 568 531,90** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 251 220,50 | 1 652 014,43 | 75 058,00 | 1 447 412,42 | 1 508 203,75 | 1 568 531,90 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.4.** | Мероприятие | Реализация социально-психологических мероприятий по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде | **Всего** | **683 099,64** | **0,00** | **117 400,00** | **183 261,73** | **188 393,06** | **194 044,85** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 683 099,64 | 0,00 | 117 400,00 | 183 261,73 | 188 393,06 | 194 044,85 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.5.** | Мероприятие | Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики | **Всего** | **1 521 991,44** | **185 171,79** | **105 910,26** | **397 436,78** | **408 565,01** | **424 907,60** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 521 991,44 | 185 171,79 | 105 910,26 | 397 436,78 | 408 565,01 | 424 907,60 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Подпрограмма 3** | **Семейная политика** | **Всего** | **10 872 189,05** | **1 603 006,86** | **2 416 200,33** | **2 426 156,96** | **2 193 113,77** | **2 233 711,13** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 10 872 189,05 | 1 603 006,86 | 2 416 200,33 | 2 426 156,96 | 2 193 113,77 | 2 233 711,13 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.** | **Основное мероприятие** | **Семейная политика** | **Всего** | **10 872 189,05** | **1 603 006,86** | **2 416 200,33** | **2 426 156,96** | **2 193 113,77** | **2 233 711,13** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 10 872 189,05 | 1 603 006,86 | 2 416 200,33 | 2 426 156,96 | 2 193 113,77 | 2 233 711,13 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.1.** | Мероприятие | Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики по улучшению положения семей, детей и женщин, повышению ответственного родительства | **Всего** | **10 872 189,05** | **1 603 006,86** | **2 416 200,33** | **2 426 156,96** | **2 193 113,77** | **2 233 711,13** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 10 872 189,05 | 1 603 006,86 | 2 416 200,33 | 2 426 156,96 | 2 193 113,77 | 2 233 711,13 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Подпрограмма 4** | **Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства** | **Всего** | **4 543 341,07** | **1 361 571,00** | **761 493,60** | **784 481,20** | **805 810,48** | **829 984,79** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 632 171,00 | 632 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 911 170,07 | 729 400,00 | 761 493,60 | 784 481,20 | 805 810,48 | 829 984,79 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1.** | **Основное мероприятие** | **Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства** | **Всего** | **4 543 341,07** | **1 361 571,00** | **761 493,60** | **784 481,20** | **805 810,48** | **829 984,79** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 632 171,00 | 632 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 911 170,07 | 729 400,00 | 761 493,60 | 784 481,20 | 805 810,48 | 829 984,79 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1.1.** | Мероприятие | Организация, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи | **Всего** | **4 543 341,07** | **1 361 571,00** | **761 493,60** | **784 481,20** | **805 810,48** | **829 984,79** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 632 171,00 | 632 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 911 170,07 | 729 400,00 | 761 493,60 | 784 481,20 | 805 810,48 | 829 984,79 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Подпрограмма 5** | **Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни** | **Всего** | **4 804 358,96** | **899 660,00** | **899 245,04** | **971 158,94** | **1 001 293,89** | **1 033 001,09** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4 804 358,96 | 899 660,00 | 899 245,04 | 971 158,94 | 1 001 293,89 | 1 033 001,09 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.1.** | **Основное мероприятие** | **Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни** | **Всего** | **4 804 358,96** | **899 660,00** | **899 245,04** | **971 158,94** | **1 001 293,89** | **1 033 001,09** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4 804 358,96 | 899 660,00 | 899 245,04 | 971 158,94 | 1 001 293,89 | 1 033 001,09 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.1.1.** | Мероприятие | Формирование здорового образа жизни | **Всего** | **4 804 358,96** | **899 660,00** | **899 245,04** | **971 158,94** | **1 001 293,89** | **1 033 001,09** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4 804 358,96 | 899 660,00 | 899 245,04 | 971 158,94 | 1 001 293,89 | 1 033 001,09 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |