|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование**  **«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»**  **Республики Саха**  **(Якутия)** | Описание: Описание: maxis | **Саха Өрөспүүбүлүкэтин**  **«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»**  **муниципальнай**  **тэриллиитэ** |  | Описание: Описание: maxis | **Саха Республикатын**  **«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»**  **муниципальнай**  **тэриллиитэ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | **Дьаhал** |
| **г. Ленск** | **Ленскэй к** |
| **от «05» \_\_мая\_\_2023 года №\_\_\_01-04-943/3\_\_\_\_** | |

**О проведении районного национального праздника «Ысыах», посвященного Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я)**

Во исполнение календарного плана мероприятий, в целях популяризации якутского национального праздника «Ысыах Олонхо»:

1. Назначить дату проведения районного национального праздника «Ысыах», посвященного Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я) 24 июня 2023 года (с. Беченча).

2. Утвердить:

2.1 Состав организационного комитета по подготовке и проведению районного национального праздника «Ысыах», посвященного Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я),согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2.2 План мероприятий по подготовке и проведению районного национального праздника «Ысыах», Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я), согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

2.3 Смету расходов по подготовке и проведению районного национального праздника «Ысыах», Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я), согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

2.4 Источником финансирования считать средства МКУ «ЛРУК» в сумме 936 000, 00 (Девятьсот тридцать шесть тысяч 0 копеек).

3. Рекомендовать:

3.1 Управлению инвестиционной и экономической политики муниципального образования «Ленский район» (Кондратьева О.А.) организовать выездную торговлю 24 июня 2023 года в с. Беченча.

3.2 Отделу МВД РФ по Ленскому району РС (Я) (Фесиков А.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздника.

3.3 ГБУ РС (Я) «Ленская центральная районная больница» (Куц С.В.) обеспечить дежурство медицинского работника Беченчинской врачебной амбулатории.

3.4 Главе МО «Беченчинский наслег» (Новгородов Р.И.) привести в порядок местность проведения районного национального праздника «Ысыах», включая урасу ЛО «Ассамблеи народов РС (Я)», подготовить заявку, дефективную смету на постройку урасы МКУ «ЛРУК», изгороди места проведения. Назначить ответственного специалиста за проведение районного национального праздника «Ысыах».

3.5 Главам поселений района, руководителям предприятий, учреждений, организаций и ведомств принять активное участие в районном национальном празднике «Ысыах», выдвинуть кандидатов на участие в многоборье от каждого наслега.

3.6 И.о. директора МКУ ДО «Сэргэ» (Барбашова А.С.) обеспечить звуковую аппаратуру, звукооператоров для озвучивания национального праздника «Ысыах» 24 июня в с. Беченча.

3.7 Директору МБУ «Гранит» (Черепанов И.А.) предоставить транспорт для доставки делегаций к месту проведения национального праздника «Ысыах» в с. Беченча, согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

3.8 Директору МКУ «КФКиС» (Сидоров И.А.) обеспечить судейский состав спортивных мероприятий национального праздника «Ысыах».

3.9 Начальнику муниципального казенного учреждения «Ленское районное управление культуры» (Мальцева А.А.) обеспечить целевое использование средств.

4. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Ленский район».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по социальным вопросам Петрова П.Л.

**Глава Ж. Ж. Абильманов**

Приложение №1

к распоряжению главы

от

№

**Состав организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника «Ысыах», посвященного Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я)**

* 1. Абильманов Ж.Ж. – глава муниципального образования «Ленский район», председатель оргкомитета;
  2. Саморцев Е.Г. – заместитель главы - руководитель аппарата администрации и работе с ОМСУ; заместитель председателя;
  3. Мальцева А.А. – начальник муниципального казенного учреждения «Ленское районное управление культуры», секретарь;

Члены оргкомитета:

* 1. Петров П.Л – заместитель главы по социальным вопросам муниципального образования «Ленский район»;
  2. Черепанов А.В. – заместитель главы по инвестиционной и экономической политике;
  3. Эндерс Н.М. – начальник социального развития;
  4. Новгородов Р.И. – глава муниципального образования

«Беченчинский наслег» Ленского района РС (Я);

* 1. Старыгина Т.В. – начальник управления делами муниципального образования «Ленский район»;
  2. Барбашова А.С. – и.о. директора МКУ ДО «Сэргэ»;
  3. Черепанов И.А. – директор МКУ «Управление по эксплуатации и содержанию административных зданий «Гранит» муниципального образования «Ленский район»;
  4. Васильев С.В. – начальник управления капитального строительства муниципального образования «Ленский район»;
  5. Беляев А.Ю. - начальник территориального отдела Роспотребнадзора по РС (Я) в Ленском районе;
  6. Фесиков А.А. – начальник отдела МВД РФ по Ленскому району РС (Я);
  7. Сидоркина Н.К. – председатель Районного Совета депутатов МО

«Ленский район»;

* 1. Куц С.В. – главный врач ГБУ «Ленская ЦРБ»;
  2. Сидоров И.А. – директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту»;
  3. Захаров И.К. – и.о. руководителя МКУ «Ленское управление сельского хозяйства»;
  4. Кондратьева О.А. – начальник управления инвестиционной и экономической политики муниципального образования «Ленский район»;
  5. Тыщенко Ю.А. – главный специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Ленском районе;
  6. Андреев В.А. – редактор Ленского филиала ГБУ НВК «Саха»;
  7. Васёва О.С. – главный редактор ТРК ООО Медиакомпания «Алмазный край»;
  8. Беспалова Н.А. – главный специалист по работе со СМИ МО

«Ленский район»;

**Начальник МКУ «ЛРУК» А.А. Мальцева**

Приложение №2

к распоряжению главы

от №

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению районного национального праздника**

**«Ысыах», посвященного Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Время** | **Название мероприятия** | **Место** | **Ответственные** |
| 10:00 | Работа торговых рядов | Центр кумысопития | Кондратьева О.А. |
| 11:30 | Торжественное открытие районного национального праздника «Ысыах»  - массовый осуохай | Центр кумысопития | Иванова  Елизавета  Спартаковна |
| 12:30 | Конкурс запевал осуохай | Концертная площадка | КДУ Беченча  Мыреева  Наталья  Спиридоновна |
| 12.00-12.30 | Заезд, регистрация участников, жеребьёвка | Спортивная площадка | КФК и С  Сидоров Иван Александрович |
| 13.00 | «Үс төгүл үс» (якутские прыжки)  - взрослые (2002 г.р. и старше), дети | Спортивная площадка | КФК и С  Сидоров Иван Александрович |
| 14.00 | Приветственный концерт художественной самодеятельности «Уйгу ыһыа5ынан!» | Концертная площадка | Иванова  Елизавета  Спартаковна |
| 14.00 | Мас – рестлинг – взрослые, дети | Спортивная площадка | КФК и С  Сидоров Иван Александрович |
| 15.30 | - Семейный  [конкурс](javascript:void(0);)  якутской национальной одежды «Саха талба мааны таҥаһа»  - Конкурс тойуксутов «Уруйдаах тойукпут дуорайдын!» | Концертная площадка | КДЦ с.Натора  Зорина Римма Капитоновна  ЦК сЧамча  Никонова Любовь Васильевна |
| 15.30 | Таас көтөҕүү (переноска камня)  Участвуют только взрослые | Спортивная площадка | КФК и С  Сидоров Иван Александрович |
| 16.00 | Борьба Хапсагай  - взрослые, дети | Спортивная площадка | КФК и С  Сидоров Иван Александрович |
| 17.00 | Конкурс «Кыыс Куо - 2023» - конкурс для девочек (12 – 16 лет) | Концертная площадка | ЦКС с.Орто-Нахар  Петрова Мария Юрьевна |
| 18.30 | Церемония награждения, итоги конкурсов | Концертная площадка | КДУ с.Беченча  Константинов Вячеслав Васильевич |
| 19.00 | Конкурс «Уhуйабын, угуйабын», посвященный году педагога и наставника в РФ | Концертная площадка | КДУ с.Беченча  Константинов Вячеслав Васильевич |
| 22.00 | Концерт звёзд якутской эстрады | Концертная площадка | КДУ с.Беченча  Константинов Вячеслав Васильевич |
| 00:00 | Дискотека «Үрүң түүн!» («Белые ночи») | Концертная площадка | КДУ с.Беченча  Константинов Вячеслав Васильевич |

**Начальник МКУ «ЛРУК» А.А. Мальцева**

Приложение №3

к распоряжению главы

от

№

**СМЕТА**

**расходов по подготовке и проведению районного национального**

**праздника «ЫСЫАХ», посвященного Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | **Расходы:** | **Ед. изм.** | | **Колво** | | | | **Цена:** | **Сумма:** |
| **1. Оформление зон проведения мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Баннер - программа  (1500х2000) | шт. | | 2 | | | | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 1.2 | | Баннеры для оформления сцены  4330x2480  4240x2450  5380x2650 | шт. | | 3 | | | | 10 770,00 | 32 310,00 |
| **Итого по разделу 1:** | | | | | | | | | | **38 310-00** |
| **2. Приобретение ткани и фурнитуры, пошив костюмов участникам и организаторам** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Приобретение ткани, фурнитуры на пошив костюмов участникам Приветственного концерта художественной самодеятельности.  «Стерх»:  -шифон белый;  -шифон белый;  -ситец;  -атлас стрейч ;  -бисер;  -нитки. | м.  м.  м.  м.  гр.  шт. | | 35,00  20,00  15,00  14,00  700,00  8,00 | | | | 500,00  500,00  300,00  550,00  4,00  40,00 | 17 500,00   1. 000,00   4 500,00  7 700,00  2 800,0  320,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **42 820,00** |
| 2.2 | | «Дьөhөгөй»:  -габардин молочный;  -замша искусственная;  -дублерин;  -тесьма серебристая;  -железки;  -пуговицы;  -нитки;  -резинка;  -габардин коричневый. | м.  м.  м.  м.  шт.  шт.  шт.  м.  м. | | 14,4  10  5  35  1200  10  10  10  12 | | | | 380,00  700,00  550,00  60,00  20,00  35,00  40,00  8,00  380,00 | 5 472,00  7 000,00  2 750,00  2 100,00  24 000,00  350,00  400,00  80,00  4 560,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **46 712,00** |
| 2.3 | | «Битии»:  -шифон белый;  -ситец;  -пуговицы белые;  -тесьма серебристая;  -нитки;  -резинка. | м.  м.  шт.  м.  шт.  м. | | 20,00  5,00  60,00  10,00  15,00  30,00 | | | | 500,00  300,00  40,00  70,00  40,00  8,00 | 10 000,00  1 500,00  2 400,00  700,00  600,00  240,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **15 440,00** |
| 2.4 | | Сопровождающих реки Лена  -шифон голубой;  -органза. | м.  м. | | 12,00  8,00 | | | | 500,00  600,00 | 6 000,00  4 800,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **10 800,00** |
| 2.5 | | Пошив национального платья «Холодай» | шт. | | 1 | | | | 7 000,00 | 7000,00 |
| 2.6 | | Пошив национального платья «Русское» стилизованное» | шт. | | 3 | | | | 7 000,00 | 21 000,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **28 000,00** |
| **Итого по разделу 2:** | | | | | | | | | | **143 772,00** |
| **3. Оплата за услуги физическим лицам по договорам ГПХ и поставщикам:** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Услуги коневода для обряда встречи солнца, церемония открытия (кобыла, жеребец, жеребёнок) | Чел. | | 1 | | 10 000,00  НДФЛ- 1 300,00  страх.взнос-3 510,00 | | | 14 810,00 |
| 3.2 | | Услуги по акарицидной обработке | Пл./  кв.м | | 3,954 кв.м | | 21,91+НДС | | | 104 387,71 |
| 3.3 | | Оплата услуг артистов якутской эстрады | Чел. | | 2 | | 40 000,00  НДФЛ- 5 200,00  страх.взнос-14 040,00 | | | 118 480,00 |
| 3.4 | | Оплата услуг Алгысчита | Чел. | | 1 | | 15 000,00  НДФЛ-  1 950,00  страх.взнос-  5 265,00 | | | 22 215,00 |
| 3.5 | | Авиабилеты Якутск-Ленск-Якутск | Чел. | | 2 | | 50 000,00 | | | 100 000,00 |
| 3.6 | | Оплата проживания в гостинице артистам якутской эстрады | Чел. | | 2 | | 9 000,00 | | | 18 000,00 |
| 3.7 | | Оплата труда привлечённых работников, занятых для оформления места проведения праздника | Чел. | | 4 | | 8 400,00  НДФЛ-  1 092,00  страх.взнос-  2 948,4 | | | 49 761,6 |
| 3.8 | | Услуги по организации питания участников творческих коллективов | Чел. | | 55 | | 564,00 | | | 31 020,00 |
| **Итого по разделу 3:** | | | | | | | | | | **458 674,31** |
| **4. Ритуал:** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Быырпах или кумыс | | | л. | | 40 | | 120,00 | | 4 800,00 |
| **Итого по разделу 4:** | | | | | | | | | | **4 800,00** |
| **5. Приобретения подарочных сертификатов магазин ДНС, оргтехника, призов для награждения победителей и участников конкурсов:** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Конкурс – шоу «Уhуйабын угуйабын» (конкурс педагогов и наставников)   * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат | | | шт. шт. шт. шт. шт. | | 1  1  1  1  6 | | 3x5 000,00  2x5 000,00  4x2 000,00  5x1 000,00  24x500,00 | | 15 000,00  10 000,00  8 000,00  5 000,00  12 000,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **50 000,00** |
| 5.2 | Семейный конкурс национальной одежды:   * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат | | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | | 1  1  1  1  10 | | 4x5 000,00  3x5 000,00  5x2 000,00  4x2 000,00  20x1000,00 | | 20 000,00  15 000,00  10 000,00  8 000,00  20 000,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **73 000,00** |
| 5.3 | Конкурс запевал осуохая.  Взрослые:   * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат   Дети:   * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат | | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | | 1  1  1  1  10  1  1  1  1  10 | | 3x5 000,00  2x5 000,00  4x2 000,00  2x2 000,00  10x1 000,00  2x5 000,00  5x1 000,00  6x500,00  2x1 000,00  10x500,00 | | 15 000,00  10 000,00  8 000,00  4 000,00  10 000,00  10 000,00  5 000,00  3 000,00  2 000,00  5000,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **72 000,00** |
| 5.4 | Конкурс запевал тойуксутов.  Взрослые:   * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат   Дети:   * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат | | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | | 1  1  1  10  1  1  1  10 | | 5x1 000,00  3x500,00  2x1 000,00  10x500,00  5x1 000,00  3x500,00  2x1 000,00  10x500,00 | | 5 000,00  3 000,00  2 000,00  5000,00  5 000,00  3 000,00  2 000,00  5000,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **30 000,00** |
| 5.5 | Детский конкурс для девочек (от 12 до 16 лет):   * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат * подарочный сертификат   **Подарочные сертификаты – магазин «Игрушки»** | | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | | 1  1  1  1  5 | | 2x5 000,00  4x2 000,00  7x1 000,00  5x1 000,00  2x2 000,00 | | 10 000,00  8 000,00  7 000,00  5 000,00  20 000,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **50 000,00** |
| 5.6 | Приобретение сертификатов для вручения победителям спортивных состязаний | | | шт. | | 15 | | 1 000,00 | | 15 000,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | **15 000,00** |
| **Итого по разделу 5:** | | | | | | | | | | **290 000,00** |
| **ИТОГО: 935 556,31** | | | | | | | | | | |

**Итого: 935 556,31 (Девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей тридцать одна копейка)**

**Начальник МКУ «ЛРУК» А.А. Мальцева**

Приложение №4

к распоряжению главы

от

№

**ПЛАН**

**предоставления транспорта для организаторов и участников национального праздника «ЫСЫАХ», посвященного Году педагога и наставника в РФ и в Ленском районе, Году Труда в РС (Я)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поселения, город** | **Вид транспорта** | **Дата** | **Время** |
| 1 | Орто-Нахар; Чамча | Автобус | 24.06.2023 | 8.00 |
| 2 | Натора; Южная Нюя | Автобус | 24.06.2023 | 7.00 |
| 3 | Мурья; Батамай | Автобус | 24.06.2023 | 8.00 |
| 4 | Дорожный; Северная Нюя | Газель | 24.06.2023 | 8.00 |
| 5 | г.Ленск  артисты | Газель | 23.06.2023  25.06.2023 | 16.00  16.00 |
| 6 | г.Ленск | Автобус  Газель  УАЗ Патриот | 24.06.2023 | 9  .00 |

**Начальник МКУ «ЛРУК» А.А. Мальцева**