| Муниципальное образование «ЛЕНСКИЙ РАЙОН» Республики Саха (Якутия) |  | # Саха Республикатын # «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН» # муниципальнай тэриллиитэ |
| --- | --- | --- |

| РАСПОРЯЖЕНИЕ | Дьаhал |
| --- | --- |
| г. Ленск | Ленскэй к. |
| от «24» __июля__2023 года № __01-04-1477/3____ |  |

Об утверждении Плана мероприятий исполнения дорожной карты по реализации региональной модели детского здорового питания дошкольные образовательные учреждения муниципального образования «Ленский район»

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 31.03.2021 г. №1782 «О стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республике Саха Якутия» и во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.05.2023 г. № 419-р «Об утверждении региональной модели здорового детского питания в дошкольных образовательных организациях питания, сохранения и укрепления здоровья воспитанников Республики Саха (Якутия):

1.Утвердить План мероприятий  исполнения  дорожной карты по реализации региональной модели детского здорового питания в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Ленский район».

2. Ответственным руководителям организовать работу по исполнению плана мероприятий.

3. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) разместить настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Ленский район».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по социальным вопросам муниципального образования  «Ленский район» Петрова П.Л.

Глава                                                                                      Ж.Ж. Абильманов

Приложение к распоряжению

главы МО «Ленский район»

от «___» ________ 2023 года

№ _____________________

План мероприятий исполнения  дорожной карты по реализации региональной модели детского здорового питания в ДОУ МО «Ленский район»

| Цель | Создание оптимальной системы здорового детского питания в дошкольных образовательных организациях МО «Ленский район». |
| --- | --- |
| Задачи | 1) Укрепление материально-технической базы пищеблоков дошкольных образовательных организаций МО «Ленский район» путем обеспечения современным технологическим оборудованием; 2) Обеспечение повышения квалификации кадров по вопросам организации здорового детского питания в дошкольных образовательных организациях МО «Ленский район»; 3) Формирование культуры здорового детского питания среди воспитанников, родителей и работников дошкольных образовательных организаций МО «Ленский район» с учетом региональных особенностей и национальных традиций питания. |
| Сроки реализации | 1.09.2023 - 2027 год |
| Основные направления | - Проведение работ по улучшению материально технической базы пищеблоков ДОУ МО «Ленский район». - Повышение квалификации работников ДОУ МО «Ленский район». - Проведение широкомасштабной агитационно - пропагандистской и информационно образовательной работы по здоровому питанию в образовательных организациях через школы здорового питания, средства массовой информации, интернет ресурсы, а также иные формы взаимодействия. |
| Ожидаемые результаты | - Создана современная инфраструктура здорового питания в ДОУ МО «Ленский район»; - Усовершенствован механизм подготовки и непрерывного повышения квалификации кадров по вопросам организации детского питания в ДОУ МО «Ленский район»; - Сформированы навыки и культура питания среди воспитанников, родителей и работников ДОУ «МО «Ленский район», повышен уровень информированности различных групп населения по вопросам здорового детского питания. |

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание по вопросам реализации плана мероприятий с участием ответственных организаций. | Август 2023 г. | МКУ РУО |
| 2. | Анализ материально технического оборудования в ДОУ | сентябрь 2023 г. | МКУ РУО, Руководители ДОУ |
| 3. | Укрепление материально технического обеспечения пищеблоков ДОУ за счет бюджета МО «Ленский район». | 2023-2027 г. | МКУ РУО Руководители ДОУ |
| 4. | Приведение всех объектов производства и реализации пищевых продуктов в соответствие с требованиями санитарных норм и правил за счет бюджета МО «Ленский район». | 2023-2027 г. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Ленском районе, МКУ РУО, Руководители ДОУ |
| 5. | Оснащение пищеблоков ДОУ за счет бюджета МО «Ленский район». | 2023-2027 г. | МКУ РУО Руководители ДОУ |
| 6. | Разработка и внедрение 20 дневного сезонного меню для детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения МО «Ленский район». | 2023-2024 г. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Ленском районе, МКУ РУО |
| 7. | Анализ квалификации работников пищеблока ДОУ | Сентябрь 2023 г | МКУ РУО |
| 8. | Повышение квалификации работников ДОУ МО «Ленский район» в области здорового питания. | Ежеквартально до 2027 года | МКУ РУО ЛЦРБ |
| 9. | Увеличение доли квалифицированных работников пищеблоков. | Ежеквартально до 2027 года | МКУ РУО |
| 10. | Организация на системной основе курсов повышения квалификации для работников пищеблоков | Ежеквартально до 2027 года | МКУ РУО Руководители ДОУ |
| 11. | Анкетирование, тестирование родителей и работников ДОУ о здоровом питании | сентябрь 2023 г | МКУ РУО, Руководители ДОУ |
| 12. | Проведение широкомасштабной агитационно - пропагандистской и информационно образовательной работы по здоровому питанию в образовательных организациях МО «Ленский район». | Ежеквартально до 2027 года | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Ленском районе, МКУ РУО, |
| 13. | Обучение воспитанников, родителей и работников ДОУ культуре здорового питания | Ежеквартально до 2027 года | МКУ РУО |
| 14. | Разработка и внедрение научно популярных, учебно-методических обучающих комплексов, практических рекомендаций по здоровому питанию и здоровьесбережению. | Ежеквартально до 2027 года | МКУ РУО Руководители ДОУ |