| ### СОГЛАСОВАНО Начальник ГУ МЧС России по РС (Я) Генерал-майор внутренней службы ___________________ П.С. Гарин «___» ________ 2021 года |  | УТВЕРЖДАЮ Глава МО «Ленский район» РС (Я) ____________________ Ж.Ж. Абильманов «___» _________ 2021 года |
| --- | --- | --- |
| ПЛАН основных мероприятий муниципального образования «Ленский район» Республики Саха(Якутия) в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год |  |  |

# Приложение

# к распоряжению

от «__» ___________2021 г.

N ______________________

| № пп | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, проводимые под руководством органов управления по делам ГО, ЧС Ленского района РС (Я) |  |  |  |  |  |
|  | Совещание по теме: «Подведения итогов деятельности штаба ГО, территориальной подсистемы РСЧС за 2020 г». | Январь 2021г. | Главный специалист ГОЧС | КЧС и ОПБ Ленского района |  |
|  | Издание и обновление нормативно-правовых актов в области ГО,ЧС | По мере необходимости | Главный специалист ГОЧС | руководители предприятий и учреждений |  |
|  | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасов для гражданской обороны. | В течении 2021 года | Администрация МО «Ленский район» РС (Я) | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе |  |
|  | Поверка сил и средств, привлекающихся на проведение аварийно – восстановительных, спасательных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | один раз в квартал | Первый заместитель главы района, председатель КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ Ленского района, руководители организаций и предприятий. | КЧС и ОПБ Ленского района, ЕДДС МО, руководители организаций и предприятий. |  |
|  | Проверка соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации жилфонда и объектов жизнеобеспечения | январь, март, июль, октябрь, декабрь 2021 г. | Начальник ОНД ГПН РС (Я) по Ленскому району, КЧС и ОПБ Ленского района | Главы МО, ДПК, руководители предприятий и учреждений |  |
|  | Инвентаризация и составление отчёта по материальному и финансовому резерву | Ежеквартально | Главный специалист ГО,ЧС | Главный специалист ГОЧС, Главы МО |  |
|  | Планирование материального и финансового резерва в бюджете 2021 года и в бюджете 2021 года | до 15 октября 2021 года | Главный специалист ГО,ЧС | Главный специалист ГОЧС, Главы МО |  |
|  | «Проверка состояния локальных систем оповещения» | Ежеквартально | Главный специалист ГО,ЧС | Главы МО, ЛТЦ ООО «Сахателеком», ЕДДС МО |  |
|  | Разработка плана мероприятий по предупреждению ЧС и обеспечению безопасности, охране жизни населения на водных объектах | Апрель 2021 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе |  |
| - Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений и разработка проектов нормативных правовых актов по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | по мере издания федеральных, республиканских нормативных правовых актов | Главный специалист ГО и ЧС | КЧС и ПБ Ленского района |  |
|  | Организация работы и контроль над работой теплоэнергетического оборудования в зимние отопительные периоды 2021/2022 гг. в Ленском районе | Отопительные периоды 2021/2022 г. | КЧС и ОПБ Ленского района, руководители хозяйствующих субъектов, Главы МО поселений. | КЧС и ОПБ Ленского района, руководители хозяйствующих субъектов, Главы МО поселений. |  |
|  | Организационно-методические работы и контроль над составлением и выполнением бюджетными хозяйствующими субъектами планов основных мероприятий по безопасному прохождению зимних отопительных сезонов 2021/2022 г. | до окончания отопительного периода 2021 г. | Руководители организаций и предприятий | Главы МО, КЧС и ОПБ Ленского района |  |
|  | Разработка и составления «Плана мероприятий по безопасному пропуску весенних паводковых вод на р. Лена и её притоках» в 2021 году | до 28 марта 2021 г. | Главный специалист ГО и ЧС, Главы МО, КЧС, | Глава МО, КЧС, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Заседание КЧС района на тему: «Организация по безопасному пропуску паводковых вод на территории Ленского района в 2021 году» | до 22 января 2021 г. | КЧС района, Главы поселений | Главы МО, КЧС, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Заседание КЧС района на тему: «Безопасное проведение майских праздников в 2021 году» | до 25 апреля 2021 г. | КЧС района, Главы поселений | Главы МО, КЧС, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Заседание КЧС района на тему: «Организация тушения лесных пожаров на территории Ленского района в 2021 году» | до 30 апреля 2021 г. | КЧС района, ГУ «Ленское лесничество», ГАУ «Якутлесресурс», Ленское отделение Авиалесохраны ЕДДС МО, Главы поселений, руководители организаций | Главы МО, КЧС, ДПК, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности: - в весенне-летний период; - в осенне-зимний период. | апрель– сентябрь октябрь – март | Глава МО, КЧС, администрация наслега | Главы МО, КЧС, ДПК, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Организация работы добровольной пожарной охраны района | постоянно | КЧС района, ОУ ДПК Ленского района, ЕДДС МР, ФГКУ «2 ОФПС по РС(Я)» | Главы МО, КЧС, ДПК |  |
|  | Заседание КЧС на тему: «Организация тушения лесных пожаров на территории МО «Ленский район» в 2021 году» | до 30 апреля 2021 года | Глава МО, КЧС, администрация наслега | Глава МО, КЧС, ДПК, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Заседание КЧС района на тему: «Проведение месячника по пожарной безопасности на территории Ленского района в 2021 году» | до 01 мая 2021 года | КЧС района, ОНД Ленского района, ЕДДС МО, Главы поселений, руководители предприятий и организаций | КЧС района, ОНД Ленского района, ЕДДС МО, Главы поселений, руководители предприятий и организаций |  |
|  | Организационно – технические мероприятия по тушению лесных пожаров, контроль за ведением сельхозпалов. | В течении всего пожароопасного периода (май – сентябрь 2021 г.) | Главы МО, КЧС района, | Главы МО, КЧС района, ДПК, руководители предприятий и учреждений |  |
|  | Заседание КЧС района на тему: «Безопасность на водных объектах Ленского района» | до 5 июня 2021 года | КЧС района, ГИМС, Главы МО, руководители предприятий и организаций | Главы МО, КЧС, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Проведение организационно – технических мероприятий по предупреждению гибели людей на водах. | май, июнь, июль, август, сентябрь 2021 г. | КЧС района, ГИМС, Главы МО | Главы МО, КЧС, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Заседание КЧС района на тему: «Подготовка учебных заведений к новому учебному году» | до 22 августа 2021 г. | КЧС района, ОНД Ленского района, МУ «Управление образования по Ленскому району» | КЧС района, ОНД Ленского района, МУ «Управление образования по Ленскому району» |  |
|  | Контроль над соблюдением санитарного состояния населённых пунктов района. | в течении 2021 г. | Администрации МО, ТО Управление Роспотребнадзора по РС (Я), Управление ветеринарной службы района, Районная инспекция охраны природы. | Администрации МО, ТО Управление Роспотребнадзора по РС (Я), Управление ветеринарной службы района, Районная инспекция охраны природы. |  |
|  | Заседание КЧС района на тему: «Подготовка объектов жизнеобеспечение к отопительному периоду 2021-2022 гг.» | до 25 сентября 2021 г. | Администрация МР, КЧС района | Главы МО, КЧС, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей в период ледообразования. Осуществление контроля за местами несанкционированного выхода, выезда на лёд водоёмов. | Ноябрь, январь, март, апрель, Декабрь 2021 года | КЧС района, Главы МО, руководители предприятий | Главы МО, КЧС и ПБ МО |  |
|  | Организация профилактической работы с населением по вопросам безопасности на водных объектах: - в весенне-летний период; - в осенне-зимний период. | апрель– сентябрь октябрь–март 2021 года | ГИМС, Главы МО, руководители предприятий | Главы МО, КЧС района |  |
|  | Заседание КЧС района на тему: «Подготовка к безопасному проведению Новогодних праздников 2021/2022 гг.» Подведение итогов работы КЧС района за 2021 г. и составление Плана основных мероприятий по вопросам ГО и предупреждения и ликвидации ЧС в Ленском районе на 2022 год. | до 27 декабря 2021 г. | КЧС района, Главы МО, | Главы МО, КЧС, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Организация и проведение работы по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. | январь– декабрь отчет ежемесячно | Главы МО, КЧС | Главы МО, КЧС, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Организация и проведение работы по созданию финансовых и материальных резервов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасов для гражданской обороны. | январь– декабрь | Главный специалист по ГО, ЧС, Главы МО | Главы МО, КЧС |  |
|  | Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС | По мере необходимости | Главный специалист по ГО, ЧС |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Командно-штабные тренировки с по теме: «Действия оперативных дежурных, специалистов Муниципальных образований при реагировании на ЧС природного и техногенного характера» | ежеквартально | КЧС района, ЕДДС МР, | Главы МО, руководители предприятий и учреждений. |  |
|  | Заседания комиссии по ЧС и ПБ. | в соответствии с Планом работы КЧС и ПБ | Председатель КЧС и ПБ | Члены КЧС и ПБ, приглашенные |  |
|  | Обучение в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО | По плану учебно – методического центра РС (Я) | УМЦ, курсы ГО | Главы МО, Руководящий состав и специалисты |  |
|  | Проведение учений, тренировок в организациях: - объектовые тренировки - ; - командно-штабные учения - ; - тактико-специальные учения. | по отдельному плану | Руководители организаций, руководители структурных подразделений организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС | Рабочие и служащие организаций |  |
|  | Самостоятельное изучение программы обучения в области ГО и защиты от ЧС | по отдельному плану | Главы МО, руководители организаций и предприятий. | Главы МО, руководители организаций и предприятий |  |
| - Совершенствование учебно-материальной базы |  |  |  |  |  |
|  | Обновление стендов и наглядных пособий по ГО, ЧС и ОПБ в структурных подразделениях, организациях | Постоянно | Главы МО, КЧС, руководители организаций и предприятий | Главы МО, руководители организаций и предприятий |  |
|  | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | По мере необходимости | Главный специалист по ГО, ЧС |  |  |

И.о. начальника УПР                                                                                                                                       В.С. Черкашина