| Муниципальный район «ЛЕНСКИЙ РАЙОН» Республики Саха (Якутия) |  |  | # Саха Өрөспүүбүлүкэтин # «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОНА» # муниципальнай оройуона |  |  | # Саха Республикатын # «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН» # муниципальнай тэриллиитэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  | Дьаhал |  |
| г.Ленск |  | Ленскэй к. |  |
| от «03» __февраля___ 2026 года № _01-04-97/6___ |  |  |  |

О создании Координационного совета при администрации муниципального района «Ленский район» по подготовке и проведению республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2024 года № 163-РГ «О проведении национального праздника Ысыах Олонхо в 2026-2030 гг.», с целью эффективного взаимодействия с органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), общественными объединениями:

1. Утвердить:

1.1. Положение о Координационном совете при администрации муниципального района «Ленский район» по подготовке и проведению республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году на территории Ленского района Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

1.2. Состав Координационного совета при администрации муниципального района «Ленский район» по подготовке и проведению республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году, согласно приложению № 2 к данному распоряжению;

1.3. План первоочередных мероприятий Координационного совета при администрации муниципального района «Ленский район» по подготовке и проведению республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году на территории Ленского района Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 3 к данному распоряжению;

1.4. План мероприятий по развитию и популяризации Олонхо на территории муниципального района «Ленский район», согласно приложению № 4 к данному распоряжению.

2. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального района «Ленский район».

- Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы по социальным вопросам администрации муниципального района «Ленский район» Барбашову А.С.

Глава                                                                                                      А.В. Черепанов

Приложение № 1

к распоряжению главы

№_________________

от «__»________2026 г.

Положение

о Координационном совете при администрации муниципального района «Ленский район» по подготовке и проведению республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)

  - Общие положения

  - Настоящее положение устанавливает задачи, права и регламент Координационного совета при администрации муниципального района «Ленский район» по подготовке и проведению республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) (далее - Совет).

  - Совет в своей деятельности руководствуется пунктами 19.1, 19.2 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением главы муниципального района «Ленский район» № 01-04-753/4 от 11.04.2024 «О создании организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году на территории муниципального образования «Ленский район» и настоящим Положением.

  - Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), общественными объединениями и иными организациями по вопросам, входящим в её компетенцию.

  - Основные задачи Совета

  - Основными задачами Совета являются:

    - разработка программы подготовки к празднованию Республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) (далее Программа) с определением конкретных мероприятий, объемов и источников финансирования и её утверждение;

    - координация деятельности городских и сельских поселений, предприятий, учреждений, организаций Ленского района Республики Саха (Якутия) по разработке комплекса организационных и экономических мер, способствующих реализации мероприятий Программы;

    - использование предложений городских и сельских поселений по организации и проведению мероприятий;

    - контроль исполнения Программы, рациональное и целевое использование финансовых ресурсов, выделяемых на осуществление Программы;

    - создание условий для участия граждан, а также городских и сельских поселений Ленского района Республики Саха (Якутия) в подготовке и проведению мероприятий;

    - привлечение средств массовой информации к освещению хода подготовки и проведения праздничных мероприятий республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в Ленском районе Республики Саха (Якутия) в 2027 году.

  - Права Совета

  - Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:

- рассматривать инвестиционные проекты и предложения, относящиеся к реализации мероприятий Программы, готовить предложения по привлечению инвестиций для реализации Программы, содействовать формированию внебюджетных источников финансирования;

- заслушивать на своих заседаниях глав городских и сельских поселений, руководителей предприятий, учреждений и организаций Ленского района Республики Саха (Якутия) по вопросам осуществления приоритетных инвестиционных проектов, важнейших мероприятий по выполнению решений Совета;

- использовать предложения и структуру органов государственной власти Республики Саха (Якутия)

  - Организация работы Совета

  - Положение Совета утверждается распоряжением главы муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

  - В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены комиссии.

  - Состав Совета в подготовке и проведению Ысыах Олонхо в Ленском районе Республики Саха (Якутия) распределяется на рабочие группы по функциональным обязанностям в соответствии с курируемой деятельностью.

  - Рабочие группы возглавляют руководители (заместители главы муниципального района «Ленский район») в обязанности которых входит контроль исполнения поручений председателя и организация работы среди курируемых подведомственных и структурных подразделений, а также отдельных специалистов в различных областях в подготовке и проведению Ысыах Олонхо в Ленском районе Республики Саха (Якутия).

  - Руководители рабочих групп на заседании Совета ведут полный отчет о проведённой работе перед председателем Совета.

| № | Наименование рабочей группы | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочая группа по финансовому обеспечению и привлечению внебюджетных средств | Первый заместитель главы администрации МР «Ленский район» |
| 2. | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов | Заместитель главы по производственным вопросам администрации МР «Ленский район» |
| 3. | Рабочая группа по благоустройству, санитарной очистке и водоснабжению | Заместитель главы по производственным вопросам администрации МР «Ленский район» |
| 4. | Рабочая группа по обеспечению правопорядка и безопасности | Заместитель главы по производственным вопросам администрации МР «Ленский район» |
| 5. | Рабочая группа по организации работы с приглашёнными официальными лицами, почётными гостями и главами городских и сельских поселений, СМИ | Заместитель главы-руководитель аппарата администрации и работе с ОМСУ МР «Ленский район» |
| 6. | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам | Заместитель главы по социальным вопросам администрации МР «Ленский район» |
| 7. | Рабочая группа по организации спортивных мероприятий | Заместитель главы по социальным вопросам администрации МР «Ленский район» |
| 8. | Рабочая группа по встрече и размещению делегаций, работа с волонтерами, медицинскому сопровождению и аккредитации | Заместитель главы по социальным вопросам администрации МР «Ленский район» |

  - Председатель Совета:

- определяет дату проведения заседания Совета;

- утверждает повестку дня заседания Совета;

- ведёт заседания Совета.

  - Заседание Совета проводит председатель, в его отсутствие - лицо его замещающее.

  - При необходимости заседания Совета могут быть внеочередными, а также по решению руководителей рабочих групп или лиц, их замещающих, могут проводиться в режиме видео – конференц - связи. Отдельные вопросы, требующие оперативного рассмторения, могут приняты опросным путем, если собрано положительных решений не менее двух третей членов рабочей группы.

  - Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют более половины его членов.

  - Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Формат голосования определяется на заседании Совета.

  - Принятые решения Совета оформляются протоколом, который утверждается председателем, а при его отсутствии лицом, его замещающим. Протокол заседания Совета рассылается его членам, а также, органам организациям и должностным лицам по части их касающейся, согласно утвержденному списку.

Начальник МКУ «ЛРУК»  	                                                          Ж.М. Капралова

Приложение № 2

к распоряжению главы

№_________________

от «__»________2026 г.

Состав

Координационного совета при администрации муниципального района «Ленский район» по подготовке и проведению республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году

- Черепанов А.В. – глава МР «Ленский район», председатель Совета;

- Барбашова А.С. – заместитель главы по социальным вопросам администрации МР «Ленский район», заместитель председателя Совета;

- Иргит У.М. – ведущий секретарь руководителя МКУ «ЛРУК», секретарь Совета.

Члены Совета:

- Спиридонов С.В. – первый заместитель главы администрации МР «Ленский район»;

- Петров П.Л. – заместитель главы-руководитель аппарата администрации и работе с ОМСУ МР «Ленский район»;

- Юринок А.С. – заместитель главы по производственным вопросам администрации МР «Ленский район»;

- Капралова Ж.М. – начальник МКУ «Ленское районное управление культуры» МР «Ленский район»;

- Попова К.В. – председатель МКУ «Комитет по молодёжной и семейной политике» МР «Ленский район»;

- Бродников М.М. – и.о. директора МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» МР «Ленский район»;

- Корнилова И.Н. – начальник МКУ «Районное управление образования» МР «Ленский район».

Начальник МКУ «ЛРУК»                                                               Ж.М. Капралова

Приложение № 3

к распоряжению главы

№_________________

от «__»________2026 г.

План

первоочередных мероприятий Координационного совета при администрации муниципального района «Ленский район» по подготовке и проведению республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2027 году на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)

| № | Мероприятие | Сроки исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое сопровождение |  |  |  |  |
| 1. | Создание Фонда социально-экономического развития Ленского района | 1 квартал 2026 года |  | Рабочая группа по финансовому обеспечению и привлечению внебюджетных средств |
| 2. | Формирование и утверждение медиаплана по подготовке и проведению Ысыах Олонхо в 2027 году на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) | 1 квартал 2026 года |  | Рабочая группа по организации работы с приглашёнными официальными лицами, почётными гостями и главами городских и сельских поселений, СМИ |
| 3. | Подготовка проекта плана основных мероприятий, сметы для внесения на утверждение Правительства РС (Я), республиканской организационной комиссии | 1 апреля 2026 года |  | Рабочая группа по финансовому обеспечению и привлечению внебюджетных средств |
| 4. | Утверждение Концепции проведения Ысыаха Олонхо в Ленском районе | 2026 год |  | Координационный совет |
| - Строительство |  |  |  |  |
| 1. | Строительство объектов этнографического комплекса непосредственно на площадке проведения мероприятия | 2026 – 2027 год |  | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов |
| 2. | Строительство (устройство) инженерной и транспортной инфрастуктуры, обеспечивающей доступность и функционирование территории мероприятия, включая: - автомобильные подъездные дороги и мостовые переходы; - системы водоснабжения и водоотведения; - наружное освещение; - иные необходимые инженерные сооружения. | 2026 – 2027 год |  | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов |
| 3. | Капитальный ремонт, реконструкция или строительство объектов культурного, социального и инфраструктурного назначения в городе Ленске, приуроченных к проведению мероприятий Ысыаха Олонхо | 2026 – 2027 год |  | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий, круглых столов по вопросам и проблемам проведения Ысыах Олонхо |  | 2026 – 2027 год | Координационный совет |
| 2. | Проведение научно -исследовательских экспедиций, научно-практических конференций по сбору и изучению ленского, мухтуйского фольклора, выявления концепции проведения Ысыах Олонхо в 2027 году | 2026 – 2027 год |  | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 3. | Разработка положений и культурной программы Ысыах Олонхо | 2026 год |  | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 4. | Обеспечение основной и подготовительной работы (оформление, свето и звуковое сопровождение, размещение) по торжественному открытию и закрытию, культурно-массовым и спортивным мероприятиям в рамках организации и проведения Ысыах Олонхо | 2026-2027 год |  | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 5. | Составление и утверждение списка выпускаемой полиграфической продукции, работа по её заказу и приобретению, организация и проведение презентаций | 2026 – 2027 год |  | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 6. | Организация и подготовка схем проезда пассажирских автобусов, маршрутов движения иного автотранспорта, обеспечение транспортной доступности и разработка Паспорта безопасности | 2026-2027 год |  | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов |
| 7. | Организация авиа, водных и автотранспортных перевозок грузов и пассажиров | 2026-2027 год |  | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов |
| 8. | Организационная работа по встрече и размещению, питанию почетных гостей, участников национального праздника, составление и согласование списка, программы | 2026 – 2027 год |  | Рабочая группа по организации работы с приглашёнными официальными лицами, почётными гостями и главами городских и сельских поселений, СМИ Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 9. | Определение основных поставщиков сырья и продуктов питания, контроль подготовки объектов и их аккредитация, размещение на территории проведения основных мероприятий, координация торговой деятельности | 2026-2027 год |  | Рабочая группа по организации работы с приглашёнными официальными лицами, почётными гостями и главами городских и сельских поселений, СМИ |
| 10. | Разработка и утверждение эскизов сувенирной и подарочной продукции, работа по её заказу и приобретению | 2026-2027 год |  | Рабочая группа по организации работы с приглашёнными официальными лицами, почётными гостями и главами городских и сельских поселений, СМИ Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 11. | Разработка спортивных мероприятий по национальным видам спорта, подготовка мест проведения соревнований, сотавления списка участников | 2026-2027 год |  | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 12. | Организация работы с поселениями Ленского района и улусами РС (Я), направленную на ведение деятельности по выявлению мастеров декоративно-прикладного и художественного промыслов, сводного реестра, обозначение и оформление мест их дислокации в рамках основных мероприятий | 2026-2027 год |  | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 13. | Обеспечение гостей и участников спортивных игровых и культурно-массовых программ качественными услугами связи на местах их организации и проведения | 2027 год |  | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов |
| 14. | Очистка и поддержание санитарного состояния и благоустройства территории проведения спортивных, игровых и культурно-массовых программ, обеспечение контроля за бесперебойным вывозом ТБО, установкой урн и контейнеров, проведение дезинсекционных мероприятий и акарицидной обработки, учет санитарного обследования и автотранспорта, занятого перевозкой питьевой воды | 2027 год |  | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов |
| 15. | Обеспечение организации правопорядка, общественной и противопожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций | 2027 год |  | Рабочая группа по транспорту, связи, строительству и эксплуатации объектов |
| 16. | Обеспечение медицинского сопровождения на меcтах проведения репетиций к мероприятиям, спортивных состязаний, основных культурно-массовых и конкурсных программ | 2027 год |  | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |
| 17. | Организация работы и назначение отвественных по встрече и размещению гостей из других районов, организация работы студенческих отрядов и волонтеров | 2027 год |  | Рабочая группа по культурно-массовым и конкурсным программам |

Начальник МКУ «ЛРУК»                                                               Ж.М. Капралова

Приложение № 4

к распоряжению главы

№_________________

от «__»________2026 г.

План

мероприятий по развитию и популяризации Олонхо на территории муниципального района «Ленский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка спектакля по мотивам Олонхо в различных вариациях | 2026 – 2027 год | ДК «Юность» | МКУ «ЛРУК» |
| 2. | Проведение Декады Олонхо, Декады Хомуса | 2026 – 2027 год | ДШИ Библиотеки Музей СОШ | МКУ «ЛРУК» СОШ МКУ ДО и ППС «СЭРГЭ» |
| 3. | Мастер класс по хабылык хаамыска (былыргы) с приглашением Захаровой Марии (г. Мирный) | 2026 год | с/к «Олимп» | МКУ «КФКиС» |
| 4. | Отборочные соревнования по стрельбе из традиционного лука (1 этап) | 2026 год | Стадион «Алмаз» | МКУ «КФКиС» |
| 5. | Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука с приглашением Петровой Н.Д. (с. Сунтар) | 2026 год | Стадион «Алмаз» | МКУ «КФКиС» |
| 6. | Отборочные соревнования по стрельбе из традиционного лука (2 этап) | 2026 год | Зал игровых видов спорта | МКУ «КФКиС» |
| 7. | Издание альбома, посвященного носителям фольклора Ленского района, книг местных авторов | 2026 год | МР «Ленский район» | МКУ «ЛРУК» |
| 8. | Вечер памяти режиссера Юрия Филонова, создателя культового для Ленска спектакля «Легенда о племени Айыы» «Шоу Филонова» | 2026 год | Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 9. | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер - классов по национальной якутской одежде, конскому убранству, кузнечному делу, ювелирным изделиям, национальным обрядам, танцам. | 2026 – 2027 год | ДК «Юность» МБУК «ЦДНТ» Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 10. | Серия вернисажей картин ленских художников на различных городских площадках (В.Индеев, В.А. Балаев, Г.А. Соцкий, А.С. Выдренков) | 2026-2027 год | ДК «Юность» Музей МБУК «ЦДНТ» Библиотеки | МКУ «ЛРУК» |
| 11. | Проведение мастер - классов творческих людей Ленского района | 2026-2027 год | ДК «Юность» Музей МБУК «ЦДНТ» Библиотеки | МКУ «ЛРУК» |
| 12. | Приглашение Мирнинского театра с моноспектаклем «Олонхо» | 2026-2028 год | Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 13. | Выставки из фондов музея «Живописный Ленск» и «Ленский район мастеровой» | 2026-2027 год | Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 14. | Районные соревнования по национальным видам спорта «Игры предков» | Февраль 2026-2028 год | МКОУ ОНСОШ | МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ», совместно с МКУ «КФКиС» |
| 15. | Выставка - ярмарка «Город мастеров» | Март 2026-2028 год | Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 16. | Организация мероприятий к Дню национального праздника Ысыах: концепция дней единых действий, классные часы, беседы, участиие в акциях, тематические уроки, интеллектуальные игры, викторины, национальные спортивные игры и т.д. | 21 июня 2026-2028 год | Летние оздоровительные площадки | Воспитательный отдел МКУ «РУО», образовательные учреждение |
| 17. | Эстафета художественного образования в РС (Я) в рамках реализации проекта «Рисуем вместе» | Июль-сентябрь 2026-2028 год | Образовательные учреждения МР «Ленский район» | Информационно-методический отдел МКУ «РУО» |
| 18. | Городские лично - командные первенства по национальному многоборью «Игры Боотуров» | 24-28 ноября 2026-2028 год | Дошкольные образовательные учреждения | Отдел общего обеспечения образования МКУ «РУО» |
| 19. | Районные соревнования по национальным настольным играм «Хабылык», «Хамыыска» приуроченные ко Дню Олонхо | 25 ноября 2026-2028 год | с/к «Олимп» | Воспитательный отдел МКУ «РУО» |
| 20. | Организация мероприятий ко Дню Олонхо: концепция дней единых действий, классные часы, беседы, участие в акциях, тематические уроки, интеллектуальные игры, викторины, национальные спортивные игры и др. | 25 ноября 2026-2028 год | Образовательные учреждения | Воспитательный отдел МКУ «РУО» |
| 21. | Проведение детского творческого конкурса по мотивам персонажей Олонхо | 2026-2028 год | Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 22. | Районный фольклорный фестиваль «Кут-сүр» | 2026-2028 год | ДК «Юность» | МКУ «ЛРУК» |
| 23. | Отборочные соревнования по хабылык хаамыска (1 этап) | 2027 год | с/к «Олимп» | МКУ «КФКиС» |
| 24. | Отборочные соревнования по хабылык хаамыска (2 этап) | 2027 год | Стадион «Алмаз» | МКУ «КФКиС» |
| 25. | Отборочные соревнования по мас-рестлингу (1 этап) | 2027 год | с/к «Олимп» | МКУ «КФКиС» |
| 26. | Отборочные соревнования по мас-рестлингу (2 этап) | 2027 год | Стадион «Алмаз» | МКУ «КФКиС» |
| 27. | Спартакиада в рамках подготовки и проведению Республиканского праздника Ысыах Олонхо 2027 | 2027 год | Стадион «Алмаз» | МКУ «КФКиС» |
| 28. | Выставка Л.Г. Тартыевой «Звуки Олонхо», В.Н. Кудрина «Красный Чанчик» | 2027 год | Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 29. | Выставка картин В.Стадника | 2027 год | Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 30. | Проведение республиканской научно-методической конференции по Ысыах Олонхо 2027 в г. Ленске. | 2027 год | г.Ленск | МКУ «ЛРУК» |
| 31. | Запуск аудиогида «От Мухтуи к Ленску» на городских автобусных маршрутах | Июнь-Июль 2027 год | МБУ «Гранит» | МКУ «ЛРУК» |
| 32. | Организация тематических пеших экскурсий | Июнь-Июль 2027 год | г.Ленск | МКУ «ЛРУК» |
| 33. | Установка уличного экспозиционного оборудования - стоек для демонстрации картин ленских художников | Июнь 2027 год | Бульвар им.Ягнышева | МКУ «ЛРУК» |
| 34. | Презентация книги Л.Г. Тартыевой «Легенды Красного Чанчика» (или «Сказания Мухтуя») | Июнь 2027 год | Музей | МКУ «ЛРУК» |
| 35. | Работа локации «Дом - музей художника Кудрина» с выставкой и живым общением | 2027 год | ул.Горького г.Ленск | МКУ «ЛРУК» |

Начальник МКУ «ЛРУК»                                                              Ж.М. Капралова